Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального образования г. Сорск

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

СорыF городтын

Мунипальнай пÿдiзiнiн пазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » 09. 2011 г.					               № 444 - п.

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Развитие и  совершенствование

системы гражданской обороны, защиты населения

и территории муниципального образования г. Сорск

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на 2012 - 2014 годы»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года №69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.27 Устава муниципального образования город  Сорск, в целях развития и совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Сорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу ««Развитие и  совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования г. Сорск от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера на 2012 - 2014 годы».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального                                                                             А.А. Жуков

образования

- Приложение

- к постановлению

- главы муниципального

- образования город Сорск

- от « 05 » 09. 2011 года

- ПАСПОРТ

- муниципальной целевой программы

- "Развитие и совершенствование системы гражданской

- обороны, защиты населения и территорий муниципального

- образования г. Сорск от чрезвычайных ситуаций

- природного и техногенного характера

- на 2012 - 2014 годы"

| Наименование муниципальной целевой программы | "Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования г. Сорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования город Сорск |  |  |  |
| Разработчик программы | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования г. Сорск |  |  |  |
| Цель | Создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территории муниципального образования (МО) г. Сорск в особый период от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах |  |  |  |
| Задачи | 1.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования: -реализация муниципальных целевых программ в области защиты населения и территории муниципального образования, 2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования : -выполнение противопожарного опахивания и профилактических отжигов сухой травы по границам МО г.Сорск; -приобретение оснащения для добровольных пожарных дружин; -оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения; - выпуск памяток по противопожарной безопасности. |  |  |  |
|  | 3.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств: -проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов гражданской обороны; -создание и содержание в целях ликвидации последствий ЧС запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств; -обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных лечебно-профилактических учреждений -осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС ; -обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях ; - создание эффективной системы подготовки сил ГО. 4.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования: -дооснащение единой – дежурно диспетчерской службы необходимым оборудованием и техникой, программным обеспечением; -оснащение добровольных пожарных дружин муниципального образования г. Сорск, 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования охране их жизни и их здоровья : - выпуск листовок и памяток о безопасности на воде; |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | -обеспечение информирования населения по мерам пожарной безопасности, обеспечение техногенной и информационной безопасности объектов и населения (100%-13тыс. населения); -создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализация превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба (контроль за потенциально опасными объектами) (100%-11 объектов) |  |  |  |
|  | Года | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Показатели результативности снижения рисков | 20% | 40% | 80% |
| Объем финансирования | Объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 1. 021 тыс. рублей, в том числе: 2012 год –257 тыс. руб. 2013 год- 382 тыс. руб. 2014 год- 382 тыс. руб. Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального образования город Сорск |  |  |  |
| Сроки реализации | 2012 – 2014 годы |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1.Стабильная и качественная работа администрации муниципального образования город Сорск по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 2.Создание эффективной системы мониторинга в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах. 3.Снижение риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, а так же ЧС, связанных с террористическими актами. 4.Повышение уровня подготовки населения МО г. Сорск к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае ЧС. 5.Ликвидация последствий возможных ЧС на территории МО г. Сорск в максимально короткое время. 6.Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории МО г. Сорск. 7.Совершенистование системы обучения населения МО г. Сорск по вопросам гражданской обороны, предупреждения и защиты от ЧС. 8.Повышение устойчивости функционирования муниципальных лечебно-профилактических учреждений. 9. Повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного времени. |  |  |  |
| Система контроля за реализацией Программы | Текущее управление, контроль за ходом реализации Программы, предоставление отчетов осуществляет сектор по делам ГО и ЧС |  |  |  |

- 1. Общие положения

- 1.1. Сфера действия Программы

- Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.

- Программа направлена на проведение на территории МО г. Сорска комплекса мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Программа является организационной и методической основой для реализации основных направлений развития и приоритетов в области защиты населения и территории МО г. Сорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 1.2. Понятия и термины, используемые в Программе

- В Программе используются следующие термины и понятия:

- гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;

- зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;

- орган повседневного управления РСЧС - структурное подразделение органа руководства РСЧС соответствующего уровня, осуществляющее оперативное управление и контроль за функционированием ее подсистем и звеньев в пределах имеющихся полномочий;

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности - функциональная структура органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, а также органа управления объектом экономики, осуществляющая в пределах своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации;

- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;

- силы и средства РСЧС - силы и средства территориальных, функциональных и ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС, предназначенные или привлекаемые для выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация;

- опасный производственный объект - предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- потенциально опасный объект - объект, на котором используются, производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, и создающие угрозу возникновения чрезвычайной ситуации;

- ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования;

- аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

- аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения;

- спасатель - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ.

- 1.3. Социальная значимость Программы для населения МО г. Сорск

- Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

- Безопасность жизни в городе является одной из важнейших характеристик городской среды и оказывает существенное влияние на качество жизни горожан.

- Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- С учетом разграничения функций и ответственности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.

- Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.

- Выполнение мероприятий Программы позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств, значительно расширить перечень аварийно-спасательных и других неотложных работ,  снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории и акваториях города, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам на территории МО г. Сорск по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.

- 1.4. Правовая база разработки Программы:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.

- Федеральные законы:

- -ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- -ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- -ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- -ФЗ от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";

- -ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";

- -ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- Постановления Правительства Российской Федерации:

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов";

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 N 924 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 N 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2000 N 128 "Об утверждении Положения о представлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду";

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 N 240 "О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ";

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- -Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

- Правовые акты МЧС Российской Федерации:

- -приказ МЧС России от 21 декабря 2005 г. N 993 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты".

- Правовые акты Республики Хакасия:

- -Конституция Республики Хакасия от 25 мая 1995 г.;

- -Закон Республики Хакасия от 17.11.1998 N 43 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия";

- -Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.04.2009 N 128 "Об организации обучения населения Республики Хакасия в области гражданской обороны";

- -Постановление Правительства Республики Хакасия от 15.11.2007 N 376 "Об организации подготовки населения Республики Хакасия способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях";

- -Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.05.2007 N 140 "О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия";

- Правовые акты муниципального образования город Сорск:

- -Устав МО г. Сорск;

- 2. Характеристика проблемы

- В условиях сохранения высокого уровня угроз техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития МО г. Сорск одним из важных элементов обеспечения безопасности жизнедеятельности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

- Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий органов исполнительной власти Республики Хакасия и администрации муниципального образования  г. Сорск.

- В соответствии с поставленной целью предполагается решение ряда первоочередных задач:

- -продолжение работ по совершенствованию и развитию Единой дежурной диспетчерской службы МО  г. Сорск (далее - ЕДДС г. Сорска);

- -развитие системы связи и оповещения;

- -развитие и совершенствование системы гражданской обороны;

- -создание и содержание в целях ликвидации последствий ЧС материально-технических запасов, продовольственных, медицинских и иных средств;

- -обеспечение в соответствии с действующим законодательством населения средствами индивидуальной защиты.

- Для последовательного и планомерного решения обозначенных выше задач сектором по делам ГО и ЧС администрации МО  г. Сорск  разработана муниципальная целевая программа с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение пожарной безопасности, обеспечение техногенной и информационной безопасности объектов и населения, а также их защиты от негативных природных явлений, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также гражданской обороны.

- Проведение реформ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности в сфере разграничения полномочий между уровнями государственной власти и органами местного самоуправления радикально изменило и расширило круг задач и полномочий органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Законом предусмотрена форма участия граждан в обеспечении  первичных мер пожарной безопасности (профилактика и тушение пожаров) в составе  добровольных  пожарных дружин учреждений и предприятий города.   Программные мероприятия позволят активизировать работу добровольных пожарных дружин (охраны) учреждений и предприятий города.

- В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом МО г. Сорск определены вопросы местного значения, в том числе и в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- С учетом разграничения функций и ответственности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Программа направлена на создание условий для исполнения в полном объеме задач и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализации превентивных мер по их ликвидации, а также осуществления мероприятий по снижению возможного ущерба.

- В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это, прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу.

- Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций являются:

- - развитие техносферы при всеобщей тенденции роста мощностей агрегатов на промышленных объектах и увеличения их концентрации на территориях;

- - угроза терроризма;

- -износ производственных фондов предприятий и неквалифицированное обслуживание оборудования неподготовленными кадрами;

- - растущая активность населения в области туризма и активного отдыха.

- В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, все это сказывается на темпах развития и, как итог, - на уровне жизни людей.

- Источниками чрезвычайных ситуаций на территории МО г. Сорск  являются:

- а)гидротехнические сооружения, потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты.

- На территории МО г. Сорск функционируют 8 потенциально опасных объектов, 3 объекта жизнеобеспечения

- б)возникающие на границах МО г. Сорск палы травы.

- Исходя из физико-географической оценки особо опасными метеорологическими явлениями, возможными на территории города и существенно нарушающими жизнеобеспечение населения города, являются:

- - ураганы с порывами ветра до 40 м/с;

- - крупный град;

- - сильные похолодания до -30 °С и ниже;

- - обильные снегопады и сильные метели в зимнее время;

- - возгорания травы, мусора, на территории МО г. Сорск в весенний и осенний пожароопасные периоды.

- Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города.

- Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

- Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

- При применении программно-целевого метода будет осуществляться:

- - использование научного потенциала в исследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными гидрометеорологическими явлениями и резкими изменениями погодно-климатических условий, и особенностей их протекания с учетом их природы;

- - информационная поддержка и создание инфраструктуры для ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

- - координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- - реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций.

- Формирование эффективной "вертикали реагирования" на чрезвычайные ситуации возможно при наличии единой информационно-управляющей системы в данной сфере, деятельность которой подкреплена наличием необходимых законодательных и нормативных документов, предотвращающих торможение информационных потоков и потерю управления.

- 3. Цели и задачи Программы

- Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории МО г. Сорск от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

- Показатели результативности:

- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций по годам

- 2012 год - 20%,

- 2013 год - 40%,

- 2014 год - 80%

- Исходя из анализа обстановки в МО г. Сорск в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основными целями и задачами Программы до 2014 года определены:

- 1.Создание и совершенствование современной правовой базы муниципального образования город Сорск с учетом изменений действующего законодательства.

- 2.Повышение роли и эффективности работы администрации муниципального образования  г. Сорск в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения и территории МО г. Сорск от ЧС, безопасности  людей на водных объектах.

- 3.Обеспечение деятельности сектора по делам ГО и ЧС администрации МО  г. Сорск.

- 4.Совершенствование организации предупреждения ЧС, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных ЧС.

- 5.Обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО г. Сорск.

- 6.Повышение готовности сил и средств МО г. Сорск к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера.

- 7.Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО г. Сорск, охране их жизни и здоровья.

- 8. Повышение ответственности должностных лиц предприятий, организаций и учреждений за выполнение мероприятий по защите населения и территорий МО г. Сорск от ЧС природного и техногенного характера.

- 9.Распространение передового опыта применения сил и средств по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории МО г. Сорск.

- 10. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС на территории МО г. Сорск.

- 11. Проведение комплекса мероприятий по гражданской обороне.

- 4. Перечень программных мероприятий

- В ходе реализации Программы обозначается ряд новых направлений деятельности по обеспечению безопасности проживания граждан и обеспечению эффективности деятельности функциональных органов управления, сил и средств постоянной готовности, предназначенных для решения задач защиты населения и территории МО г. Сорск от ЧС.

- Программа рассчитана на 3 года с 01.01.2012 по 31.12.2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | Всего, 2012-2014 годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и совершенствование нормативной правовой базы администрации МО г. Сорск с учетом изменений действующего законодательства в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО г. Сорск |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Повышение эффективности нормативно-правового регулирования с учетом изменений действующего законодательства. Повышение эффективности деятельности администрации МО г. Сорск в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от ЧС | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.2. | Определение приоритетных направлений развития Сорского муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Повышение роли эффективности работы администрации МО г. Сорск в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения и территории МО г. Сорск от ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории МО г. Сорск | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и совершенствование базы данных по сценариям возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций и их параметрам |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Разработка сценариев техногенных аварий различного типа на территории МО г. Сорск. Обобщение моделей возникновения и развития техногенных аварий. Управление рисками чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Снижение рисков безвозвратных потерь населения | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.4. | Финансовое обеспечение создания резервов финансовых и материальных ресурсов, запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации возможных ЧС |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации возможных ЧС | 20 | 20 | 20 | 60 | Бюджет МО г. Сорск |
| 1.5 | Приобретение информационных материалов и видеопродукции для использования в повседневном режиме, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск | Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | 7 | 7 | 7 | 21 | Бюджет МО г. Сорск |
| 1.6. | Создание и приобретение видеороликов по безопасному поведению населения в различных ситуациях |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск | Пропаганда знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях через СМИ, профилактика и предупреждение ЧС | 5 | 5 | 5 | 15 | Бюджет МО г. Сорск |
| 1.7. | Создание и приобретение памяток по мерам пожарной безопасности |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск |  | 10 | 10 | 10 | 30 | Бюджет МО г. Сорск |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 126 |  |
| - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка требований, технических условий и обоснование комплекса мер в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО г. Сорск |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Обеспечение пожарной безопасности населения МО г. Сорск. Принятие нормативных правовых актов/ регулирующих отношения в области обеспечения первичных мер ПБ. Повышение уровня пожарной безопасности зданий и сооружений различного назначения. | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение профилактических отжигов, оборудование минерализованных полос, обеспечение противопожарного водоснабжения на территории МО г. Сорск |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск | Обеспечение пожарной безопасности населения МО г. Сорск. Повышение уровня пожарной безопасности зданий и сооружений различного назначения | 50 | 50 | 50 | 150 | Бюджет МО г. Сорск |
| 2.3. | Приобретение оснащения для ДПД |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск | Обеспечение пожарной безопасности населения и территории муниципального образования г. Сорск. | 20 | 20 | 20 | 60 | Бюджет МО г. Сорск |
| 2.4. | Поощрение членов добровольной пожарной дружины (охраны) предприятий и учреждений города |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО г. Сорск |  | 30 | 30 | 30 | 90 | Бюджет МО г. Сорск |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 |  |
| - Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО г. Сорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и других средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание запасов средств индивидуальной защиты и своевременное их обновление |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации МО г. Сорск | - | 200 | 200 | 400 | Бюджет МО г. Сорск |
| 3.2.Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Проведение плановых учений, тренировок по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны с органами управления ГОЧС |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС МО | Подготовка сил и средств МЗ ТП РСЧС к действиям по предназначению, повышение готовности органов управления, систем управления, связи, оповещения и информирования | 30 | 20 | 20 | 70 | Бюджет МО г. Сорск |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  | 30 | 220 | 220 | 470 |  |
| 4.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории МО г. Сорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Дооснащение Единой дежурно-диспетчерской службы необходимым оборудованием и техникой, программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Приобретение многоканального регистратора телефонных переговоров |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Обеспечение сохранения на магнитный носитель поступающих телефонных сигналов | 20 | - | - | 20 | Бюджет МО г. Сорск |
| 4.2.2. | Приобретение персональной ЭВМ ОД ЕДДС |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Установка сервера обработки данных МО г. Сорск | 30 |  |  | 30 | Бюджет МО г. Сорск |
| 4.2.3. | Приобретение телефона/факса |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Обеспечение бесперебойной связи | 15 |  |  | 15 |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  | 65 | - | - | 65 |  |
| 5.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Установка информационных стендов с наглядными материалами в местах отдыха у водоемов |  | 2012-2014 | Сектор по делам ГО и ЧС | Наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже | 20 | 20 | 20 | 60 | Бюджет МО г. Сорск |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 257 | 382 | 382 | 1.021 | Бюджет МО г. Сорск |

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения

- Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета МО г. Сорск.

- Объемы финансирования мероприятий Программы составляет в общем 1.021  тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 257 тыс. руб., 2013 год - 382 тыс. руб., 2014 год - 382 тыс. руб..

- 6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

- Заказчик Программы:

- -обеспечивает реализацию Программы;

- -ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);

- -контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

- - ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств и приоритетов развития города;

- - несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;

- - готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы;

- -организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Программы.

- Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляются в случаях:

- - изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития МО г. Сорск;

- - появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе;

- -утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи настоящей Программы.

- В указанных случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части.

- В случае принятия решения о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части администрация МО  г. Сорск принимает решение о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации Программы либо ее части.

- Ответственность за реализацию Программы возлагается на заказчика.

- 7. Оценка результативности

- Результаты программных мероприятий - прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действий программных мероприятий.

- В рамках реализации Программы предусматривается осуществлять на территории МО г. Сорск мониторинг опасных природных и техногенных процессов и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

- Должны быть даны конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы по каждому мероприятию.

- При этом под результатами реализации понимаются:

- -снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций и их ликвидация;

- -повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.

- Реализация основных программных мероприятий позволит:

- -обеспечить необходимый уровень безопасности населения МО г. Сорск;

- -повысить готовность администрации муниципального образования  г. Сорск к выполнению поставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством;

- -обеспечить качественное обучение населения МО г. Сорск действиям в чрезвычайных ситуациях и в военное время;

- -создать резервы материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС в МО г. Сорск;

- -повысить устойчивость функционирования муниципального учреждения МУЗ «Сорская городская больница»;

- -ввести в эксплуатацию на территории города МО г. Сорск сегменты общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также поддерживать ее в постоянной готовности к работе по предназначению;

- -выполнить требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- -создать необходимые условия для защиты населения МО г. Сорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности горожан на водных объектах.

- Отдельно следует отметить, что введение и дальнейшее совершенствование системы мониторинга, информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей позволит обеспечить гарантированное информирование населения по вопросам гражданской обороны и защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями и террористическими акциями.

- В социальной сфере функционирование системы обеспечит:

- -повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- -повышение статуса муниципальных служб, обеспечивающих безопасность населения;

- -обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

- В особый период будет обеспечена непрерывность управления, поступления информации и сигналов оповещения.

- В правоохранительной области эффект от создания и функционирования системы будет достигаться за счет:

- -повышения действенности мониторинга общественного порядка в местах массового пребывания людей;

- - обеспечение охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях;

- -увеличения результативности процессов обнаружения и идентификации социально опасных лиц (подозреваемых, лиц, находящихся в розыске, предполагаемых террористов и других лиц).

- В целом в результате реализации Программы будут существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность объектов и населения города от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных террористическими акциями.

- Показатели результативности:

- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций по годам

- 2012 год - 20%,

- 2013 год - 40%,

- 2014 год – 80 %