Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 27.09.2011 года № 600

Отчет об исполнении программы социально-экономического развития муниципального образования город Сорск на 2010-2014 гг.

за  первое полугодие 2011 года.

Общий объем финансирования Программы на 2011 год предусмотрен в объеме 102 млн. 976 тыс.рублей.

В Программе предусмотрены мероприятия по трем приоритетным направления: обеспечение высоких темпов экономического роста; развитие жилищно-коммунального хозяйства; рост социального развития и благосостояния жителей.

Исполнение мероприятий Программы по всем направлениям составило 12751 тыс.рублей (12,4%) , в том числе:

- из средств местного бюджета финансирование составило 8253 тыс.руб.,

- из средств республиканского бюджета финансирования составило 1776,2 тыс. руб.,

- из средств федерального бюджета финансирование составило 2620,3 тыс. руб.,

- из собственных средств предприятий – 101,5 тыс. руб.

До конца года планируется реализовать  мероприятия, запланированные на 2011год.

- Финансирование мероприятий по направлению «Рост экономического потенциала» в первом полугодии 2011года составило 1500   тыс.руб. (29,8 % от плана), в том числе из средств местного бюджета 1181 тыс.руб., из средств республиканского бюджета  319 тыс.руб.

По данному направлению реализуются  мероприятия в рамках следующих целевых программ:

«Одаренные дети на 2011-2013 годы»;

«Школьное питание на 2011-2013 годы»;

«Развитие системы образования в муниципальном образовании г.Сорск на 2011-2015 годы»;

«Веселые нотки»

«Основные направления поддержки и содействия развития малого и среднего предпринимательства в г. Сорске на 2009-2011 годы»;

«Разработка документов территориального планирования муниципального образования город Сорск на 2009-2012 годы»;

«Модернизация здравоохранения и совершенствование медицинского обслуживания населения муниципального образования г.Сорск на 2011-2013 годы»;

«Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципального образования г.Сорск».

Исполнение программы «Одаренные дети» за первое полугодие составило 68%. Денежные средства в сумме 135 тыс.руб. были направлены на проведение предметных олимпиад школьников и участие победителей в республиканских предметных олимпиадах, а также на награждение победителей предметных олимпиад.

Исполнение муниципальной программы «Школьное питание» за первое полугодие составило 54%. Денежные средства в сумме 534 тыс.рублей были направлены на питание детей, обучающихся в начальных классах. Данная программа реализуется на условиях софинансирования из республиканского бюджета. В первом полугодие расходы из республиканского бюджета на питание детей составили 319 тыс.руб.

Мероприятия по программе «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Сорск» начали реализовываться во втором полугодие 2011 г.

По данной программе запланирована реконструкция детского сада.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, канализации в здании детского сада на сумму 1 млн. 893 тыс.рублей., а также размещен заказ на выполнение работ по монтажу системы вентиляции в здании и на выполнение общестроительных работ внутренней части здания детского сада. Источниками финансирования реконструкции детского сада являются помимо средств местного бюджет, средства республиканского бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)" долгосрочной республиканской целевой программа "Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)".

Программа «Веселые нотки» в первом полугодии 2011 года исполнена на 100%. В рамках данной программы расходы в сумме 100 тыс.рублей были направлены на организацию и участие в фестивале детско-юношеского творчества в городе Красноярске «Звездный дождь»; на организацию и проведение третьего городского фестиваля «Веселые нотки» и на участие в республиканском конкурсе «Зажги свою звезду».

В первом полугодии 2011 г.  программа «Основные направления поддержки и содействия развития малого и среднего предпринимательства в г.Сорске на 2009-2011 годы» не реализовывалась.

Мероприятия по программе реализуются во втором полугодие 2011 года. В целях улучшения внешнего облика города объявлен смотр-конкурс на лучшее архитектурно-художественное оформление фасадов, витрин, наружной рекламы. Расходы на это мероприятие составили  31,4 тыс.рублей на призы и подарки. До конца года планируется выполнить все программные мероприятия данной программы. Поданы документы на участие в конкурсе на получение субсидии  из республиканского бюджета.

По МЦП «Разработка документов территориального планирования муниципального образования город Сорск на 2009-2012 годы» расходов в первом полугодии не было.

В настоящее время уже выполнены работы по окончанию разработки  генерального плана городского округа город Сорск и правил землепользования и застройки городского округа г.Сорск. В настоящее время указанные документы проходят процедуру согласования, которая включает в себя проведение публичных слушаний (ориентировочный срок проведения публичных слушаний – до 1 декабря 2011 года) и далее -  согласование документов в Правительстве РХ. По поступлению денежных средств из Республики Хакасия работы по разработке генерального плана городского округа и правил землепользования городского округа Сорск будут оплачены.

Данная программа реализуется также как и в 2010 году на условиях софинансирования  из республиканского бюджета по республиканской целевой программе «Жилище (2011-2015 годы)», подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства». Доля республиканских средств составит 57%.  В рамках программы «Модернизация здравоохранения и совершенствование медицинского обслуживания населения муниципального образования г.Сорск на 2011-2013 годы» во втором полугодии начались работы по реализации мероприятия – «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.ст. Ербинская». В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство здания (которая включает в себя строительство и внутреннюю отделку). Также разрабатывается проектно-сметная документация на внешние работы и благоустройство. Планируется начать работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в п.ст. Ербинская начнется в 4-ом квартале 2011 г.

Исполнение МЦП «Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципального образования г. Сорск» в первом полугодии 2011 г. составило 17%.  В рамках данной программы в первом полугодии расходы составили 368 тыс.руб. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию участка улично-дорожной сети города Сорска ул. Сайгачинская.

До конца года планируется 100-%-ное исполнение мероприятий по направлению развития «Рост экономического потенциала».

- Финансирование мероприятий по направлению «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за первое полугодие 2011 года составило 4875 тыс.руб.(34,2 % от плана). За счет средств республиканского бюджета мероприятия по данному направлению не финансировались.

В первом полугодии 2011 г. в области жилищно-коммунального хозяйства выполнены следующие мероприятия:

-в рамках МЦП «Чистая вода»: разработан проект на реконструкцию сетей водоснабжения п.ст. Ербинская (произведена окончательная оплата в размере 317,1 тыс.рублей, предоплата была произведена в 2010 г.); произведена предоплата за монтаж приборов учета холодной воды на территории муниципального образования в размере 304,8 тыс.рублей; выполнены работы по обследованию и составлению паспорта водозаборной скважины в п.ст. Ербинская на сумму 18,8 тыс. рублей; произведена предоплата за устройство камер для установки узлов учета холодной воды в размере 348,8 тыс.рублей;

-в рамках МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры территории МО г. Сорск» произведены работы по замене ПСВ-200-7-15 на городской котельной на сумму 2561,5 тыс. рублей;

-в рамках МЦП «Свой дом» выполнена проектно-сметная документация  на реконструкцию улично-дорожной сети п.ст. Ербинская на сумму 399 тыс. рублей;

-в рамках МЦП «Капитальный ремонт и содержание муниципального общежития муниципального образования город Сорск на 2010 - 2014 г.г." произведена окончательная оплата за ремонт комнат и коридора общежития в размере 154 тыс.рублей; произведены работы по системе отопления в здании общежития на сумму 540 тыс.рублей; произведена предоплата за работу по замене системы отопления, стояков водоснабжения на сумму 231,2 тыс.рублей.

Исполнение мероприятий в полном объеме по направлению «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» планируется во втором полугодие.

В настоящее время ведутся работы по ремонту фасадов жилых домов; произведены работы по замене участка теплосети от ТК 6а – ТК 22 на сумму 829,3 тыс.руб.; произведена предоплата в сумме 117,6 тыс.руб. за установку разводящих сетей ХВС насосной станции III подъема; произведена предоплата в сумме 817,5 тыс.руб.  и 74,8 тыс.руб. за поставку трубных систем к подогревателям сетевой воды ПСВ и теплосилового оборудования соответственно; произведена предоплата в размере 284,4 тыс.руб. за капитальный ремонт котла ДКВр 20/13; произведена предоплата  в размере 151,2 тыс.рублей за ремонт оголовка дымовой трубы городской отопительной котельной; предоставлена субсидия ООО УК ЖЭУ-3  в размере 970,2 тыс.рублей по соглашению на оснащение многоквартирного жилого фонда коллективными приборами учета; произведен окончательный расчет в сумме 609,4 тыс.руб. за проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей водоснабжения п.ст. Ербинская.

Оснащение многоквартирного жилого фонда коллективными приборами учета производится также как и в 2010 году на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

В рамках МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования город Сорск» и РЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011-2015 годы)" во втором полугодии 2011 г. будут произведены работы по капитальному ремонту котла №2 на городской котельной. Заключен муниципальный контракт на сумму 7064,7 тыс.руб. Также в рамках МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования город Сорск» будет произведен монтаж насосного оборудования ТНС-2.

Финансирование мероприятий по направлению «Рост социального развития и благосостояния жителей» за первое полугодие 2011 года  составило 6376  тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 2197 тыс.руб., за  счет средств федерального бюджета – 2620,3 тыс.руб., за счет средств республиканского бюджета – 1457,2 тыс.руб.

По данному направлению реализуются мероприятия в рамках следующих целевых программ:

- МЦП «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, на территории муниципального образования город Сорск в 2011 году»

Исполнение по программе за счет местного бюджета за первое полугодие составило 37%.

В рамках данной программы:

-	трудоустроено 50 несовершеннолетних гражданина. Выплачено средств из местного бюджета 91 тыс.рублей, из средств федерального бюджета (материальная поддержка) 50,8 тыс.рублей.  Всем школьникам принимавшим участие в трудовой адаптации заработная плата выплачена в полном объеме и своевременно. Приоритетным правом на участие в данной программе пользуются несовершеннолетние находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Между ЦЗН и Администрацией был заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на трудоустройство 20 школьников. Были трудоустроены восемь школьников состоящих на учете в КДНиЗП.

- трудоустроено 5 граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Выплачено из федерального бюджета 10,5 тыс.руб. Средства работодателей составили – 19 тыс.руб.

По МЦП «Организация проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования город Сорск» трудоустроено на общественные работы 42 человека. Выплачено средств из местного бюджета за первое полугодие 2011 года 51 тыс.руб. (60% от плана), из средств федерального бюджета 98,7 тыс.руб., средства работодателей – 101,5 тыс.рублей.

Активными участниками данной программы являются  МУЗ «Сорская горбольница» трудоустроено 24 безработных, Администрация МО г. Сорск трудоустроено 7 безработных граждан, МУП «Теплосервис» трудоустроено – 5 безработных граждан.

В рамках Программы по реализации дополнительных  мероприятий выделены средства для создания 20 временных рабочих места. В данной программе приняли участие две организации города:

1.МУЗ «Сорская городская больница» - трудоустроено 18 чел. За первое полугодие использованы средства республиканского бюджета - 103,8 тыс. рублей.

2.МУП «ТеплоСервис» - трудоустроено 2 чел. За первое полугодие использованы средства республиканского бюджета - 25,4 тыс. рублей.

По программе «Организация стажировки граждан, ищущих работу, включая выпускников   образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы» в организациях МО город Сорск в 2011 году  трудоустроено 5 выпускников учебных заведений: в администрации МО г. Сорск -1 выпускник, в МУЗ «Сорская горбольница» - 3 выпускника, в ООО «АлМи» - 1 выпускник, в  Отделе образования Администрации МО г. Сорск – 1 выпускник. Использованы средства из федерального бюджета в размере 7,7 тыс. рублей.

На организацию собственного дела в целях содействия самозанятости из средств федерального бюджета выплачено 16 субсидий на сумму 940,8 тыс. рублей.

- МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем и их незаконному обороту в муниципальном образовании г. Сорск»

Исполнение за первое полугодие по программе составило 67%.  В рамках данной программы произведены следующие расходы: 30 тыс.руб. – на приобретение тест-полосок на определение наркотиков; 37 тыс.руб. – на организацию и проведение мероприятий, посвященных борьбе со злоупотреблением наркотиков.

- МЦП «Профилактика безнадзорности,  правонарушений и преступлений несовершеннолетних в г.Сорске»

Исполнение по программе за первое полугодие 60%. В рамках данной программы произведены следующие расходы: 8,3 тыс.руб. на проезд детей в реабилитационный центр и обратно; 39,9 тыс.руб. - проведение мероприятий, посвященных профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений; 16 тыс.руб. – приобретение права на использование программного продукта АИС «Подросток»; 7,8 тыс.руб. – приобретение  пользовательских прав на ПО «Сигнал» (методика экспресс диагностики суицидального риска «Сигнал»).

- МЦП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования г.Сорск»

Исполнение по данной программе составило 29 %. В рамках данной программы произведены следующие расходы: 6,4 тыс.руб. – на проведение противопожарных мероприятий; 7 тыс.руб. – работы по распылению водного раствора на поля; 7 тыс.руб. – тушение пожаров на землях, не входящих в лесной фонд; 5,9 тыс.руб. – на приобретение ранцевых огнетушителей; 20 тыс.руб. – на приобретение устройства воздуходувного «Штиль».

-      МЦП «Улучшение условий и охраны труда на территории МО г.Сорск»

Исполнение по данной программе за первое полугодие составило 31%. В рамках данной программы произведены следующие расходы: 29,5 тыс.руб. – произведена предоплата за работы по проведению аттестации рабочих мест.

- МЦП «Профессиональное развитие муниципальных служащих администрации муниципального образования г.Сорск на 2009-2011 годы»

Исполнение по программе составило 61%. В рамках данной программы в первом полугодии 2011 г. прошли курсы повышения квалификации и посетили семинары 12 человек. Расходы за первое полугодие составили 121 тыс.руб.

- МЦП «Улучшение демографической ситуации в г. Сорске»

Исполнение по программе за первое полугодие 2011 г. составило 76%. В рамках данной программы в первом полугодии 2011 г. произведены расходы в сумме 229 тыс.руб. на проезд несовершеннолетних детей; проведение общегородских мероприятий, детских игровых программ, фестиваля «Семья года», проведение мероприятий для детей на пришкольных площадках; приобретен игровой надувной комплекс и электромобили.

- МЦП «Молодежь г.Сорска»

Исполнение по программе за первое полугодие составило 59%. В рамках данной программы произведены расходы в сумме 116 тыс.руб. на организацию праздничных мероприятий «Чыл-Пазы» и «Тун-Пайрам»; мероприятия, посвященные Дню Молодежи; участие молодежи в республиканском туристско-патриотическом слете, в молодежном форуме; проведение акции «Пожелание молодому избирателю».

-     МЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Сорск.

Исполнение по данной программе за первое полугодие составило 80%. В рамках данной программы произведены расходы в сумме 720 тыс. руб. на участие в городских и республиканских соревнованиях; приобретены спортинвентарь, спортивная одежда, металлический пьедестал.

- МЦП «Старшее поколение муниципального образования город Сорск 2009-2011г.»

Исполнение по программе составило 85 %. В рамках данной программы в первом полугодии 2011 г. произведены расходы в сумме 169 тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню победы, Дню пожилого человека;  произведен ремонт 4-ех квартир ветеранам ВОВ.

- МЦП «Социальная поддержка инвалидов города Сорска на 2009-2011 годы»

Исполнение по программе за первое полугодие составило 44 %. В рамках данной программы в первом полугодии 2011 г. произведены расходы на сумму 22 тыс.руб. на организацию и проведение мероприятий и соревнований для лиц с ограниченными возможностями.

- МЦП «Дети-сироты»

Исполнение по данной программе за первое полугодие 2011 года составило 43%. Были произведены расходы в сумме 43 тыс.руб. на ремонт одной квартиры.

В сфере здравоохранения исполнение муниципальных целевых программ за первое полугодие составило всего 3 %. До конца 2011 года планируется достичь 100%-го исполнения по  всем целевым программам.

В настоящее время исполнение по МЦП «Вакцинопроффилактика» составило 100 %. В рамках данной программы приобретены вакцины (энцевир, антирабическая, гриппол). МЦП «Здоровый ребенок» выполнена на 98%. Приобретены – бланочная продукция, медицинская мебель и медицинский инструментарий. МЦП «Безопасность учреждений здравоохранения» выполнена на 100%. По данной программе установлены две тревожные кнопки и приобретены противопожарные рукава. По МЦП «Модернизация здравоохранения и совершенствование медицинского обслуживания населения МО г.Сорск» приобретен автомобиль для «Скорой помощи» на 800 тыс.рублей. Ведутся работы по капитальному ремонту родильного отделения. Стоимость работ составляет 1900 тыс.рублей. Капитальный ремонт родильного отделения осуществляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета по республиканской программе «Модернизация систем здравоохранения». Также размещен муниципальный заказ на монтаж окон в родильном отделении. По мероприятию «внедрение федеральных стандартов» исполнение составило 72%. МЦП «Профилактика клещевого энцефалита и других трансмиссивных заболеваний на территории МО г.Сорск» исполнена на 48%. МЦП «О мерах борьбы с социально-значимыми заболеваниями» исполнена на 20%.

По дополнительной диспансеризации работающих  граждан (в рамках ПНП «Здоровье») в МУЗ «Сорская городская больница» за первое полугодие 2011 года осмотрено 103 работающих, что на 46 человек больше, чем за аналогичный период 2010 года. Финансирование из федерального бюджета составило 146,1 тыс.рублей, из которых 89% пошло на дополнительную заработную плату работникам и 11% на приобретение реактивов в лабораторию и мед.инструментария.

Также в рамках ПНП «Здоровье» за первое полугодие 2011 года проведено диспансерное наблюдение 142 -х  детей в течение первого года жизни (за аналогичный период прошлого года было проведено диспансерное наблюдение 176 -ти  детей). Финансирование из федерального бюджета составило 142 тыс.руб. Оказана медицинская помощь 73-ём женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период (в 2010 г. за аналогичный период – 45-ти женщинам) , и 92-ум женщинам в период родов и послеродовой период (в 2010 г. за аналогичный период – 78-ми женщинам). Финансирование из федерального бюджета составило 771 тыс.руб. За счет средств по родовым сертификатам была улучшена материально-техническая база родильного отделения на 87,9 тыс.рублей.

По отрасли здравоохранения реализация программы модернизации, а также мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» являются основными направлениями деятельности.

В области обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения с 2010 года реализуются мероприятия по строительству полигона твердых бытовых отходов.

В первом полугодие 2011 года была произведена окончательная оплата за разработку проекта «Строительство полигона ТБО»  в сумме 31 тыс.руб. из местного бюджета и 284 тыс.рублей из республиканского бюджета. Также в первом полугодие 2011 года были произведены инженерно-гидрометерологические изыскания по объекту полигон ТБО, проектные работы по объекту «Электроснабжение полигона ТБО». Расходы составили 100 тыс.рублей.

В настоящее время  уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта полигона ТБО; заключен муниципальный контракт на строительство полигона ТБО на сумму 15, 27 млн.рублей. Срок выполнения работ до 31.03.2012 г. Финансирование строительства полигона ТБО будет происходить в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления 2010-2012 годы» и республиканской целевой программы «Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011-2013)».

Также, в рамках этих программ в первом полугодии 2011 г. произведен окончательный расчет за приобретение Мусоровоза в сумме 216 тыс.руб.из местного бюджета  и 1044 тыс.руб. из республиканского бюджета.

Для повышения безопасности дорожного движения в первом полугодии 2011 года расходы составили 81 тыс. рублей. Были произведены работы по установке дорожно-знаковой информации и подсыпка дорог.

В настоящее время уже произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц г. Сорска на сумму 2401,6 тыс.рублей; работы по ямочному ремонту дорог на сумму 627,6 тыс.рублей; ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара  г.Сорск, произведена предоплата в размере 244,4 тыс.рублей. Также произведены работы по нанесению дорожной разметки улично-дорожной сети на сумму 223,2 тыс.руб.; работы по устройству лежачих полицейских по ул. Кирова и ул. 50 Лет Октября.

Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Сорск за первое полугодие 2011 года в целом положительные.

В первую очередь об этом говорят результаты работы местной промышленности. Предприятиями города отгружено продукции за первое полугодие на сумму 2,8 миллиарда рублей - на 28,6% больше объёма аналогичного периода 2010 года.

Одним из основных индикаторов состояния экономики города является уровень заработной платы. По итогам первого полугодия она составила 18,8 тысяч рублей и возросла на 17,5% к уровню аналогичного периода 2010 года. Стоит отметить, что с 1 июня 2011 года работники муниципальных учреждения образования и культуры переведены на новую систему оплаты труда, в связи, с чем средняя заработная плата повысилась в среднем на 25 %.

Зам. главы по финансовым и

экономическим вопросам                                                                                    М.Н.Бондаренко

Исполнитель: Янгулова Н.И.