РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29.» 12.2012                                                                              № 717-п.

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Безопасность образовательных

учреждений на 2011-2013 годы»

Руководствуясь   ст.179 Бюджетного  кодекса  Российской     Федерации,   ч.1   ст. 16 Федерального  Закона от   06.10.2003 г. № 131   «Об   общих принципах организации местного самоуправления в  Российской  Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования   г.Сорск, постановления   администрации    города Сорска № 319-п от 12.07.2012 года   «Об утверждении порядка   разработки,  утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ  города Сорска»,  администрация города Сорска Республики Хакасия

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Безопасность образовательных учреждений на 2011-2013 годы» (приложение №1).

2. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений на 2011-2013 годы» возложить на руководителя отдела образования Т.Н. Борисову.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Сорский молибден».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Т.С. Шимель.

Глава города                                                                               А.А.Жуков

Приложение  №1

к постановлению администрации

города Сорска

№717-п от «29» 12.2012 г.

Муниципальная целевая программа

«Безопасность образовательных учреждений

на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Безопасность образовательных учреждений на 2011-2013 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке ДМЦП | постановление администрации города Сорска № 319-п от 12.07.2012 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ города Сорска» |
| Муниципальный заказчик – координатор | Отдел образования администрации г. Сорска в лице руководителя отдела образования |
| Муниципальный заказчик | Администрация г.Сорска Республики Хакасия |
| Цель ДМЦП | Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности |
| Задачи ДМЦП | -обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования; -сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; -повышение противопожарной защиты образовательных учреждений; -совершенствование методов и способов организации работы в образовательных учреждениях по снижению количества пожароопасных, аварийных ситуаций. |
| Показатели результативности программы | обеспечение 100 % учреждений КТС; соответствие пожарным нормам пожарных ограждений и лестниц зданий; выведение пожарной сигнализации на центральный пульт 100% учреждений; аттестация рабочих мест, установка систем видеонаблюдения. |
| Сроки реализации программы | 2011 -2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Муниципальный бюджет - 4 402 000 руб. 2011г – 1 022 000 руб. 2012г. – 136 000 руб. 2013г.- 2 880 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, противопожарной защиты образовательных учреждений; - сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; |
| Система контроля за реализацией ДМЦП | Отчет о реализации финансовой части программы по итогам квартала, отчет по показателям эффективности по итогам года. |
| ФИО должностного лица, ответственного за предоставление сведений об исполнении ДМЦП | Борисова Т.Н., руководитель отдела образования администрации г.Сорска |

- Характеристика проблемы.

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров аварий, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая, техническая безопасность, а также антитеррористическая защищенность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

В результате обследования образовательных учреждений и анализа полученной информации выявлены следующие характерные нарушения правил безопасности жизнедеятельности:

- отсутствие кнопок тревожной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД в новом дошкольном образовательном учреждении;

-   обработка (пропитка) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянных конструкций чердачных помещений  огнезащитными составами проводится не регулярно;

-  обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания;

-  отсутствие в течение длительного времени капитального ремонта в образовательных учреждениях.

Устранение всех выше перечисленных нарушений требует значительных финансовых затрат, поэтому приоритетным направлением на 2011-2013 годы является оснащение образовательных учреждений кнопками тревожной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения,  обеспечение индивидуальными средствами фильтрующего действия, регулярное проведение мероприятий, направленных на противопожарную безопасность, своевременное проведение ремонтов в образовательных учреждениях.

- Цель и задачи

Цель:

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Задачи:

-   обеспечение  антитеррористической защищенности объектов образования;

- сохранение  и укрепление   материально-технической базы образовательных учреждений;

-   повышение  противопожарной защиты образовательных учреждений;

- совершенствование  методов   и способов организации работы в образовательных учреждениях по снижению количества пожароопасных, аварийных ситуаций;

3.Перечень программных мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования, стоимость работ | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установление кнопок тревожной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД по г.Сорску | 2011 г. 2012 г. 2013г. | Отдел образования | МБ - 22 000 руб. МБ – 12 550 руб. МБ - 5 000 руб. | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 2 | Организация регулярного контроля и проведение замеров сопротивления электрооборудования с устранением выявленных нарушений в учреждениях | 2011 г. 2012г. 2013 г. | Руководители образовательных учреждений | 0 руб. 0 руб. МБ - 85 000 руб. | Выполнение условий охраны труда |
| 3 | Обеспечение индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, спец.одеждой и средствами индивидуальной защиты | 2011г. 2012г. 2013г. | Руководители образовательных учреждений | МБ – 0 руб. МБ – 0 руб. МБ – 80 000 руб. | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 4 | Приобретение (замена, перезарядка, ремонт) первичных средств пожаротушения | 2011 г. 2012г. 2013 г. | Руководители образовательных учреждений | МБ - 0 руб. МБ - 0 руб. МБ - 50 000 руб. | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 5 | Проверка пожарных ограждений и пожарных лестниц | 2013г. | Отдел образования администрации МО г.Сорск | МБ – 100 000 руб. | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 6 | Проведение совместных учений с ГПС (Государственная противопожарная служба) | 2 раза в год | Руководители образовательных учреждений | Не требует финансирования | Обучение грамотным действиям сотрудников, обучающихся |
| 7 | Совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территории образовательных учреждений | 2011 г. 2012г. 2013 г. | Руководители образовательных учреждений | МБ - 0 руб. МБ - 0 руб. МБ - 90 000 руб. | Увеличение эффективности охраны территории |
| 8 | Установка и ремонт систем речевого оповещения и автоматических пожарных сигнализаций | 2011 г. 2012г. 2013 г. | Отдел образования администрации МО г.Сорск | МБ -0 руб. МБ -0 000 руб. МБ - 30 000 руб. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |
| 9 | Проведение капитального ремонта (ООШ№2, ДОУ № 2-пищеблок, ДОУ № 3 – кровля) | 2011 г. 2012г. 2013 г. | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | МБ-1000 000 руб. 0 руб. МБ-2000 000 руб. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |
| 10 | Установка систем видеонаблюдения | 2012 г. 2013 г. |  | МБ – 0 руб. МБ – 200 000 руб. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |
| 11 | Прохождение пожарно-технического минимума | 2013 г. | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | МБ - 25 000 руб. | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 12 | Обеспечение противопожарной, санитарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений (Выведение автоматических пожарных сигнализаций на центральный пульт) | 2012 2013г. | Отдел образования | МБ – 123 450 руб. МБ - 30 000 руб. | Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям |
| 13 | Замена неисправной эл.проводки | 2012 г. 2013г. | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | МБ -0 руб МБ -100 000 руб. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |
| 14 | Проведение аттестации рабочих мест (д/с «Дюймовочка») | 2013г. | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | МБ -80 000 руб. | Выполнение требований по охране труда |
| 16 | Проведение городских конкурсов, участие в конкурсах различного уровня (региональных, федеральных), направленных на профилактику безопасности. | 2011 2012 2013 | Отдел образования, администрация ОУ | МБ - 0руб. МБ -0руб. МБ -5 000 руб. | Профилактика безопасного поведения детей в образовательном учреждении. |
|  | ВСЕГО: |  | 2011 2012 2013 ИТОГО | МБ-1 022 000руб МБ-136 000 руб. МБ-2 880 000руб. 4 038 000 руб. |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечений

Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе реальной ситуации в финансово – бюджетной сфере с учетом общеэкономической, социально- демографической  и политической значимости проблемы.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования город Сорск.   Дополнительно предполагается выделение средств из республиканского бюджета по программе  «Развитие образования Республики Хакасия на 2011 -2015 г».

Предполагаемый общий объем финансирования Программы из муниципального бюджета на 2011-2013 гг. составляет 4 038 000 руб.

5. Механизм реализации

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком на основе разработки и реализации бюджетных целевых программ в муниципальном образовании.

Отдел образования администрации муниципального образования, как муниципальный заказчик- координатор несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

- формирует заявку на финансирование программных мероприятий;

- при необходимости подготавливает и выполняет корректировку программы по уточнению (дополнению, изменению, отмене) в перечень программных мероприятий, их суммы затрат, а также механизма реализации;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет о реализации в отдел финансов и экономики администрации города Сорска.

Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном порядке муниципальный заказчик – координатор.

Контроль предполагает предоставление отчетности участников Программы о выполнении программных мероприятий. Ежегодно, по истечении финансового года осуществляет оценку эффективности  муниципальной целевой программы.

6.Оценка эффективности

Мероприятия программы направлены на обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

Социальная эффективность мероприятий программы будет выражена в обеспечении антитеррористической защищенности объектов образования; сохранении  и укреплении материально-технической базы образовательных учреждений; повышение  противопожарной защиты образовательных учреждений; совершенствовании  методов   и способов организации работы в образовательных учреждениях по снижению количества пожароопасных, аварийных ситуаций.

Для оценки промежуточных результатов реализации Программы  будут использоваться следующие индикаторы:

Индикаторы

эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Безопасность образовательных учреждений на 2011-2013 годы»

| Наименование | Величина, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Обеспечение учреждений КТС |  | 100% |  |
| Отсутствие пожароопасных, аварийных ситуаций | 100 % | 100 % | 100 % |
| Соответствие рабочих мест трудовому законодательству |  | 100% |  |
| Прохождение работниками ОУ пожарного минимума | 100% | 100% | 100% |
| Выведение автоматических пожарных сигнализаций на центральный пульт |  | 100% |  |
| Соответствие состояний зданий образовательных учреждений требованиям СаНПиН на | 80% | 90% | 100% |
| Установка систем видеонаблюдения |  |  | 80% |

Руководитель отдела образования                                          Т.Н.Борисова