Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

от  23.05. 2013г. №  269-п

ПРОГРАММА 
(«дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения муниципального образования администрации города Сорска.

- Современное состояние системы дошкольного образования

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также его организация для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – полномочия органов государственной власти.

Между тем, в МО администрации г.Сорска с 1995 по 2004 год численность детей дошкольного возраста сократилась с 1580 до 930 чел.  Это было вызвано снижением рождаемости и уменьшением количества детей дошкольного возраста. Кроме того, в указанное десятилетие родители предпочитали отдавать детей в детский сад не раньше, чем им исполнялось 3 года.

В связи с уменьшением количества воспитанников  сократилась сеть дошкольных образовательных учреждений.

Начиная с 2005 года,  администрацией стали  предприниматься меры по увеличению охвата детей дошкольным образованием. В 2005 году детские сады города посещало 402 ребенка - 40 % от общего числа детей дошкольного возраста  к 2008 году- 543 – 50% за счет открытия дополнительных групп.

В целях реализации прав детей, не посещающих детские сады, на равные возможности получения дошкольного образования, в городе развита сеть альтернативных форм дошкольного образования. В дополнение к образовательным услугам в условиях полного дня в детском саду, дошкольные образовательные услуги предоставляются в группах кратковременного пребывания, открытых при ОУ, созданными консультационными пунктами при ОУ.

Вклады в раннее детское развитие и дошкольное образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и образовательных эффектов.

В числе приоритетных направлений – ликвидация очерёдности в дошкольные образовательные учреждения. В этой связи необходимо в рамках новой программы предусмотреть механизмы дальнейшего развития новых экономических отношений в системе образования города, повышения эффективности работы сферы образования.

В городе уже имеется опыт решения проблемы доступности дошкольного образования программно-целевым методом. Благодаря действиям, предпринятым отделом образования и администрацией города на условиях софинансирования с Министерством образования 2008 - 2009 годах удалось провести работы по возврату помещений с целью открытия новых групп в МДОУ ЦРР детский сад «Голубок» и «Солнышко». За два года дополнительно введено 75 мест для детей дошкольного возраста.

Однако рост рождаемости, изменение нормативной правовой базы в области дошкольного образования, требующей принимать детей в ясли с 2-х месячного возраста, привели к росту очерёдности в дошкольные учреждения. Существующая сеть учреждений не обеспечивает всех желающих местами в детских садах. Если в 2007 году в очереди на получение мест в дошкольные учреждения было зарегистрировано 110 человек, то в 2011 году 380.

Темпы  ввода дополнительных мест не успевают за рождаемостью. Прирост детского населения обусловлен, в том числе, мерами социальной поддержки молодым родителям, а также улучшением экономической ситуации.

Для ликвидации очереди на получение места в детском саду  проведен капитальный ремонт  бывшего здания детского сада по адресу: г. Сорск, ул.  Гагарина, д.6 на 90 мест.

Кроме этого, МБОУ Сорская СОШ №1 оказывают образовательные услуги по подготовке детей 5-6-летнего возраста к школе.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части ликвидации очерёдности детей в дошкольные образовательные учреждения только в 2013 году введено дополнительно 90 мест за счёт возврата реконструируемого детского сада, используемого не по назначению.

В результате принятых мер удалось сократить очередь в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время в очереди зарегистрировано 35 детей указанной категории.

Решение проблемы, между тем, возможно программно-целевым методом и путём комплексного подхода. Настоящая Программа сформирована с учётом имеющихся возможностей и ресурсов и направлена на решение проблемы доступности дошкольного образования в городе.

2.Основные направления, этапы и мероприятия «дорожной карты»

В целях решения задачи ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения Республики Хакасия предусмотрены мероприятия по направлениям:

1. Ликвидация очерёдности за счёт развития муниципальных систем дошкольного образования.

2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

В рамках первого направления планируется:

- создание дополнительных мест в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на основе внесённых изменений в СанПиНы (0,02  тыс. мест 2013 год);

-   возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов (0,09 тыс. мест, в  2013 году);

-  создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений разного типа (0,02 тыс. мест в 2013 году).

Таким образом, до 2018 года в МО администрации г. Сорска будут созданы  0,13 тыс. дополнительных мест для дошкольников, что позволит не только сократить очерёдность, но и обеспечить доступность дошкольного образования детям в возрасте от рождения до 7 лет.

На первом этапе (2012 – 2013 годы) планируется полностью ликвидировать очерёдность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечить первоочередной приём в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте менее 3 лет из льготной очереди.

На втором этапе (2014 – 2015 годы) планируется полностью ликвидировать актуальную очередь в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. За 2012 – 2015 годы планируется ввести 0,09 тыс. новых мест для дошкольников, что позволит полностью ликвидировать имеющуюся очередь в дошкольные образовательные учреждения (с учётом того, что в настоящее время граждане становятся в очередь сразу после рождения ребёнка).

На третьем этапе (2016 – 2017 годы) планируется максимально полно обеспечить доступность дошкольного образования детям всех возрастных категорий, в том числе и детям в возрасте от рождения до 1,5 лет.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей | тыс. чел. | 1,327 | 1,328 | 1,324 | 1,314 | 1,281 | 1,215 | 1,189 |
| 1.1. до 1 года | тыс. чел. | 0,155 | 0.150 | 0,146 | 0,142 | 0,137 | 1,138 | 0,138 |
| 1.2. 1 год | тыс. чел. | 0,183 | 0,155 | 0,150 | 0,146 | 0,142 | 0,137 | 1,138 |
| 1.3. 2 года | тыс. чел. | 0,164 | 0,183 | 0,155 | 0,150 | 0,146 | 0,142 | 0,137 |
| 1.4. 3 года | тыс. чел. | 0,204 | 0,164 | 0,183 | 0,155 | 0,150 | 0,146 | 0,142 |
| 1.5. 4 года | тыс. чел. | 0,170 | 0,204 | 0,164 | 0,183 | 0,155 | 0,150 | 0,146 |
| 1.6. 5 лет | тыс. чел. | 0,152 | 0,170 | 0,204 | 0,164 | 0,183 | 0,155 | 0,150 |
| 1.7. 6 лет | тыс. чел. | 0,150 | 0,152 | 0,170 | 0,204 | 0,164 | 0,183 | 0,156 |
| 1.8. 7 лет | тыс. чел. | 0,154 | 0,150 | 0,152 | 0,170 | 0,204 | 0,164 | 0,183 |
| 2. Численность детей, получающих дошколь-ное образование | тыс. чел. | 0,771 | 0,853 | 0,893 | 1,011 | 1,071 | 1,015 | 1,003 |
| 2.1. до 1 года | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. 1 год | тыс. чел. | 0,013 | 0,009 | 0,011 | 0.015 | 0,075 | 0,080 | 0,090 |
| 2.3. 2 года | тыс. чел. | 0,074 | 0,089 | 0,09 | 0,120 | 0,140 | 0,137 | 0,137 |
| 2.4. 3 года | тыс. чел. | 0,144 | 0,147 | 0,183 | 0,155 | 0,150 | 0,146 | 0,142 |
| 2.5. 4 года | тыс. чел. | 0,150 | 0,169 | 0,164 | 0,183 | 0,155 | 0,150 | 0,146 |
| 2.6. 5 лет | тыс. чел. | 0,118 | 0,147 | 0,204 | 0,164 | 0,183 | 0,155 | 0,150 |
| 2.7. 6 лет | тыс. чел. | 0,128 | 0,142 | 0,170 | 0,204 | 0,164 | 0,183 | 0,155 |
| 2.8. 7 лет | тыс. чел. | 0,144 | 0,150 | 0,152 | 0,170 | 0,204 | 0,164 | 0,183 |
| 3. Охваты детей по возрастам | процент | 58 | 64 | 67 | 77 | 83 | 84 | 84 |
| 3.1. до 1 года | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. 1 год | процент | 7 | 5,8 | 7,3 | 10,6 | 54,7 | 57,9 | 65 |
| 3.3. 2 года | процент | 45 | 49 | 58 | 80 | 96 | 100 | 100,0 |
| 3.4. 3 года | процент | 71 | 89.6 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. 4 года | процент | 88 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.6. 5 лет | процент | 78 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.7. 6 лет | процент | 53 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.8. 7 лет | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Очерёдность | тыс. мест | 0,365 | 0,365 | 0.322 | 0,270 | 0,198 | 0,150 | 0,0 |
| 4.1. для детей от рождения до 3 лет | тыс. мест | 0,330 | 0,330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. для детей от 3 до 7 лет | тыс. мест | 0,035 | 0,035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Потребность в дополнительных местах | тыс. мест | 0,455 | 0,377 | 0.322 | 0,270 | 0,198 | 0,150 | 0,0 |
| 6. Ежегодный ввод новых мест | тыс. мест | 0,0 | 1,05 | 0,0 | 0,0 | 0,150 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. за счёт строительства | тыс. мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,150 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. за счёт реконструкции, в т.ч. при передаче зданий | тыс. мест | 0,0 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. за счёт развития негосударственного дошкольного образования | тыс. мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. за счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0,0 | 0,015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Места, введённые с 1 января 2012 года (накопленным итогом) | тыс. мест | 0,01 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 7.1. за счёт строительства | тыс. мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 7.2. за счёт реконструкции, в т.ч. при передаче зданий | тыс. мест | 0,0 | 0,09 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 7.3. за счёт использования имеющихся резервов | тыс. мест | 0,0 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 7.4. за счёт развития негосударственного дошкольного образования | тыс. мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5. за счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. мест | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8. Стоимость дополнительных мест |  | 0,0 | 25 519,65 | 0.0 | 0,0 | 150 000.0 | 0.0 | 0,0 |
| 8.1. за счёт строительства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. за счёт реконструкции и передачи зданий | тыс. руб. | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. за счёт создания дополнительных мест в функционирующих зданиях | тыс. руб. | 0,0 | 1519,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4. за счёт развития негосударственного сектора | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Необходимый объём средств на реализацию всех мероприятий «дорожной карты» | тыс. руб. | 13 800,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. В том числе: Необходимый объём средств на создание (строительство и реконструкция) мест в муниципальных дошкольных учреждениях | тыс. руб. | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Запланированные в местном бюджете средства на реализацию мероприятий «дорожной карты» | тыс. руб. | 2 400,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. В том числе: Запланированные в местном бюджете средства на создание (строительство и реконструкция) мест в муниципальных ДОУ | тыс. руб. | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Потребность в дополнительных средствах на создание (строительство и реконструкция) мест в муниципальных дошкольных учреждениях | тыс. руб. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 135 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений в части созданных мест | тыс. руб. | 0.0 | 11 804,5 | 13 398,0 | 15 408,0 | 23 113,5 | 26 580,0 | 30 567,0 |
| 13. Расходы в связи с предоставлением услуг дошкольного образования в консолидированном бюджете Республики Хакасия в 2012 году (КОСГУ 200, ФКР 0701) | тыс. руб. | 32 939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. Оценка затрат в расчёте на 1 воспитанника | тыс. руб. в год | 80,845 | 101,310 | 116,510 | 133,990 | 154,090 | 177,200 | 203,780 |

4. Мероприятия по реализации «дорожной карты»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Прогнозируемый результат деятельности по итогам каждого года реализации (тыс. мест) |  |  |  |  | Доля мероприятия в ликвидации очереди (от общего количества дополнительных мест), % | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016год |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  |  | I. Ликвидация очереди за счёт развития муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание дополнительных мест в муниципальных учреждениях: г. Сорск |  | 0,0 | 0,015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | Отдел образования города Сорск |
| 1.2 |  | Строительство новых зданий детских садов (тыс. мест) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,150 | 56,6 | Отдел образования города Сорск |
| 1.3 |  | Возврат с систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов: г. Сорск – 0,1 (д/с «Дюймовочка») |  | 0,0 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | Отдел образования города Сорск |
| 1.4 |  | Создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразовательных школ, учреждений доп. образования) |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 3,8 | Отдел образования города Сорск |