Приложение

к постановлению

администрации города Сорска

от «29»  01.2013 г.  №   41- п

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.СОРСК НА 2012-2013 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | «Развитие культуры муниципального образования г. Сорск на 2012–2013 годы» |
| --- | --- |
| Основа для принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта): | Постановление администрации города Сорска от 12.07.2012 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ города Сорска» |
| Муниципальный заказчик: | Администрация города Сорска Республики Хакасия |
| Муниципальный заказчик-координатор: | Заместитель главы по социальным вопросам |
| Разработчик: | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Металлург» (далее Д/К) |
| Цели Программы: | -Поднятие эстетического и культурного уровня населения муниципального образования г. Сорск; -Введение инновационных методов работы; -Сохранение, поддержка и популяризация традиций культурного наследия народов Хакассии; |
| Задачи программы: | Обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав жителей города на свободу творчества и участие в культурной жизни, доступа к учреждениям культуры и искусства, к культурным ценностям, а также сохранение исторического и культурного наследия г. Сорска; улучшение материально-технической базы учреждений культуры. |
| Показатели результативности. | Увеличение количества мероприятий во всех сферах культурной деятельности. Увеличение численности посетителей мероприятий, увеличение количества участия в районных, республиканских, региональных фестивалях конкурсах, праздниках. |
| Сроки реализации Программы: | 2012 – 2013 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы: | Предполагаемый объём финансирования из бюджета составляет: 1 971 -00/один миллион семьдесят один рубль 00 копеек/, в том числе 1 098,0 тыс. рублей из местного бюджета и 873,0 тыс. рублей из республиканского бюджета: 2012г. -1 951,0 тыс. рублей, в том числе 1 078,0 тыс. рублей из местного бюджета и 873,0 тыс. рублей из республиканского бюджета 2013г.- 20,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - обеспечение доступности культуры для всех социальных групп населения, содействие современному развитию культуры; - активизация информационной деятельности ДК, расширение направлений и форм обслуживания жителей; - улучшение имиджа города; - создание условий для сохранения традиций культуры г. Сорска. |
| Система контроля над реализацией Программы | Заместитель главы города по социальным вопросам |
| Должность лица ответственного за предоставление сведений об исполнении | Ведущий специалист по культуре |

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Городские и республиканские культурные мероприятия

| Месяц проведения | Наименование мероприятия | 2012 год (тыс. руб) |  | 2013 год (тыс. руб) МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | РБ |  |
| март | Организация и проведение «Чыл-пазы» | 4 | - | - |
| июль | Организация и проведение «Тум-пайрам» | 2 | - | - |
| сентябрь | Организация и проведение Уртун-тойы | 35 | - | - |
| май | Организация и проведение мероприятия, посвященного 9 мая | - | - | - |
| май | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднику мира и труда | 6 | - | - |
| июнь | Организация и проведение Дня России | - | - | - |
| июль | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города | 100 | - | - |
| в течение года | Проведение концертов с участием приглашенных артистов | 1 | - | - |
| в течение года | Проведение конкурсов | 3 | - | - |
| июнь | Организация и проведение мероприятия «День памяти и скорби» | 2 | - | - |
| в течение года | Творческие отчеты, КВН | 1 | - | - |
| в течение года | Проведения мероприятия, посвященного юбилею МБУК ДК «Металлург» | 6 | - | - |

Новогодние мероприятия

| декабрь | Организация и проведение новогодних утренников для детей | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| декабрь | Изготовление ростовых кукол | - | - | - |
| декабрь | Организация и проведение семейного костюмированного шоу-конкурса «Бал сказок» | - | - | - |
| декабрь | Открытие главной елки города. Организация и проведение театрализованного представления | 29 | - | - |
| декабрь | Организация и проведение елки главы «Звездный новый год» | 64 | - | - |
| декабрь | Изготовление детского ледового новогоднего городка и его содержание | - | - | - |
| декабрь | Пошив костюмов | - | - | - |

Развитие материально-технической базы

| Май-июль | Капитальный ремонт СДК | 769 | 873 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ремонт кровли крыши в МБУК ДК «Металлург» | - | - | - |
| в течение года | Материальные запасы, комплектующие к пк | 11 | - | - |
| в течение года | Материальные запасы (брошюры, книги, печатные издания) | 45 | - | - |
| в течение года | Ремонт военно-мемориальных объектов | - | - | 20 |
| ИТОГО: 1 971 |  | 1078 | 873 | 20 |

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение программы разработано на основе оценки реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере с учетом общеэкономической, социально-демографической политической значимости проблемы.

Источниками финансирования программы является муниципальный бюджет и республиканский бюджет и на 2012-2013 годы составляет:

1 971,0 /один миллион семьсот один рубль 00 копеек/

2012 год – 1 951,0 /один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек/, в том числе 1 078,0 /один миллион семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек/ из местного бюджета и 873,0 /восемьсот семьдесят три тысячи рублей 00 копеек/ из республиканского бюджета.

2013 год - 20,0 /двадцать тысяч рублей 00 копеек/ из местного бюджета.