РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» 08. 2013  год                                                                            № 424-п.

Об утверждении муниципальной целевой

программы "Развитие системы информирования

и оповещения органов управления и населения

муниципального образования город Сорск

в кризисных ситуациях на 2014-2016 год»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года №69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.27 Устава муниципального образования город  Сорск, в целях развития и совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Сорск, администрация города,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения муниципального образования город Сорск в кризисных ситуациях на 2014-2016 год».

2.Опубликовать данное постановление в  средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава   города                                                                                          А.А. Жуков

- Приложение

- к постановлению

- администрации города Сорска

- от «23» 08. 2013 года № 424 - п

Паспорт

муниципальной целевой программы

"Развитие системы информирования и оповещения органов

управления и населения муниципального образования город Сорск

в кризисных ситуациях на 2014-2016 год"

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения муниципального образования город Сорск в кризисных ситуациях на 2013-2015 год" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. - Федеральный Закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - Федеральный Закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года N 1544-р "Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация города Сорска Республики Хакасия |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация города Сорска Сектор по делам ГО и ЧС |
| Цели Программы | Совершенствование системы мероприятий по информированию органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Сорск |
| Задачи Программы | Обеспечить гарантированное информирование и оповещение органов управления и населения в кризисных ситуациях и предоставление необходимой информации в интересах личной и общественной безопасности |
| Показатели результативности | -Охват техническими средствами территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – ТАСЦО ГО) составит 90 процентов территории города Сорска. -В результате реализации Программы эффективность составит: -Снижение показателя численности пострадавших от чрезвычайных ситуаций на 60 % -Снижение затрат населения и предприятий на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 40 % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 год 2014 год -1 этап 2015 год – 2 этап 2016 год – 3 этап |
| Объем финансирования, необходимый для реализации Программы | Общий объем финансирования составляет - 100 2013 год - 100, 00 рублей, 2014 год – 100,00 рублей, 2015 год – 100,00 рублей за счет средств бюджета администрации города Сорска |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Программа носит преимущественно социальную направленность, также имеет экономическую и бюджетную эффективность, так как отражает жизненно важные проблемы населения - оперативное информирование органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Сорск. Значительно сокращается время на принятие решения по обеспечению безопасности населения, сохранения жизни и сокращения числа пострадавших среди населения, сокращения смертности от несчастных случаев, а также социальной стабильности и спокойствия населения области. На 2014 год охват техническими средствами территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее –ТАСЦО ГО) составит 30% территории города Сорска. 2015 год – 50 % территории города Сорска, 2016 год – 70% территории города Сорск. В результате реализации Программы эффективность составит Снижение показателя численности пострадавших от чрезвычайных ситуаций на конец реализации программы (2015 год) на 60 %, Снижение затрат населения и предприятий на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 40 %. |
| Система контроля за исполнением Программы | Общий контроль за исполнением Программы осуществляет сектор по делам ГО и ЧС администрации. |
| ФИО, должность лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы | Арискина Наталья Константиновна – главный специалист сектора по делам ГО и ЧС |

1.Характеристика  проблемы

На территории муниципального образования город Сорск до настоящего времени отсутствует территориальная автоматическая система централизованного оповещения  и по этой причине не обеспечиваются своевременное доведение сигналов и распоряжений до органов управления и гарантированное оповещение населения муниципального образования в кризисных ситуациях, вследствие этого значительно ухудшается информационное обеспечение населения.

ТАСЦО ГО предназначена для доведения до органов управления сигналов и информации об обстановке, циркулярного оповещения должностных лиц по телефону, передачи сигнала "Внимание всем" с помощью электросирен, передачи населению речевых сигналов и информации оповещения в кризисных ситуациях (на военное время и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций).

Для передачи команд и сигналов для местных систем оповещения в системе оповещения необходимо  применение аппаратуры  П-160, П-157, 5Ф88, передающей сигналы управления по  каналам связи.

После монтажа система оповещения задействуется для доведения сигналов и информации оповещения как на учениях, проводимых с органами управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения муниципального образования, так и в повседневной жизни для доведения информации о кризисной ситуации.

2. Цели и задачи программы

Разработка Программы проведена с учетом актуальности проблемы оперативного информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Сорск.

В рамках Программы предлагается решение следующих основных проблем:

Осуществление информирования и оповещения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности населения муниципального образования город Сорск;

Создание необходимой зоны охвата техническими средствами информирования и оповещения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории муниципального образования город Сорск.

Цель и задачи Программы: обеспечить своевременное доведение сигналов и распоряжений до органов управления и гарантированное оповещение населения в кризисных ситуациях, предоставление необходимой информации в интересах личной и общественной безопасности.

3. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты программы

| Мероприятие | Исполнитель | Срок проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей) |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Осуществление контроля за соблюдением законодательства в области организации оповещения населения в чрезвычайных ситуациях | Сектор по делам ГО и ЧС | В течение всего срока выполнения мероприятий Программы | б\ф |  |  |  |  |
| 2. Проведение работ по определению предприятия, имеющего Аттестат | Сектор по делам ГО и ЧС | В течение всего срока выполнения мероприятий Программы | б/ф |  |  |  |  |
| 3. Подготовка и утверждение положения о системе оповещения населения муниципального образования г. Сорск | Сектор по делам ГО и ЧС | 2013 год | б/ф |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Разработка алгоритмов действий руководителей территориальных подсистем РСЧС и оперативных дежурных служб по использованию ТАСЦО при угрозе, возникновении и прогнозировании развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их территориальных особенностей | Сектор по делам ГО и ЧС | В течение всего срока выполнения мероприятий Программы | б/ф |  |  |  |  |
| Обслуживание и ремонт комплекта аппаратуры оповещения и информирования оповещения и информирования |  | В течение всего срока выполнения мероприятий Программы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | бюджет администрации |
| Итого |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | бюджет администрации |

- 4.Обоснование ресурсного обеспечения

- Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета администрации  г. Сорска.

- Объемы финансирования мероприятий Программы составляет  300,0. рублей.

- на 2014 год- 100 тыс. руб.

- на 2015 год- 100 тыс. руб.

- на 2016 год- 100 тыс.руб.

- 5. Механизм реализации Программы

- Исполнитель Программы:

- -обеспечивает реализацию Программы;

- -ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);

- -контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

- -ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств и приоритетов развития города;

- - несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;

- - готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы;

- -организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Программы.

- Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляются в случаях:

- - изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития МО г. Сорск;

- - появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе;

- -утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи настоящей Программы.

- В указанных случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части.

- В случае принятия решения о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части администрация  г. Сорска  принимает решение о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации Программы либо ее части.

- Два раза в год представлять отчет о выполнении программы в отдел  по финансовым и экономическим вопросам.

- 6. Оценка результативности

- Результаты программных мероприятий - прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действий программных мероприятий.

- В рамках реализации Программы предусматривается осуществлять на территории МО г. Сорск мониторинг опасных природных и техногенных процессов и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

- Должны быть даны конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы по каждому мероприятию.

- При этом под результатами реализации понимаются:

- -снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций и их ликвидация;

- -повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.

- Реализация основных программных мероприятий позволит:

- -обеспечить необходимый уровень безопасности населения МО г. Сорск;

- -повысить готовность администрации г. Сорска к выполнению поставленных задач и полномочий, определенных действующим законодательством;

- -обеспечить качественное обучение населения МО г. Сорск действиям в чрезвычайных ситуациях и в военное время;

- -создать резервы материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС в МО г. Сорск;

- -ввести в эксплуатацию на территории МО г. Сорск сегменты общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также поддерживать ее в постоянной готовности к работе по предназначению;

- -выполнить требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- -создать необходимые условия для защиты населения МО г. Сорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности горожан на водных объектах.

- Отдельно следует отметить, что введение и дальнейшее совершенствование системы мониторинга, информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей позволит обеспечить гарантированное информирование населения по вопросам гражданской обороны и защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями и террористическими акциями.

- В социальной сфере функционирование системы обеспечит:

- -повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- -повышение статуса муниципальных служб, обеспечивающих безопасность населения;

- -обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

- В особый период будет обеспечена непрерывность управления, поступления информации и сигналов оповещения.

- В правоохранительной области эффект от создания и функционирования системы будет достигаться за счет:

- -повышения действенности мониторинга общественного порядка в местах массового пребывания людей;

- - обеспечение охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях;

- -увеличения результативности процессов обнаружения и идентификации социально опасных лиц (подозреваемых, лиц, находящихся в розыске, предполагаемых террористов и других лиц).

- В целом в результате реализации Программы будут существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность объектов и населения города от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных террористическими акциями.

- Показатели результативности по годам:

- 2014 года -30 %

- 2015 год – 50%

- 2016 год - 70%

Снижение показателя  численности пострадавших от чрезвычайных ситуаций на 60 %

- Снижение затрат населения и предприятий на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций  на 40 %

Исп. Арискина