Приложение

к постановлению администрации города Сорска

№ 268- п   от «27»   06. 2014 г

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ИЗМЕНЕНИЯ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

На территории города Сорска функционируют 4 дошкольных образовательных организаций:

МБДОУ « ЦРР д/с «Голубок», МБДОУ « ЦРР д/с «Солнышко», МБДОУ  д/с «Ручеек», МБДОУ д/с «Дюймовочка».

Кадровый состав дошкольных образовательных организаций составляет 174 чел.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- создание дополнительных мест в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на основе внесённых изменений в СанПиНы (0,02  тыс. мест 2013 год);

- возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов (0,09 тыс. мест, в  2013 году);

- создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений разного типа (0,02 тыс. мест в 2013 году).

-обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

-участие в конкурсных мероприятиях на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации  предусматривает , что до 2018 года в МО администрации г.Сорска будут созданы  0,13 тыс. дополнительных мест для дошкольников, что позволит не только сократить очерёдность, но и обеспечить доступность дошкольного образования детям в возрасте от рождения до 7 лет.

На первом этапе (2012 – 2013 годы) планируется полностью ликвидировать очерёдность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечить первоочередной приём в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте менее 3 лет из льготной очереди.

На втором этапе (2014 – 2015 годы) планируется полностью ликвидировать актуальную очередь в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. За 2012 – 2015 годы планируется ввести 0,09 тыс. новых мест для дошкольников, что позволит полностью ликвидировать имеющуюся очередь в дошкольные образовательные учреждения (с учётом того, что в настоящее время граждане становятся в очередь сразу после рождения ребёнка).

На третьем этапе (2016 – 2017 годы) планируется максимально полно обеспечить доступность дошкольного образования детям всех возрастных категорий, в том числе и детям в возрасте от рождения до 1,5 лет.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 1,327 | 1,328 | 1,324 | 1,314 | 1,218 | 1,215 | 1,189 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 58 | 64 | 67 | 85 | 84 | 84 | 84 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 771 | 785 | 853 | 893 | 1011 | 1071 | 1015 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0,0 | 1,0 | 18,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0,45 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,198 | 0,15 | 0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,01 | 0,015 | 0,020 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в том числе высокозатратные места (строительство и пристрои) | тыс. мест | - | 0,09 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| за счёт развития негосударственного сектора | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |  |
| иные формы создания мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогические работники | тыс. человек | 157 | 174 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория | процентов | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,1 | 10,3 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья |  |  |  |  |
| 1 | Подписание соглашений с Министерством образования и науки РХ о предоставлении субсидий на капитальный ремонт зданий ОО в целях введения дополнительно созданных мест для дошкольников; на развитие альтернативных форм дошкольного образования; на оснащение дополнительно созданных мест для дошкольников; | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы | Соглашения с министерством образования и науки Республики Хакасия о предоставлении субсидий капитальный ремонт зданий ОО в целях введения дополнительно созданных мест для дошкольников; на развитие альтернативных форм дошкольного образования; на оснащение дополнительно созданных мест для дошкольников |
|  | Мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями; | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы | Анализ мониторинга и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы | Отношение численности детей 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе |
|  | Разработка и утверждение Программы («дорожной карты») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения администрации | Администрация города Сорска | 2013 год | Утвержденная постановлением Администрации города Сорска Программа («дорожная карта») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения города Сорска |
|  | Оказание методической помощи и разработка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесённых к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Министерство образования и науки Республики Хакасия, Администрация города Сорска | 2013 год | Методические рекомендации в помощь органам местного самоуправления, для определения нормативных затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесённых к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2014-2015 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
|  | Пилотное внедрение государственных образовательных стандартов дошкольного образования (организация деятельности пилотных базовых площадок); | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2014 год | Деятельность пилотных базовых площадок |
|  | разработка образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (обучение управленческих команд, консультирование, экспертиза основных образовательных программ дошкольного образования). | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2014-2015 годы | Образовательные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
| 4. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
|  | обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования. | Администрация города Сорска | 2014-2018 годы | Информация в СМИ по переподготовке педагогических кадров системы дошкольного образования |
| 5. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов. | Администрация города Сорска | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
| 6. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений. |  |  | Численность воспитанников в расчёте на 1 педагогического работника |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании, включая разработку методики расчёта размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |  |  |  |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. |  | 2014-2018 годы |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения; |  | 2014 год |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. |  | 2013-2018 годы |  |
| 9. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт. | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником). |  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Администрация города Сорска с участием руководителей образовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. |  | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям 3-7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 1 | 18 | 50 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес образовательных организаций оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | процентов | – | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Хакасия, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | процентов | 30 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% педагогических работников дошкольного образования будут иметь педагогическое образование или пройдут переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 20,1 | 22,5 | 31,4 | 32,8 | 33,4 | 33,8 | Увеличение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 8. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к обще численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 21,8 | 26,0 | 31,0 | 32,5 | 33,4 | 34,5 | Увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к обще численности детей в возрасте от 0 до 3 лет |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования)

участие ОУ в проектах, программах и грантах

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7–17 лет | тыс. человек | 1,271 | 1,376 | 1,482 | 1,611 | 1,718 | 1,757 | 1,827 |
| Численность обучающихся | тыс. человек | 1,271 | 1,376 | 1,482 | 1,611 | 1,718 | 1,757 | 1,827 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13,2 | 13,4 | 16,5 | 17,9 | 19,1 | 19,5 | 20,3 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 6,0 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам организаций общего образования, обучающихся, (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 – 8 классов) | процентов | 36 | 51 | 58 | 66 | 74 | 81 | 88 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 60,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
|  | начального общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; организация работы стажировочных площадок по обмену передовым опытом |  |  |  | 2013–2014 годы |  |  |  |  |
|  | основного общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; организация работы стажировочных площадок по обмену передовым опытом |  |  |  | 2015–2018 годы |  |  |  |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | 2013 год |  | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
|  | участие в пилотной апробации мониторинга |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  | формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга |  |  |  | 2015–2018 годы |  |  |  |  |
| 3. | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: |  | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2018 годы |  | Удельный вес численности школьников, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников, принявших участие в указанных исследованиях Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
|  | по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  | по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  | по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  |  |  | 2015, 2018 годы |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | 2013 год |  | Число ОО, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности ОО общего образования |  |  |
|  |  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2018 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
| 9. |  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2018 годы |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования: | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
|  |  | апробация региональной модели «эффективного контракта» в общем образовании; |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  | реализация модели «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме |  |  | 2016–2018 годы |  |  |  |  |
| 12. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования: | Администрация города Сорска |  | 2013 год 2013–2018 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
|  |  | разработка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | 2013–2018 годы |  |  |  |  |
|  |  | информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Администрация города Сорска, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2018 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | безразмерная величина | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 |  |
| 3. | Удельный вес численности школьников Республики Хакасия, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников Республики Хакасия, принявших участие в указанных исследованиях: | процентов |  |  |  |  |  |  | Учащиеся школ будут достигать стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS, TIMSS) |
|  | Международное исследование (PIRLS) |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
|  | Международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (4 класс) |  | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | математика (8 класс) |  | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
|  | естествознание (4 класс) |  | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
|  | естествознание (8 класс) |  | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | Международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  | учащиеся школ улучшат свои достижения в международном сопоставительном исследовании (PISA) |
|  | читательская грамотность |  | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
|  | математическая грамотность |  | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |
|  | естественнонаучная грамотность |  | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |  |
| 4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике в Республике Хакасия |
| 6. | Удельный вес ОО, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в МО будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя выполнение Комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования, в том числе:

разработку, апробацию и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей;

поэтапное повышение заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Будут охвачены программами дополнительного образования не менее 71 процента детей 5 – 18 лет.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5−18 лет | тыс. человек | 1,183 | 1,891 | 1,953 | 2,016 | 2,101 | 2,153 | 2,217 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5−18 лет | процентов | 66,0 | 69,3 | 70,1 | 71 | 71,8 | 78 | 81 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 14 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 84,5 | 94,5 | 93,9 | 93,6 | 95,5 | 97,9 | 100,8 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 29 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013–2015 годы | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования детей |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновлёнными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |  | 2013-2015 годы (по мере принятия нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти) |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013 год | Число ОО, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  | разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | 2013 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Осуществление комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011–2015 годы)» в части развития системы поддержки талантливых детей | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013–2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Хакасия |
|  | разработка, апробация и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; |  | 2013 го |  |
|  | поэтапное повышение заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Хакасия |
|  | разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014–2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | 2013 год |  |
|  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей, организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | 2014–2018 годы |  |
| 10. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Хакасия Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов* |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 11. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация города Сорска, с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013–2018 годы |  |

* - при условии поступления целевых финансовых средств из бюджета РХ

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 5–18 лет) | процентов | 66,0 | 69,3 | 70,1 | 71 | 71,8 | 78 | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия | процентов | 64,7 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия |

V. Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Республики Хакасия, млн. рублей

| Наименование | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | консолидированный бюджет Республики Хакасия |  | внебюджетные средства | консолидированный бюджет Республики Хакасия |  | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет Республики Хакасия |  | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет Республики Хакасия |  | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность |
|  | всего | в том числе, дотации из федерального бюджета |  | всего | в том числе, дотации из федерального бюджета |  |  | всего | в том числе, дотации из федерального бюджета |  |  | всего | в том числе, дотации из федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в целях введения дополнительных мест для дошкольников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 142,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на развитие альтернативных форм дошкольного образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Оснащение специализированным и общеобразовательным оборудованием для коррекционной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных организациях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Грантовая поддержка по открытию частных дошкольных образовательных организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Реализация проектов государственно-частного партнерства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, реализующими программы дошкольного образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 8,400 | 12,000 |
| ВСЕГО | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 156,300 | 148,800 | 0,000 | 0,000 | 8,400 | 12,000 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Приобретение учебников, учебных пособий нового поколения государственных образовательных стандартов для республиканских государственных образовательных учреждений, их экспертиза, государственная итоговая аттестация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.Приобретение электронных образовательных ресурсов, в том числе для дистанционного обучения школьников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.Организация дистанционного образования детей-инвалидов, в том числе укрепление учебно- материальной базы Центра дистанционного образования детей- инвалидов, в том числе ремонт дополнительных помещений, повышение квалификации работников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Грантовая (адресная) поддержка в сфере образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.Проведение региональных этапов всероссийских, межрегиональных и республиканских интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, олимпиад воспитанников, обучающихся | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Конкурс грантов на поддержку одарённых детей и учителей, работающих с одарёнными детьми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.Республиканский конкурс по разработке специальных разделов примерных основных образовательных программ дошкольного и общего образования, обеспечивающих выявление, развитие и сопровождение одарённых детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Грантовая поддержка научных исследований, разработки и внедрение программ педагогического и психологического сопровождения одаренных детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9, Грантовая поддержка образовательных учреждений, внедряющих инновационн ые программы и технологии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Создание дистанционной школы, ориентированной на развитие одарённости детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками, реализующими программы общего образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам государственных (муниципальных) общеобразова тельных учреждений | 3,900 | 3,900 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 14,600 | 0,000 | 0,000 | 20,90 | 27,200 |
| ВСЕГО | 3,900 | 3,900 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 14,600 | 0,000 | 0,000 | 20,90 | 27,200 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.Осуществление комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011–2015 годы)» в части развития системы поддержки талантливых детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |