Отчет

об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

по состоянию на 01. 09. 2014

Наименование муниципального образования: Муниципальное образование город Сорск

Адрес переселяемого многоквартирного дома: Республика Хакасия, город, Сорск, ул. Чапаева, 3.

Площадь представляемого жилого помещения  1474,3 м2.

Количество переселяемых жителей 57 чел.

(Форма для переселения по типу контракта: МКСТР (муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома)

| Показатель | Плановая дата (по графику) | Фактическое исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома |  |  |  |
| Формирование земельного участка под строительство МКД | 20.05. 2014 г. | Выполнено |  |
| Проведение работ по межеванию земельному участка | 02.06. 2014 г. | Выполнено |  |
| Получение кадастрового паспорта на земельный участок | 15.06. 2014 г. | В работе* | (указывается кадастровый номер) |
| Подготовка строительной площадки | 30.07. 2014 г. | выполнено |  |
| Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет) |  | имеются |  |
| Получение разрешения на строительство | 20.10. 2014 г. | - |  |
| Работы по проведению аукциона на строительство |  |  |  |
| Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям | 10.06. 2014 г. | 10.06.2014 г. |  |
| Подготовка проектной документации: |  |  |  |
| Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство | 15.06. 2014 г. | 02.07.2014 г. |  |
| Исполнение договора на разработку ПСД | 10.10. 2014 г. |  |  |
| Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство | 15.10. 2014 г. | - |  |
| Объявление открытого аукциона | 20.10. 2014 г. | - | (указывается номер аукциона) |
| Окончание срока подачи заявок | 05.11. 2014 г. | - |  |
| Проведение открытого аукциона (размещение протокола) | 17.11. 2014 г. | - |  |
| Муниципальный контракт |  |  |  |
| Подписание муниципального контракта | 28.11.2014 г. | - | (указывается номер и дата контракта, подрядчик) |
| Исполнение муниципального контракта | 15.11.2015 г. | - |  |
| Ввод дома в эксплуатацию | 30.11. 2015 г. | - |  |
| Переселение жителей | 25.12. 2015 г. | - |  |

Справка:

Расселяемая площадь  жилых помещений (по программе) 1474,3м2;

Количество приобретаемых (строящихся) МКД   - 1 ед.

Количество приобретаемых (строящихся) жилых помещений - 22 ед.

Численность жителей, подлежащих переселению  57 чел.

* Постановка земельного участка на кадастровый учет приостановлена в связи с возникшей необходимостью изменения границ земельного участка по условиям привязки проектируемого  МКД.

Глава города Сорска                                            А. А. Жуков

Шлапунова О. В.

Шилова Л. И.

8 (39032) 32-683