Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 30.06.2015 года № 482

Отчет об исполнении программы социально-экономического развития

муниципального образования город Сорск на 2010-2014 гг. за 2014 год

К основным тенденциям социально-экономического развития муниципального образования город Сорск за 2014 год относятся:

- Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций по муниципальному образованию город Сорск.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций по  муниципальному образованию город Сорск за 2014 год составил  5284,7 млн.рублей, что на 41,5% выше, чем за 2013 год.

- Тенденция к развитию сельского хозяйства.

На 01.01.2015г. в перечень предприятий, входящих в состав агропромышленного комплекса города Сорска включены 7 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). За 2014 год в сравнении с 2013 годом произошло увеличение:

-  поголовья фуражных коров на 22% (+53 головы), общее количество которых составило 292 головы,

- крупно-рогатого скота на 3 % (+19 голов), и составило 661 голову.

Нужно отметить значительный рост, по сравнению с 2013 годом, поголовья овец на 67% (+811 голова), общее количество которых составило 2016 голов.

- Рост инвестиционной активности.

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал увеличился  на 27%, что на 25,1 млн.рублей больше прошлого периода, и составил 117,2 млн.рублей.

4.	Увеличение начисленной заработной платы.

Среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) одного работающего крупных и средних предприятий (без малого предпринимательства) в 2014 году выросла на 1870,5 рублей, что на 8,2% больше прошлого периода и составила 24629,8 рублей. Просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях города не имеется.

5.	Улучшение ситуации на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2014 года составил 0,9%, что на 0,2% ниже уровня 2013 года. На 01.01.2015 года в городе Сорске зарегистрирован 51 гражданин, официально имеющий статус безработного, что на 16 человек меньше, чем на 01.01.2014 года.

В целях улучшения ситуации на рынке труда города Сорска реализуются муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2014-2016 годы)» и долгосрочная республиканская целевая программа «Содействие занятости населения Республики Хакасия (2013 – 2015 годы)».

6. Отмечается увеличение оборота розничной торговли по крупным и средним организациям города  на 49,1 % по сравнению с 2013 г., показатель 2014 года зафиксирован на уровне 95,4 млн.рублей.

7. Снижение объема платных услуг населению по крупным и средним организациям в 2014 году по сравнению 2013 годом на 6,7 млн.руб. (-6,5%). Объем платных услуг населению за 2014 год составил  96,9 млн.руб.

8. В январе-декабре 2014 года сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций города Сорска в действующих ценах составил 601,4 млн. руб. со знаком минус. Убыток составил 601,6 млн.руб.

9. По итогам 2014 года естественная убыль составила 10 человек. Число родившихся в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 14 человек и составило 156 человек. За 2014 год смертность сократилась на 0,6%. Число умерших в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 1 человека и составило 166 человек.

10. По итогам 2014 года в г. Сорске число прибывших составило 568 человек, что на 121 человека больше, чем за 2013 год, а число выбывших составило 567 человек (на 69 человек меньше, чем за 2013 год). Общие итоги миграции за 2014 год характеризуются превышением числа прибывших над числом убывших на 1 человека.

Миграционные потоки в основном направлены в Сибирский федеральный округ – около 87%, из них 67% - в Красноярский край, 20% - в другие города, в том числе Республики Хакасия. Остальные предпочли Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ.

11. Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения  в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 51,6%  и составило 328 единиц (в 2013 г  - 214). Выявлено лиц, совершивших преступления в январе – декабре 2014 года – 205 человека.

12. Бюджет муниципального образования город Сорск за 2014 год является дотационным. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (57,4%). Дотации в сумме безвозмездных поступлений составляют 16,6%.

Доходная часть бюджета в 2014 году (исполнение) составила 296,7 млн.руб. (86,5 % от плана), что на 7 % больше, чем в 2013 году. Доходная часть бюджета по собственным доходам составила 126,3 млн. руб. (94,2 % от плана), и превысила показатель 2013 года на 13,9%.

Расходная часть бюджета осталась почти на уровне 2013 года и составила 291,6 млн. руб. Исполнение составило  83,7 % от  плана с учетом всех средств, включая собственные доходы, субвенции и субсидии, поступившие от бюджетов других уровней.

Основной причиной невыполнения плана в доходной части бюджета является недополучение поступлений в бюджет города межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Хакасия.

В течение 2014 года на территории МО г.Сорск реализовывались 25 муниципальных целевых программ (и 14 подпрограмм), также на условиях софинансирования город вошел в 1 федеральную и 10 республиканских целевых программ.

Целью действующей Программы социально-экономического развития муниципального образования город Сорск на 2010- 2014 годы является повышение уровня и качества жизни населения города и предполагает реализацию мероприятий Программы по трем приоритетным направления: обеспечение высоких темпов экономического роста; развитие жилищно-коммунального хозяйства; рост социального развития и благосостояния жителей.

Общий объем финансирования Программы на 2014 год  предусматривался в объеме 166406,1 тыс.руб. за счет всех источников финансирования.

Исполнение Программы по всем направлениям составило 128705,5 тыс.руб. (77,3 % от плана), в том числе:

- из средств местного бюджета финансирование составило 37912,4 тыс.руб. (83,2 % от плана),

- из средств республиканского бюджета финансирования составило 40749,8 тыс.руб. (57,6 % от плана),

- из средств федерального бюджета финансирование составило 33522,5 тыс.руб. (99,9% от плана),

- собственные средства предприятий – 16520,8 тыс.руб.(100%).

- Финансирование мероприятий по направлению «Рост экономического потенциала» в 2014 году составило 26433,5 тыс.руб. (95,9% от плана), в том числе:

-  из средств местного бюджета 3523,5 тыс.руб.(78,1% от плана),

- из средств республиканского бюджета 4064,2 тыс.руб.(96,9% от плана),

- из средств федерального бюджета 2325 тыс.руб.(100%),

- иные источники финансирования 16521 тыс.руб. (100% от плана).

По данному направлению в 2014 году реализованы следующие мероприятия:

-      МЦП «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»». В результате реализации программы объем финансирования составил 2574,2 тыс.руб.(99,7% от плана), в том числе из местного бюджета – 467,2 тыс.руб. (98,4% от плана), из республиканского бюджета –  707,0 тыс.руб.(100% от плана), из федерального бюджета– 1400 тыс.руб.(100% от плана). Проведены следующие мероприятия:

- создана доступная безбарьерная среда в школе №3 (построен пандус, расширена входная зона, модернизирован класс для инвалидов-колясочников). Объем финансирования по мероприятию составил 1450,0 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 50,0 тыс.руб., за счет средств  из федерального бюджета – 1400,0 тыс.руб.;

- создана доступная безбарьерная среда в школе №2 (построен пандус, расширена входная зона). Объем финансирования  за счет средств республиканского бюджета по мероприятию составил 490,0 тыс.руб.;

- обеспечение спортивным инвентарем спортивные залы. Объем финансирования  за счет средств республиканского бюджета по мероприятию составил 100,0 тыс.руб.;

- оплата труда руководителей спортивных секций и технических кружков. Объем финансирования по мероприятию составил 128,5 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 11,5 тыс.руб., за счет средств из республиканского бюджета – 117,0 тыс.руб.;

- обеспечена реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Объем финансирования по мероприятию  за счет муниципального бюджета составил 405,7 тыс.руб.

-	МЦП «Школьное питание в Республике Хакасия на 2011-2015 годы».	 В результате реализации программы объем финансирования составил: 3026,6 тыс.руб.(92,8% от плана), в том числе из местного бюджета – 1437,6 тыс.руб. (85,9% от плана), из республиканского бюджета –  1589,0 тыс.руб.(100% от плана)

- оказана социальная поддержка по обеспечению питания детям предшкольного возраста, обучающихся в 1-4 классах, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Объем финансирования по мероприятию составил 2224,6 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 1437,6 тыс.руб.(85,9% от плана), за счет республиканского бюджета 787,0 тыс.руб. (100% от плана);

- улучшена материально-техническая база школьной столовой СОШ №1 (проведены реконструкция,  капитальный ремонт и приобретена мебель) на сумму 802 тыс.руб. Объем финансирования мероприятия за счет средств республиканского бюджета составил 802,0 тыс.руб. (100%).

-	МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск на 2014-2016 годы». В рамках данной программы в 2014 году оказана поддержка в виде грантов (субсидии) 4-м начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса в размере по 300,0 тыс.руб. на каждого предпринимателя. Общая сумма составила 1 200,0 тыс.руб. (90,8% от плана). Источниками финансирования явились: местный бюджет – 250,0 тыс.руб. (100% от плана); субсидия за счет средств республиканского бюджета использована не в полном объеме – 25 тыс.руб. (17% от плана) из возможных 147 тыс.руб. (один предприниматель отказался от суммы гранта в размере 122 тыс.руб.) по республиканской целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2012-2014 годы» и федеральный бюджет – 925,0 тыс.руб. (100% от плана). Также, в рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства  оказана информационная  и консультационная поддержка в виде размещение в средствах массовой информации, на сайте, публикаций и аналитических материалов по малому  предпринимательству; имущественная поддержка  в виде передачи во владение или пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков.  В 2014 году  предоставлено -7 земельных участков для эксплуатации  торговых павильонов, заключено 3 договора аренды помещений.

-	 МЦП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)». Исполнение программы за счет средств муниципального бюджета составило 1036,6 тыс.руб. (61% от плана) ввиду того, что торги были объявлены в конце 2014 года. Проведены работы, связанные с формированием земельных участков, межеванию земельных участков; работы по инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, техническому учету, оценки муниципального имущества; работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов.

-	МЦП «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск на 2012-2015 годы». В рамках программы в 2014 году были запланированы и проведены мероприятия, объем финансирования по которым составил 1689,6 тыс.руб.(95,5% от плана):

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных (приобретение спецавтомобиля) в сумме 1666,6 тыс.руб.(99,9% от плана) за счет республиканского бюджета;

-  организация с/х ярмарок - в сумме 23 тыс.руб. (23% от плана). В 2014 году было проведено 7 с/х ярмарок.

Одному КФХ предоставлен земельный участок общей площадью 200 га для развития мясного поголовья скота.

-     МЦП «Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сорска Республики Хакасия на 2012-2014 годы». Мероприятия программы реализовывалось в рамках софинансирования из бюджета Республики Хакасии путем предоставления субсидии на повышение квалификации и профессиональную переподготовку муниципальных служащих и глав. В результате реализации данной программы, в 2014 году повысили квалификацию 3 сотрудника администрации и 7 сотрудников приняли участие в семинаре. Объем финансирования составил 75,8 тыс.руб. (99,7% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 49,8 тыс.руб.(99,6% от плана), из средств республиканского бюджета 26 тыс.руб. (100% о плана).

-	МЦП «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2014-2016 годы)»

Финансирование программы в 2014 году составило 324,7 тыс.руб. (96,3% от плана) в том числе: за счет средств местного бюджета - 259,3 тыс. руб. (98%), за счет средств из республиканского бюджета составили 50,6 тыс.руб. (87,2% от плана). В рамках программы на общественные работы было трудоустроено 4 человека, средства работодателей составили 14,8 тыс.руб.(98,7% от плана). На временные работы было трудоустроено 50 несовершеннолетних граждан.

Также, в рамках направления «Рост экономического потенциала» программы социально-экономического развития, за счет собственных средств предприятия ООО «МРЭС» в размере 16506 тыс.руб. (100% от плана) в 2014 году проведены мероприятия по реконструкции ПС 110/6 кВ №19 "Дзержинская 2".

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2014 год составило 45366,4 тыс.руб.(53,2% от плана), в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 18242 тыс.руб. (86,2% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета 13754 тыс.руб. (28,7% от плана),

- за счет средств федерального бюджета 13371 тыс.руб.(82,2% от плана).

По данному направлению реализовывались следующие программы:

- МЦП «Переселение жителей муниципального образования город Сорск из аварийного и не пригодного для проживания жилищного фонда  на 2011 - 2015 годы». Исполнение программы (выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 22-х квартирного жилого дома) в 2014 году составило 550  тыс.руб. (68,8% от плана) за счет средств местного бюджета.

- МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории муниципального образования город Сорск, в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». Исполнение программы  в 2014 году составило 11824,8 тыс.руб. (26,4% от плана) за счет средств республиканского бюджета. Были проведены земляные работы, закладка фундамента (начало строительства 22-х квартирного жилого дома в декабре 2014 года).

-	МЦП «По улучшению водоснабжения на территории муниципального образования город Сорск (п.ст.Ербинская и п.Сорский Подхоз)на период 2012-2015г». Объем финансирования программы в 2014 году составил 285,2 тыс.руб. (97,5% от плана) за счет средств местного бюджета.  В рамках программы запланировано и выполнено мероприятие – бурение 4 скважин в индивидуальных подворьях.

-	МЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах муниципального образования город Сорск на 2012-2015 годы». В 2014 году финансирование программы составило 2498,4 тыс.руб.(99,9% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы оплачена кредиторская задолженность по законченному строительству двух этажного многоквартирного жилого дома (на 16 квартир), жилой площадью 775,9 кв.м., по адресу ул.50 лет Октября,30).

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск на 2011-2025 годы» МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Сорск на 2011-2025 годы», объем финансирования по программе составил 6384,5 тыс.руб (98,2% от плана) за счет средств местного бюджета. Средства были направлены на:

- оплату ремонта ПСВ 200-7-15 – в сумме 1965 тыс.руб.,

- была направлена на погашение кредиторской задолженности 2013 года за ранее проведенные работы по ремонту конвективного пучка котла КЕ 25/14, пусконаладочные работы котла №2, замена дробилки молотковой на валковую – в сумме 2360,4 тыс.руб.

- перечислена предприятию ООО «Горизонт» субсидия на возмещение затрат по кап.ремонту систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в сумме 2059 тыс.руб. (распоряжение Главы г.Сорска от 27.11.2014).

-	МЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».По программе объем финансирования составил 23823,5 тыс.руб.(78,2% от  плана), в том числе из местного бюджета – 8523,4 тыс.руб.(88,2% от плана), из республиканского бюджета –  1929 тыс.руб.(42,5% от плана), из федерального бюджета – 13371,1 тыс.руб.(82,2% от плана). 2014 году были запланированы и проведены мероприятия:

- оптимизация гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения и вентиляции в сумме 353,2 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 3,6 тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 349,6 тыс.руб.;

- приобретение и монтаж автоматических угольных котельных Термопот для автономного отопления здания МБОУ СОШ №4 (с разработкой проекта) в сумме  3077,9 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 153,9 тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 2924 тыс.руб.;

- разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города в сумме  1100 тыс.руб. за счет местного бюджета;

- ремонт оборудования котлов ДКВР 20/13(погашена кредиторская задолженность 2013 года) в сумме  1195,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

- мероприятия по ремонту тепловых сетей города в сумме  3459,2 тыс.руб. (85,5% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета 185,1 тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 3274,1 тыс.руб.;

- мероприятия по ремонту сетей водоснабжения в сумме  436,1 тыс.руб. (76,4% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета 4,4 тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 431,7 тыс.руб.;

- модернизация котельного оборудования в сумме  3442,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 1273 тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 2169,7 тыс.руб.;

- модернизация насосного оборудования в сумме  6591,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 440,6 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 4222 тыс.руб.; за счет средств республиканского бюджета 1929 тыс.руб.;

- проведение технического освидетельствования и диагностики котлов и здания котельной в сумме  99 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

- ремонт котельного оборудования в сумме  3119,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Рост социального развития и благосостояния жителей» за 2014 год  составило 56905,6 тыс.руб.(106,3 % от плана), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 16147 тыс.руб.(81,2% от плана),

-за счет средств вышестоящих бюджетов: республиканский – 22932 тыс.руб.(122,9 % от плана),

-  федеральный – 17826 (119,1% от плана).

По данному направлению реализованы мероприятия в рамках следующих целевых программ:

-	МЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)». Исполнение программы составило 37,9 тыс.руб. (49,9% от плана) за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; изготовление и установку баннера для СЮТа.

- МЦП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа г.Сорск (2014-2016 годы)». Объемы финансирования по данной программе в 2014 году составили 86,4 тыс.руб. (37% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы были запланированы и проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия; акции среди населения, направленные на профилактику правонарушений (акция «Дорога в школу», акция посвященная «Дню матери», спортивные соревнования). Эффективностью реализации программы стало снижение общего количества совершаемых правонарушений; снижение количества совершаемых преступлений на улицах и других общественных местах.

- МЦП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)». Общая сумма финансирования по программе составила 5834,1 тыс.руб. (82,3% от плана). В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск» объем финансирования по данной программе в 2014 году составил 1630,4 тыс.руб. (74,3% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы выполнены работы по ямочному ремонту (1600 тыс.руб.) и выполнен капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов (30,4 тыс.руб).

В рамках подпрограммы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» объем финансирования по данной программе в 2014 году составил 4203,7 тыс.руб. (85,8% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок в г.Сорске. Сумма 4204 тыс.руб. оплачена по факту предоставленных услуг (снижение суммы контракта по торгам).

- МЦП «Свой дом (2011-2015 годы)». В рамках данной программы в 2013 году были запланированны «мероприятия проектно-изыскательские работы на электроснабжение проектируемого района ИЖС в г.Сорске» и выполнены в полном объеме, но по причине дефицита бюджетных средств кредиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 400 тыс.руб.(100% от плана) В 2014 году эта кредиторская задолженность была полностью погашена за счет средств муниципального бюджета.

- МЦП «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2016 годы)». Объемы финансирования по данной программе в 2014 году составили 113,2 тыс. руб.(92,3% от плана), в том числе средства муниципального бюджета составили 71,5 тыс.руб. (88,3% от плана), средства республиканского бюджета составили 41,7 тыс.руб.(100% от плана). Расходы направлены на приобретение информационных материалов, видеопродукции, памяток, наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности населения (10 тыс.руб. МБ), ремонт и обслуживание противопожарного гидранта (20 тыс.руб МБ), приобретение памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера (5 тыс.руб.МБ), организация места отдыха на пруду «Теплый» в соответствии с Правилами безопасности людей на водных объектах (36,6 тыс.руб.-МБ, 41,7 тыс.руб – РБ).

- МЦП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)». В рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск» финансирование составило 7270,2 тыс.руб.(85,7% от плана) за счет средств муниципального бюджета. Денежные средства были направлены на  создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования (включая погашение кредиторской задолженности за 2013 год), комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий, на организацию благоустройства территории муниципального образования, отвечающей экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям.

- МЦП «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в муниципальном образовании город Сорск на 2014-2016 годы».

Объемы финансирования по данной программе в 2014 году составили 982,8 тыс. руб. (57% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- завершено строительство объекта «Комплексная спортивная площадка круглогодичного использования» (944 тыс.руб.);

- участие спортсменов города Сорска в республиканских, региональных спортивных мероприятиях; проведение спортивных мероприятий на территории города Сорск, а также участие молодежи и спортсменов в туристических мероприятиях (38,8 тыс.руб.).

- МЦП «Дети сироты» - финансирование по программе составило 14 тыс.руб. (70% от плана) за счет средств муниципального бюджета (на приобретение новогодних подарков для детей-сирот).

- РЦП «Дети Хакасии (2011-2013 годы)». В рамках данной программы в 2014 году оказана помощь детям сиротам, а также детям, оставшихся без попечения родителей в обеспечении их жилыми помещениями. Финансирование по программе составило 1240 тыс.руб.(100% от плана), из них: 849 тыс.руб.(100% от плана) из средств республиканского бюджета и 391 тыс.руб.(100% от плана) из средств федерального бюджета. Приобретено 3 однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья на детей сирот.

- МЦП «Старшее поколение на 2012-2014 годы». Исполнение по программе составило 1191,0 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2014 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы.

- МЦП «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска на 2014-2016 годы». Исполнение по программе составило 180 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2014 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск на 2011-2015 годы». Данная программа в 2014 году реализовывалась на условиях софинансирования из республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2014 году улучшила 1 молодая семья. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2014 году было 7. Объемы финансирования составили 302,4 тыс.руб. (36,2% от плана), в том числе: из средств местного бюджета – 79,5 тыс.руб.(19,4% от плана), из республиканского бюджета – 136,1 тыс.руб.(71,4% от плана), из федерального бюджета – 86,8 тыс.руб.(37,1% от плана).

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», законом Республики Хакасия от 08.11.2011 г.№88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия» в 2013 году было предоставлено администрацией города Сорска 33 земельных участка общей площадью 49781 кв.метров, из них: 23 участка – семьям, имеющим трех и более детей; 6 участков – молодым семьям: 2 участка – семьям, имеющим детей-инвалидов; 2 участка – ветеранам боевых действий.

В 2014 году продолжил реализацию приоритетный национальный проект «Здоровье». В рамках ПНП «Здоровье» за 2014 год проведено диспансерное (профилактическое) наблюдение 287 детей в течение первого года жизни. Финансирование из федерального бюджета составило 287 тыс. руб. Оказана медицинская помощь 188 женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период. Объем финансирования составил 738 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Для решения поставленных задач и выполнения мероприятий  в области  социальной защиты населения в 2014 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы; труженикам тыла; отдельным категориям граждан на предоставление скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердому топливу; реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий; многодетным семьям; ежемесячное пособие на ребенка и др. Объем средств, израсходованных на реализацию всех мер социальной поддержки населения в 2014 году составил 38 228,6 тыс.руб., из них за счет средств республиканского бюджета- 21905 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 16323,6 тыс.руб. Социальную поддержку населения на территории муниципального образования город Сорск  оказывает ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г.Сорска».

Заместитель главы города

по финансовым и экономическим вопросам                               М.Н.Бондаренко