РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» октября  2015г.                                                                                      № 597-п

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта»)  по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

МО г. Сорска Республики Хакасия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 616 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда (2014 - 2016 годы)" (с изменениями от 28 мая 2014 г.), ст.ст. 27, 30 Устава муниципального образования г. Сорск, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МО г. Сорска Республики Хакасия (Приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сорский молибден» и              разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам (Шимель Т.С.)

Глава города                                                                                  В.Ф. Найденов

Приложение №1

к постановлению администрации

города Сорска Республики Хакасия

от  « 08 »10.2015 № 597-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МО г. Сорска Республики Хакасия

- Общее описание

1.1.   Утверждение и реализация Плана мероприятий (далее - «дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО г. Сорск Республики Хакасия,  предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

1.2.   «Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а так же услуг, оказываемых им учреждениями: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, культуры, потребительского рынка, а так же сроки их достижения на период 2016-2030 годов.

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

1.3.   Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижений определено в «дорожной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

положений государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;

положений государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)»;

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по повышению доступности объектов и услуг;

бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых исполнителям «дорожной карты» на эти цели в республиканском бюджете Республики Хакасия.

1.4.   «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным в пункте 2 настоящей «дорожной карты», и предоставляемым на них услугам:

наличие от 20 % объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение, по вопросам,, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие в административных регламентах некоторых государственных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

1.5. Целями «дорожной карты» являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

1.6 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) социальной защиты населения в их общем количестве: с 30 % в 2015 году до 100% в 2030 году;

;

увеличение доли доступных для инвалидов здания здравоохранения в общем количестве: с 50 % в 2015 году до 70% в 2020 году и до 100% в 2030 году.

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) образования в их общем количестве: от 20 % в 2016 году до 100 % в 2030 году;

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) культуры в их общем количестве: от 5 % в 2015 году до 100 % в 2030 году;

увеличение доли доступных для инвалидов здания физической культуры и спорта в их общем количестве: от 40%  в 2015 году до 100 % в 2030 году.

Разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Сорске Республики Хакасия осуществляется:

# - в сфере социальной защиты населения – Администрацией г. Сорска, Сорское отделение ООО «ВОИ». Планируется реализовывать мероприятия по повышению значений показателей доступности на 2 объектах социальной защиты населения.

- в сфере здравоохранения – Администрацией г. Сорска, МП «Авиценна». Планируется реализовывать мероприятия по повышению значений показателей доступности на 1 объекте.

- в сфере образования – Администрацией г. Сорска, Отделом образования МО г. Сорска. Планируется реализовывать мероприятия по повышению значений показателей доступности на 10 объектах;

- в сфере культуры – Администрацией г. Сорска , Управлением культуры, молодежи, спорта и туризма администрации города Сорска Планируется реализовывать мероприятия по повышению значений показателей доступности на 6 объектах;

- в сфере физической культуры и спорта - Администрацией г. Сорска, Управлением культуры, молодежи, спорта и туризма администрации города Сорска. Планируется реализовывать мероприятия по повышению значений показателей доступности на 1 объекте;

- в сфере торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства – Администрацией г. Сорска, МПТП «Прогресс», МУП «ЭкоСервис». Планируется реализовывать мероприятия по повышению значений показателей доступности на 3 объектах.

- Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

город Сорск Республики Хакасия.

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Социальная защита населения |  |  |
| 1 | Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Больничная, д. 3, |
| 2 | Администрация МО г. Сорск | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 3 |
| Труд и занятость |  |  |
| В городе Сорске Республики Хакасия отсутствуют муниципальные организации осуществляющие предоставление услуги по трудоустройству населения. Услугу предоставляет Государственный комитет по занятости населения Республики Хакасия. |  |  |
| Здравоохранение |  |  |
| 1 | Здание аптеки | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 17 А, литер А |
| Образование |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сорская основная общеобразовательная школа им. Ю.Н. Толстихиной» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 36 |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сорская средняя общеобразовательная школа №1» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 20 |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сорская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 32А |
| 4 | Филиал МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» - Ербинская ООШ №4 | 655115, Республика Хакасия, п.ст. Ербинская ул. Боградская, д. 16 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Солнышко» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 22 А |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Голубок» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 19 А |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Дружбы, д. 3А |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД «Детская музыкальная школа» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 4 |
| 9 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД «Дом детского творчества» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 42 |
| 10 | Отдел образования Администрации МО г. Сорск | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 38 |
| Культура |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Металлург» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Пионерская, д. 18 А |
| 2 | Детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Единая сеть библиотек» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 7 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сорский краеведческий музей им. В.В. Андрияшева» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 54 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры» | 655115, Республика Хакасия, п.ст. Ербинская ул. Вокзальная, д. 21 А |
| 5 | Библиотека п. ст. Ербинская Муниципального бюджетного учреждение культуры «Единая сеть библиотек» | 655115, Республика Хакасия, п.ст. Ербинская ул. Вокзальная, д. 21 А |
| 6 | Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного учреждение культуры «Единая сеть библиотек» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 36 |
| Транспорт |  |  |
| В городе Сорске Республики Хакасия отсутствует парк муниципального транспорта общего пользования. Перевозки осуществляются ИП. |  |  |
| Связь и информация |  |  |
| В городе Сорске Республики Хакасия отсутствуют муниципальные учреждения предоставляющие населению услуги связи. Услуга осуществляется ПАО «Ростелеком». |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД «КДЮСШ» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 10 А |
| Потребительский рынок |  |  |
| 1 | МПТП «Прогресс» Магазин «Хакасия» | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Больничная, д. 3 |
| 2 | МПТП «Прогресс» Сельскохозяйственный рынок | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Кирова, д. 22 |
| 3 | МУП «ЭкоСервис» Городская баня | 655111, Республика Хакасия, город Сорск, ул. Пионерская, д. 21 А |

- Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | до 2030 года |  |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств. | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию. | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | % | 20 | 20 | 20 | 45 | 50 | 70 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| - поручни; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| - пандусы; | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| - доступные входные группы; | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| - доступные санитарно-гигиенические помещения; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг. | % | 20 | 35 | 50 | 65 | 75 | 80 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению. | % | 0 | 0 | 15 | 25 | 35 | 60 | 70 | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере охраны здоровья, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес существующих объектов, которые в результате их реконструкции, модернизации, после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших реконструкцию, модернизацию). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МП «Авиценна» |
| к месту предоставления услуги | % | 100 | 100 | 95 | 75 | 50 | 25 | 0 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МП «Авиценна» |
| выделенные стоянки транспортных средств для инвалидов; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | МП «Авиценна» |
| поручни; | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 80 | 100 | МП «Авиценна» |
| пандусы; | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | МП «Авиценна» |
| раздвижные двери; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 100 | МП «Авиценна» |
| доступные входные группы; | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | МП «Авиценна» |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности. | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МП «Авиценна» |
| Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере охраны здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению). | Ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | МП «Авиценна» |
| Доля работников медицинских организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению). | Ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | МП «Авиценна» |
| Удельный вес объектов в сфере охраны здоровья, инвалидам, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МП «Авиценна» |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих созданные в медицинских и фармацевтических организациях условия доступности для инвалидов объектов и услуг, от общей численности опрошенных инвалидов. | % | 0 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | МП «Авиценна» |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, используемых для перевозки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств). | % | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес существующих объектов, которые в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации, после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию). | % | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и территории от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение детей-инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика от общего количества предоставляемых услуг. | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере). | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования. | % | 0 | 0 | 25 | 45 | 52 | 63 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению). | % | 0 | 0 | 25 | 45 | 50 | 65 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего числа педагогических работников). | % | 45 | 45 | 52 | 52 | 63 | 63 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего кол-ва детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам). | % | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста. | % | 48 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: | Х | Х | Х | Х | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ |
| дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам. | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение по зданию. | Чел. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Количество объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации. | % | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Количество объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата(инвалидов-колясочников) обеспечивается: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| доступность входной группы; | % | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| доступность санитарно-гигиенических помещений; | % | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек. | Чел. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда. | % | 0 | 0 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,07 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). | Чел | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 22 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Количество приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). | % | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 65 | 90 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Количество мест, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в зрительных залах. | % | % от 150 | 14 | 14 | 14 | 20 | 25 | 30 | Директор МБУК «ЕСБ», Директор МБУК ДК «Металлург», Директор МБУК «Сорский краеведческий музей им.В.В.Андрияшева» |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества спортивных объектов доступных для инвалидов от общего числа объектов находящихся на территории МО г. Сорск | % | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации города Сорска |
| Увеличение количества инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3-х лет и до 55 лет (женщин) и 60 лет мужчин от общего количества данной категории инвалидов в МО. | Чел. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации города Сорска |
| Увеличение количества инвалидов-детей систематически занимающихся физической культурой и спортом от 6 до 18 лет | чел. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации города Сорска |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес объектов (от общего числа объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Поручни | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Пандусы | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Подъемные платформы (аппарели) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Доступные входные группы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Достаточная ширина дверных проемов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда и социальной защиты населения, от общего количеств таких объектов. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Для инвалидов по зрению обеспечиваются: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Дублирование необходимой информации для ознакомления зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля | % | 0 | 20 | 30 | 45 | 65 | 85 | 100 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Наличие сотрудников, на которых административно – распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | Чел. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Для инвалидов по слуху обеспечиваются: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Дублирование необходимой звуковой информации | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Наличие сотрудников, на которых административно – распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | Чел. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата обеспечиваются: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла - коляски | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата к объектам | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | Директор МПТП «Прогресс» |
| Наличие сотрудников, на которых административно – распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно – двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение | Чел. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | Директор МПТП «Прогресс» |

- Перечень мероприятий для достижения

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями) |  |  |  |  |
| Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | До 2030 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |
| Оборудование помещений средствами информации (в т.ч. дублирование звуковой и зрительной информации) для инвалидов по зрению и слуху. | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | До 2030 г. | Повышение доступности объектов и услуг |
| Дооборудование путей передвижения поручнями. | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 2019-2030 | Повышение доступности объектов и услуг |
| Дооборудование стоянок автотранспортных средств для инвалидов (в т.ч. асфальтирование имеющихся стоянок). | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 2019-2030 | Повышение доступности объектов и услуг |
| Оборудование санузлов с учетом потребностей инвалидов. | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 2019-2030 | Повышение доступности объектов и услуг |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |
| Обучение (инструктирование) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. | ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» | Администрация г. Сорска Сорское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов | 2015 г. | Повышение доступности услуг |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями) |  |  |  |  |
| Обустройство доступных входных групп в объектах здравоохранения, в том числе устройство пандусов и подъемных платформ (аппарелей) | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)" Государственная программа Республики Хакасия "Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года" | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2016-2020 гг., 2020-2030 гг. | Повышение доступности услуг |
| Приобретение оборудования необходимого для обеспечения доступности лицам с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата (кресла-коляски и др.) | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)" | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2016-2020 гг., 2020-2030 гг. | Повышение доступности услуг |
| Благоустройство прилегающей территории для обеспечения доступности к объекту, с выделением стоянки транспортных средств для инвалидов | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)" | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2016-2020 гг., 2020-2030 гг. | Повышение доступности услуг |
| Оснащение поручнями коридоров холлов и других помещений объектов здравоохранения | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)" | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2016-2020 гг., 2020-2030 гг. | Повышение доступности услуг |
| Установка (замена) дверей с шириной полотна более 0,9 м, увеличение проемов | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)" | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2016-2020 гг., 2020-2030 гг. | Повышение доступности услуг |
| Приобретение необходимого информационного оборудования, стендов табличек и иного оснащения информационного назначения, в том числе для дублирования звуковой и зрительной информации | Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)" | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2016-2020 гг., 2020-2030 гг. | Повышение доступности услуг |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |
| Обучение, инструктирование сотрудников и специалистов медицинских организаций, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами и с семьями, воспитывающими детей-инвалидов (со стойкими расстройствами функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Административно-распорядительные акты медицинских организаций | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2019-2030 гг. | Обеспечение 100% обучения (инструктирования) сотрудников и специалистов медицинских организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). |
| Разработка административно-распорядительного акта по предоставления услуг инвалидам с стойкими расстройствами функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). | Административно-распорядительные акты медицинских организаций | Администрация города Сорска, МП «Авиценна» | 2018 г. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения |
| Образование |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями) |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация подведомственных образовательных организаций, с целью создания условий доступности для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Внесение изменений в программу РХ «Доступная среда (2014-2016 годы)»,внесение изменений в государственную программу «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 г | Увеличение охвата подведомственных образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям доступности для детей-инвалидов |
| Размещение в подведомственных образовательных организациях оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к местам предоставления образовательных услуг, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля для детей- инвалидов с нарушениями зрения | Внесение изменений в программу РХ «Доступная среда (2014-2016 годы)», внесение изменений в государственную программу «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 г | Увеличение охвата организаций, оборудованных различными носителями информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам предоставления образовательных услуг |
| Оборудование помещений для проведения массовых мероприятий, при необходимости классных комнат, в подведомственных образовательных организациях специальной аппаратурой для лиц с нарушениями слуха и зрения, изготовление информационных стендов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Внесение изменений в государственную программу «Развитие образования в Республике Хакасия (2016-2020 годы)» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 г | Увеличение охвата организаций, оборудованных различными носителями информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |
| Проведение обучения работников подведомственных образовательных организаций по вопросам ознакомления инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении образовательной услуги, с порядком предоставления им образовательной услуги |  | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | 2016-2020 гг. | Увеличение количества работников, обученных порядку предоставления услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| Культура |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями) |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности входных зон учреждений культуры г. Сорска РХ | В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 | Создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества лиц, которые имеют нарушение здоровья (для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, инвалидов-колясочников) |
| Обеспечение объектов культуры тактильным оснащением | В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 | Создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества людей слабовидящих либо незрячих |
| Переоборудование санитарно-гигиенических помещений для маломобильных групп населения | В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 | создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества лиц, которые имеют нарушение здоровья (для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, инвалидов-колясочников, слабовидящих, незрячих) |
| Приобретение специального оборудования | В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | До 2030 | обеспеченность специальным подъёмным оборудованием снимает ограниченность в доступе инвалидов-колясочников к культурным массовым мероприятиям |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |
| Обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда» | Отдел образования Администрации г. Сорска, МБОУ «ООШ №2 им. Ю.Н.Толстихиной»,МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучение отдельных предметов», МБОУ «ООШ №4», МБДОУ ЦРР «Солнышко», МБДОУ ДС «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Голубок», МБОУ ДОД «Музыкальная школа», МБОУ ДОД «ДДТ». | 2019-2030 гг. | создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества лиц, которые имеют нарушение здоровья (для людей с нарушениями функций органов слуха, зрения, опорно-двигательной системы, инвалидов-колясочников) |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями) |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта инвалидов на основе Федеральных Стандартов спортивной подготовки по видам спорта инвалидов | Программы спортивной подготовки по видам спорта инвалидов | МБОУ ДОД «КДСЮШ» в лице директора | 2016 г. |  |
| Разработка новых форм работы по привлечению к массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Методические рекомендации | МБОУ ДОД «КДСЮШ» в лице директора | 2016 г. |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |
| Обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | В рамках Государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда» | МБОУ ДОД «КДСЮШ» в лице директора | 2019-2030 гг. | создание равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в жизни общества лиц, которые имеют нарушение здоровья (для людей с нарушениями функций органов слуха, зрения, опорно-двигательной системы, инвалидов-колясочников) |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями) |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Администрация МО г. Сорска | До 2020 | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов при администрации МО г. Сорск по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление главы МО г. Сорск | Администрация МО г. Сорска | До 2030 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Администрация МО г. Сорска | До 2030 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |
| Оборудование помещений средствами информации (в т.ч. дублирование звуковой и зрительной информации) для инвалидов по зрению и слуху. | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация МО г. Сорска | До 2030 г. | Повышение доступности объектов и услуг |
| Дооборудование путей передвижения поручнями. | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация МО г. Сорска | 2019-2030 | Повышение доступности объектов и услуг |
| Дооборудование стоянок автотранспортных средств для инвалидов (в т.ч. асфальтирование имеющихся стоянок). | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация МО г. Сорска | 2019-2030 | Повышение доступности объектов и услуг |
| Реконструкция входной группы (в т.ч. реконструкция пандусов). | Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2014-2016 годы)», проект государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017-2020 годы)» | Администрация МО г. Сорска | 2019-2030 | Повышение доступности объектов и услуг |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |
| Обучение (инструктирование) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. | ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» | Администрация Г. Сорск | 2015 г. | Повышение доступности услуг |