## титульный лист
Приложение 2
к протоколу заседания президиума Совета по
экономическому развитию Республики Хакасия
от "_____"_________2013г. № ___________
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Хакасия на 2013 год*
(в разрезе муниципальных образований)
* С отражением фактического состояния реализации объекта и оценки степени готовности создания объекта:
- степень готовности низкая: разработка (наличие) ТЭО, разработка (наличие) ПСД, проведение конкурса (аукциона), заключение контракта на проведение работ;
- степень готовности средняя: начало работ, строительно-монтажные работы;
- степень готовности высокая: строительно-монтажные работы более 70%, завершение работ, ввод в эксплуатацию.

## !План создания объектов инфр-ры
Приложение 3
к комплексному инвестиционному плану
муниципального образования
город Сорск
План создания объектов инфраструктуры муниципального образования город Сорск
| № п/п | Наименование объекта (вид работ) | Планируемые объемы потребления |  |  | Объем финансирования, млн руб. | [15 empty] | Срок сдачи объекта, год | Фактическое состояние объекта/ степень готовности* | Контакты (организация, телефон)
|  |  | электро энергия МВт/час | тепло энергия Гкал/час | вода, тыс.куб.м/час | Общая стоимость объекта | 2014 год |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016-2020
[7 empty] | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Жилищное хозяйство
1 | 1 | Строительство многоквартирного жилого дома (на 22 квартиры) | 3.9 | 0.1 | 0.007 | 44.3265 | 11.8248 | 0 | 11.8248 | 0 |  | 32.5017 |  | 31.1047 | 1.397 | [6 empty] | 2014-2015 | завершение работ, степень готовности "высокая" - более 70% | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
2 | 2 | Строительство многоквартирного жилого дома (на 8 квартир) | 1.6 | 0.05 | 0.004 | 35 | [10 empty] | 35 |  | 33.875 | 1.125 |  | 2016-2017 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты теплоснабжения
-
| 2 | Строительство паровой котельной производительностью по электрической энергии 5МВт на твердом топливе (мини-ТЭЦ) | [20 empty] | отсутствие ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты водоснабжения и водоотведения
3 | 1 | Строительство резервного водовода от водозабора "Корчин ключ" до города | - | - | - | 0 | [15 empty] | 2020 | отсутствие ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
3 | 1 | Строительство станции УФ-обеззараживания на канализационных очистных сооружениях | 0.04 |  | - | 25 | [10 empty] | 25 |  | 22.3 | 2.7 |  | 2017 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты энергетической инфраструктуры
4 | 1 | Строительство сети электроснабжения проектируемого района ИЖС в городе Сорске | - | - | - | 21 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 11 | 10 |  |  |  | 10 | 2016 | степень готовности-"средняя", начало работ с апреля 2015г. | ООО "МРЭС", тел. (3902) 222-036, (3902) 220-641 Жданов Андрей Владимирович
5 | 2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №19 "Дзержинская 2" | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2014 | объект введен в эксплуатацию в 2014г. | ООО "МРЭС", тел. (3902) 222-036, (3902) 220-641 Жданов Андрей Владимирович
5 | 2 | Реконструкция ТП 19-19-13 | - | - | - | 5.753 | [10 empty] | 5.753 |  |  |  | 5.753 | 2018 | степень готовности "низкая" - стадия разработки ПСД (*1*) | ООО "МРЭС", тел. (3902) 222-036, (3902) 220-641 Жданов Андрей Владимирович
Объекты транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги местного значения
6 | 1 | Строительство автодороги, соединяющий центр города с кварталами под ИЖС | - | - | - | 34.252 | [10 empty] | 34.252 |  | 32.552 | 1.7 |  | 2017 | степень готовности "низкая": имеется ПСД и гос.экспертизы на проект "Реконструкция улично-дорожной сети города Сорска (ул.Сайгачинская в границах ул.Кирова до строящегося стадиона) | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
7 | 2 | Строительство внутриквартальной улично-дорожной сети в районе проектируемого ИЖС | - | - | - | 16.5 | [10 empty] | 16.5 |  | 14 | 2.5 |  | 2018 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Железнодорожные линии
-
Воздушные сообщения
-
Объекты телекоммуникационной инфраструктуры
-
Объекты социальной инфраструктуры
Объекты образования
8 | 1 | Строительство детского сада на 120 мест |  |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | 70 | 28 | 2 |  | 2018-2019 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
9 | 2 | Строительство Детского дома творчества |  |  |  | 85 | [10 empty] | 85 | 60 | 23.7 | 1.3 |  | 2017-2018 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты здравоохранения
10 | 1 | Реконструкция существующего здания поликлиники ГБУЗ РХ "Сорская городская больница".Разработка ПСД. |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2020 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты культуры
11 | 1 | Реконструкция здания под Молодежный центр |  |  |  | 11 | [10 empty] | 11 |  | 10.45 | 0.55 |  | 2017 | степень готовности "низкая": имеется ПСД (*2*) | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
12 | 2 | Капитальный ремонт кровли СДК в п.ст.Ербинская |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | 3.6 | 0.4 |  | 2016 | степень готовности "низкая": имеется ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты спорта и туризма
13 | 1 | Строительство спортивного кластера |  |  |  | 38.75 | [10 empty] | 38.75 | 34.87 | 1.94 | 1.94 |  | 2020 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
14 | 2 | Строительство стадиона в системе спортивного кластера |  |  |  | 51.25 | [10 empty] | 51.25 | 46.1 | 2.575 | 2.575 |  | 2020 | степень готовности "низкая": имеется ПСД
15 | 3 | Реконструкция борцовского зала |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5 |  | 3.5 | 1.5 |  | 2017 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
16 | 4 | Реконструкция спортивной площадки для катания на роликах |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5 |  | 3.5 | 1.5 |  | 2018 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
17 | 5 | Реконструкция дворовой спортивной площадки |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5 |  | 3.5 | 1.5 |  | 2017 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
| 6 | Строительство 10 индивидуальных жилых домов (п.ст. Ербинская, район ул.Боградская) |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 2020 | отсутствие ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
Объекты социальной инфраструктуры
18 | 1 | Строительство сельскохозяйственного рынка |  |  |  | 10 | [10 empty] | 10 |  | 9 | 1 |  | 2016-2018 | требуется оформление ПСД | Администрация города Сорска, тел. (39032) 31-259
|  | Всего по МО |  |  |  | 497.3315 | 11.8248 | 0 | 11.8248 | 0 | 0 | 43.5017 | 0 | 31.1047 | 1.397 | 11 | 442.005 | 210.97 | 192.992 | 22.29 | 15.753
* Фактическое состояние реализации объекта и оценка степени готовности создания объекта:
- степень готовности низкая: разработка (наличие) ТЭО, разработка (наличие) ПСД, гос. экспертиза, проведение конкурса (аукциона), заключение контракта на проведение работ;
- степень готовности средняя: начало работ, строительно-монтажные работы;
- степень готовности высокая: строительно-монтажные работы более 70%, завершение работ, ввод в эксплуатацию.
| *1* | По причине сокращения финансирования инвестпроектов с 2015 года - работы по разработке ПСД временно приостановлены.Информация о дальнейшей реализации проекта появится в 2016 году.
| *2* | ПСД имеется с 2010 года. Учитывая 5-ти летнюю давность ПСД молодежного центра- ПСД необходимо включить в пересчет по новым ценам.