## Лист1
Приложение 4
к комплексному инвестиционному плану
муниципального образования
город Сорск
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, релизуемых и планируемых
к реализации на территории муниципального образования город Сорск
№ п/п | Полное наименование проекта | Период реализации проекта, годы | Стоимость проекта, млн.рублей |  |  | Фактически освоено инвестиций, млн.рублей | Социально-экономический эффект инвестиционного проекта |  | Фактическое состояние/ степень готовности проекта | Инициатор проекта (наименование, организационно-правовая форма, контактная информация)
|  |  | Всего | Объем собственных и привлеченных средств | Объем бюджетных средств (РХ) |  | Количество создаваемых новых рабочих мест, человек | Объем прогнозируемых платежей в бюджеты всех уровней за период реализации, млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проеты по направлению "Развитие промышленного производства"
1 | Инвестиционное обновление технологического автопарка | 2015 | 83.8 | 83.8 | 0 | 34.1 | 0 | 13.8 | степень готовности "средняя". Реализация проета - 40% | ООО "Сорский ГОК" г.Сорск, исполнительный директор - Степанов В.М., тел.: 8(39032) 32-663, 31-287
2 | Реконструкция, модернизация имеющегося оборудования и объектов | 2015 | 48.1 | 48.1 | 0 | 5 | 0 | 29.4 | степень готовности "средняя". Реализация проета - 10% | ООО "Сорский ФМЗ" г.Сорск, исполнительный директор - Степанов В.М., тел.: 8(39032) 32-663, 31-287
3 | Реконструкция шахтной печи для производства извести с использованием горючего генераторного газа | 2013-2016 | 30 | 30 | 0 | 30 | 10 | 3.5 | степень готовности "высокая". Реконструкция завершена. Проводятся испытания печи, устранение обнаруженных дефектов | ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
4 | Утилизация и переработка автомобильных покрышек | 2015-2017 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0.1872 | степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки (подготовка к общественным слушаниям в рамках процедуры предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Отсутствие ПСД. | ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
5 | Строительство свинцового завода | 2012-2020 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 650 | 348.5 | степень готовности "низкая". В 2012 году проведены общественные слушания в рамках процедуры предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по намечаемому строительству свинцового завода. Запуск строительства приостановлен из-за высокой стоимости электроэнергии. Отсутствие ПСД. | ООО "Новоангарский обогатительный комбинат", зам.исполнительного директора Штойк Сергей Гарриевич, ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
6 | Производство фосфатных удобрений для с/х производителей | до 2020 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0.1872 | степень готовности "низкая" (наличие приобретенных недр (карьер фосфоритов в районе п.Сон), наличие лицензии на разработку производства удобрений). Запуск проекта возможен только при запуске свинцового завода, т.к. необходима сера от производства свинца. Отсутсвие ПСД. | ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
7 | Производство силикатно-облицовочного кирпича | до 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 14.04 | степень готовности "высокая". Постоянно действующее производство с 1991 года, в настоящий момент , в связи с отсутствием нужного объема сбыта. Производство рентабельно в больших количествах и постоянном сбыте продукции. | ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
8 | Изготовление кормовой добавки (мука д/подкормки птицы и КРС) | 2016-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.1872 | степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Наличие в собственности известнякового карьера (исходное сырье). Отсутствие ПСД. | ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
Итого по направлению: |  |  | 1165.9 | 1165.9 | 0 | 69.1 | 972 | 409.8016 | - | -
Проекты по направлению "Стимулирование развития агропромышленного комплекса"
9 | Организация комплекса по переработке и выпуску молочной продукции в ассортименте | 2012-2017 | 20.04 | 9.94 | 0 | 10,1, из них 4,041 - средства гранта РХ | 6 | 0.4 | Степень готовности "средняя". Реализация проекта -40 %. Отсутствие ПСД | Глава КФХ Бойко Дмитрий Юрьевич, тел. 8(906)192-88-53
10 | Создание цеха по переработке мяса и производству мясной продукции | 2015-2020 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1.2 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Отсутствие ПСД. | Глава КФХ Ватовская Ольга Васильевна, тел. 8(961)898-92-76, 8(961)898-93-80
11 | Организация фермы по разведению овец и закуп востребованной породы (мясо-сальное направление) | 2015-2020 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0.1404 | Степень готовности "средняя". Начало работ. Наличие ПСД. Заявка на получение гранта РХ - ОДОБРЕНА. | Глава КФХ Увикин Николай Федорович, тел. 8(983)192-79-03
Итого по направлению: |  |  | 26.54 | 11.94 | 4.5 | 0 | 19 | 1.7404 | - | -
Проекты по направлению "Развитие рекреационных ресурсов (туризм)"
12 | Создание Центра Активного Отдыха (парк экстремальных развлечений) на базе оз.Пионерское, организация различных экскурсий | 2015-2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.3 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Отсутствие ПСД. | Индивидуальный предприниматель Газарян Татьяна Петровна, тел. 8(913)059-30-29, piligrim-sorsk.ru
13 | Освоение рыбопромыслового участка (пруд «Теплый») для осуществления товарного рыбопроизводства | 2015-2020 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 3 | 0.4 | Степень готовности "низкая". Подготовка к конкурсу на рыбопромысловый участок (дата конкурса-аукциона запланирована на III кв.2015 г). Отсутствие ПСД. | ЗАО "Карат-ЦМ" г.Сорск, Генеральный директов - Доев Роберт Русланович, тел.: 8(39032) 32-160, 26-585
Итого по направлению: |  |  | 5 | 2 | 3 | 0.04 | 13 | 0.7 | - | -
Проекты по направлению "Стимулирование развития сферы услуг"
14 | Модернизация и увеличение единиц автопарка (приобретение 5 видов автотранспорта для оказания услуг по благоустройству и обслуживанию коммунального хозяйства г.Сорска) | 2015-2016 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0.234 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Отсутствие ПСД. | ООО "АЛМИ" г.Сорск, Полешко Александра Ивановна, тел. 8(909)525-74-48
15 | Организация швейного цеха (создание ателье) | 2015-2016 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.05 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Отсутствие ПСД. | Индивидуальный предприниматель Черник Наталья Борисовна, тел. 8(908)327-13-08
16 | Организация дополнительных швейных услуг на основе действующего ателье | 2015-2016 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0.1 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Наличие в собственности производственной площади. Отсутствие ПСД. | Индивидуальный предприниматель Кузнецова Татьяна Михайловна, тел. 8(913)542-78-68
17 | Создание центра по оказанию полиграфических услуг | 2015-2016 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0.05 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Отсутствие ПСД. | Индивидуальный предприниматель Саражакова Оксана Геннадьевна, тел. 8(983)264-07-22
18 | Открытие новой производственной линии в кондитерском цехе | 2015-2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.3 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. Наличие в собственности производственной площади. Отсутствие ПСД. | Индивидуальный предприниматель Нуждина Надежда Дмитриевна, тел. 8(908)327-02-69
19 | Организация производства полуфабрикатов и реализация их через созданное кафе | 2015-2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.2 | Степень готовности "низкая". Проект в стадии разработки. От администрации г.Сорска предлагается оформить в аренду здание под производственную площадь. Отсутствие ПСД. | Индивидуальный предприниматель Гусева Ирина Сергеевна, тел. 8(923)598-38-29
Итого по направлению: |  |  | 13.5 | 5 | 8.5 | 0 | 30 | 0.934 | - | -
ВСЕГО: |  | - | 1210.94 | 1184.84 | 16 | 69.14 | 1034 | 413.176 | - | -