Приложение 1 к отчету

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка рисков неэффективного и неправомерного

использования средств бюджета МО г. Сорск

при реализации муниципальных программ

в 2015-2016 годах»

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ

| Наименование риска | Количество | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| Финансовые риски | 1 | сокращение расходов в течение действующего периода |
|  | 1 | финансирование кредиторской задолженности прошлого периода |
|  | 1 | финансирование мероприятий, не соответствующих целям и задачам программ |
|  | 1 | оплата работ, не отраженных в программных мероприятиях |
|  | 1 | разработка калькуляций, исходя только из финансовых средств, не используя нормативы на выполнение работ (нехватка бюджетных средств) |
|  | 1 | заведение неподтвержденных финансовых средств |
| Правовые риски | 1 | некорректное внесение изменений |
|  | 1 | принятие формальных целевых индикаторов |
|  | 1 | внесение изменений после утверждения решения о бюджете |
|  | 1 | реализация программ с нарушением Порядка |
|  | 1 | утверждение мероприятий, не соответствующих целям и задачам программ |
| Организационные риски | 1 | недостаточно точное прогнозирование значений целевых показателей программ |
|  | 1 | неточное планирование объемов работ (завышение начального расчета, уменьшение объема по факту) |
| Исполнительские риски | 1 | допущение нецелевых расходов |
|  | 1 | расчет объемов работ по примеру калькуляции прошлых периодов |
| Административные риски | 1 | принятие заказчиками объема работ, не соответствующего техническому заданию, калькуляции |
| Риски в сфере закупок | 1 | несостоявшиеся аукционы, заключение контрактов с единственным подавшим заявку исполнителем без изменения НМЦК (отсутствие экономии бюджетных средств) |
|  | 1 | отсутствие реальной конкуренции при проведении конкурсов (нехватка юридических лиц) |
|  | 1 | неприменение коэффициента перерасчета без НДС (отсутствие экономии бюджетных средств) |
|  | 1 | заключение договоров на производство работ (услуг), не учтенных программой (неточное понимание целей программ) |
| ВСЕГО: | 20 |  |