# КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА СОРСКА

# ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств разного уровня, направленных на строительство комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в городе Сорске

| город Сорск |  | 24.03.2016 года |
| --- | --- | --- |

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1 плана работы контрольно-ревизионной комиссии г. Сорска на 2016 год и распоряжение председателя Совета депутатов г. Сорска от 20.01.2016г №1.

### 2. Предмет контрольного мероприятия: платежные и иные первичные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств бюджета разного уровня, направленных на строительство комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в городе Сорске; нормативные правовые акты, регламентирующие использование бюджетных средств.

3. Проверяемый период деятельности: период 2011-2014 годы.

4. Вопросы контрольного мероприятия:

1. проверка правильности и законности финансирования расходов на строительство комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в городе Сорске;

2. проверка и анализ проведенных работ (услуг) для нужд строительства комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в городе Сорске, фактическое исполнение контрактных обязательств, эффективность эксплуатации объекта.

5. Срок проверки: с 21.01.2016г. по 14.03.2016 года.

6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Источниками финансирования строительства комплексной спортивной площадки круглогодичного использования в городе Сорске являлись средства местного бюджета и бюджета Республики Хакасия по целевым программам «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма в МО город Сорск на 2010-2015 годы и на 2014-2016 годы» и «Развитие физической культуры и спорта Республики Хакасия на 2010-2015 годы».

При проверке соответствия выделенных средств для финансирования работ муниципальной целевой программе, выявлено, что финансовое обеспечение программных мероприятий окончательно утверждено  постановлением администрации города Сорска от 12.11.2012г №614-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма в МО город Сорск на 2010-2015 годы». До этого срока нормативные правовые акты неоднократно приводились в соответствие.

Увязка финансового обеспечения программных мероприятий с решением о бюджете в большинстве случаев проведена позже срока внесения изменений в бюджет. Это привело к тому, что на момент заключения контракта №49 от 01.11.2013г. с ИП Бутусиным Ю.А. на завершение работ по строительству объекта на сумму 4159541 рублей, финансовое обеспечение программного мероприятия было определено в сумме 500,0 тыс. рублей.

Корректировки соответствия программных мероприятий решению о бюджете были проведены в конце текущего периода.

Всего на строительство комплексной спортивной площадки круглогодичного использования израсходовано средств на общую сумму 6944,4 тыс. рублей, из них:

-средства местного бюджета – 3920,0 тыс. рублей;

-средства республиканского бюджета – 3024,4 тыс. рублей.

Для производства строительных работ были заключены муниципальные контракты, в том числе.

1) Контракт № 85 от 31.10.2011 года с ООО «Спецстроймонтаж» на сумму 767743 рублей на выполнение работ по вертикальной планировке «Комплексной спортивной площадки круглогодичного использования». Работы выполнены в определенный контрактом срок, в соответствии со сметным расчетом, расхождений не выявлено. Оплата произведена полностью в текущем периоде, задолженность отсутствует.

2) Контракт № 23 от 28.05.2012 года с ИП Бутусин Ю.А. на сумму 1391597 рублей на выполнение работ по установке оборудования на комплексной спортивной площадке. Работы выполнены с превышением определенного контрактом срока по согласованию с заказчиком. Установка оборудования проведена  в соответствии с локальным сметным расчетом, расхождений не выявлено. На конец текущего периода сложилась кредиторская задолженность по оплате работ в размере 900,0 тыс. рублей, которая была погашена в 2013 году.

При проверке процедуры закупки выявлено расхождение предмета аукциона и наименования объекта закупки в аукционной документации с фактическими работами закупки и заключенного контракта.  По объяснению объекта проверки это было вызвано выполнением отдельных видов работ, необходимых для установки оборудования. Поэтому на стадии заключении контракта работы были объединены в один вид.

3) Контракт № 49 от 01.11.2013 года с ИП Бутусиным Ю.А. на сумму 4159541 рублей на выполнение работ по завершению работ по строительству объекта «Комплексная спортивная площадка круглогодичного использования». Работы выполнены в соответствии со сметным расчетом, расхождений не выявлено.

Срок выполнения работ по контракту определен до 10.12.2013 года. Фактически часть работ по устройству площадки для минифутбола и волейбола согласно отчетным документам выполнена до 22.11.2013 года, а оставшаяся часть работ по устройству покрытия – до 30.11.2014 года. Причиной задержки стала сезонная необходимость отсрочки некоторых видов работ. Перенос сроков произведен по согласованию с заказчиком, претензия не выставлялась. Оплата первой части выполненных работ в сумме 3237131 рублей произведена в текущем периоде, задолженность отсутствует. Оплата второй части работ произведена частично в периоде 2014 года в сумме 400,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность в размере 506,1 тыс. рублей погашена в 2015 году.

Финансирование работ по данному контракту производилось частично из республиканского бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий от 10.07.2013 года, фактический размер субсидии составил 3024490 рублей.

4) Контракт № 34 от 01.07.2014 года с ООО «Дорожно-строительное предприятие №11» на сумму 393458 рублей на выполнение работ по асфальтированию комплексной волейбольной спортивной площадки круглогодичного использования. Работы выполнены в определенный контрактом срок, оплата работ произведена в текущем периоде, задолженности не допущено. При проверке соответствия выполненных работ сметным расчетам выявлено расхождение технического задания и сметного расчета по позиции «Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/см3». В локальном сметном расчете и акте выполненных работ толщина покрытия определена 4 см.

По объяснению объекта проверки это вызвано применением базовой расценки ТЕР27-06-020-01 и расценки для корректировки таблицы сметы 27-06-020, где был добавлен 1 см толщины укладываемого слоя. Расхождение отсутствует.

5) Контракт №51 от 12.09.2014 года с ООО «Формула Энергии» на сумму 115000 рублей на поставку светодиодных светильников СНК 12000/150. Работы выполнены в соответствии со спецификацией, оплата произведена с образованием кредиторской задолженности в размере 98300 рублей, которая погашена в 2015 году. Срок выполнения работ превышен по согласованию с заказчиком, штрафные санкции не применялись.

6) Контракт №52 от 12.09.2014 года с ООО «Формула Энергии» на сумму 133300 рублей на выполнение работ по электроосвещению спортивной площадки круглогодичного использования. Работы выполнены в определенный контрактом срок, оплата произведена в текущем периоде, без образования задолженности.

По завершению строительства комплексной спортивной площадки круглогодичного использования объект был принят приемочной комиссией и оформлен Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта от 30.12.2014 года. На основании данного Акта, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 19303000-30 от 30.12.2014 года и распоряжения администрации города Сорска от 19.01.2015г №26-р объект «Комплексная спортивная площадка круглогодичного использования» принят в реестр казны муниципального имущества г. Сорск. Площадь застройки определена 1991,3 м2, стоимость объекта – 6138020,5 рублей (с учетом амортизационных отчислений в сумме 38655,5 рублей).

Необходимо уточнить, что общая сумма затрат на строительство площадки круглогодичного использования фактически составила 6944419 рублей. В стоимость объекта по данным администрации оказались не включены расходы по вертикальной планировке «Комплексной спортивной площадки круглогодичного использования», произведенные в периоде 2011 года в сумме 767743 рублей. В таком случае, необходимо сделать перерасчет общей стоимости объекта с учетом данных работ и амортизации объекта.

В ходе проведения контрольного мероприятия был осуществлен осмотр объекта строительства, который показал недостаточное обеспечение сохранности площадки круглогодичного использования. На момент проверки истек год после сдачи объекта строительства в эксплуатацию, но уже выявлено нарушение целостности металлической сетки забора по периметру площадки для минифутбола, которая  открывает свободный доступ на территорию объекта. В связи с этим на территории обеих площадок отсутствуют 115 из 336 посадочных мест трибуны для зрителей. Часть недостающего оборудования в количестве 84 штук в настоящий момент находится на территории МОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», остальная часть отсутствует. Актов фиксирования порчи имущества на момент проведения проверки администрацией не предоставлено. Ремонтные работы фактического нарушения ограждения не проводились.

Не смотря на то, что распоряжением администрации города Сорска от 06.08.2015 №305-р объект имущества передан с закреплением на праве оперативного управления муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», договор и акт приема-передачи в установленном порядке по настоящее время не подписаны. Фактически имущество продолжает находиться в ведении администрации г. Сорска, включая обязанность сохранения целостности объекта.

Дальнейшее бездействие администрации и несоблюдение условий эксплуатации социально-значимого для города объекта приведет к риску признания факта неэффективного использования средств бюджета разного уровня на его строительство.

В настоящее время объект используется по назначению для проведения спортивных мероприятий на территории города Сорска.

По окончании контрольного мероприятия в адрес администрации был направлен акт о результатах проверки, по итогам рассмотрения которого даны объяснения. Данные объяснения были учтены при оформлении отчета по позициям: контракт № 23 от 28.05.2012 года с ИП Бутусин Ю.А. и № 34 от 01.07.2014 года с ООО «Дорожно-строительное предприятие №11». Пояснение администрации о проведении в дальнейшем ремонтных работ по ограждению площадки принято к сведению.

Акт по результатам контрольного мероприятия совместно с текстом объяснения по некоторым пунктам проверки, был возвращен в адрес Совета депутатов в установленный срок, но без подписей главы города и непосредственных участников контрольного мероприятия. Данный факт указывает на небрежное отношение объекта проверки к принятию результатов проведенного мероприятия.

В связи с этим контрольно-ревизионная комиссия рекомендует администрации города Сорска:

1. для обеспечения сохранности находящегося на объекте имущества и поддержания его в пригодном для использования состоянии в короткие сроки провести ремонтные работы панелей ограждения площадки и сидений трибуны для зрителей;

2. по необходимости закончить процедуру передачи имущества  в оперативное управление для дальнейшего эффективного использования объекта строительства;

3. провести перерасчет общей стоимости объекта с учетом расходов по вертикальной планировке «Комплексной спортивной площадки круглогодичного использования» сумме 767743 рублей и амортизации объекта;

4. не допускать случаи бесхозяйственного отношения к социально-значимым для города объектам.

| Председатель КРК г. Сорска | Л.В. Абрамченко |
| --- | --- |