**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода Сорска Республики Хакасия»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | | | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Сорска Республики Хакасия | Срок начала и окончания программы | | | 12.2016г. – 12.2025 г. | | |
| **Куратор** | *Нам Олег Валерьевич, Первый заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия* | | | | | | |
| **Руководитель программы** | *Найдёнов Владимир Федорович - глава города Сорска* | | | | | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | Исполнители: Министерство экономики Республики Хакасия, Администрация города Сорска.  Соисполнители: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Министерство спорта Республики Хакасия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Государственный Комитет по туризму Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, НО «Фонд развития моногородов», Администрация города Сорска, Управление культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации города Сорска, Управление ЖКХ администрации города Сорска, Отдел ГКУ РХ «Центр занятости населения», ЗАО «Карат-ЦМ», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница». | | | | | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | |
| **Цели программы[[1]](#footnote-2)** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:*  *- создания к концу 2018 года 0,268 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);*  *- привлечения к концу 2018 года 156,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».*  *2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия ООО «Сорский ГОК» за счет снижения численности работников организации, осуществляющих на территории муниципального образования деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, до 5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года* | | | | | | |
| **План достижения показателей программы[[2]](#footnote-3)** | Показатель[[3]](#footnote-4) | | Тип показателя | Базовое значение (2015) | | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | | *основной* | *0* | | *0,200* | *0,268* |
| 1. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | | *основной* | *0* | | *31* | *36* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.* | | *аналитический* | *0* | | *126,72* | *156,8* |
|  | 1. *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | | *основной* | *0* | | *6%* | *2%* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)[[4]](#footnote-5)** | Показатель[[5]](#footnote-6) | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0,032* | *0,048* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0,168* | *0,220* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *126,72* | *156,8* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *4,0* | *4,75* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода),млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *122,72* | *156,8* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития,млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием,млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
|  | | | | | |
| **Результаты программы** | 1. Сформированы новые возможности и ниши для бизнеса:  - Предоставлены земельные участки для развития городской инфраструктуры  - Реконструированы объекты инфраструктуры;  - Разработаны и реализуются муниципальные программы поддержки МСП;  2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам.  **В области здравоохранения**  На территории моногорода действует Сорская городская больница (ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»), оказывается первичная медико-санитарная помощь, внедрены медицинские информационные системы: *визуальная регистратура по типу «ресепшен», создан CALL-Центр, приобретены 3 автомобиля скорой медицинской помощи класса Б*, функционирует «Электронная запись» к врачу.  Все врачи в отремонтированном здании поликлиники обеспечены автоматизированными рабочими местами, ведут медицинскую документацию в электронном виде.  **В области образования:**-.  **В области качества дорог:** -.  **Изменено качество городской среды в моногородах:**   * проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы «5 шагов благоустройства»:   - произведено обустройство «Мемориала погибшим воинам» и прилегающей к нему площади;  - создан Спортивный центр, с целью поддержки развития на территории г.Сорска лыжного спорта, легкой атлетики, спортивного ориентирования;  - произведена реконструкция сквера и памятника «Дзержинского» и сквера «Гимн труду» с целью организации культурного места отдых для горожан;  - произведена реконструкция Дома спорта и здания борцовского зала, с целью ликвидации аварийного состояния спортивных объектов для дальнейшего их функционирования;  - произведена реконструкция Молодежного центра с целью создания инфраструктуры реализации эффективной молодежной политики, обеспечения работы с молодежью, создания возможности содержательного проведения свободного времени для молодежи.  **Объекты досуга молодежи:** произведена реконструкция Молодежного центра с целью создания инфраструктуры реализации эффективной молодежной политики, обеспечения работы с молодежью, создания возможности содержательного проведения свободного времени для молодежи**.**  **В области развития малого и среднего предпринимательства:**  В рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение рыбопромыслового участка (пруд «Теплый») для осуществления товарного рыбоводства» - с целью насыщения рынка г.Сорска свежей и недорогой рыбной продукцией.  **В области развития промышленности:-.** | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Разработка и реализация **Муниципальной программы «Развитие моногорода Сорска на 2017- 2025 годы»**  Подготовленная площадка с инженерной инфраструктурой позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода. Поиск и привлечение резидентов осуществляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой. Для резидентов установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки.  Улучшение качества городской среды повышает привлекательность моногородов как территорий для ведения бизнеса, активного отдыха и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития моногорода. | | | | |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

* *повышение инвестиционной привлекательности моногорода;*
* *повышение эффективности муниципального управления;*
* *развитие городской среды;*
* *создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;*
* *содействие реализации инвестиционных проектов;*
* *получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов;*
* *развитие образования;*
* *развитие здравоохранения;*
* *развитие промышленности;*
* *развитие объектов социальной инфраструктуры;*
* *развитие объектов транспортной инфраструктуры;*
* *развитие коммунальной инфраструктуры;*
* *развитие физической культуры и спорта;*
* *экологическое развитие;*
* *развитие туризма.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1 | ***Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»*** | | | | | |
| 1.1. | *Создание Совета развития г.Сорска, разработка и утверждение порядка работы Совета развития г.Сорска в части реализации мероприятий по привлечению инвестиций* | *Проект* | *12.2016-01.2017* | *Создание, принятие необходимых положений и регламентов* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 1.2 | *Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Сорска* | *Мероприятие* | *05.2017* | *Встречи с представителями российских и зарубежных инвесторов; осуществление повторных контактов не менее чем с 10 инвесторами* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 2 | ***Направление «Повышение эффективности муниципального управления»*** | | | | | |
| 2.1. | *Создание команд, управляющих проектами развития* | *Мероприятия* | *2016-2017 годы* | *создание и обучение команд* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 3. | ***Направление «Развитие городской среды и благоустройство»*** | | | | | |
| 3.1. | *Разработка программы повышения качества среды моногорода*  ***«5 шагов благоустройства»*** | *Проект программы* | *2016-2017* | *Реализация не менее пяти мероприятий качественного изменения объектов городской среды* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам/ Пуряева И.А., руководитель УКМСиТ администрации г.Сорска* |
| 3.2. | Мероприятие **благоустройства оживленного общественного пространства** в рамках **Шага №1 «Сегодня в центре»** программы «5 шагов благоустройства».  *Обустройство «Мемориала погибшим воинам» и прилегающей к нему площади*  *S объекта – 0,50га*  *Численность – 10 чел., в т.ч. по годам: 2017- 7чел (врем.раб.места)(далее-врм); 2018- 3чел (врм)*  *Мероприятия:*   1. *реконструкция фонтана* 2. *установка общего ограждения двух скверов* 3. *обустройство пешеходных дорожек и укладка тротуарной плитки* 4. *обустройство мест отдыха* 5. *установка стенда «Мы- жители г.Сорска»* 6. *увеличение территории озеленения (высадка кустарников, устройство цветников)* | *проект* | *2017-01.03.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам/ Пуряева И.А., руководитель УКМСиТ администрации г.Сорска* |
| 3.3. | Мероприятие **ревитализация городских достопримечательностей**  в рамках **Шага №3 «Найди прошлое и гордись им»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция сквера и памятника «Дзержинского» и сквера с памятником «Гимн труду»*  *S объекта –1,3га*  *Численность – 24 чел, в т.ч. по годам: 2017- 15чел (врм);*  *2018- 9 чел (врм).*  *Мероприятия:*   1. *реконструкция фундамента памятника «Дзержинского»* 2. *ремонт памятника «Дзержинского»* 3. *демонтаж существующих бетонных ограждений цветочных клумб* 4. *обустройство новых клумб* 5. *обустройство пешеходных дорожек и укладка тротуарной плитки* 6. *выкорчевывание старовозрастных и аварийных деревьев и кустарников* 7. *высадка новых саженцев деревьев и кустарников* 8. *установка лавочек и урн*   *-----------------------------------------*   1. *ремонт памятника «Гимн труду»* 2. *разбивка и обустройство пешеходных дорожек* 3. *увеличение территории озеленения* 4. *установка лавочек и урн* 5. *установка ограждения сквера* | *проект* | *2017-01.03.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам/ Пуряева И.А., руководитель УКМСиТ администрации г.Сорска* |
| 3.4. | Мероприятие **активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий**  в рамках **Шага №5 «Подбери брошенное»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция Молодежного центра г.Сорска*  *Численность – 55 чел, в т.ч. по годам: 2017- 38чел (врм);*  *2018- 17чел (врм)*  Мероприятия:  *1) замена конструкций перекрытий (замена деревянных балок на металл)*  *2) частичная замена кирпичных конструкций*  *3) замена оконных и дверных проемов на ПВХ материалы*  *4) ремонт полов*  *5) реконструкция отопительной системы* | *проект* | *2017-01.03.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам/ Пуряева И.А., руководитель УКМСиТадминистрации г.Сорска* |
| 4 | ***Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»*** | | | | | |
| 4.1. | *Создание преференций, оказание финансовой имущественной и консультативной помощи* | *мероприятия* | *2017-2019* | *Разработан НПА* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 4.2. | *Инвестиционный проект «Строительство крытого сельскохозяйственного рынка»*  *Численность – 28 чел, в т.ч. по годам: 2017- 10чел (врм); 8чел (пост.раб.мест);*  *2018- 10чел(врм).* | *проект* | *2017-до 01.03.2018* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ/ М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 5 | ***Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»*** | | | | | |
| 5.1. | *Подготовка заявки на получение субсидий на реализацию инвестиционных проектов* | *Проект* | *2017* | *Заявка с пакетом необходимых документов представлена в Фонд поддержки предпринимательства* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 6 | ***Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»*** | | | | | |
| 6.1. | *Включение в государственную программу Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017-2020)* | *Проект* | *2017* | *В государственной программе Республики Хакасия предусмотрены средства* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам* |
| 7 | ***Направление «Развитие образования»*** | | | | | |
| 7.1. | *-------------------------------------------* |  |  |  |  |  |
| 8 | ***Направление «Развитие здравоохранения»*** | | | | | |
| 8.1. | *Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» с созданием визуальной регистратуры по типу «ресепшен»*  *Численность – 20 чел, в т.ч. по годам: 2017- 10чел (врм); 5чел (пост.раб.мест);*  *2018- 5чел(врм)*  *Мероприятия:*  *1) Визуальная регистрация по типу «ресепшен» (наличие электронного терминала, административная стойка с разной высотой столешниц для удобства обслуживания пациентов с физическими ограничениями).*  *2) Отдельное окно регистратуры для пациентов, направляющихся на прохождение профилактических осмотров и диспансеризации.* | *проект* | *2017-01.03.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Г. Яркин – и.о. главного врача ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»* | *Евсюкова Н.В., зам. главного врача ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»* |
| 8.2. | *Создание CALL-Центра в здании поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» для обслуживания населения*  *Численность – 2 чел, в т.ч. по годам: 2017-2чел (пост.раб.места)*  *Мероприятия:*  *1) Создание «CALL- ЦЕНТРА» для обслуживания населения по телефону.*  *2) Обеспечение наличия доступа для маломобильных пациентов. Обеспечения необходимого количества сидячих мест.*  *3) Создания комфортных условий в зонах ожидания (обеспечение бахилами, удобные места для сидения, журнальные столики с печатными изданиями профилактического направления, кондиционеры, кулеры с питьевой водой, наличие лифта, информационные стенды).*  *4) Создание комфортных условий для сотрудников ЛПУ.*  *100м2* | *проект* | *2017-01.02.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Г. Яркин – и.о. главного врача ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»* | *Евсюкова Н.В., зам. главного врача ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»* |
| 8.3. | *Приобретение 3-х машин скорой медицинской помощи для ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»*  *Численность – 9 чел, в т.ч. по годам: 2017-9чел (пост.раб.мест)* | *проект* | *2017-01.12.2017* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Г. Яркин – и.о. главного врача ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»* | *Евсюкова Н.В., зам. главного врача ГБУЗ РХ «Сорская ГБ»* |
| 9 | ***Направление «Развитие промышленности»*** | | | | | |
| 9.1. | *-------------------------------------------------* |  |  |  |  |  |
| 10 | ***Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»*** | | | | | |
| 10.1. | *-------------------------------------------------* |  |  |  |  |  |
| 11 | ***Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»*** | | | | | |
| 11.1. | *---------------------------------------------------* |  |  |  |  |  |
| 12 | ***Направление «Развитие физической культуры и спорта»*** | | | | | |
| 12.1. | Мероприятие **создание возможностей для времяпрепроводждения**  в рамках **Шага №2 «Будущее есть»** программы «5 шагов благоустройства».  *Создание спортивного центра, с целью занятий лыжным спортом (классические и роликовые лыжи), спортивным ориентированием, легкой атлетикой*  *S объекта –3,5га*  *Численность – 60 чел, в т.ч.по годам: 2017- 42чел (врм); 10чел (пост.раб.мест);*  *2018- 8чел (врм).*  *Мероприятия:*  *1) разбивка территории для занятия лыжным спортом*  *2) создание инфраструктуры (раздевалки, тренерский штаб, трибуны для болельщиков)*  *3) асфальтирование дорожек для занятия на роликах*  *4) создание спортивных объектов (спортивно-туристическая «полоса препятствий»)* | *проект* | *2017-01.03.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам/ / Пуряева И.А., руководитель УКМСиТадминистрации г.Сорска* |
| 12.2. | Мероприятие **обновление или создание объекта социальной инфраструктуры**  в рамках **Шага №4 «В центре внимания – социальный объект»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция Дома спорта и борцовского зала*  *Численность – 40 чел., в т.ч. по годам: 2017- 30чел (врм);*  *2018- 10чел (врм)*  *Мероприятия по Дому спорта:*  *1) снятие старого покрытия мягкой кровли*  *2) цементирование и железнение основания*  *3) нанесение мягкой кровли Технониколь*  *Мероприятия по борцовскому залу:*  *4) разбор стены*  *5) ремонт кровли борцовского зала*  *6) укрепление фундамента*  *7) восстановление кирпичной стены*  *8) укрепление стены металлическими балками.* | *проект* | *2017-01.03.2018* | *В рамах программы «5 шагов благоустройства»* | *В.Ф. Найденов, глава администрации г.Сорска* | *Савельев А.Г., первый зам.главы- начальник Управления ЖКХ /*  *М.Н. Бондаренко, зам.главы по финансовым и экономическим вопросам/ Пуряева И.А., руководитель УКМСиТадминистрации г.Сорска* |
| 13 | ***Направление «Экологическое развитие»*** | | | | | |
|  | *-------------------------------------------------* |  |  |  |  |  |
| 14 | ***Направление «Развитие туризма»*** | | | | | |
| 14.1. | *Инвестиционный проект «Освоение рыбопромыслового участка (пруд «Теплый») для осуществления товарного рыбоводства»*  *Численность – 20чел., в т.ч. по годам: 2017- 14чел (пост.раб.мест);*  *2018- 6чел (врм)* | *проект* | *2015-2020* | *Получение субсидии по государственной программе Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017-2020)* | *Р.Р. Доев, ген.директор ЗАО «Карат-ЦМ»* | *Жирнова Т.Л., гл.экономист ЗАО «Карат-ЦМ»* |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| **1** | Мероприятие **благоустройства оживленного общественного пространства** в рамках **Шага №1 «Сегодня в центре»** программы «5 шагов благоустройства».  *Обустройство «Мемориала погибшим воинам» и прилегающей к нему площади* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.03.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.04.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **2** | Мероприятие **ревитализация городских достопримечательностей**  в рамках **Шага №3 «Найди прошлое и гордись им»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция сквера и памятника «Дзержинского» и сквера с памятником «Гимн труду»* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.03.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.04.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **3** | Мероприятие **активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий**  в рамках **Шага №5 «Подбери брошенное»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция Молодежного центра г.Сорска* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Пересчет паспорта проекта в новых ценах* | *контрольная точка* | 15.02.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.03.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.04.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **4** | *Инвестиционный проект «Строительство крытого сельскохозяйственного рынка»* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.03.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.04.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **5** | *Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» с созданием визуальной регистратуры по типу «ресепшен»* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 15.02.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 15.03.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **6** | *Создание CALL-Центра в здании поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» для обслуживания населения* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.07.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.08.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.02.2018 |
| **7** | *Приобретение 3-х машин скорой медицинской помощи для ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.05.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.09.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.12.2017 |
| **8** | Мероприятие **создание возможностей для времяпрепроводждения**  в рамках **Шага №2 «Будущее есть»** программы «5 шагов благоустройства».  *Создание спортивного центра, с целью занятий лыжным спортом (классические и роликовые лыжи), спортивным ориентированием, легкой атлетикой* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.03.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.04.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **9** | Мероприятие **обновление или создание объекта социальной инфраструктуры**  в рамках **Шага №4 «В центре внимания – социальный объект»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция Дома спорта и борцовского зала* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.03.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.04.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |
| **10** | *Инвестиционный проект «Освоение рыбопромыслового участка (пруд «Теплый») для осуществления товарного рыбоводства»* | *Включение объекта в адресную инвестиционную программу* | этап | 10.01.2017 |
|  |  | *Утверждение паспорта проекта* | *этап* | 01.02.2017 |
|  |  | *Начало реализации мероприятия* | *контрольная точка* | 01.03.2017 |
|  |  | *Проект завершен* | *этап* | 01.03.2018 |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

*<Таблица с указанием объема требуемых для реализации программы средств в разрезе проектов и мероприятий программы и детализацией по годам их реализации. Наименования проектов и мероприятий приводятся в соответствии с проектами и мероприятиями, отраженными в разделе «Перечень проектов и мероприятиями программы»>*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** | **Всего численность, чел.** |
| **2017** | **2018** |
| 1 | *Мероприятие Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Сорска* | *0,3* | *0,2* | *0,5* | *-* |
| 2 | Мероприятие **благоустройства оживленного общественного пространства** в рамках **Шага №1 «Сегодня в центре»** программы «5 шагов благоустройства».  *Обустройство «Мемориала погибшим воинам» и прилегающей к нему площади*  *Численность по годам: 2017- 7чел (врем.раб.места)(далее-врм);*  *2018- 3чел (врм)* | *3,360* | *0,840* | *4,200* | *10 чел.* |
| 3 | Мероприятие **ревитализация городских достопримечательностей**  в рамках **Шага №3 «Найди прошлое и гордись им»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция сквера и памятника «Дзержинского» и сквера с памятником «Гимн труду»*  *Численность по годам: 2017- 15чел (врм);*  *2018- 9 чел (врм)* | *4,560* | *1,140* | *5,700* | *24 чел.* |
| 4. | Мероприятие **активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий**  в рамках **Шага №5 «Подбери брошенное»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция Молодежного центра г.Сорска*  *Численность по годам: 2017- 38чел (врм);*  *2018- 17чел (врм)* | *11,4* | *2,850* | *14,250* | *55 чел.* |
| 5. | *Инвестиционный проект «Строительство крытого сельскохозяйственного рынка»*  *Численность по годам: 2017- 10чел (врм); 8чел (пост.раб.мест);*  *2018- 10чел(врм)* | *27,0* | *6,250* | *33,250* | *28 чел.* |
| 6. | *Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» с созданием визуальной регистратуры по типу «ресепшен»*  *Численность по годам: 2017- 10чел (врм); 5чел (пост.раб.мест);*  *2018- 5чел(врм)* | *22,8* | *5,7* | *28,5* | *20 чел.* |
| 7. | *Создание CALL-Центра в здании поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» для обслуживания населения*  *Численность по годам: 2017-2чел (пост.раб.места)* | *2,3* | *0,6* | *2,9* | *2 чел.* |
| 8. | *Приобретение 3-х машин скорой медицинской помощи для ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»*  *Численность по годам: 2017-9чел (пост.раб.мест)* | *3,8* | *0* | *3,8* | *9 чел.* |
| 9. | Мероприятие **создание возможностей для времяпрепроводждения**  в рамках **Шага №2 «Будущее есть»** программы «5 шагов благоустройства».  *Создание спортивного центра, с целью занятий лыжным спортом (классические и роликовые лыжи), спортивным ориентированием, легкой атлетикой*  *Численность по годам: 2017- 42чел (врм); 10чел (пост.раб.мест);*  *2018- 8чел (врм)* | *38,0* | *9,5* | *47,5* | *60 чел.* |
| 10. | Мероприятие **обновление или создание объекта социальной инфраструктуры**  в рамках **Шага №4 «В центре внимания – социальный объект»** программы «5 шагов благоустройства».  *Реконструкция Дома спорта и борцовского зала*  *Численность по годам: 2017- 30чел (врм);*  *2018- 10чел (врм)* | *9,2* | *2,2* | *11,4* | *40 чел.* |
| 11. | *Инвестиционный проект «Освоение рыбопромыслового участка (пруд «Теплый») для осуществления товарного рыбоводства»*  *Численность по годам: 2017- 14чел (пост.раб.мест);*  *2018- 6чел (врм)* | *4,0* | *0,75* | *4,750* | *20 чел.* |
|  | *Итого:2017г- 152чел.(врем.раб.мест); 48чел.(пост.раб.мест);*  *2018г- 68чел (врем.раб.мест); 0чел. (пост.раб.мест).* | *126,72* | *30,03* | *156,8* | *268 чел.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | **Федеральные целевые программы:** « «Развитие Здравоохранения», «Развитие физической культуры и спорта, «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»  **Государственные программы Республики Хакасия, утвержденные постановлением Правительства Республики Хакасия:**  «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года – постановление от 13.11.2013г №614  «Развитие Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы»– постановление от 27.10.2015 №554  «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности (2017-2021 годы)» - постановление от 01.11.2016 №530.  ***Муниципальные программы МО г.Сорск:***   * Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск на 2017-2019 годы * Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в муниципальном образовании город Сорск на 2017-2019 годы * Молодежная политика на территории муниципального образования город Сорск на 2015-2017гг * Программа социально-экономического развития муниципального образования город Сорск на 2015-2019 годы, утверждена Решением Совета депутатов города Сорска от 02.12.2014г. № 384. | | | |
| **Формальные основания для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 | | | |
| **Ключевые риски и возможности** | ***№ п/п*** | ***Наименование риска*** | ***Наименование возможности*** | ***Мероприятия по предупреждению рисков и реализации возможностей*** |
| *1* | Отсутствие привлечения инвестиций в строительство | Развитие культурно-досугового бизнеса; | Дополнительное финансирование в бюджет МО г.Сорск позволит активно развивать культурно-досуговую сферу |
| *2* | Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников в крупные города | Активная социальная политика | Развитие спортивной, активно-досуговой сферы, образовательной сферы позволит остановить отток молодежи, путем введения новых дополнительных рабочих мест |
| *3* | Отток трудоспособного населения на работу вахтовым методом | Повышение доходной части бюджета | Введение дополнительных рабочих мест позволит остановить отток трудоспособного населения города, тем самым фокусирование налогов на доходы физ.лиц на территории г.Сорска и пополнение ими доходной части бюджета г.Сорска |
| *4* | Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников крупных предприятий и организаций города, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников | Привлечение республиканских бюджетных средств | Дополнительное финансирование из республиканского бюджета позволит активнее реализовывать инвестиционную деятельность г.Сорска, трудоустраивая во вновь открытые организации высвобожденных работников крупных предприятий города |
| *5* | Неудовлетворенность граждан существующими социально-экономическими условиями может способствовать увеличению оттока населения из города (в основном молодежи) | Благоприятная экономическая и правовая среда для развития предпринимательской деятельности | Увеличение числа рабочих мест путем развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: туризма, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, а также спортивно-развлекательных (досуговых) объектов |
| *6* | Недостаточность медицинских кадров | Снижение уровня смертности, повышение рождаемости за счет реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» | Модернизация медицинских объектов, обновление оборудования, достойная заработная плата мед.персонала - позволит восполнить дефицит мед.кадров и обновить кадры медицинской сферы г.Сорска |
| *7* | Слабая финансовая поддержка, отсутствие налоговых послаблений для сельхоз.производителей | Наличие свободных земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства | Финансовая поддержка развивающегося сельского хозяйства и наличие свободных земельных ресурсов позволит активизировать сельхоз.производителей |
| **Дополнительная информация** | *-----* | | | |

**Приложение № 1**

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**

**ПРОГРАММА**

*Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница с созданием виртуальной регистратуры по типу «ресепшн»*

*Обеспечение реализации продукции сельскохозяйственных производителей г.Сорска*

*Формирование перечня инфраструктурных объектов*

Устранение дефицита автомобилей скорой помощи для своевременной и качественно оказанной медицинской помощи

Удобство и улучшение условий обслуживания населения в медицинском учреждении

*снижение заболеваемости и смертности срединаселения г.Сорска*

*Разработка программы повышения качества среды моногорода*

***«5 шагов благоустройства»***

*оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района, в том числе путем сопровождения инвестиционных проектов*

*содействие развитию экономического потенциала г.Сорска через создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства*

Создание комфортной и благоустроенной среды проживания населения

*Стимулирование инвестиционнойактивности на территории г.Сорск*

*Стимулирование инвестиционнойактивности на территории г.Сорск*

*Актуализация перечня инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в с.Туим в 2017 - 2018 годах, с учетом степени их готовности к реализации, а также степени готовности обосновывающей документации по проектам и объектам инфраструктуры, строительство и (или) реконструкция которых необходимы для реализации этих проектов*

*Создание, принятие необходимых положений и регламентов*

*Реализация не менее пяти мероприятий качественного изменения объектов городской среды*

Строительство крытого сельскохозяйственного рынка

*Совет по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования г.Сорск*

*Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых инвестиционных проектов*

*Реализация муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г.Сорск на 2017 - 2019 годы"*

*Приобретение 3-х машин скорой медицинской помощи для ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»*

*Реализация программы «Пять шагов благоустройства»*

*Создание CALL-Центра в здании поликлиники ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» для обслуживания населения*

*Сокращение административных барьеров в строительстве, включая сокращение количества и времени прохождения процедур, необходимых для получения разрешений на строительство*

*Создание Совета развития г.Сорска, разработка и утверждение порядка работы Совета развития г.Сорска в части реализации мероприятий по привлечению инвестиций*

1. *ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта.* [↑](#footnote-ref-2)
2. Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-3)
3. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-4)
4. Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-5)
5. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-6)