Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от______2017 года №____

Отчет об исполнении программы социально-экономического развития

муниципального образования город Сорск на 2015-2019 гг. за 2016 год

К основным тенденциям социально-экономического развития муниципального образования город Сорск за 2016 год относятся:

1.Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций по муниципальному образованию город Сорск.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций по  муниципальному образованию город Сорск за 2016 год составил  5680,2 млн.рублей, что на 7,6% выше, чем в 2015 году;

2. Тенденция к развитию сельского хозяйства.

На 01.01.2016г. в перечень предприятий, входящих в состав агропромышленного комплекса города Сорска включены 7 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). За 2016 год в сравнении с 2015 годом произошло увеличение:

- поголовье свиней на 461% (+83 головы), общее количество которых составило 101 головы;

- поголовье фуражных коров на 22,5% (+31 голова), и составило 169 голов.

- поголовье крупно-рогатого скота снизилось на 11,8% (-21 голова), общее количество которых составило 157 голов. Однако, увеличилось поголовье коров КРС на 16% (+10 голов), и составило 72 головы.

По прежнему отмечается положительная динамика увеличения поголовья овец, общее количество которых составляет 919 голов, что на 18% (+141 голова) больше чем в 2015 году.

3. Снизилась инвестиционная активность на 4%  (с 100,7 млн.руб. до 97,3 млн.руб.);.

4.	Снижение начисленной заработной платы.

Среднемесячная заработная плата работающего крупных и средних предприятий (без малого предпринимательства) в 2016 году снизилась на 3104 рубля, что на 9% меньше прошлого периода и составила 28210 рублей. Просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях города не имеется.

5.	Положительная динамика ситуации на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года составил 0,84%, что на 0,37% ниже уровня 2015 года. На 01.01.2017 года в городе Сорске зарегистрировано 47 граждан, официально имеющих статус безработных, что на 21 человека меньше, чем на 01.01.2016 года.

В целях улучшения ситуации на рынке труда города Сорска реализуются муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2014-2016 годы)» и долгосрочная республиканская целевая программа «Содействие занятости населения Республики Хакасия (2013 – 2015 годы)».

6. Отмечается снижение оборота розничной торговли по крупным и средним организациям города  на 5 % (-3,1 млн.руб.) по сравнению с 2015г., показатель 2016 года зафиксирован на уровне 62,1 млн.рублей.

7. Увеличение объема платных услуг населению по крупным и средним организациям в 2016 году по сравнению 2015 годом на 36,2 млн.руб. (+21,4%). Объем платных услуг населению за 2016 год составил  205,5 млн.руб. Основную долю в общем объеме платных услуг составляют услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные услуги. Нужно отметить, что в 2014 году во введение МО г.Сорск передан санаторий «Туманный» Учет статистических данных по платным услугам санатория «Туманный» ведется с 2015 года, за счет этого произошел такой резкий скачок показателя.

8. По итогам 2016 года численность населения муниципального образования город Сорск составила 11540 человек, что на 3 человека меньше численности 2015 года. Естественный прирост в 2016 году составил 13 человек, что на 55 человек больше показателя 2015 года. Число родившихся в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 21 человека и составило 129 человек. За 2016 год смертность уменьшилась на 22%. Число умерших в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 34 человек и составило 116 человек.

9. Общие итоги миграции за 2016 год характеризуются превышением числа прибывших над числом убывших на 61 человека. По итогам 2016 года в г.Сорске число прибывших составило 475 человек, что на 162 человека меньше, чем в 2015 году, а число выбывших составило 414 человек (на 144 человек меньше, чем за 2015 год).

Миграционные потоки в основном направлены в Сибирский федеральный округ – около 87%, из них 67% - в Красноярский край, 20% - в другие города, в том числе Республики Хакасия. Остальные предпочли Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ.

10. Бюджет муниципального образования город Сорск за 2016 год является дотационным. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (54%). Дотации в сумме безвозмездных поступлений составляют 4,2%.

Доходная часть бюджета в 2016 году (исполнение) составила 270,0 млн.руб. (86% от плана), что на 6,2% меньше, чем в 2015 году. Доходная часть бюджета по собственным доходам составила 124,3 млн. руб. (83,4% от плана), и превысила показатель 2015 года на 3,3%.

Расходная часть бюджета в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом и составила 267,7 млн. руб. Исполнение составило  83,7% от  плана с учетом всех средств, включая собственные доходы, субвенции и субсидии, поступившие от бюджетов других уровней.

Основной причиной невыполнения плана в доходной части бюджета является недополучение поступлений в бюджет города межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Хакасия, а также несвоевременное и не в полном объеме поступление налоговых перечислений в бюджет города.

В течение 2016 года на территории МО г.Сорск реализовывались 28 муниципальных программы (и 12 подпрограмм), также на условиях софинансирования город вошел в 1 федеральную и 10 республиканских целевых программ.

Целью действующей Программы социально-экономического развития муниципального образования город Сорск на 2015- 2019 годы является повышение уровня и качества жизни населения города и предполагает реализацию мероприятий Программы по четырем приоритетным направления:

- достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики;

- развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами;

- организация туристических и рекреационных зон;

- обеспечение безопасной жизни населения.

Общий объем финансирования Программы на 2016 год  предусматривался в объеме 406510 тыс.руб. за счет всех источников финансирования.

Исполнение Программы по всем направлениям составило 329758 тыс.руб. (81,2% от плана), в том числе:

- из средств местного бюджета финансирование составило 92861 тыс.руб. (81% от плана),

- из средств республиканского бюджета финансирования составило 138474 тыс.руб. (69,9% от плана),

- из средств федерального бюджета финансирование составило 16393 тыс.руб. (98,5% от плана),

- собственные средства предприятий – 82058 тыс.руб.(88,3%).

- Финансирование мероприятий по направлению «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» в 2016 году составило 83336 тыс.руб. (95,8% от плана), в том числе:

-  из средств местного бюджета 2634 тыс.руб.(52% от плана),

- из средств республиканского бюджета 358 тыс.руб.(58% от плана),

- из средств федерального бюджета 287 тыс.руб.(29%),

- иные источники финансирования 80058 тыс.руб. (90,8% от плана).

По данному направлению в 2016 году в сфере промышленного производства реализованы следующие мероприятия:

-      Инвестиционное обновление технологического автопарка градообразующих предприятий (ООО Сорский ГОК). В результате реализации проекта объем финансирования составил 12088 тыс.руб. (100% от плана) за счет собственных средств. Проведены следующие мероприятия:

- приобретены насосы, узловые механизмы для технологического автопарка;

- обновлено весовое оборудование;

- установлено IT-оборудование.

-      Реконструкция, модернизация имеющегося оборудования и объектов градообразующих предприятий (ООО Сорский ФМЗ). В результате реализации проекта объем финансирования составил 27900 тыс.руб. (100% от плана) за счет собственных средств. Проведены следующие мероприятия:

- приобретено вспомогательное оборудование и техника;

- приобретены насосы, теплообменники на имеющееся оборудование.

-     Утилизация и переработка автомобильных покрышек (ЗАО Карат-ЦМ). В результате реализации проекта объем финансирования составил 30000 тыс.руб. (100% от плана) за счет собственных средств. Проведены следующие мероприятия:

- получено экспертное заключение проекта,

- получена лицензия на данное производство,

- установлено оборудование в производственном корпусе №2. В настоящее время ведётся отладка оборудования.

Для развития агропромышленного комплекса в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

-     	МП «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск на 2014-2016 годы». В рамках программы в 2016 году были запланированы и проведены мероприятия, объем финансирования по которым составил 240,7 тыс.руб.(52% от плана):

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 208,7 тыс.руб.(50,7% от плана) за счет республиканского бюджета;

-  организация с/х ярмарок - в сумме 32 тыс.руб. (64% от плана). В 2016 году было проведено 7 с/х ярмарок выходного дня. Также погашена кредиторская задолженность 2015 года.

В 2016году земельные участки КФХ для развития мясного поголовья скота не предоставлялись.

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимателей реализовано следующее мероприятие:

- МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск на 2014-2016 годы». В рамках данной программы в 2016 году планировалось оказать поддержку в виде грантов (субсидии) 1-му начинающему субъекту малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса в размере 300 тыс.руб. Общая сумма составила 364,3 тыс.руб. (33,3% от плана). Источниками финансирования явились: местный бюджет – 3,0 тыс.руб. (100% от плана); федеральный бюджет – 250,1 тыс.руб. (26% от плана); республиканский бюджет – 111,2 тыс.руб. (86% от плана), при том что субсидия в размере 64,3 тыс.руб. за счет средств республиканского бюджета- доплачена в счет предоставления гранта 2015 года. Тогда 1 из предпринимателей грант получил не в полном размере. Также, в рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства  оказана информационная  и консультационная поддержка в виде размещение в средствах массовой информации, на сайте, публикаций и аналитических материалов по малому  предпринимательству; имущественная поддержка  в виде передачи во владение или пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков.  В 2016 году  предоставлено -9 земельных участков для эксплуатации  торговых павильонов, заключен 1 договор аренды помещений, 2 договора безвозмездного пользования на нежилые помещения.

В целях управления муниципальным имуществом реализовано следующее мероприятие:

-   МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)». Исполнение программы за счет средств муниципального бюджета составило 372,3 тыс.руб. (67,6% от плана) ввиду того, что торги были объявлены в конце 2016 года. Проведены работы, связанные с организацией и проведением работ по технической инвентаризации, изготовлению технических планов, постановке на гос.кадастровый учет объектов недвиж.имущества; проведение работ по формированию и постановке на гос.кадарстровый учет земельных участков, относящихся к собственности МО г.Сорск, в том числе проведение межевых работ; выполнение работ по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы, на объекты, переданные в аренду и объекты, подлежащие передаче в аренду, а том числе оценка объектов, подлежащих реализации.

В целью повышения квалификации муниципальных служащих реализовано следующее мероприятие:

-   МП «Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сорска Республики Хакасия на 2015-2017 годы». Мероприятия программы реализовывалось за счет средств муниципального и республиканского бюджетов. Объем финансирования составил 64,7 тыс.руб. (50% от плана), из них местный бюджет – 27,0 тыс.руб. (54% от плана); республиканский бюджет – 37,7 тыс.руб. (48% от плана).

В результате реализации данной программы, в 2016 году повысили квалификацию 5 сотрудников администрации. В семинарах принимали участие 2 сотрудника.

В целью развития транспортной системы муниципального образования реализовано следующее мероприятие:

- МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)» и МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск на 2014-2016гг" . Общая сумма финансирования по программам составила 2000,0 тыс.руб. (48% от плана). В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск» объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 2000,0 тыс.руб. (48% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы выполнены работы по ямочному ремонту дорог (2000 тыс.руб).

С целью создания условий для эффективной занятости населения реализовывалось следующее мероприятие:

-  МП «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2014-2016 годы)». Финансирование программы в 2016 году составило 306,5 тыс.руб. (98% от плана) в том числе: за счет средств местного бюджета – 199,5 тыс. руб. (100%), за счет средств из федерального бюджета- 36,99 тыс.руб. (84% от плана). На временные работы было трудоустроено 84 несовершеннолетних граждан. Средства работодателей составили 70 тыс.руб.(100% от плана) В рамках программы на общественные работы безработных граждан устроен 1 человек.

Также, в рамках направления «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» программы социально-экономического развития, за счет собственных средств предприятия ООО «МРЭС» в размере 10000 тыс.руб. (100% от плана) в 2016 году завершены мероприятия по установке опор для ЛЭП.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами» за 2016 год составило 244201,3 тыс.руб.(73% от плана), в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 89995 тыс.руб. (83% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета 138100 тыс.руб. (70% от плана),

- за счет средств федерального бюджета 16106 тыс.руб.(100% от плана).

По данному направлению реализовывались следующие программы:

- МП «Переселение жителей муниципального образования город Сорск из аварийного и не пригодного для проживания жилищного фонда  на 2011 - 2016 годы». Исполнение программы (погашена кредиторская задолженность за проведенное технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирного жилого дома на 22 квартиры) в 2016 году составило 1200  тыс.руб. (100% от плана) за счет средств местного бюджета. Кроме того, проведено техническое обследование жилищного фонда, по установлению жилья непригодного для проживания в сумме 44 тыс.руб. (сумма не оплачена - образовалась кредиторская задолженность 2016 года).

- МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на территории МО г.Сорск, в 2013-2017 гг». Финансирование программы в 2016 году составило 6658 тыс.руб. (59% от плана) в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 1581,2 тыс.руб. и за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 5077,2 тыс.руб. Начато и ведется строительство многоквартирного жилого дома на 8 квартир, объект будет сдан в эксплуатацию в 2017году.

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск на 2015-2020 годы». Данная программа в 2016 году реализовывалась на условиях софинансирования из республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2016 году улучшили 2 молодых семьи. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2016 году было 4. Объемы финансирования составили 819,0 тыс.руб. (100% от плана), в том числе: из средств местного бюджета – 200 тыс.руб.(100% от плана), из республиканского бюджета – 281,4 тыс.руб.(100% от плана), из федерального бюджета – 337,6 тыс.руб.(100% от плана).

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», законом Республики Хакасия от 08.11.2011 г.№88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия» в 2016 году было предоставлено администрацией города Сорска 25 земельных участков общей площадью 46000 кв.метров, из них: 21 участок – семьям, имеющим трех и более детей; 0 участков – молодым семьям: 4 участка – семьям, имеющим детей-инвалидов; 0 участка – ветеранам боевых действий.

- МП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск (2014-2016 годы)». В рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск» финансирование составило 8523,8 тыс.руб.(81% от плана) за счет средств муниципального бюджета. Денежные средства были направлены на  создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования (содержание и ремонт уличного освещения (включая погашение кредиторской задолженности 2015 г.); содержание территории (включая погашение кредиторской задолженности 2015 года); содержание, ремонт и установка дорожно-знаковой информации; ремонт бетонных ступеней; разборка аварийных домов и вывоз строительного мусора; ремонт ливневой канализации; содержание мест захоронения; прочие мероприятия, связанные с захоронениями; отлов безнадзорных животных; биркование скота; противоклещевая обработка; возмещение затрат по городской бане.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск на 2011-2025 годы", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск на 2011-2025 годы", объем финансирования по программе составил 1896,1 тыс.руб (79% от плана) за счет средств местного бюджета. Исполнены мероприятия: произведен монтаж ограждения городской котельной.

- МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». По программе объем финансирования составил 5281,2 тыс.руб.(43% от  плана), в том числе из местного бюджета – 4744,1 тыс.руб.(71% от плана), из республиканского бюджета –  537,1 тыс.руб.(10% от плана). 2016 году были запланированы и проведены мероприятия:

- модернизация объектов электроснабжения в сумме 313,7 тыс.руб., за счет местного бюджета 3,1 тыс.руб.,  за счет республиканского бюджета 310,6 тыс.руб.;

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сумме  4967,5 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета- 4741тыс.руб, за счет средств республиканского бюджета- 226,5тыс.руб.

-  В рамках подпрограммы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (МП "Развитие транспортной системы МО г.Сорск на 2014-2016 гг") объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 3716,2 тыс.руб. (67% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок в г.Сорске. Мероприятия выполнены в полном объеме, на 2017 год перешла кредиторская задолженность в сумме  1821,9 тыс.руб.

В рамках эффективности системы образования и повышения общественной и бытовой культуры населения реализовывались следующие мероприятия по муниципальным программам:

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2014-2016 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 56807,6 тыс.руб.(87% от плана), в том числе из местного бюджета – 17287,3 тыс.руб. (85% от плана), из республиканского бюджета –  39520,3 тыс.руб.(88% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности общего образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2014-2016 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 72557,7 тыс.руб.(88% от плана), в том числе из местного бюджета – 9368,3 тыс.руб. (81% от плана), из республиканского бюджета –  63189,4 тыс.руб.(90% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление общедоступного образования в образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности дополнительного образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2014-2016 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 8389,2 тыс.руб.(90% от плана) за счет местного бюджета. Проведены следующие мероприятия: предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях.

- МП «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2014-2016 годы». В результате реализации подпрограммы в 2016 году объем финансирования составил 324,1 тыс.руб.(86% от плана), в том числе из местного бюджета – 212,1 тыс.руб. (82% от плана), из республиканского бюджета –  112 тыс.руб.(97% от плана). Проведены следующие основные мероприятия:

-  организация спортивных секций и технических кружков для детей муниципальных общеобразовательных учреждений (100,6 тыс.руб.– РБ; 20,2 тыс.руб.- МБ);

-проведение мероприятий, связанных с профессиональной деятельностью (последние звонки, выпускные вечера) в сумме 92,4 тыс.руб. за счет местного бюджета;

- проведение ремонта кровли над двумя группами МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок» (42 тыс.руб.– МБ);

- организация кружков по развитию детского хакасского литературного творчества в МБОУ СОШ№1 (11,4 тыс.руб.– РБ; 5,0 тыс.руб.- МБ);

- проведение юбилея МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок» (52,4 тыс.руб. – МБ).

-	МП «Школьное питание в Республике Хакасия на 2014-2016 годы» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2014-2016 годы».	 В результате реализации программы объем финансирования составил: 2602,4 тыс.руб.(87% от плана), в том числе из местного бюджета – 1834,1 тыс.руб. (92% от плана), из республиканского бюджета –  768,3 тыс.руб.(78% от плана). Проведены следующие мероприятия: организация питания обучающихся 1-4  классов, бесплатного горячего питания детей малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях, в том числе включая в рацион питания молоко.

- Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. МП «Дети сироты» - финансирование по программе составило 20 тыс.руб. (100% от плана) – мероприятия: произведен ремонт квартиры детям-сиротам.

- МП "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г.Сорск на 2015-2017 гг". В результате реализации программы объем финансирования составил: 1624,1 тыс.руб.(82% от плана), за счет средств местного бюджета. Проведены следующие мероприятия: оплачена услуга капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Образовалась кредиторская задолженность, перешедшая на 2017 год.

- Обеспечение населения МО г.Сорск услугами культуры и поддержка профессионального искусства, развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры и др. МП "Развитие культуры муниципального образования г.Сорск на 2014-2016 годы". В результате реализации программы объем финансирования составил: 16512,4 тыс.руб.(87% от плана), в том числе из местного бюджета – 16512,4 тыс.руб. (87% от плана).

- МП «Молодежная политика на территории  муниципального образования город Сорск на 2015-2017 годы». Объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 86,2 тыс. руб. (90% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: проведено мероприятие Круглый стол «Жизненный успех – труд по призванию»; проведена акция с целью вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь общества.

- МП «Информатизация  администрации  города Сорска и ее структурных подразделений на 2016-2018 годы». Объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 359,2 тыс. руб. (87% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: приобретено лицензионное программное обеспечение; приобретена оргтехника и компьютер.

- РЦП «Дети Хакасии (2011-2016годы)». В рамках данной программы в 2016 году оказана помощь детям сиротам, а также детям, оставшихся без попечения родителей в обеспечении их жилыми помещениями. Финансирование по программе составило 1350 тыс.руб. (100% от плана), из них: 1010 тыс.руб.(100% от плана) из средств республиканского бюджета и 340 тыс.руб.(100% от плана) из средств федерального бюджета. Приобретено 3 однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья для детей сирот.

- МП «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в муниципальном образовании город Сорск на 2014-2016 годы».

Объемы финансирования по данной программе в 2016 году составили 12508,2 тыс. руб. (92% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДОД КДЮСШ на предоставление дополнительного образования;

- участие спортсменов в республиканских соревнованиях;

- проведение дней здоровья.

-  МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск на 2014-2016 годы». Исполнение программы составило 16,9 тыс.руб. (22% от плана) за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; изготовление и установку баннера для СЮТа.

-  МП «Старшее поколение на 2014-2016 годы». Исполнение по программе составило 1317,1 тыс. руб.(98% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2016 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы.

- МП «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска на 2014-2016 годы». Исполнение по программе составило 180 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2016 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

-   В 2016 году продолжил реализацию приоритетный национальный проект «Здоровье». В рамках ПНП «Здоровье» за 2016 год проведено диспансерное (профилактическое) наблюдение 282 ребенка в течение первого года жизни. Финансирование из федерального бюджета составило 237 тыс. руб. Оказана медицинская помощь 158 женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период. Объем финансирования составил 567 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

-  Для решения поставленных задач и выполнения мероприятий  в области  социальной защиты населения в 2016 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы; труженикам тыла; отдельным категориям граждан на предоставление скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердому топливу; реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий; многодетным семьям; ежемесячное пособие на ребенка и др. Объем средств, израсходованных на реализацию всех мер социальной поддержки населения в 2016 году составил 40637,5 тыс.руб., из них за счет средств республиканского бюджета- 26023,5 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 14614 тыс.руб. Социальную поддержку населения на территории муниципального образования город Сорск  оказывает ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г.Сорска».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Реализация мероприятий по направлению «Организация туристских и рекреационных зон» за 2016 год составила 2000,0 тыс.руб.(100% от плана) за счет собственных средств. По данному направлению реализовано следующее мероприятие:

Инициатор единственного проекта (Освоение рыбопромыслового участка (пруд Теплый) для осуществления товарного рыбоводства (ЗАО Карат-ЦМ)), представленного в данном направлении,  подал заявку на участие в аукционе на право аренды водоема. Победителем признан ЗАО Карат-ЦМ. На втором этапе реализации проекта инициатор планирует строительство туристической зоны для организации любительского лова и отдыха жителей и гостей города Сорска. В настоящее время готовится рыбоводно-биологическое обоснование озера, с целью выявления возможных видов объектов аквакультуры, подлежащих разведению в данном водоеме (осетр сибирский, стерлядь, гольцы, сиг, пелядь, чир, ряпушка, омуль арктический, нельма, сазан, карп, тостолобик белый, щука, кета, рак речной узкопалый).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мероприятия по направлению «Обеспечение безопасной жизни населения» за 2016 год  составило 247,5 тыс.руб.(36 % от плана) за счет средств местного и республиканского бюджета. По данному направлению реализованы мероприятия в рамках следующих муниципальных программ:

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа г.Сорск (2014-2016 годы)». Объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 105,7 тыс.руб. (50% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы были запланированы и проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия; акции среди населения, направленные на профилактику правонарушений (акция «Дорога в школу», акция посвященная «Дню матери», спортивные соревнования). Эффективностью реализации программы стало снижение общего количества совершаемых правонарушений; снижение количества совершаемых преступлений на улицах и других общественных местах.

- МП «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2016 годы)». Объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 141,8 тыс. руб.(59% от плана), в том числе: МБ- 126,2 тыс.руб.; РБ- 15,6 тыс.руб. Расходы направлены на организацию отдыха на пруду "Теплый" в соответствии с правилами безопасности людей на водных объектах.

- МП «Улучшение условий и охраны труда на территории МО г.Сорск на 2014-2016 гг». Объем финансирования по данной программе в 2016 году составил 0 тыс. руб.(0% от плана). Финансирование планировалось за счет средств муниципального бюджета. Проведено мероприятие: прохождение диспансеризации муниципальными служащими на сумму 149,7 тыс.руб. Расходы за данное мероприятие перешло в кредиторскую задолженность 2016 года.

И.о.заместителя главы города

по финансовым и экономическим вопросам                               Т.Г. Люя

Исп.: Ганеева Л.Н.