**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДА СОРСКА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 17 января 2018 года | г. Сорск | |

## информация

## ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата города Сорска в соответствии с пунктом 5 плана работы контрольно-счетной палаты города Сорска на 2017 год и распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Сорска от 29.09.2017г №35-р провела контрольное мероприятие по проверке исполнения подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Сорске (2014-2016 гг.)» целевой программы «Развитие системы образования на 2014-2016 годы» за 2016 год.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка правильности разработки, утверждения и реализации подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Сорске (2014-2016 гг.)» целевой программы «Развитие системы образования на 2014-2016 годы» за период 2016 года в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и утвержденным Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск.

2. Оценка формирования финансового обеспечения дошкольных образовательных учреждений в соответствии с планами финансово- хозяйственной деятельности.

3. Проверка правильности и эффективности расходования средств местного бюджета, направленных в виде субсидий на обеспечение выполнения муниципальных заданий, связанных с оказанием муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Сорске (2014-2016 гг.)».

### Объекты проверки:

-отдел образования администрации города Сорска;

-МБДОУ детский сад «Ручеек»;

-МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко»;

-МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок»;

-МБДОУ детский сад «Дюймовочка».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено следующее.

Решением Совета депутатов г. Сорска от 27.12.2016 №665 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2015г. № 548 «О бюджете муниципального образования город Сорск на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» был утвержден окончательный плановый размер финансовых инвестиций, направленных на исполнение Подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Сорске (2014-2016 гг.)», в сумме 65533,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 20369,9 тыс. рублей.

Исполнение Подпрограммы за период 2016 года составило 56807,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 17287,3 тыс. рублей (или 84,8% от плана).

При проверке правильности разработки, утверждения и реализации Подпрограммы в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и утвержденным Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск выявлено нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части отсутствия увязки финансового обеспечения утвержденной Подпрограммы с бюджетом муниципального образования на 2016 год. В течение проверяемого периода не принят во внимание определенный Бюджетным Кодексом РФ срок приведения в соответствие с законом (решением) о бюджете государственных (муниципальных) программ - не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, а так же регламентируемая пунктом 5.4 статьи 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск возможность внесения изменений в действующую программу.

При проведении оценки формирования финансового обеспечения дошкольных образовательных учреждений в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности выявлен факт отсутствия внесения изменений в планы ФХД при принятии решения о бюджете и уточнения в связи с этим показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания, а также целевых субсидий.

При проверке правильности и эффективности расходования средств местного бюджета, направленных в виде субсидий на обеспечение выполнения муниципальных заданий, связанных с оказанием муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями, выявлен случай несоблюдения норм Федерального Закона «О бухгалтерском учете» в части осуществления оплаты за приобретенный товар днем ранее принятия к учету затрат на приобретение основного средства в соответствии с первичными документами.

В некоторых случаях выявлены факты несоответствия трудовому законодательству при осуществлении должностных обязанностей в условиях совмещения профессий в части несоблюдения специальных требований к профессиональному образованию, квалификации, трудовым обязанностям, действию профессиональных стандартов.

Не подтверждены работы в выходные и праздничные дни сотрудника МБДОУ на общую сумму 2889,06 рублей. В одном случае допущена фактическая переплата нагрузки работника дошкольного образовательного учреждения на сумму 3970,22 рублей.

При обеспечении работы по сменному графику не учтены требования Трудового Кодекса РФ в части выполнения трудовых функций с предоставлением еженедельного непрерывного отдыха, а так же необходимости заключения отдельного трудового договора при выполнении работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основного места работы время.

Проверка была окончена 20 декабря 2017 года. По окончании контрольного мероприятия Акт с результатами проверки был направлен в адрес и.о. руководителя Отдела образования администрации г. Сорска. Информация по итогам проверочного мероприятия была принята к сведению, протокол разногласий в контрольно-счетную палату города Сорска не поступал.

В связи с изложенным, контрольно-счетной палатой города Сорска рекомендовано:

1. ответственным исполнителям муниципальных программ в ходе разработки, утверждения и реализации программ соблюдать требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск в части приведения в соответствие объема финансового обеспечения программы действующему бюджету муниципального образования г. Сорск на текущий период;
2. ответственным лицам при принятии решения о бюджете, уточнения показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания, а также целевых субсидий вносить изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности дошкольных образовательных учреждений;
3. руководству отдела образования администрации г. Сорска для усиления контроля расходования продуктов питания в натуральном выражении рассмотреть возможность проведения внеплановых ревизий в местах оказания услуги по питанию;
4. руководителям дошкольных образовательных учреждений соблюдать требования Трудового Кодекса Российской Федерации при обеспечении работы в соответствии со сменным графиком, в условиях совмещения профессий, возложения дополнительных должностных обязанностей;
5. руководителям дошкольных образовательных учреждений вести учет проводимых ремонтных работ для исключения случаев неподтвержденного вывода работников для выполнения трудовых обязанностей в выходные и праздничные дни.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Председателем контрольно-счетной палаты города Сорска «17» января 2018 года.

Председатель контрольно-счетной палаты города Сорска Л.В. Абрамченко