## Лист1
Приложение 1
Таблица 26
Перечень организационно-технических мероприятий
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск
на 2011-2025 годы.
№ п/п | Подпрограмма | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | 1 этап | Реализация Программы по годам, 2 этап | [5 empty] | Обоснование мероприятий
[5 empty] | 2011-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025
1.5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт, ремонт котельного оборудования |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2018: 0; Реализация Программы по годам, 2 этап 2019: 0.75; Реализация Программы по годам, 2 этап 2020: 15; Реализация Программы по годам, 2 этап 2021-2025: 64.19 | Износ. Повышение надежности объекта
1.14 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Ремонт натрий – катио-нитных фильтров ФиПа – 2,6-0,6 с восстановлением последова-тельной схемы работы фильтров 1-ой и 2-ой ступени. |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2018: 4.05 | Износ. Повышение надежности объекта
9 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт, ремонт котельного оборудования п. Геологов |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2019: 3.0303 | Износ. Повышение надежности объекта
10 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт, ремонт сетей п. Геологов |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2019: 2.0202 | Износ. Повышение надежности объекта
11 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Разработка пректной документации, проведение экспертизы документации |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2019: 0.15 | Износ. Повышение надежности объекта
Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 144.27 | 53.874 | 1 | 0.3 | 4.05 | 5.95 | 15 | 64.19
В том числе по источникам финансирования:
Региональный бюджет |  |  |  | 82.826 | 5.326 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13.5 | 55
Муниципальный бюджет |  |  |  | 61.4385 | 48.548 | 1 | 0.3 | 0.05 | 0.9505 | 1.5 | 9.09
| Первый заместитель главы города Сорска |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: В.Ю. Соколов

## Лист3
Приложение 1
Таблица 26
Перечень организационно-технических мероприятий
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск
на 2011-2025 годы.
№ п/п | Подпрограмма | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  | Обоснование мероприятий
[5 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025
1.5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 72 | Реализация Программы по годам, 1 этап 2014: 0; Реализация Программы по годам, 1 этап 2015: 0; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: 2; Реализация Программы по годам, 2 этап 2017-2020: 70 | Износ. Повышение надежности объекта
5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | монтаж ограждения территории городской котельной |  | 2.5 | Реализация Программы по годам, 1 этап 2015: 1.5; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: 1 | антитеррористическая защищенность
6 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | ремонт кровли очистных сооружений |  | 1 | Реализация Программы по годам, 1 этап 2015: 0; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: 0 | Износ. Повышение надежности объекта
Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 174.371 | 0.7 | 40.4293 | 6.605 | 4.64 | 1.5 | 3 | 110.5 | 7
В том числе по источникам финансирования:
Региональный бюджет |  |  |  | 92.226 |  | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0
Муниципальный бюджет |  |  |  | 82.148 | 0.7 | 35.1033 | 6.605 | 4.64 | 1.5 | 3 | 23.5 | 7
| Первый заместитель главы города |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2017-2020: А.Г. Савельев
Приложение 1
Таблица 26
Перечень организационно-технических мероприятий
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск
на 2011-2025 годы.
№ п/п | Подпрограмма | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап 2011: Реализация Программы по годам, 1 этап; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: Реализация Программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий
[5 empty] | 2011-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025
1.5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 72 | Реализация Программы по годам, 1 этап 2014: 0; Реализация Программы по годам, 1 этап 2015: 0; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: 2; Реализация Программы по годам, 2 этап 2017-2020: 70 | Износ. Повышение надежности объекта
5 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | монтаж ограждения территории городской котельной |  | 4 | Реализация Программы по годам, 1 этап 2011: 1.5; Реализация Программы по годам, 1 этап 2015: 1.5; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: 1 | антитеррористическая защищенность
6 | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на 2011-2025 годы | ремонт кровли очистных сооружений |  | 1 | Реализация Программы по годам, 1 этап 2015: 0; Реализация Программы по годам, 2 этап 2016: 0 | Износ. Повышение надежности объекта
Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 174.371 | 53.8743 | 40.4293 | 6.605 | 4.64 | 1.5 | 3 | 110.5 | 7
В том числе по источникам финансирования:
Региональный бюджет |  |  |  | 97.552 | 5.326 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0
Муниципальный бюджет |  |  |  | 82.148 | 53 | 35.1033 | 6.605 | 4.64 | 1.5 | 3 | 23.5 | 7
| Первый заместитель главы города |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап 2017-2020: А.Г. Савельев