РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 »    05     2019 г.                                                                               №  193-п

О подготовке к проведению Всероссийской

переписи населения 2020 года на территории

муниципального образования город Сорск

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 N 1185 "Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", на основании Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия «О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Хакасия» от 29.03.2019 г № 41-п, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск и утвердить ее состав. (Приложение 1)

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск (Приложение 2).

3. Управлению ЖКХ администрации города Сорска провести сплошную инвентаризацию адресного хозяйства по упорядочению названий улиц, нумерации домов, по установке недостающих и замене устаревших указателей названий улиц, номеров домов.

4. Утвердить календарный план (Далее – План) подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. на территории муниципального образования город Сорск. (Приложение 3).

5. Ответственным исполнителям Плана обеспечить его выполнение в установленные сроки.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сорский молибден» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Нестерову М.А.

Глава города Сорска                                                              В.Ф.Найденов

Приложение 1

к постановлению администрации города Сорска

От « 22 »    05    2019 г. № 193-п

Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск

| Нестерова Маргарита Анатольевна | Заместитель главы города Сорска по социальным вопросам, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Петрова Светлана Сергеевна | Специалист эксперт отдела организации и проведения переписей и наблюдений в Республике Хакасия Красноярскстата, заместитель председателя комиссии |
| Середа Виктория Степановна | Уполномоченный на территории города Сорска по проведению переписи, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Соколов Вячеслав Юрьевич | Первый заместитель главы города Сорска, начальник управления ЖКХ |
| Бондаренко Марина Николаевна | Заместитель главы города Сорска по финансово – экономическим вопросам |
| Шилова Людмила Ивановна | Специалист управления ЖКХ администрации города Сорска |
| Журавлева Анжелика Владимировна | Управляющий делами администрации города Сорска |
| Пугаев Дмитрий Анатольевич | Начальник полиции ОтдМВД России по г. Сорску (по согласованию) |
| Березина Любовь Владимировна | Руководитель ТОС Ербинская |
| Нечаева Екатерина Валерьяновна | Пресс – секретарь администрации города Сорска |
| Савельева Марина Николаевна | Председатель Совета депутатов города Сорска |

Приложение 2

к постановлению администрации города Сорска

от « 22 »   05  2019 г. № 193-п

Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск

1.	Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск (далее - Комиссия) создается для оказания помощи федеральным, республиканским органам исполнительной власти, органам местного самоуправления по подготовке, проведению и подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальном образовании город Сорск.

2.	Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия, законами Республики Хакасия, постановлениями Правительства Республики Хакасия и настоящим Положением.

3.	Основными задачами Комиссии являются:

1)	оказание поддержки федеральным, республиканским органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск;

2)	оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск.

4.	Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Сорска.

5.	Для решения возложенных на нее задач Комиссия:

1)	утверждает план работы, перечень мероприятий, сроки их выполнения с указанием конкретных исполнителей;

2)	осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий.

6.	Комиссия имеет право:

1)	заслушивать на своих заседаниях представителей организаций по вопросам, включенным в календарный план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования город Сорск;

2)	запрашивать у федеральных, республиканских органов исполнительной власти материалы по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года;

3)	создавать временные рабочие группы для решения задач по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

7.	Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

8.	Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Комиссии и повестку очередного заседания Комиссии, вносит предложения по уточнению и обновлению ее состава, ведет заседания Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

9.	Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии.

11.	Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и содокладами, в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

12.	Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем, но не реже 1 раза в квартал. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.

13.	Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии.

14.	Копии протоколов Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также, при необходимости, в другие организации города Сорска, принимающие участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

15.	Копии протоколов Комиссии передаются в Администрацию города Сорска для ответственного хранения в течение одного года.

Приложение 3

к постановлению администрации города Сорска

от « 22 »   05  2019 г. № 193-п

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 
2019–2023 гг. на территории муниципального образования город Сорск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый этап (подготовительный) 2019 год - сентябрь 2020 года |  |  |
| 1.1 | Разработка Плана мероприятий на 2019-2023 годы | май 2019 года | Заместитель главы города по социальным вопросам |
| 1.2 | Проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов ВПН-2020: - образование комиссий (рабочих групп) по проведению ВПН-2020 в муниципальном образовании город Сорск; - уточнение сведений о количестве муниципальных образований, перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований; - проверка наличия в муниципальном образовании указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир, обеспечение устранения недостатков в адресном хозяйстве через комиссии (рабочие группы) по проведению ВПН-2020 в муниципальном образовании; - уточнение сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения | в течение 2019 года до 1 августа 2019 года до 1 августа 2019 года до 1 августа 2019 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.3 | Подбор лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством РФ к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении: - уполномоченные по вопросам переписи; - регистраторы | апрель-август 2019 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.4 | Заключение контрактов с лицами, привлекаемыми на договорной основе в соответствии с законодательством РФ к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении | апрель-август 2019 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.5 | Представление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами, привлекаемыми к работам по актуализации списков адресов домов | до 1 ноября 2019 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.6 | Проведение мероприятий по актуализации списков адресов и картографических материалов населенных пунктов, городских и сельских поселений, районов для ВПН-2020: - подготовка списков адресов и картографических материалов для уточнения на местности; - регистраторский обход и уточнение списков адресов и картографических материалов; - обобщение результатов регистраторского обхода в АС ВПН | июль 2019 года до 1 октября 2019 года до 31 декабря 2019 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.7 | Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | март - декабрь 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.8 | Разработка организационного плана ВПН-2020. | до 1 марта 2020 года до 1 мая 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 1.9 | Проведение предпереписной проверки по уточнению числа и состава переписных участков и переписного персонала | до 1 октября 2020 года | Уполномочен¬ные по вопросам переписи |
| 1.10 | Проведение информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020 | 2019 - 2022 годы | Пресс-служба, Уполномоченные по вопросам переписи |
| 2 | Второй этап - Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года октябрь 2020 года |  |  |
| 2.1 | Обеспечение переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи во взаимодействии с органами местного самоуправления | март-декабрь 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 2.2 | Проведение предпереписной проверки по уточнению числа и состава переписных участков и переписного персонала | до 1 октября 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 2.3 | Проведение ВПН-2020 | до 1 ноября 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 2.4 | Проведение контрольного обхода помещений | октябрь 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 2.5 | Приемка материалов переписи от: - переписчиков; - контролеров; | октябрь - ноябрь 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |
| 2.6 | Представление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами, привлекаемыми к сбору сведений о населении | до 1 декабря 2020 года | Уполномоченные по вопросам переписи |