Приложение № 2

к конкурсной документации,

утвержденной постановлением администрации № _____-п от ___.08.2019 г.

Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

В целях реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства принимая во внимание утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Сорска, учитывая прогнозы потребления тепловой энергии, теплоносителя, горячей и холодной воды планируется проведение следующих мероприятий по созданию и реконструкцию следующих объектов:

| № пп | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала | Год оконча-ния | Расходы на реализацию мероприятия, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показа-тель | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2039 |
| - Создание новых объектов системы централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе строительство новых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство Мини-ТЭЦ | Увеличение общего числа потребителей (строительство жилых домов и социальных объектов на территории) | г. Сорск | Мощ-ность | Гкал | 0 | 30 | 2020 | 2039 | 120 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 107 |
| - Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация центральной городской котельной | Качественное снабжение тепловой энергией потребителей | г. Сорск | мощность | Гкал | 24,7 | 31,4 | 2020 | 2039 | 69 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 47,5 |
| 2.2. | Реконструкция и модернизация оборудования 3 водоподъема холодного водоснабжения | Увеличение, обеспечение бесперебойного обслуживания | г. Сорск | мощность | м³/ сутки | 5300 | 7789 | 2020 | 2030 | 10,41 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | 1,33 | 3,32 |
| 2.3. | Реконструкция и модернизация оборудования водозабора «Корчин ключ» | Обеспечение бесперебойного обслуживания | г. Сорск | мощность | м³/ сутки | 8131 | 11 326 | 2020 | 2039 | 83,31 | 6,08 | 6,38 | 6,7 | 7,03 | 7,36 | 7,69 | 42,07 |
| 2.4 | Реконструкция и модернизация оборудования очистных сооружений | Обеспечение бесперебойного обслуживания | г. Сорск | мощность | м³/ сутки | 5179 | 6826 | 2020 | 2039 | 51,6 | 2,6 | 2,82 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,7 | 32,7 |

Требования:

- При выполнении задания в обязательном порядке разработать и согласовать с Концедентом проектно-сметную и иную документацию, необходимую для создания и реконструкции Объекта Концессионного соглашения, в том числе инвестиционную программу Концессионера. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

- При работе использовать только сертифицированные в Российской Федерации строительные материалы и технологическое оборудование.

- Ремонтно-восстановительные работы выполнять согласно действующим строительным нормам и правилам.

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера, и целевых показателей развития систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Сорск с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять задачи по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.