Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от26.04.2019 года №____

Отчет об исполнении программы социально-экономического развития

муниципального образования город Сорск на 2015-2019 гг. за 2018 год

К основным тенденциям социально-экономического развития МО г. Сорск за 2018г относятся:

1.Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций по муниципальному образованию город Сорск:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций собственными силами за 2018г составил 5690,2млн.руб, что на 1,8% ниже аналогичного показателя 2017г;

2. Тенденция к сокращению сельского хозяйства (КФХ):

На 01.01.2019г. в перечень предприятий, входящих в состав агропромышленного комплекса города Сорска включены 6 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), что на 1 КФХ меньше, чем в 2017 году. В целом, за 2018 год в сравнении с 2017 годом отмечается сокращение темпов роста развития сельского хозяйства:

- поголовье фуражных коров осталось на уровне 2017 года и составляет 64головы;

- увеличилось на 2% (+6 голов) поголовье крупно-рогатого скота, общее количество которого за 2018г составляет 145 голов;

- поголовья свиней также осталось на уровне 2017г, общее количество которых составляет 91 голова.

В связи с закрытием КФХ Сатиева РЯ, т.к. она приобрела статус ЛПХ (личного подсобного хозяйства), отмечается резкое снижение численности поголовья овец КФХ, которое сократилось на 65%, и по итогам 2018 г составляет 236 голов (2017г- 363 головы).

3. Наблюдается снижение инвестиционной активности:

- отмечается снижение инвестиционной активности в основной капитал, который в общем объеме за 2018г составил 130,6 млн.руб., что меньше показателя 2017г на 2,9% или 3,9млн.руб. Анализ структуры инвестиций по источникам финансирования показывает, что в 2018г по сравнению с 2017г снижение произошло за счет сокращения объемов инвестирования бюджетных средств в основной капитал (в 2017г завершено строительство многоквартирного жилого дома): для справки: 2018г- 21,6млн.руб; 2017г- 39,1млн.руб.

Однако, инвестиции градообразующего предприятия в развитие собственного промышленного производства в 2018г составили 101,млн.рублей, что на 4% выше уровня инвестирования собственного производства за 2017г (97,1млн.руб.).

4. Сокращение ввода в действие жилых домов:

- отмечается снижение показателя ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, который в анализируемом периоде 2018г составил 138м2, что на 77% меньше анализируемого показателя 2017г (595м2). Нужно отметить, что показатель 2018г достигнут только за счет финансирования собственных и заемных средств населения в индивидуальное жилое строительство. Основной причиной снижения показателя является, завершение строительства многоквартирного жилого дома на 8 квартир, объект сдан в эксплуатацию в 2017г. Это уже третий дом возводимый на территории г.Сорска за последние 20 лет: в 2013 году построен и сдан в эксплуатацию двухэтажный многоквартирный жилой дом на 16 квартир; в 2015 году построен и сдан в эксплуатацию двухэтажный многоквартирный жилой дом на 22 квартиры.

5.	Увеличение начисленной заработной платы:

- по итогу 2018 года отмечается увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций МО г.Сорска, которая за отчетный период составила 31605,9 рублей, что на 8,9% больше аналогичного показателя 2017г (28793 рублей). Также в отчетном периоде наблюдается рост среднемесячной заработной платы работников градообразующего предприятия на 779,25 рублей, что на 2,5% выше аналогичного периода 2017г, которая по итогу 2018г составила 31647,5 рублей (2017г- 30868,25 рублей).

Впервые на территории г.Сорска зафиксирован показатель объема просроченной задолженности по заработной плате организаций. На конец 2018г он составил 1770тыс.руб. Причиной является рост задолженности населения перед поставщиками услуг ЖКХ (МУП «Сорские тепловые системы») за оказанные услуги (отопление, гор/хол. водоснабжение), которая в свою очередь стала причиной образования задолженности по заработной плате перед работниками предприятия и задолженности по иным обязательным платежам. 25.12.2018г по решению Суда РХ предприятие МУП СТС признано несостоятельным на срок 6 мес., вследствие чего введено конкурсное управление.

6.	Ухудшение ситуации на рынке труда:

- уровень регистрируемой безработицы на конец 2018г составил 1,07%, что на 0,07% выше уровня 2017г. Однако, по состоянию на 01.01.2019г численность зарегистрированных безработных составила 68 человек, что на 5 человек меньше, чем на 01.01.2018г. В целом увеличение показателя уровня регистрируемой безработицы произошло за счет роста численности экономически активного  населения.

В целях улучшения ситуации на рынке труда города Сорска реализуются муниципальная программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2017-2019 годы)» и долгосрочная республиканская программа «Содействие занятости населения Республики Хакасия (2016 – 2021 годы)».

7. Снижение оборота розничной торговли:

- в течение 2018г продолжается снижение оборота розничной торговли по полному кругу предприятий на 28,7% (-66,0млн.руб.) по сравнению с 2017 годом, так показатель 2018 года зафиксирован на уровне 163,8млн.руб.

В разрезе структуры оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города  в отчетном периоде по сравнению с 2017г. составил 45,9 млн.руб. (снижение на 27% или 16,9млн.руб), оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018г снизился на 27% или 43,7млн.руб. и составил 117,9 млн.руб. Основная причина снижения показателя обусловлена ростом цен на потребительские товары, что подтверждает прогнозный индекс потребительских цен 2018/2017 определенный на уровне 103,2%.

8. Снижение объема платных услуг населению по крупным и средним организациям в 2018 году по сравнению 2017 годом на 51,7 млн.руб. (-25,8%). В целом показатель объема платных услуг за 2018г составил 148,6 млн.руб. Основным фактором снижения показателя вероятно является рост задолженности населения по оплате коммунальных услуг, что привело к банкротству предприятий ЖКХ (объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2019г. составляет 118,5млн.руб)

9. Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства:

- - на 31.12.2018г количество малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории г.Сорска составляет 206ед., что на 13ед. меньше, чем зарегистрировано на 31.12.2017г (219ед). Причиной снижения показателя является завершение предпринимательской деятельности ИП по причине снижения платежеспособности населения;

10. По итогам 2018 года предварительная численность населения на 01.01.2019г. составляет 11324 чел., что на 92 чел. меньше, чем зафиксировано на 01.01.2018г (11416чел). Среднегодовая численность населения муниципального образования город Сорск за 2018г составила 11370 чел. Причиной является отрицательная динамика за счет миграционной убыли населения в 2018г.- миграционная убыль зафиксирована в количестве «-113» человек, что на 39 человек больше, чем в 2017г.

Естественная убыль в 2018 году составила 7 человек, что на 17 человек меньше показателя 2017 года (естественная убыль 2017г.-24чел). Число родившихся в 2018г зафиксировано в количестве 132 человека, что меньше на 7чел. по сравнению с 2017г.

Однако, по итогам 2018г отмечается положительная динамика смертности населения, которая по сравнению с 2017г уменьшилась на 27 человек (или 16%) и составляет 139 человек (смертность 2017г- 166человек);

11. Общие итоги миграции за 2018г характеризуются превышением числа убывших над числом прибывших на 113 человек (для сравнения миграционный «отток» 2017г- 74чел).

По итогам 2018г в г.Сорске число прибывших составило 503чел., что на 71чел. меньше, чем в 2017г, но и число выбывших составило 616чел., что на 32чел. меньше, чем за 2017г.

Миграционные потоки в основном направлены в Сибирский федеральный округ – около 87%, из них 67% - в Красноярский край, 20% - в другие города, в том числе Республики Хакасия. Остальные предпочли Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ;

12. Бюджет муниципального образования город Сорск за 2018 год является дотационным. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (60,8%). Дотации в сумме безвозмездных поступлений составляют 5,2%.

- доходная часть бюджета за 2018г (исполнение) составила 341,1млн.руб. (92,9% от плана 2018г-367,1млн.руб.), что на 16,4% выше, чем фактическое исполнение доходной части бюджета за 2017г.

- расходная часть бюджета за 2018г также увеличилась по сравнению с 2017г на 15,7% и составила 342,9млн.руб. Исполнение расходной части бюджета составило 90,8% от плана (план 2018г.-377,7млн.руб) с учетом всех средств, включая собственные доходы, субвенции и субсидии, поступившие от бюджетов других уровней;

- дефицит бюджета МО г.Сорск за 2018г составил 1,8млн.руб.

Основной причиной невыполнения плана в доходной части бюджета является недополучение поступлений в бюджет города межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Хакасия, а также несвоевременное и не в полном объеме поступление налоговых перечислений в бюджет города.

В течение 2018 года на территории МО г.Сорск реализовывались 23 муниципальные программы и 12 подпрограмм, также на условиях софинансирования город Сорск вошел в 2 федеральных и 10 республиканских программ.

Целью действующей Программы социально-экономического развития муниципального образования город Сорск на 2015- 2019 годы является повышение уровня и качества жизни населения города и предполагает реализацию мероприятий Программы по четырем приоритетным направления:

- достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики;

- развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами;

- организация туристических и рекреационных зон;

- обеспечение безопасной жизни населения.

Общий объем финансирования Программы на 2018 год  предусматривался в объеме 437,80 млн.руб. за счет всех источников финансирования.

Исполнение Программы по всем направлениям составило 412,7 млн.руб. (94,6% от плана), в том числе:

- за счет средств местного бюджета финансирование составило 106,1 млн.руб. (86,6% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета финансирования составило 187,1 млн.руб. (95,5% от плана),

- за счет средств федерального бюджета финансирование составило 18,1 млн.руб. (99,1% от плана),

- собственные средства предприятий – 101,3 млн.руб.(100%).

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» в 2018 году составило 120,0 млн.руб. (80% от плана), в том числе:

-  из средств местного бюджета 4,0 млн.руб.(73% от плана),

- из средств республиканского бюджета 14,8 млн.руб.(99% от плана),

- из средств федерального бюджета 0,025 млн.руб.(50%),

- иные источники финансирования 101,0 тыс.руб. (100% от плана).

По данному направлению в 2018 году в сфере промышленного производства реализованы следующие мероприятия:

-      Инвестиционное обновление технологического автопарка градообразующих предприятий (ООО Сорский ГОК). В результате реализации проекта объем финансирования составил 96,5 млн.руб. (100% от плана) за счет собственных средств.

-      Реконструкция, модернизация имеющегося оборудования и объектов градообразующих предприятий (ООО Сорский ФМЗ). В результате реализации проекта объем финансирования составил 4,6 млн.руб. (100% от плана) за счет собственных средств.

Для развития агропромышленного комплекса в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

-     	МП «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск на 2017-2019 годы». В рамках программы в 2018 году были запланированы и проведены мероприятия, объем финансирования по которым составил 192,3 тыс.руб.(50% от плана):

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 106,3 тыс.руб.(59% от плана) за счет республиканского бюджета. Также погашена кредиторская задолженность 2017 года;

-  организация с/х ярмарок - в сумме 44,4 тыс.руб. (89% от плана) за счет местного бюджета. В 2018 году было проведено 8 с/х ярмарок выходного дня. Также погашена кредиторская задолженность 2017 года;

-  мероприятия по отлову и содержанию домашних животных - в сумме 41,6 тыс.руб. (27% от плана) за счет республиканского бюджета (была погашена кредиторская задолженность 2017г).

В 2018году земельные участки КФХ для развития мясного поголовья скота не предоставлялись.

В целях управления муниципальным имуществом реализовано следующее мероприятие:

-   МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Сорск (2017-2019 годы)». Исполнение программы за счет средств муниципального бюджета составило 248,6 тыс.руб. (75% от плана) ввиду того, что торги были объявлены в конце 2018 года. Проведены работы, связанные с организацией и проведением работ по технической инвентаризации, изготовлению технических планов, постановке на гос.кадастровый учет объектов недвиж.имущества; проведение работ по формированию и постановке на гос.кадарстровый учет земельных участков, относящихся к собственности МО г.Сорск, в том числе проведение межевых работ; выполнение работ по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы, на объекты, переданные в аренду и объекты, подлежащие передаче в аренду, а том числе оценка объектов, подлежащих реализации.

В целью повышения квалификации муниципальных служащих реализовано следующее мероприятие:

-   МП «Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сорска Республики Хакасия на 2018-2020 годы». Мероприятия программы реализовывалось за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил 43,9 тыс.руб. (100% от плана). В результате реализации данной программы, в 2018 году повысили квалификацию 2 муниципальных служащих (Люя Т.Г, Стуловская Р.С). Прошли профессиональную переподготовку 4 муниципальных служащих (Соколов В.Ю, Доценко С.А, Носкова Л.В, Петрова Н.А).

В целью развития транспортной системы муниципального образования реализовано следующее мероприятие:

- МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск (2017-2019 годы)» и МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск на 2018-2020гг" . Общая сумма финансирования по программам составила 18206,3 тыс.руб. (93% от плана). В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск» объем финансирования по данной программе в 2018 году составил 17970,3 тыс.руб. (93% от плана) за счет муниципального (3270,3тыс.руб.) и республиканского (14700,0тыс. руб.) бюджетов.

В рамках данной подпрограммы в 2018г выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог на сумму 1998,3тыс.руб. за счет средств «Дорожного фонда» местного бюджета, а также проведен капитальный ремонт центральной улицы Кирова (установка бордюрных камней, устройство ливневой канализации, асфальтирование) – 15969тыс.руб. за счет средств местного (1269,4тыс.руб.) и регионального (14700 тыс.руб.) бюджетов.

За счет средств местного бюджета по МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск на 2018-2020гг" оплачены услуги по привидению в соответствие требованиям госстандартов знаковой сигнализации улично-дорожной сети в сумме 235,9 тыс.руб.

С целью создания условий для эффективной занятости населения реализовывалось следующее мероприятие:

-  МП «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2017-2019 годы)». Финансирование программы в 2018 году составило 222,9 тыс.руб. (89% от плана) в том числе: за счет средств местного бюджета – 197,8тыс. руб. (99%), за счет средств из федерального бюджета- 25,1 тыс.руб. (97% от плана). На временные работы было трудоустроено 50 несовершеннолетних граждан. В рамках программы в 2018 году на общественные работы безработных граждан устроен 1 гражданин.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами» за 2018 год составило 289848 тыс.руб.(92% от плана), в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 99753 тыс.руб. (87% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета 172019 тыс.руб. (95% от плана),

- за счет средств федерального бюджета 18077 тыс.руб.(99% от плана).

По данному направлению реализовывались следующие программы:

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск на 2015-2020 годы». Данная программа в 2018 году реализовывалась на условиях софинансирования из республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2018 году улучшили 2 молодых семьи. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2018 году было 3. Объемы финансирования составили 371,7 тыс.руб. (79% от плана), в том числе: из средств местного бюджета – 168,3 тыс.руб.(67% от плана), из республиканского бюджета – 77,1 тыс.руб.(67% от плана), из федерального бюджета – 126,3 тыс.руб.(79% от плана).

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков,  находящихся в государственной и муниципальной собственности», законом Республики Хакасия от 08.11.2011 г.№88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия»,  в 2018 году было предоставлено администрацией города Сорска 5 земельных участков общей площадью 8404 кв.метров, из них: 2 участка – семьям, имеющим трех и более детей; 1 участок – молодой семье: 2 участка – семье, имеющей детей-инвалидов; 0 участков – ветеранам боевых действий.

- МП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск (2017-2019 годы)». В рамках программы финансирование за 2018г составило 11310,8 тыс.руб.(80% от плана) за счет средств муниципального бюджета. Денежные средства были направлены на:

-  создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования (содержание и ремонт уличного освещения (включая погашение кредиторской задолженности 2017г)- 2955,77 тыс.руб.;

-  содержание территории (включая погашение кредиторской задолженности 2017г) – 1571,57тыс.руб;

- озеленение – 482,7тыс.руб;

- устройство технологического проезда за Домом Спорта, по причине не выполнения части работ предусмотренных контрактом, ввиду чего, подрядчик, без согласования с заказчиком работ (администрацией г.Сорска) в одностороннем порядке поменял техническое задание по благоустройству площадки Сквера- 117,1тыс.руб;

- содержание мест захоронения (включая погашение кредиторской задолженности 2017г)- 188,0 тыс.руб;

- отлов безнадзорных животных (было отловлено 24 особи бездомных собак и оправлены в приют г.Черногорска) – 77,4тыс.руб;

- противоклещевая обработка территории- 55,4 тыс.руб;

- приобретение коммунальной техники- в общей сумме 5214,3тыс.руб, в том числе: погашена кредиторская задолженность за 2017г в сумме 3000тыс.руб за приобретение экскаватора-погрузчика«ELAZ-BL»888, а также произведена оплата 2018г в сумме 2214,3тыс.руб. за приобретение автоцистерны ГАЗ27901000001029 для пищевых жидкостей (водовозка)– для подвоза чистой воды питьевой в частный сектор;

- возмещение затрат по привозной воде – 166,8тыс.руб;

- возмещение затрат по бане – 418,7тыс.руб.

- МП "Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2022гг" объем финансирования по программе составил 8213,4 тыс.руб (82% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 713,3тыс.руб; за счет средств республиканского бюджета – 4935,5тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 2564,6 тыс.руб. Исполнены мероприятия:

- проведено благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов (в том числе прилегающей территории) – на сумму 7323,8 тыс.руб. из бюджетов всех уровней;

- выполнены работы по благоустройству наиболее посещаемой территории по ул.Кирова 22– обустройство площадки отдыха)- на сумму 378,9 тыс.руб. за счет средств республиканского бюджета;

- погашена кредиторская задолженность 2017 года (благоустройство мест массового отдыха населения «Сквер»- 473 тыс.руб за счет местного и республиканского бюджетов.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск на 2011-2025 годы", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск на 2011-2025 годы", объем финансирования по программе составил 4020,8 тыс.руб (99% от плана) за счет средств местного (40,2тыс.руб) и республиканского (3980,6тыс.руб) бюджетов. Произведен ремонт натрий-катионных фильтров ФиПа-2,6-0,6 с восстановлением последовательной схемы работы фильтров 1-ой и 2-ой ступени.

- МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». По программе объем финансирования составил 4781,6 тыс.руб.(95,8% от  плана), в том числе из местного бюджета – 1921,2тыс.руб.(90% от плана), из республиканского бюджета –  2860,4тыс.руб.(100% от плана). 2018 году были проведены мероприятия:

- повышение энергоэффективности и энергосбережения в жилищном фонде (предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению кап.ремонта внутридомовых систем электроснабжения) – в 2018г на условиях софинансирования была проведена модернизация внутридомовых систем электроснабжения многоквартирных жилых домов по Кирова 50, Кирова 27А, Кирова 25, Кирова 18, Кирова 32 на общую сумму 6704,8тыс.руб. за счет средств «Фонда капитального ремонта РХ» и 335,2тыс.руб за счет средств бюджета г.Сорска.

- погашена кредиторская задолженность 2017г по модернизации объектов генерации тепловой энергии – подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15- в сумме 2860,4 тыс.руб. за счет республиканского бюджета;

- погашена кредиторская задолженность 2017г по демонтажу, изготовлению и установке аккумуляторного бака емкостью 400м3 на гор.котельной - в сумме 1586тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

-  В рамках подпрограммы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (МП "Развитие транспортной системы МО г.Сорск на 2017-2019 гг") объем финансирования по данной программе в 2018 году составил 5254тыс.руб. (93% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок в г.Сорске. Мероприятия выполнены в полном объеме, на 2019 год перешла кредиторская задолженность в сумме 408,8тыс.руб.

В рамках эффективности системы образования и повышения общественной и бытовой культуры населения реализовывались следующие мероприятия по муниципальным программам:

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 77752,4 тыс.руб.(91% от плана), в том числе из местного бюджета – 23326,1тыс.руб. (84% от плана), из республиканского бюджета –  54426,3 тыс.руб.(95% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности общего образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 90659,7 тыс.руб.(93% от плана), в том числе из местного бюджета – 12273,4тыс.руб. (78,2% от плана), из республиканского бюджета –  78386,3тыс.руб.(96% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление общедоступного образования в образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности дополнительного образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 9851,3 тыс.руб.(98% от плана) в том числе из местного бюджета – 8230,5тыс.руб. (97% от плана), из республиканского бюджета –  1530,8тыс.руб.(100% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации подпрограммы в 2018 году объем финансирования составил 106,8 тыс.руб.(40% от плана) за счет средств местного бюджета. Проведены мероприятия, связанные с профессиональной деятельностью (Последние звонки, Выпускные вечера, День учителя, Новогодние праздники для одаренных детей).

-	реализована подпрограмма «Школьное питание в Республике Хакасия на 2017-2019 годы» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы».	 В результате реализации подпрограммы объем финансирования составил: 3792,1 тыс.руб.(85% от плана), в том числе из местного бюджета – 2646,2 тыс.руб. (81% от плана), из республиканского бюджета –  1145,9тыс.руб.(95% от плана). Организовано питание предшкольных групп и обучающихся 1-4  классов, бесплатным горячим питанием детей малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях, в том числе включая в рацион питания молоко.

В целом в 2018г по МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы» погашена кредиторская задолженность 2017г за счет средств РБ в сумме 1,2млн.руб., и на 2019г перешла кредиторская задолженность 2018г по МБ в сумме 7,2млн.руб.

В рамках оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей реализуется МП «Дети сироты» - финансирование по программе составило 0,0 тыс.руб. (0% от плана) – причина неисполнения программы- отсутствие жилья для проведения ремонта по муниципальному спецжилфонду выделенному для детей-сирот.

- МП "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г.Сорск на 2018-2020 гг". В результате реализации программы объем финансирования составил: 1582,0 тыс.руб.(67% от плана), за счет средств местного бюджета. Проведены следующие мероприятия: оплачена услуга капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. Погашена кредиторская задолженность 2017г, и образовалась кредиторская задолженность, перешедшая на 2019 год.

- Обеспечение населения МО г.Сорск услугами культуры и поддержка профессионального искусства, развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры и др. МП "Развитие культуры муниципального образования г.Сорск на 2017-2019 годы". В результате реализации программы объем финансирования составил: 17802,1 тыс.руб.(91% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 15861тыс.руб. (90% от плана), за счет средств республиканского бюджета – 1936,5тыс.руб. (100% от плана), за счет средств федерального бюджета – 4,6тыс.руб. (100% от плана) .

- РЦП «Дети Хакасии (2016-2018годы)». В рамках данной программы в 2018 году оказана помощь детям сиротам, а также детям, оставшихся без попечения родителей в обеспечении их жилыми помещениями. Финансирование по программе составило 1197 тыс.руб. (100% от плана), из них: 714тыс.руб.(100% от плана) из средств республиканского бюджета и 483тыс.руб.(100% от плана) из средств федерального бюджета. Приобретено 3 однокомнатных квартиры на вторичном рынке жилья для детей сирот.

- МП «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в муниципальном образовании город Сорск на 2017-2019 годы».

Объемы финансирования по данной программе за 2018г составили 14604,6 тыс. руб. (100% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 14083,5тыс.руб. (100% от плана), за счет средств республиканского бюджета – 521,1тыс.руб. (100% от плана). В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ССШ на предоставление дополнительного образования;

- участие спортсменов в республиканских соревнованиях;

- проведение дней здоровья, флеш-мобов, показательных выступлений).

-  МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск на 2017-2019 годы». Исполнение программы составило 45,8 тыс.руб. (100% от плана) за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

-  МП «Старшее поколение на 2017-2019 годы». Исполнение по программе составило 1919,6 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2018 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы.

- МП «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска на 2017-2019 годы». Исполнение по программе составило 180 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2018 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

-   В 2017 году продолжил реализацию приоритетный национальный проект «Здоровье». В рамках ПНП «Здоровье» за 2018 год проведено диспансерное (профилактическое) наблюдение 242 ребенка в течение первого года жизни. Финансирование из федерального бюджета составило 263 тыс. руб. Оказана медицинская помощь 149 женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период. Объем финансирования составил 847 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

-  Для решения поставленных задач и выполнения мероприятий  в области  социальной защиты населения в 2018 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы; труженикам тыла; отдельным категориям граждан на предоставление скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердому топливу; реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий; многодетным семьям; ежемесячное пособие на ребенка и др. Объем средств, израсходованных на реализацию всех мер социальной поддержки населения в 2018 году составил 35292 тыс.руб., из них за счет средств республиканского бюджета- 21504 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 13788 тыс.руб. Социальную поддержку населения на территории муниципального образования город Сорск  оказывает ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г.Сорска».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Реализация мероприятий по направлению «Организация туристских и рекреационных зон» за 2018 год составила 247 тыс.руб.(100% от плана) за счет собственных средств инициатора. Инициатор единственного проекта (Освоение рыбопромыслового участка (пруд Теплый) для осуществления товарного рыбоводства (ЗАО Карат-ЦМ)), представленного в данном направлении,  выиграл аукцион на право аренды водоема пруд Теплый. В настоящее время готовится рыбоводно-биологическое обоснование озера, с целью выявления возможных видов объектов аквакультуры, подлежащих разведению в данном водоеме (осетр сибирский, стерлядь, гольцы, сиг, пелядь, чир, ряпушка, омуль арктический, нельма, сазан, карп, тостолобик белый, щука, кета, рак речной узкопалый).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мероприятия по направлению «Обеспечение безопасной жизни населения» за 2018 год  составило 2602,9 тыс.руб.(98 % от плана) за счет средств местного и республиканского бюджета. По данному направлению реализованы мероприятия в рамках следующих муниципальных программ:

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа г.Сорск (2017-2019 годы)». Объем финансирования по данной программе в 2018г составил 189,9 тыс.руб. (98% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы были запланированы и проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия; акции среди населения, направленные на профилактику правонарушений (акция «Дорога в школу», акция посвященная «Дню матери», спортивные соревнования, обеспечение трудовой занятостью несовершеннолетних детей). Эффективностью реализации программы стало снижение общего количества совершаемых правонарушений; снижение количества совершаемых преступлений на улицах и других общественных местах.

- МП «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2019 годы)». Объем финансирования по данной программе в 2018г составил 198,3 тыс. руб.(93% от плана), в том числе: МБ-75,2 тыс.руб. (84% от плана); РБ- 123,1тыс.руб. (100% от плана). Расходы направлены на организацию отдыха на пруду "Теплый" в соответствии с правилами безопасности людей на водных объектах (61,2 тыс.руб.); ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты), профилактические противопожарные мероприятия (125,7 тыс.руб.).

- МП «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Сорск на 2017-2019гг». Объем финансирования по данной программе в 2018г составил 2074,0 тыс. руб.(99% от плана) в том числе: средства МБ-1938,9 тыс.руб. (99% от плана); средства РБ- 135,1тыс.руб. (100% от плана). Произведено материально-техническое обеспечение службы ЕДДС, приобретена мебель для помещений ЕДДС, приобретена оргтехника, видеокамера, микрофон для проведения селекторных совещаний МЧС, произведено усовершенствование системы оповещения населения.

- МП «Улучшение условий и охраны труда на территории МО г.Сорск на 2017-2019 гг». Объем финансирования по данной программе в 2018 году составил 140,7 тыс. руб.(94% от плана). Финансирование произведено за счет средств местного бюджета. Проведено мероприятие: прохождение диспансеризации муниципальными служащими на сумму 129,2 тыс.руб., проведение мероприятий по специальной оценке условий труда в администрации г.Сорска (11,6 тыс.руб).

И.о.заместителя главы города

по финансовым и экономическим вопросам                               Т.Г. Люя

Исп.: Ганеева Лилия Николаевна,

24-431