РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »  сентября  2019г.                                                                          №  352 -п.

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципального казенного

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская

служба муниципального образования город

Сорск»»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года №68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Постановления администрации города Сорска от  24.05.2016 № 357 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Сорск», руководствуясь ст.27 Устава муниципального образования  город  Сорск,  Постановлением администрации города Сорска от 30.08.2013 №449–п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск», и в целях повышения готовности органов управления и служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, а также эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Сорск»» (Приложение).

2.Опубликовать настоящее  постановление в СМИ и разместить  на  официальном сайте администрации города Сорска.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города  Сорска                                                              В.Ф. Найденов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы					В.Ю. Соколов

Заместитель главы по финансовым и

экономическим вопросам					М.Н. Бондаренко

Заместитель главы по социальным вопросам		М.А. Нестерова

Управляющий делами администрации			А.В. Журавлева

Руководитель отдела

правового регулирования					Н.Н. Спирина

Разослать: 3 экз.: 1экз. – в дело, 1 экз. – фин. отдел., 1 экз. – исполнителю.

Исп.: Шкаренко Е.В.

83903324335

Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

Республики Хакасия

от «____» _________ 2019 № ______-п.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Развитие муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Сорск»»

| Ответственный исполнитель программы | -администрация города Сорска, -директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | -первый заместитель главы города; -МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» -ДДС города |
| Подпрограммы программы | -нет |
| Цель программы | -повышение оперативности реагирования администрации, дежурных служб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, а также уровня информированности служб и населения МО г. Сорск о подобных фактах и принятых по ним мерам; -улучшение информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), экстренных оперативных служб, муниципальных предприятий жизнеобеспечения города с использованием современных телекоммуникационных и информационных технологий. |
| Задачи программы | 1.Совершенствование материально-технической базы МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» (далее – ЕДДС); 2.Организационно-техническое объединение ЕДДС с другими звеньями территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях обеспечения жизнедеятельности МО г. Сорск, защиты и безопасности населения, слаженной и бесперебойной работы всех подсистем; 3.Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих с системой централизованного оповещения ФКУ «Центра управления в кризисных ситуациях» Главного управления МЧС России по Республике Хакасия; 4.Оснащение ЕДДС необходимыми средствами связи и оповещения; 5.Повышение уровня квалификации персонала; 6.Обеспечение деятельности ЕДДС. |
| Целевые показатели и (или) индикаторы программы | 1.Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций %: 2020 год – 10 2021 год – 15 2022 год – 20 2.Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время %: 2020 год – 20 2021 год – 25 2022 год – 30 3.Значительное сокращение материальных, финансовых и экономических потерь %: 2020 год – 10 2021 год – 20 2022 год – 30 4.Повышение устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения %: 2020 год – 10 2021 год – 20 2022 год – 30 5.Своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности %: 2020 год – 10 2021 год – 20 2022 год – 30 6.Повышение антитеррористической защищенности населения муниципального образования город Сорск %: 2020 год – 10 2021 год – 20 2022 год – 30 |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы осуществляется в 3 этапа, в том числе: I этап – 2020 год; II этап – 2021 год; III этап – 2022 год. |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета администрации города Сорска составляет 9 555 тыс. руб., из них: 2020 год– 3 185 тыс. руб.; 2021 год– 3 185 тыс. руб.; 2022 год– 3 185 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; -эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; -своевременное информирование и координация всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |

- Общая характеристика муниципальной  программы

ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС).

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и  слаженности их совместных действий.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления  ТП РСЧС, является наличие в ее структуре оперативно-дежурной смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС и предприятий, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в муниципальном звене ТП РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Проблемой взаимодействия ДДС МО г. Сорска  в настоящее время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС МО г. Сорск, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных. Следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и актуальной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными.

В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо: АТС, организация прямых каналов связи с ДДС потенциально-опасных объектов и объектами с массовым пребыванием людей, организация радиосвязи с возможностью участия в радиопереговорах оперативных служб муниципального образования, оборудование хранения данных, система отображения информации,  система оповещения персонала, система мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС, ремонт помещений ЕДДС, мебель для помещений ЕДДС.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Защита населения муниципального образования город Сорск является одним из направлений обеспечения безопасности человека и устойчивого функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации и осуществляется с целью предотвращения или максимального снижения ущерба и потерь.

Вопрос защиты населения город Сорск в условиях чрезвычайных ситуаций имеют приоритет перед любыми другими сферами деятельности и являются важнейшей задачей администрации город Сорска.

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий представлен в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Задача 1. Совершенствование материально-технической базы ЕДДС |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение мебели для помещений ЕДДС (стол, 2 кресла, шкаф для радиостанций, полка, стеллаж, стулья, жалюзи) | 15 | 15 | 15 | Директор ЕДДС |
| 1.2. | Обновление стендов ЕДДС | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Директор ЕДДС |
| 1.3. | Приобретение форменной одежды | 0,0 | 9,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
|  | Итого по разделу: | 15,0 | 24,0 | 20,0 |  |
| Задача 2. Организационно-техническое объединение ЕДДС с другими звеньями территориальной подсистемы РСЧС в целях обеспечения жизнедеятельности МО г. Сорск, защиты и безопасности населения, слаженной и бесперебойной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение АТС | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
| 2.2 | Приобретение комплектующих КВ-станции | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
|  | Итого по разделу | 40,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| Задача 3. Оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующих с системой централизованного оповещения с ЦУКС, МЧС России по РХ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение орг. техники для оборудования рабочего места оперативного дежурного ЕДДС | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
| 3.2 | Приобретение орг. техники для оборудование рабочего места директора ЕДДС | 0,0 | 0,0 | 35,0 | Директор ЕДДС |
| 3.3 | Приобретение ноутбука с программным обеспечением видеосвязи | 35,0 | 0,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
| 3.4. | Приобретение системы отображения информации | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
| 3.5. | Приобретение программного обеспечения | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
|  | Итого по разделу | 50,0 | 41,0 | 35,0 |  |
| Задача 4.Оснащение ЕДДС необходимыми средствами связи и оповещения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение системы оповещения персонала | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Директор ЕДДС |
| 4.2. | Приобретение системы мониторинга транспортных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
| 4.3. | Приобретение системы внутренней связи | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Директор ЕДДС |
| 4.4. | Приобретение средств сотовой связи | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
| 4.5. | Совершенствование системы оповещения населения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Директор ЕДДС |
| 4.6. | Совершенствование системы мониторинга (видеонаблюдения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Директор ЕДДС |
|  | Итого по разделу | 15,0 | 5,0 | 65,0 |  |
| Задача 5.Повышение уровня квалификации персонала. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение персонала ЕДДС в УМЦ ГОЧС г. Абакан | 0 | 0 | 0 | Директор ЕДДС |
| Задача 6 Обеспечение деятельности ЕДДС |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оплата труда и начисление оплаты труда | 2 847 | 2 847 | 2 847 |  |
| 6.2. | Материально-техническое обеспечение (услуги связи, водоснабжение, канцелярские товары) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 6.3. | Услуги технического обслуживания средств мониторинга (видеонаблюдение) | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 6.4. | Услуги охраны | 118,0 | 118,0 | 118,0 |  |
| 6.5. | Приобретение исключительных прав | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6.6. | Уплата иных платежей | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по разделу | 3 065 | 3 065 | 3 065 |  |
| ИТОГО |  | 3 185 | 3 185 | 3 185 | Общий итог 9 555 тыс. руб. |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Сорск» на 2020-2022 годы осуществляется  за счет средств местного бюджета муниципального образования город Сорск и составляет 9 555тыс. руб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы Развитие муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Сорск» на 2020-2022 годы является администрация города Сорска и директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск».

Администрация города Сорска и директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» обеспечивают координацию деятельности, взаимодействие  соисполнителей муниципальной программы, принимают меры по ее выполнению, согласованности действий по реализации ее задач и предусмотренных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию предусмотренных программой бюджетных средств.

Исполнители мероприятий муниципальной программы ежеквартально, а также по итогам года, следующего за отчетным, представляют информацию о ходе реализации ее мероприятий в отдел финансов и экономики администрации города Сорска. Отчеты предоставляются в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск, утвержденным постановлением администрации от 30.08.2013 года №449-п.

В случае необходимости ответственный исполнитель программы в течение текущего года вправе вносить изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе на основании предложений по корректировке, представленных соисполнителями. При этом ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает проект постановления о внесении изменений в действующую муниципальную программу и представляет его на согласование и утверждение администрацией. В случае если указанные изменения оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, производится корректировка плана реализации путем внесения в него изменений, утверждаемых соответствующим распоряжением.

- Перечень показателей (целевых индикаторов).

1.Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении  чрезвычайных ситуаций %:

2020 год – 10

2021 год – 15

2022 год – 20

2.Увеличение количества населения, оповещенных и информированных об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время %:

2020 год – 20

2021 год – 25

2022 год – 30

3.Значительное сокращение материальных, финансовых и экономических потерь %:

2020 год – 10

2021 год – 20

2022 год – 30

4.Повышение устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения %:

2020 год – 10

2021 год – 20

2022 год – 30

5.Своевременное обеспечение эффективного реагирования на угрозы    общественной безопасности %:

2020 год – 10

2021 год – 20

2022 год – 30

6.Повышение антитеррористической защищенности населения             муниципального образования город Сорск %:

2020 год – 10

2021 год – 20

2022 год – 30

Первый заместитель главы

города Сорска						В.Ю. Соколов