РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10 »     01    2019 г.                                                                            №  3-п

«Об утверждении комплексного  плана-графика

мероприятий, направленного на избавление

от «визуального мусора» и создания привлекательного

облика территории города Сорска  на 2018-2022 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории города Сорска, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании ст. 27 Устава МО г. Сорск  в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,  и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства на территории города Сорска,  администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график мероприятий направленных  на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории  города Сорска на 2018-2022 годы,  согласно приложению 1;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Соркий молибден и разместить на сайте администрации города Сорска;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска 	      В.Ф. Найденов

Приложение № 1

к постановлению                                                                              администрации города Сорска

от «10 »  01   №  3-п

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории города Сорска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части Правил, определяющих размещение информационных конструкций. | до 31 января 2019 года | Управление ЖКХ администрации |
| 2. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | до конца 2019 года | отдел по УМИ, Управление ЖКХ администрации |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным правовым актам. | до конца 2019 года | отдел по УМИ, Управление ЖКХ администрации |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей города) | по выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2019 года | Управление ЖКХ администрации |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | в течение реализации плана-графика, до конца 2019 года | Управление ЖКХ администрации |

Первый заместитель главы

города Сорска                                                                            В.Ю. Соколов