|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению № 93/362-4  от 17 июня 2019 года |

# **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования город Сорск Республики Хакасия шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 10**

***Дата назначения выборов – 17 июня 2019 года***

## Дата официального опубликования

***решения о назначении выборов – 20 июня 2019 года***

## День голосования – 8 сентября 2019 года

Сокращения:

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия;

ТИК – территориальная избирательная комиссия города Сорска, с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования город Сорск, окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 3 и № 10

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

МО – муниципальное образование;

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ЗРХ – Закон Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»;

Выборы -дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Сорска Республики Хакасия по одномандатным избирательным округам № 3,№ 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| ***Выдвижение и регистрация кандидатов*** | | | | | |
| 1 | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в сети «Интернет» и направление его в ТИК | | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее  23 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РХ |
| 2 | Представление в ТИК кандидатом выдвинутым в порядке самовыдвижения, заявления о согласии баллотироваться а также иных документов, необходимых для выдвижения | | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени  (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 21 июня 2019 года до 17 часов 10 июля 2019 года | Граждане Российской Федерации |
| 3 | Представление в ТИК списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, а также иных документов, необходимых при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам | | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени  ( ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 21 июня 2019 года до 17 часов 10 июля 2019 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 4 | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата по одномандатным избирательным округам и других документов, связанных с его выдвижением | | Незамедлительно после представления документов  (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 5 | Представление в ТИК заверенного списка уполномоченных представителей избирательного объединения для их регистрации | | Одновременно с представлением документов, связанных с выдвижением кандидата (ч. 6 ст.25 ЗРХ) | Одновременно с представлением документов, связанных с выдвижением кандидата | Избирательные  объединения |
| 6 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии уведомления о выдвижении кандидата  (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии уведомления о выдвижении кандидата | Дееспособные  граждане, достигшие  к моменту сбора  подписей 18 лет и не признаны судом недееспособными |
| 7 | Представление документов для регистрации кандидата | | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов  (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 9 июля 2019 года и не позднее 17 часов  29 июля 2019 года | Кандидат |
| 8 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата | ТИК |
| 9 | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата | | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  ( ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 10 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых необходимо для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации или несоблюдение требований к оформлению документов | | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 11 | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательного объединения – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации | | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п.1 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 12 | Выдача копии постановления комиссии об отказе в регистрации кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации  (п. 23 ст. 38 Фз, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 13 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | | В двухдневный срок после регистрации  (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| Избирательные участки | | | | | |
| 14 | Опубликование в СМИ списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК и помещений для голосования | | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее  29 июля 2019 года | Глава  города Сорска |
| Списки избирателей | | | | | |
| 15 | Передача сведений об избирателях в ТИК | | Сразу после назначения дня голосования  (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | После 17 июня 2019 года | Глава  города Сорска |
| 16 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее  28 августа 2019 года | ТИК |
| 17 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | | За 10 дней до дня голосования  (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | 28 августа 2019 года | УИК |
| 18 | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги,подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее  7 сентября 2019 года | УИК |
| *Статус кандидатов* | | | | | |
| 19 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ  (за исключением случая, предусмотренного ч.4 ст. 32 ЗРХ) | | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата  (п. 2 ст. 40 ФЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат |
| 20 | Назначение доверенных лиц | | После выдвижения кандидата (п. 1, ст. 43 ФЗ, ч.3 ст.32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 21 | Регистрация доверенных лиц | | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК |
| 22 | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п.20 ст.29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 23 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее  02 сентября 2019 года,  а в случае наличия  вынуждающих к тому  обстоятельств –  не позднее  6 сентября 2019 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 24 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31ЗРХ) | Не позднее  02 сентября 2019 года | Избирательное  объединение |
| 25 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (п. 7 ст. 30 ФЗ, ч. 7 ст. 19 ЗРХ) | Не позднее  04 сентября 2019 года | Избирательное  объединение, кандидат, субъект общественного контроля |
| *Информирование избирателей и предвыборная агитация* | | | | | |
| 26 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.8 ст.47 ФЗ, ч.3 ст 36 ЗРХ) | Не позднее  30 июня 2019 года | Территориальный отдел в г.Абакане Енисейского управления Роскомнадзора) |
| 27 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | Не позднее, чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч.7 ст.47 ФЗ, ч.2 ст 36 ЗРХ) | Не позднее  05 июля 2019 года | ТИК |
| 28 | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение в сети «Интернет» программы политической партии, выдвинувшей кандидата | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее  28 августа 2019 года | Избирательное  объединение |
| 29 | Агитационный период для избирательного объединения | | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата  (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата  до 00 часов  07 сентября 2019 года | Избирательные  объединения |
| 30 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов дня, предшествующего дню голосования  (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов 07 сентября 2019 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 31 | Предвыборная агитация в СМИ | | За 28 дней до дня голосования до 00 часов за одни сутки до дня голосования  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 10 августа 2019 года до 00 часов 07 сентября  2019 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты |
| 32 | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | | В день голосования до момента окончания голосования  (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 Закона РХ) | 8 сентября 2019 года  до 20 часов | Граждане, организации телерадиовещания,  редакции печатных  изданий, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы  результатов выборов |
| 33 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов представление их в ТИК вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 20 июля 2019 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 34 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов  (ч. 4 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 35 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов  (ч. 4,8 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 36 | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | | Не позднее чем за три дня до дня публикации агитационных материалов  (ч. 8 ст. 40 ЗРХ, ч. 9 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня публикации агитационных материалов | Зарегистрированные  кандидаты |
| 37 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению печатных агитационных материалов,  представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее  20 июля 2019 года | Организации, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 38 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление указанных сведений в ТИК | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 54 ФЗ, ч. 1 ст. 42 ЗРХ) | Не позднее  20 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 39 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | | До начала их распространени  (п. 3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | Кандидат |
| 40 | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала  (ч. 10 ст. 40 ЗРХ, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 41 | Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания или в редакцию периодического печатного издания | | До предоставления эфирного времени или печатной площади  (ч. 10 ст. 40 ЗРХ, ч.13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления эфирного времени или печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 42 | Подача заявки на аккредитацию СМИ для осуществления своих полномочий в помещении для голосования в день голосования | | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (п.11.2 ст. 30 ФЗ) | С 09 июля по 04 сентября 2019 года | Редакции СМИ |
| *Финансирование выборов* | | | | | |
| 43 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст.57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 Закона РХ) | Не позднее  29 июня 2019 года | Глава МО, финансовые органы МО |
| 44 | Распределение средств на проведение выборов УИК | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее  8 августа 2019 года | ТИК |
| 45 | Создание избирательных фондов кандидатов | | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации  (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
| 46 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | | После получения разрешения, выдаваемого ТИК  (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого ТИК | Кандидат, его  уполномоченный  представитель по финансовым вопросам |
| 47 | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 Закона РХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 Закона РХ | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 48 | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход бюджета | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 49 | Представление итогового финансового отчета в ТИК | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 50 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 51 | Представление ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня  (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования ( 28 августа 2019 года) – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 52 | Опубликование полученных от ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | | В течение трех дней со дня их получения  (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Муниципальные периодические печатные издания |
| 53 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | | Один раз в две недели  (п.13, п.14, ст.58 ФЗ, ч. 1 ст. 47 ЗРХ) | Один раз в две недели | ТИК |
| 54 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | | После дня голосования  (п.11, ст.59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После  8 сентября 2019 года | Кандидаты |
| 55 | Представление ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее  18 сентября 2019 года | УИК |
| 56 | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования  (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее  23 октября 2019 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов | | | | | |
| 57 | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п.4 ст.63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее  18 августа 2019 года | ТИК |
| 58 | | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее  27 августа 2019 года | Полиграфические  организации по заказу ТИК |
| 59 | | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее  06 сентября 2019 года(для досрочного голосования не позднее  02 сентября 2019) | ТИК |
| 60 | | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п.2 ст.64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее  28 августа 2019 года | УИК |
| 61 | | Проведение досрочного голосования в ТИК | За 10 – 4 дня до дня голосования  (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч.14 ст.54 ЗРХ) | С 28 августа  по 3 сентября 2019 года | ТИК |
| 62 | | Проведение досрочного голосования в УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования  (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч.14 ст.54 ЗРХ) | С 04 сентября  по 07 сентября 2019 года | УИК |
| 63 | | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени  (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 8 сентября 2019 года  с 8 до 20 часов | УИК |
| 64 | | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 29 августа 2019 года, но не позднее 14 часов 8 сентября 2019 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение  для голосования |
| 65 | | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования  (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 8 сентября 2019 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 66 | | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования  (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 67 | | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий  (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 68 | | Определение результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу | Не позднее чем на третий день со дня голосования  (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее  10 сентября 2019 года | ТИК |
| 69 | | Передача копий постановлений ТИК об утверждении результатов выборов депутатов представительного органа МО по одномандатным избирательным округам в представительный орган МО, СМИ, в ИК РХ | Незамедлительно после подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов  (ч. 3 ст. 62 Закона РХ) | Незамедлительно после подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов | ТИК |
| 70 | | Извещение кандидатов об избрании | После определения результатов выборов  (п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 71 | | Представление избранным депутатом Совета депутатов г.Сорска копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения  (п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидат, избранный депутатом представительного органа МО |
| 72 | | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача им удостоверений об избрании | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ  (ч.3 ст.65 ЗРХ) | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ | ТИК |
| 73 | | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов  (п.2 ст.72 ФЗ,ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 74 | | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее  8 октября 2019 года | ТИК |
| 75 | | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов | В течение двух месяцев со дня голосования  (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 07 ноября 2019 года | ТИК |