РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  апреля  2020 г.                  	 			             №  129- п

Об утверждении плана-графика

(«дорожной карты») осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории муниципального образования город Cорск

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  в целях реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства паспортов федерального и  регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», администрация города Сорска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории муниципального образования город Сорск.

2.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сорский городской вестник», разместить на официальном сайте администрации города Сорска Республики Хакасия.

3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на руководителя Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации г. Сорска Ищенко О.В.

Глава города Сорска						В.Ф.Найденов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы г. Сорска					В.Ю. Соколов

Заместитель главы  по

финансовым и экономическим вопросам				           М.Н. Бондаренко

Управляющий делами							А.В. Журавлева

Руководитель Отдела по УМИ г. Сорска					О.В. Ищенко

Руководитель отдела правового регулирования				Н.Н. Спирина

РАЗОСЛАТЬ: 1 экз. - в дело,  1 экз.- отдел по УМИ.

Кейних Н.Н.

Утвержден

постановлением администрации г. Сорска

от «__» апреля  2020 г. № ___-п

План-график («дорожная карта») осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории муниципального образования город Сорск

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому, в том числе на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | ежегодно до 31.12.2024 г. | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 2. | Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» основных подходов к оценке эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | ежегодно сентябрь | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 3. | Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно октябрь | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 4. | Предоставление информации о дополнении перечней муниципального имущества | ежегодно октябрь | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 5. | Включение в муниципальную программу поддержки предпринимательства раздела по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП. В раздел рекомендуется включать основные принципы оказания имущественной поддержки субъектам МСП, подходы по выявлению имущества, вовлекаемого в указанный вид поддержки, целевые показатели эффективности программы в рамках данного направления | апрель 2020 г. | Отдел по УМИ г. Сорска |
| Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП: |  |  |  |
| 6. | Анализ реестров муниципального имущества | ежегодно, не реже одного раза в год | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 7. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | ежегодно, не реже одного раза в год | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 8. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 6 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) | ежегодно, не реже одного раза в год | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 9. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | ежегодно, не реже одного раза в год | Отдел по УМИ г. Сорска |
| 10. | Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот | ежегодно, не реже одного раза в год | Отдел по УМИ г. Сорска |

Руководитель Отдела по УМИ г. Сорска				О.В. Ищенко