Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 25.08.2020 года № 317

Отчет об исполнении программы социально-экономического развития

муниципального образования город Сорск на 2015-2019 гг. за 2019 год

К основным тенденциям социально-экономического развития МО г. Сорск за 2019г относятся:

1.Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций по муниципальному образованию город Сорск:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних организаций собственными силами за 2019г составил 5999,3млн.руб, что на 5,4% выше аналогичного показателя 2018г;

2. Тенденция к сокращению сельского хозяйства (КФХ):

На 01.01.2020г. в перечень предприятий, входящих в состав агропромышленного комплекса города Сорска включены 6 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). В целом, за 2019 год в сравнении с 2018 годом отмечается сокращение темпов роста развития сельского хозяйства:

- поголовье свиней по сравненью с 2018 г.  снизилось на 18,9%, общее количество которых составляет 150 голов.

- поголовье овец, коз -  1249 голов (2018 год-1945 голов).

- поголовье крупно-рогатого скота по сравненью с  2018 годом увеличилось  на 204 головы ,общее  количество составляет 1001 голова;

3. Наблюдается снижение инвестиционной активности:

- отмечается снижение инвестиционной активности в основной капитал, который в общем объеме за 2019г составил 50,8 млн.руб., что меньше показателя 2018г на 61% или 79,8млн.руб. Анализ структуры инвестиций по источникам финансирования показывает, что в 2019г по сравнению с 2018г снижение произошло в основном за счет сокращения объемов инвестирования собственных средств в основной капитал: для справки: 2019г- 38,1млн.руб; 2018г- 107,6млн.руб.

Инвестиции градообразующего предприятия в развитие собственного промышленного производства в 2019г составили 8,8 млн.руб. (за 2018г 101,1млн.руб.).

4.	Увеличение начисленной заработной платы:

- - по итогу 2019 года отмечается увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций МО г.Сорска, которая за отчетный период составила 33596,8 рублей, что на 6,3% больше аналогичного показателя 2018г (31605,9 рублей).

Показатель объема просроченной задолженности по заработной плате организаций на конец 2019г составил 519тыс.руб, что меньше показателя за 2018 год на 70,7%. Причиной является задолженность населения перед поставщиками услуг ЖКХ за оказанные услуги (отопление, гор/хол. водоснабжение), которая в свою очередь стала причиной образования задолженности по заработной плате перед работниками предприятия и задолженности по иным обязательным платежам.

5.	Улучшение ситуации на рынке труда:

- Уровень регистрируемой безработицы на конец 2019г составил 0,7%, что на 1% ниже уровня 2018г. На 01.01.2020г численность зарегистрированных безработных составила 36 человек, что на 32 человек меньше, чем на 01.01.2019г. В целом уменьшение показателя уровня регистрируемой безработицы произошло за счет роста численности экономически активного  населения;

В целях улучшения ситуации на рынке труда города Сорска реализуются муниципальная программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2017-2019 годы)» и долгосрочная республиканская программа «Содействие занятости населения Республики Хакасия (2016 – 2021 годы)».

6. Снижение оборота розничной торговли:

- в течение 2019г продолжается снижение оборота розничной торговли по полному кругу предприятий на 15,1% (-24,7,0млн.руб.) по сравнению с 2018 годом, так показатель 2019 года зафиксирован на уровне 139,1млн.руб.

В разрезе структуры оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города  в отчетном периоде по сравнению с 2018г. составил 39,02 млн.руб. (снижение на 13,3% или 6,8млн.руб), оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019г снизился на 15% или 17,8млн.руб. и составил 100,08 млн.руб. Основная причина снижения показателя обусловлена ростом цен на потребительские товары, что подтверждает прогнозный индекс потребительских цен 2019/2018 определенный на уровне 103,44%.

7. Снижение объема платных услуг населению по крупным и средним организациям в 2019 году по сравнению 2018 годом на 38,2 млн.руб. (-25,7%). В целом показатель объема платных услуг за 2019г составил 110,4 млн.руб. Основным фактором снижения показателя вероятно является рост задолженности населения по оплате коммунальных услуг, что привело к банкротству предприятий ЖКХ (объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2019г. составляет 85,9млн.руб)

8. Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства:

- - на 31.12.2019г количество малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории г.Сорска составляет 192ед., что на 14ед. меньше, чем зарегистрировано на 31.12.2018г (206ед). Причиной снижения показателя является завершение предпринимательской деятельности ИП по причине снижения платежеспособности населения;

9. По итогам 2019 года предварительная численность населения на 01.01.2020г. составляет 11213 чел., что на 111 чел. меньше, чем зафиксировано на 01.01.2019г (11324чел). Среднегодовая численность населения муниципального образования город Сорск за 2019г составила 11260 чел. Причиной является отрицательная динамика за счет естественной убыли населения в 2019г.- естественная убыль зафиксирована в количестве «-60» человек, что на 53 человека больше, чем в 2018г. (-7чел.)

Число родившихся в 2019г зафиксировано в количестве 93 человека, что меньше на 37чел. по сравнению с 2018г.

По итогам 2019г отмечается отрицательная динамика смертности населения, которая по сравнению с 2018г увеличилась на 16 человек (или 11,7%) и составляет 153 человека (смертность 2018г- 137человек);

11. Общие итоги миграции за 2019г характеризуются превышением числа убывших над числом прибывших на 41 человека (для сравнения миграционный «отток» 2018г- 113чел).

По итогам 2019г в г.Сорске число прибывших составило 456чел., что на 47чел. меньше, чем в 2018г, но и число выбывших составило 497чел., что на 119чел. меньше, чем за 2018г.

Миграционные потоки в основном направлены в Сибирский федеральный округ – около 87%, из них 67% - в Красноярский край, 20% - в другие города, в том числе Республики Хакасия. Остальные предпочли Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ;

12. Бюджет муниципального образования город Сорск за 2019 год является дотационным. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (56,2%). Дотации в сумме безвозмездных поступлений составляют 12,3%.

- доходная часть бюджета за 2019г (исполнение) составила 309,7млн.руб. (87,4% от плана 2019г-354,2млн.руб.), что на 9,2% ниже, чем фактическое исполнение доходной части бюджета за 2018г.

- расходная часть бюджета за 2019г составила 309,9млн.руб. Исполнение расходной части бюджета составило 86,3% от плана (план 2019г.-359,0млн.руб) с учетом всех средств, включая собственные доходы, субвенции и субсидии, поступившие от бюджетов других уровней (2018г.-342,9млн.руб.);

- дефицит бюджета МО г.Сорск за 2019г составил 288,1тыс.руб.

Основной причиной невыполнения плана в доходной части бюджета является недополучение поступлений в бюджет города межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Хакасия, а также несвоевременное и не в полном объеме поступление налоговых перечислений в бюджет города.

В течение 2019 года на территории МО г.Сорск реализовывалось 26 муниципальных программ.

Целью действующей Программы социально-экономического развития муниципального образования город Сорск на 2015- 2019 годы является повышение уровня и качества жизни населения города и предполагает реализацию мероприятий Программы по четырем приоритетным направления:

- достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики;

- развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами;

- организация туристических и рекреационных зон;

- обеспечение безопасной жизни населения.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год  предусматривался в объеме 337,4 млн.руб. за счет всех источников финансирования.

Исполнение Программы по всем направлениям составило 297,5 млн.руб. (88,2% от плана), в том числе:

- за счет средств местного бюджета финансирование составило 94,4 млн.руб. (83% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета финансирования составило 163 млн.руб. (88,5% от плана),

- за счет средств федерального бюджета финансирование составило 29,1 млн.руб. (97,9% от плана),

- собственные средства предприятий – 11млн.руб.(113,6%).

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» в 2019году составило 21,7 млн.руб. (99% от плана), в том числе:

-  из средств местного бюджета 4,1 млн.руб.(76% от плана),

- из средств республиканского бюджета 6,5млн.руб.(92% от плана),

- из средств федерального бюджета 0,05 млн.руб.(100%),

- иные источники финансирования 11 млн.руб. (113,6% от плана).

По данному направлению в 2019 году в сфере промышленного производства реализованы следующие мероприятия:

-Инвестиционное обновление технологического автопарка градообразующих предприятий (ООО Сорский ГОК). В результате реализации проекта объем финансирования составил 8,8 млн.руб. за счет собственных средств.

Для развития агропромышленного комплекса в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

-Организация комплекса по переработке и выпуску молочной продукции в ассортименте. В результате реализации проекта объем финансирования составил 1200 тыс.руб. (100% от плана) за счет собственных средств. Проведены следующие мероприятия:

-увеличено поголовье фуражных коров.

-Создание цеха по переработке мяса и производства мясной продукции. В результате реализации проекта объем финансирования составил 1000 тыс.руб. (100% от плана) за счет собственных средств. Проведены следующие мероприятия:

- приобретено холодильное оборудование для заморозки и охлаждения мясной продукции.

-МП «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск на 2017-2019 годы». В рамках программы в 2019 году были запланированы и проведены мероприятия, объем финансирования по которым составил 453,7 тыс.руб.(40,3% от плана):

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 286,7 тыс.руб. за счет республиканского бюджета.

-  мероприятия по отлову и содержанию домашних животных - в сумме 167,0 тыс.руб. за счет республиканского бюджета. Мероприятия исполнены в полном объеме, но оплата в размере 82,0 тыс. руб. перенесена в кредиторскую задолженность 2020 года,  по причине недофинансирования  денежных средств из республиканского бюджета.

Было организовано и проведено 7 сельскохозяйственных ярмарок.

В 2019году земельные участки КФХ для развития мясного поголовья скота не предоставлялись.

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимателей реализовано следующее мероприятие:

-МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск на 2017-2019 годы». В рамках данной программы в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства  оказана информационная  и консультационная поддержка в виде размещение в средствах массовой информации, на сайте, публикаций и аналитических материалов по малому  предпринимательству; имущественная поддержка  в виде передачи во владение или пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков.  В 2019 году  предоставлено -7 земельных участков для установки и  эксплуатации  временных  торговых павильонов с целью розничной торговли товарами и оказанию услуг населению, заключено 8 договоров аренды помещений.

В целях управления муниципальным имуществом реализовано следующее мероприятие:

-   МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Сорск (2017-2019 годы)». Исполнение программы за счет средств муниципального и республиканского бюджета составило 259,1 тыс.руб. (20% от плана),

(72 тыс.руб. – РБ, 187,1- МБ)

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- организация и проведение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических планов, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества,

-проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования города, в том числе проведение межевых работ и выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и внесению соответствующих сведений в ЕГРН, разработка градостроительной документации, работы по территориальному планированию.

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы, на объекты, переданные в аренду и объекты, подлежащие передаче в аренду, в том числе оценка объектов, подлежащих реализации.

Неисполнение программы связано с тем, что работы  по изготовлению технического плана объектов водоснабжения и теплоснабжения в пос. Геологов по  контракту в 2019 году не завершены,  окончательный расчет перешел в 2020 год.

С целью повышения квалификации муниципальных служащих реализовано следующее мероприятие:

-МП «Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сорска Республики Хакасия на 2018-2020 годы». Мероприятия программы реализовывалось за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил 69,6 тыс.руб. (99,4% от плана). В результате реализации данной программы, в 2019 году повысили квалификацию 11 муниципальных служащих (Нестерова М.А., Журавлева А.В., Кандыба А.В., Найденов В.Ф., Новикова Н.К., Шилова Л.И., Унисихин В.Г., Ищенко О.В., Каменева Е.В., Зеленская М.С., Михайлюк А.М.).

С целью развития транспортной системы муниципального образования реализовано следующее мероприятие:

- МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск (2017-2019 годы)» и МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск на 2018-2020гг" . Общая сумма финансирования по программам составила 9645,1 тыс.руб. (99% от плана). В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск» объем финансирования по данной программе в 2019 году составил 9291,4 тыс.руб. (99,5% от плана) за счет муниципального (3291,4тыс.руб.) и республиканского (6000,0тыс. руб.) бюджетов.

В рамках данной подпрограммы в 2019г выполнены работы по ямочному ремонту на участках  автомобильных дорог по ул. Сайгачинская, ул. Таежная и 50 лет Октября, за счет средств «Дорожного фонда» и местного бюджета. (8319,74тыс.руб.)  Мероприятия направленные на содержание автомобильных дорог муниципального значения (нанесение дорожной разметки)  оплачены за счет средств местного бюджета .(971,7 тыс.руб.)

За счет средств местного бюджета по МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск на 2018-2020гг" оплачены услуги по привидению в соответствие требованиям госстандартов знаковой сигнализации улично-дорожной сети в сумме 353,7 тыс.руб.

С целью создания условий для эффективной занятости населения реализовывалось следующее мероприятие:

-МП «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия (2017-2019 годы)». Финансирование программы в 2019 году составило 248,8 тыс.руб. (100% от плана) в том числе: за счет средств местного бюджета – 198,8тыс. руб. (99%), за счет средств из федерального бюджета- 50 тыс.руб. (100% от плана). На временные работы было трудоустроено 45 несовершеннолетних граждан. В рамках программы в 2019 году на общественные работы безработных граждан устроен 1 гражданин.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Финансирование мероприятий по направлению «Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами» за 2019 год составило 273032,5 тыс.руб.(88% от плана), в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 87750 тыс.руб. (84% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета 156204 тыс.руб. (88% от плана),

- за счет средств федерального бюджета 29079 тыс.руб.(98% от плана).

По данному направлению реализовывались следующие программы:

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск на 2015-2020 годы». Данная программа в 2019 году реализовывалась на условиях софинансирования республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2019 году улучшили 3 молодых семьи. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2019 году было 3. Объемы финансирования составили 680,4 тыс.руб. (100% от плана), в том числе: из средств местного бюджета – 250 тыс.руб.(100% от плана), из республиканского бюджета – 117,1 тыс.руб.(100% от плана), из федерального бюджета – 313,3 тыс.руб.(100% от плана).

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», законом Республики Хакасия от 08.11.2011 г.№88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия», в 2019 году администрацией города Сорска был предоставлен 1 земельный участок ветерану боевых действий, общей площадью 1500 кв.метров.

- МП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск (2017-2019 годы)». В рамках программы финансирование за 2019г составило 5933,4 тыс.руб.(62,5% от плана) за счет средств муниципального бюджета. Денежные средства были направлены на:

-  создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования (содержание и ремонт уличного освещения (включая погашение кредиторской задолженности 2018г.)- 3209,9 тыс.руб.;

- озеленение – 408,73тыс.руб;

-  содержание территории (включая погашение кредиторской задолженности 2018г) – 1489,9тыс.руб;

- содержание мест захоронения – 10,94 тыс.руб;

- отлов безнадзорных животных (было отловлено 67 особи бездомных собак ,часть из них возвращены в среду обитания в местах отлова (часть подверглась эвтаназии) – 115,3тыс.руб;

- биркование скота -3,89 тыс.руб.

- противоклещевая обработка территории- 72,9 тыс.руб;

- ремонт скотомогильника -75,4 тыс.руб.

- установка уличного туалета на территории рынка-40,0 тыс.руб.

- приобретение контрольно измерительных приборов (дорожное колесо и дальномер)-9,5 тыс.руб.

- возмещение затрат по бане – 497,36тыс.руб.

- МП "Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2022гг" объем финансирования по программе составил 4241,3 тыс.руб (76% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 340,3тыс.руб; за счет средств республиканского бюджета – 39тыс.руб, за счет средств федерального бюджета 3862 тыс.руб. Исполнены мероприятия:

-  Завершены  работы по благоустройству наиболее посещаемых территорий в районах ул.Кирова и 50 лет Октября54 и ул. Кирова 28,30,( демонтаж-монтаж бордюрного камня, снятие старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия.),

- проведена работа по благоустройству сквера «Победы» (установка бордюра, укладка асфальтобетона, укладка брусчатки, установка лавочек, урн, ограждения, установка рамп в виде горок).  Имеется кредиторская задолженность, перешедшая на 2020 год с  2018 года.

В рамках данной  программы между Администрацией города Сорска и ИП Сейраняном А.М. был заключен муниципальный контракт №43, контракт на выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения, сквер «Победы». Срок окончания работ по контракту: 31.08.2018. Финансирование работ предусматривалось за счет денежных средств РБ и МБ. Но в результате неудовлетворительной работы подрядной организации допущено отставание по срокам выполнения работ, а так же по возникшим разногласиям по объему и оплате выполненных работ , администрация города Сорска была вынуждена подать исковое заявление в арбитражный суд РХ об обязании ИП А.М. Сейраняна выполнить работы в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. В ходе судебных разбирательств, стороны пришли к мировому соглашению. Подрядчик выполнил  работы в полном объеме и сдал объект  23.09.2019 года. В связи с невыполнением сроков проведения работ, денежные средства, предусмотренные на оплату (софинансирование) данного контракта с республиканского бюджета не поступали. В бюджете города Сорска денежные средства на полную оплату выполненных работ  отсутствовали.

Администрацией города Сорска были направлены письма Министерство финансов РХ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  РХ с просьбой рассмотреть возможность софинансирования на погашение задолженности  перед ИП А.М. Сейранян на основании определения Арбитражного Суда Республики Хакасии в размере 1188486,44 рублей. По данным обращениям был получен отказ, поскольку софинансирование данного контракта предусматривался в 2018 году, поэтому исполнительный лист оплачен с местного бюджета в 2020 году.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск на 2011-2025 годы", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск на 2011-2025 годы", объем финансирования по программе составил 10390,8 тыс.руб. (75% от плана) за счет средств местного (473,6тыс.руб) и республиканского (9917,2тыс.руб) бюджетов.

- капитальный ремонт, ремонт котельного оборудования (МБ-56,32тыс.руб., РБ-5519,06 тыс.руб.)

- капитальный ремонт , ремонт котельного оборудования «п. Геологов» (МБ-160,27, РБ-26902,0 тыс.руб.)

- капитальный ремонт, ремонт сетей «п.Геологов» (МБ-17,46твс.руб. ,РБ-1708,10 тыс.руб.)

-разработка проектной документации, проведение экспертизы документации (МБ-239,61тыс.руб.)

Неисполнение по данной программе связано с тем, что подрядчик ООО «Котлоснаб» завершил работы по ремонту котельной в январе 2020 года,  поэтому окончательный расчет перешел в кредиторскую задолженность 2020 года.

-  В рамках подпрограммы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (МП "Развитие транспортной системы МО г.Сорск на 2017-2019 гг") объем финансирования по данной программе в 2019 году составил 3933,8тыс.руб. (69% от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок в г.Сорске.

В рамках эффективности системы образования и повышения общественной и бытовой культуры населения реализовывались следующие мероприятия по муниципальным программам:

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 68835,9 тыс.руб.(90,2% от плана), в том числе из местного бюджета – 24687тыс.руб. (99% от плана), из республиканского бюджета –  44148,9 тыс.руб.(86% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности общего образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 84350,5 тыс.руб.(88,5% от плана), в том числе из местного бюджета – 16681тыс.руб. (100% от плана), из республиканского бюджета –  67669,5тыс.руб.(88,5% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление общедоступного образования в образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Обеспечение доступности дополнительного образования» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации программы объем финансирования составил 8518,2 тыс.руб.(100% от плана) из местного бюджета – 8518,2тыс.руб. (100% от плана). Проведены следующие мероприятия: предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях.

- реализована подпрограмма «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы». В результате реализации подпрограммы в 2019 году объем финансирования составил 159 тыс.руб.(94,1% от плана) за счет средств местного бюджета. Проведены мероприятия, связанные с профессиональной деятельностью. (Последние звонки, Выпускные вечера, День учителя, Новогодние праздники для одаренных детей).

-	реализована подпрограмма «Школьное питание в Республике Хакасия на 2017-2019 годы» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск на 2017-2019 годы».	 В результате реализации подпрограммы объем финансирования составил: 2057,6 тыс.руб.(68,6% от плана), в том числе из местного бюджета – 858,6 тыс.руб. (48% от плана), из республиканского бюджета –  1199тыс.руб.(100% от плана). Организовано питание предшкольных групп и обучающихся 1-4  классов, бесплатным горячим питанием детей малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях, в том числе включая в рацион питания молоко.

В рамках оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей реализуется МП «Дети сироты» - финансирование по программе составило 28,0 тыс.руб. (77,1% от плана) –сделаны ремонты  в квартирах для детей-сирот.

- МП "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г.Сорск на 2018-2020 гг". В результате реализации программы объем финансирования составил: 880,7 тыс.руб.(54% от плана), за счет средств местного бюджета. Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

- Обеспечение населения МО г.Сорск услугами культуры и поддержка профессионального искусства, развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры и др. МП "Развитие культуры муниципального образования г.Сорск на 2017-2019 годы". В результате реализации программы объем финансирования составил: 17096,8 тыс.руб.(92,4% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 10296,8тыс.руб. (88% от плана), за счет средств республиканского бюджета – 2500тыс.руб. (100% от плана), за счет средств федерального бюджета – 4,3тыс.руб. (100% от плана) .

- РЦП «Дети Хакасии (2019-2021годы)». В рамках данной программы в 2019 году оказана помощь детям сиротам, а также детям, оставшихся без попечения родителей в обеспечении их жилыми помещениями. Финансирование по программе составило 1278,3 тыс.руб. (93,5% от плана), из них: 663,3тыс.руб.(88,2% от плана) из средств республиканского бюджета и 615тыс.руб.(100% от плана) из средств федерального бюджета. Приобретено 4 квартиры на вторичном рынке жилья для детей сирот.

- МП «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в муниципальном образовании город Сорск на 2017-2019 годы».

Объемы финансирования по данной программе за 2019г составили 16167,2 тыс. руб. (96% от плана), за счет средств местного бюджета.

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ССШ на предоставление дополнительного образования;

- участие спортсменов в республиканских, региональных соревнованиях;

- поддержка  спортсменов (поощрения за высшие спортивные достижения)

-проведение дней здоровья, флеш-мобов, турниров, спартакиад, культурно-массовых мероприятий, показательных выступлений.

- проведены спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья .

-  МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск на 2017-2019 годы». Исполнение программы составило 75,6тыс.руб. (99,5% от плана) за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

-  МП «Старшее поколение на 2017-2019 годы». Исполнение по программе составило 1941,1 тыс. руб.(99% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2019 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, проведены мероприятия по повышению уровня жизни и организации активного отдыха пожилых людей.

- МП «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска на 2017-2019 годы». Исполнение по программе составило 180 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2019 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

- МП «Доступная среда на 2019-2021 годы». Исполнение по программе составило 100тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. Для  обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, установлены входные двери для людей с ограниченными возможностями. (72 тыс.руб.- центральная городская библиотека , 28  тыс. руб. - детская библиотека) .

- Продолжает реализацию приоритетный национальный проект «Здоровье». В рамках ПНП «Здоровье» за 2019 год проведено диспансерное (профилактическое) наблюдение 224 ребенка в течение первого года жизни. Финансирование из федерального бюджета составило 280 тыс. руб. Оказана медицинская помощь 149 женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период. Объем финансирования составил 900 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

-  Для решения поставленных задач и выполнения мероприятий  в области  социальной защиты населения в 2019 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы; труженикам тыла; отдельным категориям граждан на предоставление скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердому топливу; реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий; многодетным семьям; ежемесячное пособие на ребенка и др. Объем средств, израсходованных на реализацию всех мер социальной поддержки населения в 2019 году составил 50037 тыс.руб., из них за счет средств республиканского бюджета- 30613 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 19424 тыс.руб. Социальную поддержку населения на территории муниципального образования город Сорск  оказывает ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г.Сорска».

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Мероприятия по направлению «Обеспечение безопасной жизни населения» за 2019 год  составило 2790,4 тыс.руб.(64% от плана) за счет средств местного и республиканского бюджета. По данному направлению реализованы мероприятия в рамках следующих муниципальных программ:

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа г.Сорск (2017-2019 годы)». Объем финансирования по данной программе в 2019г составил 131,7 тыс.руб. (53% от плана) за счет средств местного бюджета. В рамках данной программы были запланированы и проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия; акции среди населения, направленные на профилактику правонарушений (акция «Дорога в школу», акция посвященная «Дню матери», спортивные соревнования, обеспечение трудовой занятостью несовершеннолетних детей). Эффективностью реализации программы стало снижение общего количества совершаемых правонарушений; снижение количества совершаемых преступлений на улицах и других общественных местах.

- МП «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017-2019 годы)». Объем финансирования по данной программе в 2019г составил 188,7 тыс. руб.(17% от плана), в том числе: МБ-76,6 тыс.руб. (8% от плана); РБ- 112,1 тыс.руб. (100% от плана). Расходы направлены на организацию отдыха на пруду "Теплый" в соответствии с правилами безопасности людей на водных объектах (60,4 тыс.руб.); ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты), профилактические противопожарные мероприятия (100,04 тыс.руб.),проведение преддекларационного обследования ГТС на пруду «Теплый»( 23,2 тыс.руб.),проведение конкурсов, выставок и других мероприятий по тематике противодействия терроризму и экстремизму (3,0 тыс.руб), приобретение памяток,видеопродукции, методической литературы по профилактическим мерам антитеррористического характера, и противодействия экстремизму(2,0тыс.руб)

- МП «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Сорск на 2017-2019гг». Объем финансирования по данной программе в 2019г составил 2470,0 тыс. руб.(87% от плана) в том числе: средства МБ-2361,6тыс.руб. (86% от плана); средства РБ- 108,4тыс.руб. (100% от плана).   Денежные средства были направлены для реализации следующих мероприятий:

-приобретение форменной одежды,

-приобретение КВ-станции,

-приобретение оргтехники для оснащения рабочего места начальника ЕДДС

- МП «Улучшение условий и охраны труда на территории МО г.Сорск на 2017-2019 гг».  Финансирование на 2019 год планировалось за счет средств местного бюджета в сумме 150 тыс.руб. Денежные средства предусматривались на оплату прохождения диспансеризации муниципальными служащими. Услуги по проведению медицинского осмотра в полном объеме оказаны 25.12.2019 года на сумму 145,6 тыс.руб.,   поэтому образовалась  кредиторская  задолженность  перешедшая на  2020 год.

Заместитель главы города Сорска

по финансовым и экономическим вопросам                                      М.Н. Бондаренко

Исп.: Есаулко М.С.

24-431