Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

от 17    06         2021г. №  168   -п.

# Порядок
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск

# 1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа (далее – Программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач стратегии социально - экономического развития города Сорска.

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

1.4.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом (должностным лицом) администрации города Сорска, ответственным за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития города (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами (должностными лицами) администрации города Сорска, соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

Ответственный исполнитель - главные распорядители бюджетных средств муниципального образования город Сорск являющиеся ответственными за разработку и реализацию муниципальных программ.

Соисполнитель - структурные подразделения администрации города Сорска, муниципальные учреждения города Сорска, органы администрации города Сорска наделенные правами юридического лица, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы.

1.5.Муниципальная программа подлежит рассмотрению на заседании Комиссии при администрации города Сорска по программно-целевому планированию бюджета и по рассмотрению годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - Комиссия).

1.6.Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Сорска.

1.7. Срок реализации муниципальной программы определяется исходя из периода реализации долгосрочных целей соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Сорск. Муниципальная программа может быть разработана на среднесрочный период (от трех до шести лет) и долгосрочный период (от шести и более лет). Срок реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

1.8.Срок реализации программ не отражается в их наименовании.

1.9.Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 01 октября года, предшествующего году начала финансирования Программы.

1.10. Программы, не предусматривающие финансирование, могут приниматься в течение года.

# 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Программы, подготовленный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть Программы, которая состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

В данном разделе необходимо представить характеристику текущего состояния сферы деятельности в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере. Данный анализ должен выявлять основные проблемы и ограничения в указанной сфере, потенциал развития анализируемой сферы

- цель и задачи муниципальной программы;

Цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;

Задача муниципальной программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;

Перечень задач формируется исходя из принципа их необходимости и достаточности для достижения цели муниципальной программы и ожидаемых результатов ее реализации.

Не рекомендуется использовать в формулировках целей и задач специальные термины, затрудняющие понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы;

3) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

4) перечень основных мероприятий муниципальной программы для достижения цели (целей) и задач муниципальной программы, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

Мероприятия рекомендуется представлять по основным направлениям реализации муниципальной программы (подпрограммам) в разрезе поставленных задач (приложение 2) к настоящему Порядку;

5) обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать информацию об объемах финансовых средств бюджета города Сорска и иных источников финансирования (средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Хакасия, внебюджетных источников), необходимых для реализации Программы всего и с разбивкой по годам.

Если иные источники финансирования отсутствуют, то раздел содержит информацию только о средствах бюджета города Сорска.

6) перечень показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации в разрезе задач муниципальной программы;

Целевые показатели и (или) индикаторы должны количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение цели (целей) муниципальной программы.										В число используемых показателей муниципальных программ (подпрограмм) по сферам реализации рекомендуется включать показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации, в случае, если достижение цели и решение задач муниципальной программы характеризуются показателями, установленными в указах Президента Российской Федерации, а также основные целевые индикаторы соответствующей государственной программы Республики Хакасия.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1, муниципальная программа может содержать  иные разделы, необходимые для полной, эффективной и своевременной реализации муниципальной программы, в том числе в рамках выполнения требований республиканских органов исполнительной власти в целях получения средств республиканского бюджета на условиях софинансирования.

2.3. В случае деления Программы на подпрограммы в состав Программы включается паспорт подпрограммы и текстовая часть каждой подпрограммы, входящей в Программу. Требования к структуре и содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

# 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией города Сорска до 1 октября текущего года.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом финансов и экономики администрации города Сорска после согласования его Комиссией.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации города Сорска до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году, на основании предложений отдела финансов и экономики города Сорска, сформированных по результатам заседаний Комиссии.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка  муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями после рассмотрения муниципальной программы на Комиссии.

3.4. Для рассмотрения муниципальных программ на Комиссии до 15 сентября текущего финансового года в отдел финансов и экономики города Сорска ответственными исполнителями по каждой разрабатываемой программе представляются проекты муниципальных программ в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Порядка.

3.5. Отдел финансов и экономики администрации города Сорска до 25 сентября текущего финансового года рассматривает представленные документы на соответствие требуемой форме и содержанию, и  представляет на рассмотрение Комиссии.

3.6. После рассмотрения проекта муниципальной программы на Комиссии, ответственным исполнителем дорабатывается проект муниципальной программы с учетом полученных замечаний и предложений.

3.7. Муниципальная программа подлежит утверждению администрацией города в срок не позднее 15 октября текущего финансового года.

3.8. После утверждения муниципальная программа размещается ответственным исполнителем муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте администрации города Сорска.

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Сорска осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат привидению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта городского бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4.4.При наличии дополнительных источников финансирования в течение текущего финансового года возможно утверждение новой муниципальной программы, а также внесение изменений в действующие муниципальные программы.

4.5.При необходимости выделения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на новую и (или) действующую муниципальную программу, не включенную в Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в текущем финансовом году, муниципальная программа подлежит включению в данный Перечень.

# 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственный исполнитель:

1) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

2) представляет по запросу отдела финансов и экономики  администрации города Сорска сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
           3) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела финансов и экономики  администрации города Сорска и подготовки годового отчета;

4) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел финансов и экономики администрации города Сорска..

5.3. Соисполнители:

1) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы и подготовки годового отчета, отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

2) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.

5.4. В случае необходимости ответственный исполнитель в течение текущего года вправе вносить изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в том числе на основании предложений по корректировке, представленных соисполнителями. При этом ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает проект постановления о внесении изменений в действующую муниципальную программу и представляет его на согласование и утверждение администрацией. В случае если указанные изменения оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, производится корректировка плана реализации путем внесения в него изменений, утверждаемых соответствующим распоряжением.

5.5. Отдел финансов и экономики администрации города Сорска рассматривают представленные документы на соответствие требуемой форме и содержанию, и представляют их на рассмотрение Комиссии.

5.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в установленном администрацией города Сорска порядке. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5.7. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел финансов и экономики администрации города Сорска.

5.8. Годовой отчет содержит:

1) информацию о реализации муниципальной программы (приложение 3) к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку о реализации муниципальной программы, которая должна содержать:

а) описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в городе, а также оценка положения города Сорска на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года);

б) перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию;

в) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (на основании оценки достижения показателей результативности (целевых индикаторов), с указанием базовых значений для каждого показателя результативности;

г) информацию о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе (приложение 4) к настоящему Порядку;

5.9. Годовые отчеты рассматриваются на заседании Комиссии. Годовые отчеты представляют руководители органов (должностные лица) администрации города Сорска, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, реализуемых в отчетном финансовом году.

5.10. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии годовых отчетов в органы (должностным лицам) администрации города Сорска направляются рекомендации, утвержденные решением Комиссии.

# 6. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы при ее разработке и реализации

6.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Сорска для утверждения;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) предоставляет в отдел финансов и экономики администрации города Сорска отчет о реализации муниципальной программы (приложение 3) по итогам  первого квартала, полугодия, 9-ти месяцев до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным;

г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета;

д) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел финансов и экономики администрации города Сорска;

е) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

6.2. Соисполнители:

а) осуществляют управление исполнителями мероприятий муниципальной программы, несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы в части реализуемых ими мероприятий или подпрограмм;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки квартальных отчетов;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.								6.3. Исполнители:

а) осуществляют реализацию основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю по требованию копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Зам главы по финансовым

и экономическим вопросам                                                 М.Н.Бондаренко

Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Сорск

Форма

Паспорт

муниципальной программы

__________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели и (или) индикаторы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований |  |
| Ожидаемые результаты реализации |  |

Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Сорск

Форма

# Перечень
программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год реализации |  |  | Второй год реализации | Третий год реализации | ….. | ….. | N год реализации |  |
|  |  |  |  |  | 1. Задача (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ИТОГО по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Задача (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ИТОГО по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Задача (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ИТОГО по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |
| m. | ВСЕГО по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Сорск

Форма

# Отчет(1)
о реализации

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) МО город Сорск)

за _________________________20 ___года

(муниципальный заказчик)

(руб.)

|  | ИТОГО по программе (тыс. рублей) | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Процент исполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание задач, мероприятий программы | План бюджетных ассигнований |  |  | профинансировано с начала года |  |  | Выполнено фактически с начало года |  |  | Оплачено с начало года |  |  | Примечание (пояснение о частичном или неполном невыполнении мероприятия) |
|  |  | МБ | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Заполняется в целом по муниципальной программе и отдельно по каждой подпрограмме.

Подпись муниципального заказчика (муниципального заказчика-координатора) _____________/_____________________/

Приложение № 4

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Сорск

Форма

Отчет

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

______________________________

(наименование муниципальной программы)

за _________ год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |