ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 г.                                                                                                                                                                                                  №  196 -п

Об утверждении плана организационно – техническихмероприятий, связанных с оказанием содействия

избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в подготовке и проведении выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

назначенных на 19 сентября 2021 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Хакассия от 14.07.2021 N 107-п "Об утверждении  плана организационно- технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Республике Хакасия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия, назначенных на 19 сентября 2021 года", администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно – технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.(Приложение)

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска Республики Хакасия.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам.

И.о.главы города Сорска                                                                                                     А.М.Кузьмин

- Приложение

к постановлению

администрации города Сорск

№ 196-п. от 23.07.2021 г.

ПЛАН

организационно – технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании

город Сорск в подготовке и проведении выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения 2021 год | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение публикации в средствах массовой информации представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Обеспечение на избирательных участках, образованных на территории муниципального образования город Сорск, соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорск |
| 3. | В пределах установленной компетенции обеспечение представления сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, которые установлены статьей 16 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Постоянно | Администрация города Сорска |
| 4. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов | Не позднее чем за три недели до дня голосования, устранение замечаний - не позднее чем за неделю до дня голосования | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 5. | Координация мероприятий по организации бесперебойного функционирования сетей связи, в том числе доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года | Постоянно | Администрация города Сорска, ПАО Ростелеком |
| 6. | В пределах установленной компетенции обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и по запросам избирательных комиссий охраны избирательных документов при их перевозке | В период избирательной кампании | ОтдМВД России по г. Сорску (по согласованию) ПЦО ОВО по городу Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (по согласованию) |
| 7. | В пределах установленной компетенции принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд | В период избирательной кампании | ОтдМВД России по г. Сорску (по согласованию) ПЦО ОВО по городу Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (по согласованию) |
| 8. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 27 августа 2021 года | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 9. | Создание и организация дежурств оперативных рабочих групп при администрации города Сорска для решения организационно-технических вопросов при проведении выборов 17-19 сентября 2021 года | Создание рабочих группы-не позднее 1 августа 2021 года Организация дежурства- 17-19 сентября 2021 года | Администрация города Сорска |
| 10. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 09 августа 2021 года | Администрация города Сорска |
| 11. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений,помещений для голосования и хранения избирательной документации, резервных пунктов для голосования и необходимого оборудования (сейфов для хранения избирательной документаций, телефонных аппаратов, мебели, компьютерной техники и др.) | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 12. | Обеспечение условий беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками | Не позднее 7 сентября 2021 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 13. | Реализация мер по оборудованию помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в дни голосования стационарными металлодетекторами техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | Не позднее 16 сентября 2021 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 14. | Организовать предоставление по заявке избирательных комиссий транспорта на безвозмездной основе, при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдалённых местностях, а также вне помещения для голосования ответствующим избирательным комиссиям с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с правом совещательногоголоса, наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска |
| 15. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых средств связи, технического оборудования | В течение всей кампании | Администрация города Сорска |
| 16. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических партий и кандидатов | Не позднее 19 августа 2021 года | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также зданий, в которых размещена территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии | 30 июля-19 сентября 2021 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 18. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещении администрации города Сорска с учётом требований ст. 58 Федерального закона от 22.04.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска |
| 19. | Обеспечение организации учебного процесса с учетом проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 17-19 сентября 2021 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 20. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 17-19 сентября 2021 года | Администрация города Сорска |

Заместитель главы по социальным вопросам                                                                                                               М.А.Нестерова