

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ - ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_23\_» \_\_12\_\_ 2021 № 363 - п.

О внесении изменений в муниципальную программу

"Переселение жителей муниципального образования

город Сорск из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда»,

утвержденную постановлением администрации

города Сорска от 30.09.2019 года № 377-п

(с изменениями от 25.02.2021 № 60-п; от 17.06.2021 № 167-п;)

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6AB8053628437E8EDB74F5B8481F6708D2879CF4800F27E0FB0071368B9D6EE55161BE46FE17D5FED78242FCB8i2VCH) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск Республики Хакасия, постановления администрации города Сорска Республики Хакасия от 17.06.2021 года № 168-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Муниципальную программу "Переселение жителей муниципального образования город Сорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации города Сорска от 30.09.2019 № 377-п (с изменениями от 25.02.2021 № 60-п: от 17.06.2021 № 167-п), изменить и изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3.Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы города Сорска.

И. о. главы города Сорска А. М. Кузьмин

Приложение к постановлению

администрации города Сорска

от «\_23\_»\_\_12\_\_\_2021 N 363 - п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК ИЗ АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Сорска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Сорска |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ администрации города Сорска |
| Цели муниципальной программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Сорске, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Задачи муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Сорска;  приобретение жилых помещений в построенных многоквартирных домах;  выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=13133838463807B0C9BE49921AF94C8C589F2928D0A25EAEE065070BC43B565FCC1C868219231F855F6818F5CE965C8FA3BCDC75342F02B6wCWDH) Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| Целевые показатели и (или) индикаторы | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Сорска, общей площадью 2233,10 м2.  - предоставление жилых помещений 86 гражданам. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 этап (2020 -2021 годы)  2 этап (2022 - 2023 годы) - 2233,10 м2; |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы на 2020 г- 2023 годы составляет 104971188,40 рубля, из них:  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 91897245,79 рубля;  республиканского бюджета Республики Хакасия – 12413337,27 рубля;  местных бюджетов – 660605,34 рубля;  В том числе по этапам:  1 этап (2020-2021 год) – 542500,00 рубля,  в том числе за счет средств:  республиканского бюджета Республики Хакасия - 537000,00 рубля;  местного бюджета - 5500,00 рубля;  2 этап (2022 - 2023 годы) - 104428688,40 рубля,  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 92342200,00 рублей;  республиканского бюджета Республики Хакасия – 11433000,00 рублей;  местного бюджета – 656000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Сорска, общей площадью 2233,10 м2, в том числе по этапам:  1 этап (2020-2021 год) – 0,00 м2;  2 этап (2022 - 2023 годы) - 2233,10 м2;  предоставление жилых помещений 86 гражданам, в том числе по этапам:  1 этап (2020-2021 годы) - 0;  2 этап (2022 - 2023 годы) - 86 гражданам. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную уг-

розу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда в городе Сорске, начиная с 2013 года, реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории города Сорска количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 4 единицы с общей площадью, подлежащей расселению, - 2233,10 м2, в которых проживает 86 граждан.

Настоящая Программа разработана в целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=13133838463807B0C9BE49921AF94C8C5890232DD1A75EAEE065070BC43B565FDE1CDE8E192A03805A7D4EA488wCW2H) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию ЖКХ") и направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории города Сорска, за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Хакасия и средств бюджета города Сорска.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Сорске, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания на территории города Сорска;

-приобретение жилых помещений в построенных многоквартирных домах;

-выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=13133838463807B0C9BE49921AF94C8C589F2928D0A25EAEE065070BC43B565FCC1C868219231F855F6818F5CE965C8FA3BCDC75342F02B6wCWDH) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы рассчитаны на 2020 - 2023 годы при условии предоставления субсидии из бюджетов Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета РХ, а также при наличии средств местного бюджета города Сорска, предусмотрены следующие этапы реализации:

1 этап (2020-2021 годы): – выполнение инженерных изысканий и проведение государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке, предназначенном для строительства многоквартирного жилого дома.

2 этап (2022 - 2023 годы): - приобретение жилых помещений в многоквартирном доме для переселения из аварийного жилья площадью переселяемых помещений 2173,20 м2 (33 квартиры, 85 человек);

-выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=13133838463807B0C9BE49921AF94C8C589F2928D0A25EAEE065070BC43B565FCC1C868219231F855F6818F5CE965C8FA3BCDC75342F02B6wCWDH) Жилищного кодекса Российской Федерации 59,9 м2 (1квртира,1 человек).

Всего планируется переселение из 4-х аварийных домов общей площадью жилых помещений 2233,10 м2 (34 квартиры, 86 человек).

Объемы и источники финансирования Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2020-2021 годы (руб.) | 2022 - 2023 годы (руб.) | ВСЕГО  (руб.) |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,000 | 92342200,00 | 92342200,00 |
| Республиканский бюджет РХ | 537 000,00 | 11433000,00 | 11970000,00 |
| Местный бюджет | 5 500,00 | 656000,00 | 661500,00 |
| Всего | 542 500,00 | 104431200, 00 | 104973700,00 |

Перечень мероприятий и

ожидаемые результаты Программы

В перечень программных мероприятий входят работы:

-по выполнению инженерных изысканий для проектирования нового строительства;

-по приобретению жилых помещений у застройщика для расселения граждан;

-по выкупу жилых помещений у собственников жилых помещений;

По результатам выполнения программы ожидается переселение граждан из 4-х аварийных домов общей площадью жилых помещений 2233,1 м2 (34 квартиры, 86 человек).

План-график реализации перечня мероприятий программы приведен в таблице 1.

Оценка эффективности реализации Программы

Критериями эффективности реализации Программы являются:

количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

количество ликвидируемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Планируемые [показатели](#P999) выполнения Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы обеспечит улучшение жилищных условий жителей города Сорска, проживающих в аварийном жилищном фонде, и лик-

видацию аварийного жилищного фонда до 1 января 2024 года, расположенного на территории города Сорска, при условии финансовой поддержки средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета Республики Хакасия, а также при наличии средств местного бюджета города Сорска.

Управление ходом реализации Программы и

организация контроля за ее исполнением

Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком - Администрацией города Сорска с участием заинтересованных лиц. Муниципальный заказчик программы осуществляет приобретение жилых помещений в соответствии с действующим законодательством и осуществляет мониторинг результатов программных мероприятий.

Критерии очередности включения

многоквартирных домов в Программу

Основанием для включения многоквартирного дома в Программу является признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=13133838463807B0C9BE49921AF94C8C589D232DD2A65EAEE065070BC43B565FDE1CDE8E192A03805A7D4EA488wCW2H) Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

При реализации Программы муниципальное образование город Сорск осуществляет переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Адресный [перечень](#P434) многоквартирных домов, включенных в Программу, с указанием срока переселения граждан из каждого многоквартирного дома приведен в приложении № 1.

В рамках реализации Программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

предоставления нанимателям жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или с согласия в письменной форме граждан в границах другого населенного пункта;

предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=13133838463807B0C9BE49921AF94C8C589F2928D0A25EAEE065070BC43B565FDE1CDE8E192A03805A7D4EA488wCW2H) Российской Федерации.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда.

Программа при необходимости может корректироваться.

Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

официальный сайт Администрации города Сорска;

официальный сайт информационного бюллетеня "Сорский городской вестник".

9. Реализация и обоснование

ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, средства республиканского бюджета Республики Хакасия и средства бюджета муниципального образования город Сорск.

Программа реализуется посредством выделения органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия субсидии за счет средств Фонда и республиканского бюджета Республики Хакасия в целях долевого софинансирования работ в рамках Программы по переселению граждан, проживающих на территории города Сорска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов в целях определения способа переселения при формировании Программы Администрацией города Сорска проведена оценка состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений либо о приобретении жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками, проведена разъяснительная работа с гражданами. По результатам проведенной работы Администрацией города Сорска осуществлен сравнительный анализ и оценка экономической эффективности каждого из способов переселения, на основании которых определены следующие способы:

-приобретение жилых помещений у застройщиков в построенных многоквартирных домах.

Таблица 1

План-график реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство (плановая дата) | Оформлены права застройщика на земельные участки  (плановая дата) | Подготовлена проектная документация (плановая дата) | Получено разрешение на строительство  (плановая дата) | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений  (плановая дата) | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений  (плановая дата) | Дом введен в эксплуатацию  (плановая дата) | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения  (плановая дата) | Завершено переселение  (плановая дата) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 этап (2020-2021 годы) выполнение инженерных изысканий для проектирования нового строительства | х | х | х | х | 06.07.2021 | 09.09.  2021 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 этап (2022-2023 годы) по МО город Сорск в том числе: | 2233,10 | 34 | 86 | 2173,20 | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.12.  2022 |
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 2173,20 | 33 | 85 | 2173,20 | х | х | х | х | 01.11.2022 | 01.12.2022 | х | 20.12.2022 | 31.12.  2022 |
| Выкуп жилых помещений у собственников | 59,90 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.12.  2022 |

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, составляет 2233,10 м2, в том числе по этапам:

1 этап (2020-2021 годы) - 0 м2;

2 этап (2022 - 2023 годы) – 2233,10 м2;

Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, их стоимость в целом по Программе, а также по этапам приведены в [приложении 2](#P560) к настоящей Программе.

Объем средств долевого финансирования переселения граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Хакасия, местного бюджета на весь период действия Программы, в том числе в разбивке по этапам, приведен в таблице 2.

Таблица № 2

Объем

средств долевого финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное  образование | Объем финансирования, рублей | | | |
| всего | в том числе | | |
| Фонд | республиканский бюджет Республики Хакасия | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап (2020-2021 годы) | | 542500,00 | - | 537000,00 | 5500,00 |
| 2 этап (2022 - 2023 годы) | | 104431200, 00 | 92342200,00 | 11433000,00 | 656000,00 |
| Всего по МО г. Сорск | | 104973700,00 | 92342200,00 | 11970000,00 | 661500,00 |

План реализации мероприятий Программы по источникам финансирования в разрезе этапов, включая количество расселяемых жилых помещений и их площадь, приведены в [приложении № 3](#P782) к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Переселение жителей муниципального

образования город Сорск из аварийного

и непригодного для проживания жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципаль  ного образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м | количество чел. | дата | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск | | | х | х | 2233,10 | 86 | х | 1598,00 | 1598,00 | х | х |
| 1 | г. Сорск | г. Сорск, ул. Лермонтова, д. 4 | 1949 | 31.08.  2015 | 455,30 | 16 | 31.12.  2022 | 340,00 | 340,00 | 19:10:020101:1123 | Сформирован под одним домом |
| 2 | г. Сорск | г. Сорск, ул. Лермонтова, д. 6 | 1949 | 31.08.  2015 | 511,70 | 26 | 31.12.  2022 | 335,00 | 335,00 | 19:10:020101:1125 | Сформирован под одним домом |
| 3 | г. Сорск | г. Сорск, ул. Пионерская, д. 15 | 1952 | 31.08.  2015 | 503,30 | 20 | 31.12.  2022 | 332,00 | 332,00 | 19:10:020101:1126 | Сформирован под одним домом |
| 4 | г. Сорск | г. Сорск, ул. Пионерская, д. 17 | 1952 | 31.08.  2015 | 762,80 | 24 | 31.12.  2022 | 591,00 | 591,00 | 19:10:020101:1124 | Сформирован под одним домом |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение жителей муниципального

образования город Сорск из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению не связанные с приобретением жилых помещений | | | Мероприятия по переселению связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | | | в том числе: | | | |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах введенных в эксплуатацию | |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м |  | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 2233,10 | 104973700,00 | 59,9 | 59,9 | 344000,00 | 2173,20 | 2173,20 | 104629700,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,20 | 104629700,00 |
| 1 этап (2020-2021годы) | 0,00 | 542500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 этап (2022-2023 годы) | 2233,10 | 104431200,00 | 59,9 | 59,9 | 344000,00 | 2173,20 | 2173,20 | 104087200,00 | 0,00 | 0,00 | 2173,20 | 104087200,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Переселение жителей муниципального

образования город Сорск из аварийного

и непригодного для проживания жилищного фонда»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| МО г. Сорск | | | | | Число жителей, планируе  мых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | |
| Собствен  ность граждан | Муниципальная собственность | Собствен -  ность  граждан | Муниципаль  ная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по Программе,  в том числе: | | | | | 86 | 34 | 28 | 6 | 2233,10 | 1805,80 | 427,30 | 104973700,00 | 92342200,00 | 11970000,00 | 661500,00 |
| 1 этап (2020-2021) | | | | | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 542500,00 | - | 537000,00 | 5500,00 |
| 2 этап (2022-2023) | | | | | 86 | 34 | 28 | 6 | 2233,10 | 1805,80 | 427,30 | 104431200, 00 | 92342200,00 | 11433000,00 | 656000,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Переселение жителей муниципального

образования город Сорск из аварийного

и непригодного для проживания

жилищного фонда»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Муниципальное образование город Сорск | Расселяемая площадь | | | | Количество переселяемых жителей | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| Всего по Программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда,  в том числе | | х | 2233,10 | 0,00 | 2233,10 | х | 86 | 0 | 86 |
| Всего по 1 этапу (2020-2021 год) | | 0,00 |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |
| Всего по 2 этапу (2022 - 2023 годы) | | х | 2233,10 | 0,00 | 2233,10 | х | 86 | 0 | 86 |