Приложение № 2

к постановлению

администрации  города Сорска

от « 19 » 02  . 2021     № 55  - п

ПЛАН

профилактических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования город Сорск

на весенне-летний пожароопасный период   2021 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений и принятие необходимых нормативных правовых актов главы муниципального образования город Сорск по обеспечению защиты территории от пожаров | февраль -март | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР |  |
| 2 | Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования город Сорск с повесткой дня «О принимаемых мерах по защите населения и территории муниципального образования город Сорск от пожаров» | март | Председатель КЧС и ПБ Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР |  |
| 3 | Создание при необходимости противопожарных барьеров путем очитки прилегающей территории от естественной захламленности, обновление и оборудование минерализованных полос. | апрель | Отдел по делам ГО ЧС и МР, руководители объектов экономики, учреждений |  |
| 4 | Активизация работы по созданию на территории муниципального образования город Сорск всех видов пожарной охраны | в течение сезона | Администрация города Сорска, ПЧ-103 |  |
| 5 | Уточнение мест временного размещения населения, складирования запасов материальных средств в случае эвакуации населения при возможных ЧС | март | Председатель ПЭК, Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР |  |
| 6 | Сбор и обработка информации, получаемой от ЦУКС ГУ МЧС России по РХ | ежедневно | Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |  |
| 7 | Создание рабочей группы КЧС и ПБ при администрации города Сорска в целях защиты населения и территорий от ЧС, связанных с пожарами, координацию действий органов управления сил и средств и эффективного реагирования на складывающуюся ситуацию | март | Председатель КЧС и ПБ Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР |  |
| 8 | Проверка готовности сил ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации пожаров и возможных ЧС, связанных с ними | март | Председатель КЧС и ПБ Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР Руководители объектов экономики |  |
| 9 | Проведение надзорных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования город Сорск | март-апрель | ОНДПР г. Сорск и Усть-Абаканского района |  |
| 10 | Организация подготовки ОД ЕДДС муниципального образования к работе в весенне-летний пожароопасный период | март | Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |  |
| 12 | Информирование населения через средства массовой информации о мерах по обеспечению пожарной безопасности, прогнозируемых ЧС, приемах и защиты от них | в течение пожароопасного периода | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР |  |
| 13 | Проведение схода граждан с целью проведения разъяснительной работы по поведению в лесу и профилактике пожаров в жилье. | апрель | Администрация г. Сорска, Группа профилактики ПЧ - 103 Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МР |  |

Первый заместитель главы города Сорска                                                                                               А.М. Кузьмин