РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля 2022 г.                                                                             № 313-п

Об утверждении плана организационно – технических

мероприятий, связанных с оказанием содействия

избирательным комиссиям в муниципальном образовании

город Сорск при подготовке и проведении выборов

Совета депутатов города Сорска 7 созыва.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в организации подготовки и проведения выборов Совета депутатов города Сорска 7 созыва, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Хакассия от 06.07.2022 N 129-п "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиях Республики Хакасия в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2022 году выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия", администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно – технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск при подготовке и проведении выборов  Совета депутатов города Сорска 7 созыва. (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска Республики Хакасия.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам.

Глава города Сорска                                                           В.Ф.Найденов

- Приложение

к постановлению

администрации города Сорск

№ 313-п от «20» июля 2022 г.

ПЛАН

организационно – технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск при подготовке и проведении выборов  Совета депутатов города Сорска 7 созыва.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения 2022 год | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение публикации в СМИ информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Обеспечение на избирательных участках, образованных на территории муниципального образования город Сорск, соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорск |
| 3. | В пределах установленной компетенции обеспечение представления сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Постоянно | Администрация города Сорска |
| 4. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов | Не позднее чем за три недели до дня голосования, устранение замечаний - не позднее чем за неделю до дня голосования | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 5. | Координация мероприятий по организации бесперебойного функционирования сетей связи, в том числе доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на период проведения выборов Совета депутатов города Сорска 7 созыва | Постоянно | Администрация города Сорска, ПАО Ростелеком |
| 6. | В пределах установленной компетенции обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и по запросам избирательных комиссий охраны избирательных документов при их перевозке | В период избирательной кампании | ОтдМВД России по г. Сорску (по согласованию) ПЦО ОВО по городу Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (по согласованию) |
| 7. | В пределах установленной компетенции принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд | В период избирательной кампании | ОтдМВД России по г. Сорску (по согласованию) ПЦО ОВО по городу Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (по согласованию) |
| 8. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | август 2022 года | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 9. | Создание и организация дежурств оперативных рабочих групп при администрации города Сорска для решения организационно-технических вопросов при проведении выборов 10-11 сентября 2022 года | Создание рабочих группы-не позднее 1 августа 2022 года Организация дежурства- 10-11 сентября 2022 года | Администрация города Сорска |
| 10. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 09 августа 2022 года | Администрация города Сорска |
| 11. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и хранения избирательной документации, резервных пунктов для голосования и необходимого оборудования (сейфов для хранения избирательной документаций, телефонных аппаратов, мебели, компьютерной техники и др.) | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 12. | Обеспечение избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме реализовывать их избирательные права | Не позднее сентября 2021 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 13. | Реализация мер по оборудованию помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в дни голосования стационарными металлодетекторами техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | Не позднее 9 сентября 2022 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 14. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых средств связи, технического оборудования | В течение всей кампании | Администрация города Сорска |
| 15. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических партий и кандидатов | Август 2022 года | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, а также зданий, в которых размещена территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии | 30 июля-11 сентября 2022 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска МРЭС |
| 17. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещении администрации города Сорска с учётом требований законодательства | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска |
| 18. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 10-11 сентября 2022 года | Администрация города Сорска |

Заместитель главы по социальным вопросам                                     М.А.Нестерова