РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2022 г.                                                                               № 581-п.

Об утверждении муниципальной

программы «Охрана окружающей среды

на территории муниципального

образования город Сорск»

В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Сорск, охраны и защиты древесно-кустарниковой растительности, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Сорск» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска                                                                        В.Ф.Найденов

Приложение №1

к  постановлению администрации

города Сорска

от  «14» ноября 2022 г. № 581-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОРСК».

г. Сорск, 2022

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК».

1. Паспорт муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования

город Сорск»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска |
| --- | --- |
| Соисполнители | Организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования г.Сорск. |
| Цели муниципальной программы | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории муниципального района, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Экологическое образование, воспитание, а также информирование населения. 2. Мониторинг окружающей среды. 3. Рекультивация полигона ТБО. 4. Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) по мере их выявления. |
| Целевые показатели и (или) индикаторы | 1. Количество рейдов по обследованию окружающей среды, в том числе с привлечением общественных инспекторов. 2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок. 3. Количество экологических мероприятий (фестивали, конкурсы, эко-квесты и др.) 4. Количество публикаций экологической направленности, размещённых в средствах массовой информации. 5. Доля выполненных работ по рекультивации полигона ТБО (разработка проектной документации, выполнение работ). |
| Этапы и сроки реализации программы: | 2023-2025 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования по годам (средства местного бюджета): - 2023 год – 3150,0 тыс. руб; - 2024 год – 3276,0 тыс. руб; - 2025 год – 3407,04 тыс. руб. Указанные объёмы финансирования носят прогнозный характер и в дальнейшем подлежат корректировке при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации | 1)Стабилизация экологической обстановки в МО г.Сорск, обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. 2)Повышение уровня экологического просвещения, образования и формирование экологической культуры 3) Количество рейдов по обследованию окружающей среды, в том числе с привлечением общественных инспекторов: 2023г – 2 шт. 2024г-2 шт. 2025г – 2 шт. 4) Количество мероприятий экологической направленности различного уровня, проведенных в МО г.Сорск: 2023г – 5 шт. 2024г- 5 шт. 2025г – 5 шт. 5) Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок: 2023г – 50%. 2024г- 80%. 2025г – 100%. 6) Доля выполненных работ по рекультивации полигона ТБО (разработка проектной документации, выполнение работ): 2023г – 10 %. 2024г- 10%. 2025г- 30 %. 7) Количество статей в СМИ по охране окружающей среды и экологической безопасности: 2023г – 5 шт. 2024г- 5 шт. 2025г – 5 шт. |

1.Характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей среды

и ее основные проблемы

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

- Муниципальное образование город Сорск наделено статусом городского округа законом Республики Хакасия от 07.10.2004г. № 65 «Об утверждении границ муниципального образования город Сорск и наделении его статусом городского округа». В состав муниципального образования город Сорск входят населенные пункты: город Сорск, поселок станция Ербинская, поселок Сорский подхоз, аал Колтаров, центр - город Сорск, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет, выборные органы местного самоуправления.

Город расположен на восточных отрогах Кузнецкого Алатау, в 6км к северо-западу от железнодорожной станции Ербинская линии Ачинск — Абакан, в 121 км к северо-западу от столицы республики – Абакана и в 450 км к юго-западу от г. Красноярска по железной дороге Ачинск-Абакан (ст. Ербинская).

Площадь муниципального образования город Сорск составляет 132,32 тыс.га, из которой – 117,64 тыс.га, занимает лесной фонд, 8,78 тыс.га занимают земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь МО г.Сорск составляет 2,1% от территории Республики Хакасия. Из-за скромных размеров город Сорск является достаточно комфортной средой обитания людей.

Экологические проблемы муниципального образования г.Сорск типичны для многих районов. К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, антропогенное воздействие на биоразнообразие животного и растительного мира. Кроме того, огромное влияние на экологическую обстановку в округе оказывают градообразующие предприятия, ООО «Сорский ГОК» и ООО «СФМЗ», относящиеся к опасным промышленным объектам (1 класс опасности).

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха.

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования являются:

- несоответствие большинства мест сбора и размещения отходов требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- необходимость постоянного увеличения расходов бюджета, направляемых на уборку несанкционированных свалок;

- отсутствие селективного сбора отходов потребления и производства на местах их первоначального образования;

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности на территории округа представляет загрязнение и захламление территорий лесов, пойм рек и обочин дорог несанкционированными свалками. В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку данных территорий.

В настоящее время в муниципальном образовании г. Сорск проблема утилизации отходов производства и потребления решена не в полной мере. В результате отсутствия системы раздельного сбора на полигон твердых бытовых отходов попадает ценное вторичное сырье, в том числе древесные остатки, металлолом, макулатура и другое. Наиболее перспективным, современным и экономичным путем решения данной проблемы является развитие системы вовлечения отходов во второй цикл использования. Необходимо усовершенствовать систему обращения с отходами производства и потребления, которая предполагает организацию раздельного сбора и сортировки отходов и передачу их на вторичную переработку, а также утилизацию особо опасных отходов. Это будет способствовать значительному уменьшению отходов, подлежащих захоронению, и крупногабаритного мусора на полигоне.

На территории муниципального образования г.Сорск расположен закрытый полигон ТКО. Полигон не эксплуатируется с марта 2022 года. С целью уменьшения накопленного экологического ущерба необходимо провести работы по рекультивации полигона администрацией города Сорска.

Большое значение в сохранении экологического равновесия играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий, избыточного увлажнения, и других факторов зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость и становятся больными и аварийными. Необходимо провести ряд мероприятий по удалению больных и аварийных деревьев и кустарников, по воспроизводству новых зеленых насаждений.

Совершенствование системы экологического образования, воспитания и информирования населения становится все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и бизнеса в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды.

При этом уровень экологической культуры и экологического образования части населения муниципального образования г.Сорск остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что сложившаяся экологическая ситуация на территории муниципального образования г.Сорск требует постоянного внимания. Одним из ключевых направлений развития района является повышение уровня и качества жизни населения. Это обусловило необходимость разработки муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Сорск».

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды, цели и задачи.

- 2.1. Приоритеты муниципальной программы.

Приоритетом Программы является создание условий, способствующих оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права граждан муниципального образования г.Сорск на благоприятную окружающую среду.

Предлагаемая система действий предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления, общественных объединений и населения МО город Сорск для проведения мероприятий по охране природных ресурсов, их рациональному использованию, защите от вредных воздействий, сохранению естественных экологических систем и природных комплексов.

Мероприятия настоящей Программы разработаны на основании анализа экологического состояния окружающей среды МО город Сорск в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. Правовой основой разработки Программы являются: Закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; План природоохранных мероприятий, планируемых к реализации на территории Республики Хакасия.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Программа направлена на обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Целью муниципальной программы ««Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Сорск»» является обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования г.Сорск, стабилизации и оздоровления экологической обстановки в районе.

Задачи Программы:

1. Экологическое образование, воспитание, а также информирование населения.

2. Мониторинг окружающей среды.

3. Рекультивация полигона ТБО.

4. Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) по мере их выявления.

Достижение цели и решение задач, поставленных в программе, будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2023 года по 2025 год включительно. Этапы не предусмотрены.

Реализацию Программы осуществляет администрация города Сорска, Управление ЖКХ г.Сорска. Информация о ходе выполнения Программы представляется ответственными исполнителями мероприятий (руководителями  организаций, предприятий) специалисту в области охраны труда администрации г. Сорска по запросу. Специалист в области охраны труда администрации г. Сорска ежеквартально отчитывается перед первым заместителем главы города Сорска.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

- Программа реализуется, как комплекс взаимосвязанных между собой мероприятий, эффект от реализации которых в сумме должен проявиться не только в охватываемых программе сферах, но во всей экономике муниципального образования г.Сорск.

- Система программных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:

- мероприятия по осуществлению экологического контроля;

- мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения МО город Сорск;

- ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления.

- проведение рекультивации полигона ТКО, устройство финального покрытия, устройство газодренажных трубок.

Перечень программных мероприятий на 2023-2025 года

| №п/п | Наименование мероприятия Участники | Объем финансирования (муниципальный бюджет тыс.руб.) |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по охране окружающей среды на основе федеральных и республиканских законов. | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Администрация города Сорска. |
| 2 | Освещение в СМИ вопросов по охране окружающей среды и экологической безопасности. | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Администрация города Сорска. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий экологической направленности различного уровня. | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат | Администрация города Сорска. Организации всех форм собственности. |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления | 5248,0 | 2574,0 | 2574,0 | 100,0 | Администрация города Сорска. |
| 5 | Рекультивация полигона ТБО на территории МО г.Сорск | 4585,04 | 576,0 | 702,0 | 3307,04 | Администрация города Сорска. |
| 6 | Организация обучения руководителей и специалистов по вопросам экологической безопасности и обращению с отходами. | Средст-ва органи-заций | Средст-ва органи-заций | Средст-ва органи-заций | Средст-ва организаций | Руководите-ли организаций. |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Сорска. |
| Всего по программе |  | 9833,04 | 3150,0 | 3276,0 | 3407,04 |  |

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:

- средства бюджета муниципального образования г. Сорск (поступившие от экологических платежей) на 2023-2025 гг., в том числе по годам:

- 2023 год – 3150,0 тыс. руб;

- 2024 год – 3276,0 тыс. руб;

- 2025 год – 3407,04 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке.

6. Показатели результативности (целевые индикаторы) программы.

Показатели результативности (целевые индикаторы) программы.

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество рейдов по обследованию окружающей среды, в том числе с привлечением общественных инспекторов | целевой | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество мероприятий экологической направленности различного уровня, проведенных в МО г.Сорск | целевой | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок. | целевой | % | 50 | 80 | 100 |
| 4 | Доля выполненных работ по рекультивации полигона ТБО (разработка проектной документации, выполнение работ) | целевой | % | 10 | 10 | 30 |
| 5 | Количество статей в СМИ по охране окружающей среды и экологической безопасности. | целевой | шт | 5 | 5 | 5 |

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации Программы включает принятие нормативных правовых актов администрации города Сорска, необходимых для достижения целей Программы, ежегодное уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета, а также поступления экологических «окрашенных» платежей в бюджет города Сорска на очередной финансовый год, заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы.

Программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, методических, производственных, санитарно-гигиенических, учебно-пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Общее управление Программой осуществляет первый заместитель главы города - начальник Управления ЖКХ.

Исполнителями программы являются администрация города Сорска, Управление ЖКХ г.Сорска, организации и учреждения города.

С целью управления и контроля за реализацией Программы администрация города Сорска:

- осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчёта о выполнении Программы в отдел финансов и экономики администрации города Сорска;

- проводит согласование с соисполнителями Программы планируемых мероприятий к выполнению и фактически выполненных объёмов работ;

- вносит предложений о корректировке Программы;

- несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов её реализации;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

- готовит совместно с соисполнителями годовой отчёт о ходе реализации Программы и оценке эффективности.

- 8. Ожидаемые конечные результаты

- реализации муниципальной программы

Принятие и реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения за счет значительного сокращения уровня негативного воздействия на окружающую среду;

- снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, в том числе ТКО;

- обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под полигонами ТБО, после завершения эксплуатации указанных полигонов;

- воспитание экологического мышления населения, гражданской позиции подрастающего поколения.

Первый заместитель главы города                                                            А.М. Кузьмин