РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » декабря 2023                                                                            № 498-п.

Об утверждении Плана основных

мероприятий (ежегодный) муниципального

образования город Сорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах на 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2020 № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в области гражданской обороны», приказом МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27 Устава муниципального образования город Сорск, администрация города  Сорска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План основных мероприятий (ежегодный) муниципального образования город Сорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории на 2024 год (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Сорский городской вестник» и  разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы   города Сорска.

Глава города   Сорска                                                                  В.Ф. Найденов

Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

Начальник Управления по ГО,ЧС и ПБ                                                                                                    Глава города Сорска

Республики Хакасия                                                                                                                            __________В.Ф.Найденов

________________В.В. Карамашев

«___»_____________20____г                                                                                                             «___»_________20_____г

Согласовано:

Начальник ГУ МЧС России

по Республике Хакасия

генерал майор внутренней службы

_____________________А.А. Мулл

«_____»______________20______г

план

основных мероприятий муниципального образования город Сорск  в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2024 год

г. Сорск

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Принять участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | апрель |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |  | - |  |  |
| 2. |  | Принять участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | ежеквартально |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |  | - |  |  |
| 3. |  | Принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие в проведении уточнения (корректировки) планов приведения в готовность гражданской обороны: планов приведения в готовность гражданской обороны муниципальных образований Республики Хакасия; | до 01 февраля |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 2. |  | Принять участие в проведении уточнения (корректировки) планов гражданской обороны и защиты населения Республики Хакасия: планов гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований Республики Хакаси | до 25 января |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 3. |  | Провести уточнение (корректировку) Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС) | До 20 января |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 4 |  | Принять участие в организации работы по уточнению Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС) на объектах и в организациях, в полномочия которой входит решение вопросов по защите населения и территории от ЧС, а также эксплуатирующей объекты (за исключением радиационно опасных объектов), являющейся источником ЧС федерального, регионального, муниципального и локального характера | До 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР организации |  |  |  |  |
| 5. |  | Принять участие в проведении заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Хакасия по вопросам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Об итогах прохождения Новогодних и Рождественских праздников и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Республики Хакасия; О создании безопасных условий для проведения праздника Православной церкви «Крещение Господне» на территории Республики Хакасия | до 17 января |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О создании межведомственной комиссии Республики Хакасия по проверке готовности муниципальных образований к паводку и пожароопасному периоду 2024 года | до 15 февраля |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| . |  | «О неотложных предупредительных мероприятиях по подготовке к безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2024 году и прогнозе его развития» | до 25 февраля |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О принимаемых мерах по охране лесов и защите населенных пунктов от пожаров в пожароопасный период 2024 года» | до 15 марта |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Постановка задач на весенне-летний период 2024 года | апрель-май |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | Об итогах деятельности по безопасному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2024 года на территории Республики Хакасия | до 30 июня |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О состоянии и развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Хакасия» | до 30 июня |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О подготовке сил и средств ТП РСЧС Республики Хакасия к ликвидации аварий и ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» Об организации и ходе обучения населения в области безопасности жизнедеятельности (в иных вопросах предупреждения ЧС) | до 30 сентября |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период 2024 года» «О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2024 г. Постановка задач на осенне-зимний период 2024– 2025 гг.» | до 30 октября |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О состоянии и развитии ЕДДС муниципальных образований, систем оповещения и информирования населения, системы-112, на территории Республики Хакасия» | до 20 ноября |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О разработке (переработке) паспортов безопасности территорий муниципальных образований» | до 20 декабря |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | «О подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год. Постановка задач на 2025 год» | до 29 декабря |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | Об обеспечении пожарной безопасности и готовности муниципальных образований к безопасному и безаварийному проведению Новогодних и Рождественских праздников | декабрь |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | Участвовать в принятии нормативных правовых актов Республики Хакасия: «Об организации работ по безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2024 году» «О подготовке объектов и жилого сектора к весенне-летнему (осенне-зимнему) пожароопасному периоду» «Об утверждении Перечней населенных пунктов Республики Хакасия, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2025 году» | Февраль март (ноябрь) декабрь |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 6. |  | Разработать и утвердить План основных мероприятий Республики Хакасия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | до 25 декабря |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие в штабных тренировках с органами управления, силами и средствами муниципальных звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных: паводком, природными пожарами, авариями на объектах ЖКХ и энергетики | 15 февраля, 14 марта, 5 сентября | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Принять участие в командно-штабном учении с органами управления, службами и формированиями муниципального образования г. Сорск по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Республики Хакасия по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные, авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» | 12 сентября | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Комиссия по ЧС и ПБ МО г. Сорск, эвакуационная комиссия МО г. Сорск, силы и средства городского звена ТП РСЧС РХ |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие в подготовке должностных лиц в области ГО и ЧС муниципальных образований согласно плану на 2024 год | в течение года |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 2. |  | Направить заявки на обучение в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГОЧС» на 2025 год | август-сентябрь |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители организаций |  |  |  |  |
| 3. |  | Принять участие в подготовке населения Республики Хакасия навыкам оказания первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» | в течение года |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР ,руководители организаций |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие в проведении республиканский конкурс «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Республики Хакасия»: Первый этап (муниципальный) Второй этап (республиканский) | ноябрь 2023 г. - февраль 2024 г. февраль – апрель 2024г. |  | Руководители учреждений образования |  |  |  |  |
| 2. |  | Принять участие в подготовке и проведении «Дня пожарной охраны»: - освещение основных направлений деятельности МЧС России - показ достижений и повседневной работы спасателей | апрель |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители учреждений образования |  |  |  |  |
| 3. |  | Принять участие в проведении «Дня знаний»: - освещение основных направлений деятельности МЧС России - показ достижений и повседневной работы спасателей | 1 сентября |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители учреждений образования |  |  |  |  |
| 4. |  | Принять участие в проведении «Месячник безопасности в государственных образовательных организациях Республики Хакасия»: - освещение основных направлений деятельности МЧС России - показ достижений и повседневной работы спасателей | сентябрь |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители учреждений образования |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработать комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты Республики Хакасия на 2025 год | до 29 ноября |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 3. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие в комплексных проверках готовности систем оповещения населения (включения оконечных средств оповещения и доведения до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио, - аудивизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания, с перерывом вещательных программ). | 6 марта, 2 октября | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, проводимые Администрацией города Сорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уточнение и корректировка планов организаций и учреждений муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год; | 28 декабря |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР, руководители организаций, учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения | 20 января |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители организаций |  |  |  |  |
|  |  | Плана гражданской обороны организаций (учреждений) | 25 января |  | руководители организаций, учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25 января |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР, руководители организаций, учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Плана приведения в готовность гражданской обороны организаций | 25 января |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР руководители организаций |  |  |  |  |
| 2 |  | Уточнение реестра нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне | 1июня, 1 декабря |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР руководители организаций |  |  |  |  |
| 3 |  | Уточнение перечня организаций обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне муниципального уровня | 2, 4 квартал |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР руководители организаций |  |  |  |  |
| 4 |  | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на территории МО г. Сорск | до 1 февраля |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 5 |  | Уточнение информации в Ростехнадзоре об опасных производственных объектах, расположенных на территории МО г. Сорск | до 30 мая |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР руководитель ООО «Сорский ГОК», ООО «Сорский ФМЗ» |  |  |  |  |
| 6 |  | Организовать контроль над разработкой (переработкой) планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов организаций, включенных в перечень опасных производственных объектов, разрабатывающих ПЛАРН, расположенных на территории МО г. Сорск | Не реже раза в полгода |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР руководитель ООО «Сорский ГОК» |  |  |  |  |
| 7 |  | Уточнение состава сил и средств городского звена ТП РСЧС | февраль, август |  | начальник отдела по ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 8 |  | Выполнение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности на территории МО г. Сорск: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование технического обследования источников НППВ, находящихся в муниципальной собственности | апрель, октябрь |  | первый заместитель главы города Сорска начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | Проведение рейдов по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима | апрель май |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, ОНДПР, ПЧ – 103, ОМВД по г. Сорску, ОтдСПН по г. Сорску |  |  |  |  |
|  |  | Проведение сходов, встреч с населением | март, октябрь |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, ОНДПР, ПЧ – 103, ОМВД по г. Сорску |  |  |  |  |
|  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения требований ПБ | постоянно |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работы с УК, старостой по проведению профилактических работ в жилом фонде | апрель, ноябрь |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, УК |  |  |  |  |
| 9. |  | Подготовить и провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Сорск по вопросам: |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | «О неотложных предупредительных мероприятиях по подготовке к весеннему половодью и паводку 2024 года» «О принимаемых мерах по охране лесов и защите населенных пунктов от пожаров в пожароопасный период 2024 года» | до 24 марта |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
|  |  | «О состоянии и развитии ЕДДС МО, систем оповещения и информирования, системы 112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования город Сорск» | до 21 апреля |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
|  |  | «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в майские выходные и праздничные дни 2024 года» | до 24 апреля |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
|  |  | «О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 12осенне-зимний период 2023-2024 гг. Постановка задач на летний период 2024 г.» | до 22 мая |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
|  |  | «О подготовке сил и средств ТП РСЧС РХ к ликвидации аварий и ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в 13осенне-зимний период 2024-2025 гг.» | до 27 августа |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
|  |  | «Об организации и ходе обучения населения в области безопасности жизнедеятельности» | до 29 сентября |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  |  |  |
|  |  | «О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 13осенне-зимний пожароопасный период 2024 года» «О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2024 г. Постановка задач на 13осенне-зимний период 2024– 2025 гг.» | до 29 октября |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
|  |  | «О подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год. Постановка задач на 2025 год» | до 27 декабря |  | Глава города Сорска Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций, учреждений |  |  | - |  |
| 10 |  | Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО г. Сорск | апрель ноябрь |  | Председатель ПУФ, члены ПУФ, Отдел по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведение заседаний приемной эвакуационной комиссии МО г. Сорск | апрель сентябрь |  | Председатель ЭК Члены ЭК Отдел по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 12 |  | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования город Сорск | до 15 января |  | ГУ МЧС России по РХ Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 13 |  | Уточнение Плана приведения в готовность гражданской обороны МО г. Сорск | до 1 февраля |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 14 |  | Уточнение Плана гражданской обороны и защиты населения МО г. Сорск | до 25 января |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 15 |  | Актуализация нормативно-правовой базы в области ГО, ЧС и ПБ | при необходимости |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 10 |  | Проверка готовности пунктов временного размещения населения к приему пострадавшего населения |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 11 |  | Проверка (осмотр) запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны, с составлением акта осмотра | ежеквартально |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 12 |  | Проверка муниципального образования к осуществлению мероприятий гражданской обороны | август |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорска |  |  |  |  |
| 13 |  | Подготовка и направление в УГОЧС и ПБ РХ доклада об итогах подготовки населения МО г. Сорск в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (1/ОБУЧ-П) | до 20 января до 20 июня |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорск |  |  |  |  |
| 14 |  | Подготовка и направление в УГОЧС и ПБ РХ доклада о состоянии гражданской обороны муниципального образования город Сорск (форма 2/ДУ) | до 20 января до 20 июня |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорск |  |  |  |  |
| 15 |  | Подготовка и направление в УГОЧС и ПБ РХ сведений о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны на территории муниципального образования город Сорск (форма 3/ЗАП ГО) | до 20 января до 20 июня |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации города Сорск |  |  |  |  |
|  |  | Направление УГОЧС ПБ сведений о наличии обеспеченности сил ГО МО г. Сорска (форма 1/ГГО) | до 20 января до 20 июня |  |  |  |  |  |  |
| б) Подготовка должностных лиц, специалистов, населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация проведения конкурса «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» |  |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители ОУ |  |  |  |  |
|  |  | - разработка и утверждение Положения о проведении конкурса | октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - издание распоряжения о проведении конкурса | октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - организация и проведения конкурса в муниципальных образованиях | ноябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - подведение итогов конкурса и награждение участников | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка комплексного плана обучения неработающего населения | февраля |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка Регистра учета подготовки населения в ГОУ ДОП «УМЦ ГОЧС» | октябрь |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка памяток для населения их выпуск и распространения | в течение года |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
| 5. |  | Контроль за выполнением плана комплектования ГОУ РХ «УМЦ по ГОЧС» слушателями | ежемесячно |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР руководители организаций |  |  |  |  |
| 6. |  | Публикации в СМИ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение в СМИ учений, тренировок проводимых на территории МО | в соответствии с планом мероприятий |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка разъяснительных материалов и памяток в СМИ по вопросам безопасности жизнедеятельности населения МО | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и размещение в СМИ профилактических материалов сезонного характера | в течение года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение видеороликов в доме культуры, образовательных учреждениях. | До 1 числа ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация подготовки для СМИ материалов и поздравлений к праздничным датам | до 30 апреля до 4 октября до 27 декабря |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пропаганда телефона ЕДДС, «Системы -112» | регулярно |  | Директор МКУ «ЕДДС МО г. Сорск» |  |  |  |  |
| 7. |  | Сбор с руководящим составом ОУ города по подведению итогов выполнения мероприятий ГО, анализу выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, итогам деятельности муниципального звена ТП РСЧС РХ за летний (зимний) период с проведением практических занятий по отработке действий КЧС и ПБ при ликвидации аварий на опасных промышленных объектах и организации защиты населения | 20 июня 20 декабря |  | Председатель КЧС и ПБ начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители организаций, учреждений ОУ ГОЧС организаций, учреждений |  |  |  |  |
| 8 |  | Участие в методическом занятии с лицами уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, по реализации полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | ежеквартально |  | ГУ МЧС России по РХ Отдел по ГО, ЧС и МР администрации |  |  |  |  |
| 8. |  | Проведение “Месячника безопасности”, освещение основных направлений деятельности МЧС России, показ достижений и повседневной работы спасателей. Тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы при угрозе возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций | 2-27 сентября |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители ОУ, Начальник ПЧ, ОНД. |  |  |  |  |
| 9. |  | Учебно-методический сбор с руководителями ОУ ГОЧС учреждений и организаций | 4 декабря |  | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, ОУ ГОЧС организаций и учреждений |  |  |  |  |
| 10. |  | Проведение уроков безопасности с учащимися образовательных учреждений; -проведение в рамках школьной программы дополнительных занятий по подготовке учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях, произошедших вследствие террористических актов; | в течение учебного года |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 11. |  | Подготовка ежегодного доклада о состоянии обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности на предприятиях и учреждениях | ноябрь |  | ОУ ГОЧС организаций и учреждений |  |  |  |  |
| 12 |  | Участие в проведении «Дня гражданской обороны» | 4 октября |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС ОУ ГОЧС организаций и учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Участие в проведении «Месячника гражданской обороны» | октябрь |  | Отдел образования, начальник отдела по дела ГО, ЧС и МР ОУ ГОЧС организаций и учреждений |  |  |  |  |
| 13 |  | Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение «Дня знаний» | 1 сентября |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений, ПЧ-103 |  |  |  |  |
|  |  | Участие в проведении региональных соревнований «Школа безопасности» | сентябрь |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Участие в проведении олимпиады по предмету основы безопасности жизнедеятельности | ежеквартально |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение открытого урока «ОБЖ» приуроченного ко «Дню пожарной охраны» | апрель |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безопасности подрастающего поколения в преддверии летних каникул, в рамках «Международного дня защиты детей» | 1 июня |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Организация участия команд от образовательных учреждений МО г. Сорск в региональных соревнованиях «Школа безопасности» | июнь-июль |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Участие в проведении «Месячника гражданской обороны » | октябрь |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение открытого урока и дня открытых дверей в образовательных учреждениях МО г. Сорск, приуроченного ко Дню гражданской обороны | октября |  | Отдел образования, начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |
| в) Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС г. Сорска к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная проверка МУП «Новый дом» в области ГО, ЧС и ПБ с проведением практической тренировки по действиям персона при аварии на городской котельной |  | август |  |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, ОУ МУП «Новый дом» |  |  |  |
| 2 | Комплексная проверка учреждений в области ГО, ЧС и ПБ с проведением практической тренировки по действиям персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций МБОУ «Сорская школа №2» МБДОУ детский сад «Дюймовочка» МБУ «Музыкальная школа г. Сорска» |  | апрель май октябрь |  |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, отдел образования, руководители учреждений |  |  |  |
| 3. | Участие в оценке готовности муниципального образования город Сорск и ЕДДС к лесопожарному и паводковому периоду |  | по отдельному плану |  |  | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители организаций, учреждений |  |  |  |
| 4 | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне |  | октябрь |  |  | Глава города Сорска начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР, руководители учреждений |  |  |  |
| 5 | Тренировка групп контроля муниципального образования город Сорск |  | по отдельному плану |  |  | ГУ МЧС России по РХ начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР |  |  |  |

Председатель комисии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                                                         ___________________  В.Ф. Найденов

муниципального образования город Сорск

«____»__________20  __г.

Начальник  отдела по делам гражданской обороны,                                                                            ____________________ Н.К. Арискина

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе

«____»__________20  __г.