Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 28.06.2024 года №176

Отчет об исполнении Плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Сорск до 2030г. за 2023год

Целью действующей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Сорск до 2030 года является повышение уровня и качества жизни населения города и предполагает реализацию мероприятий Стратегии по приоритетным направления:

- рост экономического потенциала;

-развитие человеческого потенциала, достижение оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами;

-содействие укреплению системы охраны правопорядка и общественной безопасности;

- улучшение качества среды проживания.

-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Финансирование мероприятий по направлению «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» в 2023году составило 1552,34 млн.руб.( 145,8 % от плана), в том числе:

-  из средств местного бюджета 0,04 млн.руб., (77,4% от плана)

- из средств республиканского бюджета 1,9млн.руб., (46% от плана)

- иные источники финансирования 1550,4 млн.руб.(план 1060,3млн.руб)..

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимателей реализовано следующее мероприятие:

-МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск». В рамках данной программы в 2023 году субъектам малого и среднего предпринимательства  оказана информационная  и консультационная поддержка в виде размещение в средствах массовой информации, на сайте, публикаций и аналитических материалов по малому  предпринимательству.

По данному направлению в 2023 году в сфере промышленного производства реализованы следующие мероприятия:

-Инвестиционное обновление технологического автопарка градообразующих предприятий (ООО Сорский ГОК). Приобретено горно-транспортное оборудование на общую сумму  1475095 тыс. руб.: БелАЗ 7513D-6 ед., 7547- 2ед, экскаватор гидравлический -1 ед, фронтальный погрузчик 2 ед., бульдозер Т35- 2ед.

-«Реконструкция, модернизация имеющегося оборудования и объектов предприятия»(ООО Сорский СФМЗ). Произведен ремонт технологического оборудования на общую сумму  55291 тыс.руб..

Для развития агропромышленного комплекса в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

-МП «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск В рамках программы в 2023 году объем финансирования составил 1833,6 тыс. руб. при плане  4094,0 тыс. руб. (44,8% от плана):

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 291,2 тыс.руб.  при плане 1805,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета. Денежные средства были запланированы на утилизацию трупов животных и их доставку в ООО «Роси».

-  мероприятия по отлову и содержанию домашних животных - в сумме 1542,4 тыс. руб.  при плане 2189,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета. Отловлено 83 собаки, отпущено 52 собаки, в приюте на 01.01.2024 г. находились 17 собак.

Было организовано и проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок.

В 2023году земельные участки КФХ для развития мясного поголовья скота не предоставлялись.

Для увеличения продуктивности, улучшения мясных и молочных показателей крупного рогатого скота, Глава КВХ Бойко Д.Ю. (Инвестиционный проект «Организация цеха по переработке и выпуску молочной продукции в ассортименте») и Ватовская О.Ю. (Инвестиционный проект «Предприятие по выпуску молочной продукции») приобрели по 1 быку производителю.

С целью повышения квалификации муниципальных служащих реализовано следующее мероприятие:

-МП «Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сорска Республики Хакасия на 2021-2023 годы». Мероприятия программы реализовывались за счет средств муниципального и республиканского бюджетов. Объем финансирования составил 121,3 тыс.руб. ( 99,3 % от плана). В результате реализации данной программы, в 2023 году повысили квалификацию 17 муниципальных служащих по 22-м программам.

На территории города Сорска реализуется муниципальная программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия» Финансирование по программе составило 294,7 тыс.руб.(98,2% от плана) с местного бюджета.

Для увеличения численности населения, занятого в экономике, Центром занятости города Сорска на постоянной основе, проводится информирование населения об актуальных вакантных рабочих местах с целью трудоустройства на территории города. Организуется временное трудоустройство граждан на общественные работы. На временные работы  в 2023 году было трудоустроено 22 несовершеннолетних гражданина.

Проводится анализ потребности работодателей города Сорска в квалифицированных кадрах. При Центре занятости населения осуществляет свою деятельность  консультационный пункт и действует горячая линия для информирования работников предприятия города по вопросам трудового законодательства, видах предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости.

ГКУ РХ ЦЗН отдела по городу Сорску информирует граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания через общероссийскую Федеральную базу вакансий портал Работа в России и интерактивный портал службы занятости Республики Хакасия. На постоянной основе привлечения трудовых ресурсов по заявкам работодателей из других регионов проводятся ярмарки вакансий в онлайн-формате.

В Центре занятости все нуждающиеся в трудоустройстве имеют возможность, ознакомится с банком межрегиональных вакансий.

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Финансирование мероприятий по направлению «Развитие человеческого потенциала, достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами» за 2023 год составило 458,8тыс.руб.(95,1% от плана), в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 106,4млн.руб.(85,1% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета 241,8млн.руб. (98,0% от плана),

- за счет средств федерального бюджета 110,5 млн.руб.(100% от плана).

По данному направлению реализовывались следующие мероприятия:

В рамках государственной программы "Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"  в 2023 году ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» произвела работы по установки противопожарных перегородок, замены старых дверей на противопожарные, обеспечения укомплектованности пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным запорным клапаном, замену автоматической пожарной сигнализации.

Проведены работы по благоустройство территории, по частичному асфальтированию, установлены пандусы для маломобильных пациентов.

В области  социальной защиты населения в 2023 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы; труженикам тыла; отдельным категориям граждан на предоставление скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердому топливу; реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий; многодетным семьям; ежемесячное пособие на ребенка и др.

В рамках эффективности системы образования и повышения общественной и бытовой культуры населения реализовывались следующие мероприятия по муниципальным программам:

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО г.Сорск». В результате реализации программы объем финансирования составил 325631,2 тыс.руб. (95,9% от плана):

В рамках реализации МП «Развитие системы образования в МО г. Сорск» завершился капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения МБОУ Сорская ООШ № 2 им. Толстихиной Ю.Н, направленный на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды (компьютерная техника, орг. техника)  в МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», были созданы  центры образования естественно-научной и технологической направленности профиля «Точка роста». Это позволило обновить материально-техническую базу образовательных организаций средствами обучения и воспитания в МБОУ Сорская СОШ № 1 и МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» (приобретена орг. техника, компьютерная техника, поставка цифровых лабораторий по физики, химии, биологии).

Проведен частичный капитальный ремонт в МБОУ Сорская СОШ № 1 и МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» в рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» из средств РУСАЛА (капитальный ремонт 2-х кабинетов).

Оснащение МБОУ Сорская СОШ № 1 и МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» государственными символами РФ в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» ( приобретение флага России, флагштоков, герба РФ в МБОУ Сорская СОШ № 1, МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» )

В рамках антитеррористической защищенности на территории общеобразовательных учреждений изготовлены и установлены входные калитки, видеодомофоны с электронным замком, кнопкой вызова и дверным доводчиком с подключением на пост охраны.

На реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций были реализованы следующие мероприятия:

-проведение частичного капитального ремонта в МБОУ Сорская СОШ № 1, замена дверей, ремонт кабинетов № 41,42 (в том числе системы отопления, потолков, канализации и водоснабжения, системы водоотведения а так же ремонт полов), в МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП», ремонт кабинета № 3-16, 3-1 (в том числе заменены деревянные оконные блоки на изделия из ПВХ), а также филиале МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» Ербинская ООШ № 4 выполнен капитальный ремонт системы отопления в подвале, капитальный ремонт входной группы, установили пандус, произвели монтаж тепловых завес.

На модернизацию региональных систем дошкольного образования были реализованы следующие мероприятия:

- частичный капитальный ремонт пола 1-го этажа, замена старых деревянных окон на окна из ПВХ в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок», завершены ремонтные работы по замене дверей, а также монтаж видеодомофона направленный на противодействие и профилактику терроризма;

- капитальный ремонт тамбуров (эвакуационных выходов), крыльца, водосточной системы в МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко», а также монтаж видеодомофона направленный на противодействие и профилактику терроризма;

- частичный капитальный ремонт полового покрытия и канализации в МБДОУ детский сад «Дюймовочка», а также монтаж видеодомофона направленный на противодействие и профилактику терроризма;

- монтаж видеодомофона в МБДОУ детский сад «Ручеек», направленный на противодействие и профилактику терроризма.

-	подпрограмма «Школьное питание» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск». В результате реализации подпрограммы объем финансирования составил: 11484,3 тыс.руб. (89,2% от плана). Организовано питание обучающихся 1-4 классов, бесплатным горячим питанием детей малообеспеченных семей, детей участников СВО, детей с ОВЗ, дети-инвалиды, имеющие статус ребенка с ОВЗ, в том числе получающие общее образование на дому в общеобразовательных учреждениях.

- объем финансирования на заработную плату по подпрограмме «Обеспечение доступности общего образования» из местного бюджета составила-4619,1 тыс. руб., (100% от плана) из республиканского бюджета составила-97951,4 тыс. руб, (100% от плана) из федерального бюджета составила-8448,0 тыс. руб. (100% от плана)

- объем финансирования на заработную плату  по подпрограмме «Обеспечение доступности дошкольного образования» из местного бюджета составила-14373,5 тыс. руб., (100% от плана)  из республиканского бюджета составила-61968,0 тыс. руб. (100% от плана)

- объем финансирования на заработную плату  по подпрограмме «Обеспечение доступности дополнительного образования» из местного бюджета составила-7201,2 тыс. руб. (100% от плана).

В рамках оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей реализуется Муниципальная программа «Дети сироты» - финансирование по программе составило 3747,0 тыс.руб. (99,0% от плана),ФБ-780,8тыс.руб(100% от плана) РБ-2966,2  тыс.руб.(100% от плана), приобретены   квартиры на вторичном рынке жилья для детей сирот.

- Обеспечение населения МО г.Сорск услугами культуры и поддержка профессионального искусства, развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры и др. Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования города Сорска», общее финансирование составило(107803,8 тыс.руб. от плана 113419,6тыс.руб., что составило 95,0%)  Произведено укрепление материально-технической базы МБУК ДК «Металлург» (приобретение аппаратуры) на сумму 445,5 тыс.руб. (в т.ч. из средств РБ – 427,7 тыс. руб.), МБУК «ЕСБ» (комплектование библиотечных фондов) на сумму 230,9 тыс.руб. (в т.ч. из средств ФБ – 27,1 тыс. руб., РБ – 194,5 тыс.  руб., МБ- 9,3 тыс.руб.).

Социально значимые объекты (МБУК «ЕСБ») обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», затрачено средств в размере 18,9 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование из средств МБ -4 %).

В целях реализации регионального проекта «Культурная среда» ведутся работы по строительству центра культурного развития, финансирование за 2023 год составило 84522,3 тыс. руб. (в т.ч. из средств ФБ – 80330,0 тыс руб., РБ – 811,0тыс. руб., МБ-3380,9 тыс.руб.). Ведутся работы по технологическому присоединению энергопринимаемых устройств электроустановки центра культурного развития (выполнены частично на сумму 2292,7 тыс. руб. из средств местного бюджета)

Объем финансирования заработной платы и отчислений в фонды за 2023 год  составил 15 373,3 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в МО города Сорска»  (общее финансирование 18335,1 тыс.руб. от плана 22298,8 тыс.руб. 82,2 %)

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- предоставление дополнительного образования МБУ ССШ;

- участие спортсменов в республиканских, региональных соревнованиях;

- поддержка спортсменов (поощрения за высшие спортивные достижения)

-проведение дней здоровья, флеш-мобов, турниров, спартакиад, культурно-массовых мероприятий, показательных выступлений;

- проведены спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию материально- технического обеспечения занимающихся физической культурой и спортом приобретен спортинвентарь на сумму 1354,2 тыс. руб. (в т.ч. из средств РБ – 1300,0 тыс. руб.).

Разработана проектно-сметная документация строительства спортивного зала на территории МБОУ Сорская ООШ № 2 им. Толстихиной Ю.Н. на сумму 1678,0 тыс. руб. в рамках выделенной дотации.

Объем финансирования заработной платы и отчислений в фонды за 2023 год  составил 10 940,9 тыс. руб.

В рамках программы «Социальная политика на территории МО города Сорска» исполнение составило 3190,0тыс.руб.(100% от плана)

-  подпрограмма «Старшее поколение». Исполнение по программе составило 2960,0 тыс. руб.(100,0% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2023 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, проведены мероприятия по повышению уровня жизни и организации активного отдыха пожилых людей.

- подпрограмма «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска». Исполнение по программе составило 230 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2023 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

В результате реализации МП «Доступная среда»  объем финансирования составил 100,0 тыс.руб.,(100% от плана) за счет средств местного бюджета. Изготовление и установка пандуса в ДК «Металлург».

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Мероприятия по направлению «Обеспечение безопасной жизни населения» за 2023год  составило 1,6 млн.руб.(83,3% от плана)

- за сет средств местного бюджета-  0,9млн.руб.(81,8% от плана),

- за счет республиканского бюджета -0,7млн.руб.(100% от плана)

По данному направлению реализованы мероприятия в рамках следующих муниципальных программ:

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа г.Сорск (2023-2025 годы)». Мероприятия программы реализовывались за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил 270,0 тыс.рублей, план 270,0 тыс.руб. (100 %);

-подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории г. Сорска среди населения» 85,0 тыс.руб. при плане 85,0 тыс.руб.

-подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних на территории муниципального образования г. Сорск» 185,0 тыс.руб. при плане 185,0 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

-проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений,

-акции «Дорога в школу»,

-организация спортивно-массовой работы с молодежью;

-выпуск и распространение информационного материала, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного спортивного и военно-патриотического воспитания граждан;

-подготовку  открытых, досуговых площадок при образовательных учреждениях для организации летней занятости детей.

-проведение городских акций, конкурсов направленных на формирование здорового образа жизни, среди несовершеннолетних.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

-  МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск». Исполнение программы составило 76,0 тыс. руб. (100% от плана) за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.	МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск" В рамках программы были оплачены услуги по привидению в соответствие требованиям Госстандартом знаковой сигнализации улично-дорожной сети в сумме 237,6 тыс.руб. (61,9 % от плана) – выполнены работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть автодорог муниципального образования город Сорск. Причиной невыполнения плана является отсутствие актов выполненных работ по содержанию дорожно-знаковой информации по заключенному муниципальному контракту от 10.07.2023 г. № 103/23 на сумму 146,4 тыс.руб.

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Сорск» объем финансирования по программе составил 69,0 тыс.руб. от плана 69,0 тыс.руб.(100% от плана)

Для муниципальных учреждений образования, культуры, спорта изготовлены 14 стендов «Алгоритм (памятка) действий при угрозе и совершении теракта».   Проведены учения по антитеррористической защищенности.

- МП «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Объем финансирования по данной программе в 2023 г. составил 891,9 тыс. руб. при плане 1000,0тыс. руб.  (89,2% от плана), в том числе: МБ-221,9 тыс. руб., РБ- 670,0 тыс. руб..

Расходы направлены на организацию отдыха на пруду "Теплый" в соответствии с правилами безопасности людей на водных объектах (зарплата матросу-спасателю); ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты); профилактические противопожарные мероприятия (Поставка первичных средств пожаротушения: автономных пожарных извещателей ИП 212-142, поставку воздуходувного устройства STIHL BR500, триммера бензинового (газонокосилка)  STIHL FS 55; противопожарное обустройство территории аал Колтаров (обустройство мин. полос),  обустройство мин. полос ул. Лесная-ул. Пионерская, обустройство мин. полос территория городского парка, обустройство мин. полос п.ст. Ербинская (район городского кладбища);  обеспечение безопасности ГТС, страховка ГТС; приобретение памяток, видеопродукции, методической литературы по профилактическим мерам пожарной безопасности.

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Финансирование мероприятий по направлению «Формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей г.Сорска» за 2023 год составило 53,2 млн руб. (66,9% от плана)., в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 24,6 млн руб.(62% от плана),

- за счет средств республиканского бюджета 23,3 млн руб. (67,5% от плана),

- за счет средств федерального бюджета 5,3 млн руб.(100% от плана).

По данному направлению реализовывались следующие программы:

- МП "Формирование комфортной среды города Сорска" Объем финансирования по программе составил 6455, 9 тыс.руб. (100% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 1858,8тыс.руб;(100% от плана.) за счет средств республиканского бюджета – 46,0 тыс.руб.(100% от плана), за счет средств федерального бюджета 4551,2 тыс.руб.(100% от плана). В рамках программы были выполнены следующие работы по:

- благоустройству общественной территории «Сквер «Гимн труду»  на сумму 283,8 тыс.руб.,

- благоустройству общественной территории Аллея по ул. 50 лет Октября – 2029,4 тыс.руб., в том числе озеленение (521,9 тыс.руб.);

- благоустройству общественной территории участок пешеходной дорожки с площадкой для отдыха по ул. Кирова в районе домов 25-27 – 512,6 тыс.руб.;

- благоустройству дворовой территории по ул. Кирова 24А,- 2091,7 тыс.руб.

- благоустройству дворовой территории по ул. Кирова 24- 1381,6 тыс.руб..

- проведению экспертизы сметной документации на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий – 59,4 тыс.руб.;

- разработке сметной документации – 60,0 тыс.руб;

- разработке технического задания на выполнение работы по благоустройству в 2024 году общественной территории «городская площадь» - 37,4 тыс. руб.

- МП "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 гг". В результате реализации программы объем финансирования составил: 478,5 тыс.руб. (29,3% от плана) за счет средств местного бюджета. В связи с дефицитом бюджета города Сорска взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности не платятся в полном объеме.

- МП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск». В рамках программы, финансирование за 2023г составило 10821,2 тыс.руб., при плане 12205,9 тыс.руб. (88,7% от плана), в том числе: за счет средств муниципального бюджета – 10373,2 тыс.руб. , за счет средств республиканского бюджета – 44,8 тыс.руб. , за счет средств федерального бюджета – 403,2 тыс.руб. Денежные средства были направлены на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования, организацию благоустройства территории МО, отвечающей экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям.

Были выполнены следующие мероприятия:

-содержание и ремонт уличного освещения – 4351,3 тыс.руб. (план – 5010,0 тыс.руб.; финансирование - 86,9%; выполнение работ – 4724,3 тыс.руб.(94,3%);  в связи с дефицитом бюджета кредиторская задолженность на 01.01.2024 – 373,0 тыс.руб.));

- озеленение – 160,0 тыс.руб.;

-содержание территории – 2585,4 тыс.руб. (в связи с дефицитом бюджета кредиторская задолженность на 01.01.2024 – 411,8 тыс.руб.);

- содержание мест захоронения – 264,6 тыс.руб;

- противоклещевая обработка территории- 87,4 тыс.руб;

- установка мемориальной доски и восстановление захоронения Маркозякова А.В. – 466,7 тыс.руб., (в том числе: за счет средств муниципального бюджета –18,7 тыс.руб. , за счет средств республиканского бюджета – 44,8 тыс.руб. , за счет средств федерального бюджета – 403,2 тыс.руб.);

- выплаты по исполнительным листам – 2644,4 тыс.руб.;

- ремонт муниципального жилья – 249,4 тыс.руб.;

- обследование кровли бани – 12,0 тыс.руб.

-Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Сорск» финансируется за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет г.Сорска. Указанные средства имеют целевое назначение и могут быть расходованы на мероприятия, согласно приложению №2 Правил разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 №1370. В план мероприятий, утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, на территории г.Сорск включено два мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления;

- рекультивация полигона ТБО на территории МО г.Сорск.

В связи с тем, что в ближайшее время, будет необходимо проводить работы по рекультивации полигона ТКО, что потребует достаточно больших финансовых затрат, средства по указанной программе аккумулируются, на 01.01.2024г. остаток денежных средств  по программе составил 8520,6 тыс.руб.

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск». Данная программа в 2023 году реализовывалась на условиях софинансирования республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2023 году улучшили 2 молодые семьи. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2023 году было 2 ед.. Объемы финансирования составили 678,3 тыс.руб. (100% от плана), в том числе: из средств местного бюджета – 250,0 тыс.руб., из республиканского бюджета – 42,8 тыс.руб, из федерального бюджета – 385,5 тыс.руб..

-  МП "Поддержка и развитие коммунальных систем в муниципальном образовании город Сорск", объем финансирования по программе составил 3888,7 тыс.руб., при плане 16372,6 тыс. руб., (23,8% от плана) за счет средств местного бюджета (726,4 тыс.руб. 36,3% от плана) и республиканского бюджета (3162,3 тыс.руб. 22,0% от плана).

В рамках данной программы были выполнены следующие работы:

- разработана и проведена экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участков системы холодного водоснабжения от ТК 14 до ТК 21 на сумму – 129,3 тыс.руб.;

- проведена проверка сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка системы холодного водоснабжения от ВК 5 до ТК 9, расположенного по ул. 50 лет Октября – 116,2 тыс.руб.;

- проведена поверка сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети, расположенной по адресу: ул. 50 лет Октября - ул.Кирова  – 65,5 тыс.руб.;

- проведена экспертиза сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети, расположенной в нижней части города (ул. Лесная, Гоголя, Пионерская и т.д), ремонт которой планируется осуществлять в рамках региональной программы Республики Хакасия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия на 2023-2027 годы» -  164,0 тыс.руб., в связи с дефицитом бюджета города  на 01.01.2024 г.образовалась кредиторская задолженность в сумме 164,0 тыс.руб..

Так же были приобретены материалы и оборудование для капитального ремонта котельной на сумму 10385,8 тыс. руб, в том числе:

- ПСВ (подогреватель сетевой воды) – 5431,9 тыс.руб.(кредиторская задолженность на 01.01.2024г.-5214,6 тыс.руб.-РБ);

- рабочее колесо дымососа ДН-17  - 215,4 тыс.руб.;

-насосные агрегаты в количестве 7-ми штук – 2505,8 тыс.руб.(кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.-2439,4 тыс.руб. в том числе :РБ-2405,6, МБ-33,8 тыс.руб.);

- дымосос  Д-15.5 с ходовой частью, в комплекте с электродвигателем – 1505,1 тыс.руб.;

- катионит КУ-2-8 Na – 1573,6 тыс.руб.;

-выполнены работы по установке ПВС – на сумму 556,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность на 01.01.2024г.-556,0 тыс.руб.)

С целью развития транспортной системы муниципального образования реализовано следующее мероприятие:

- МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск». В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск» выполнены следующие мероприятия:

- работы  по ремонту участков автодорог по улицам: Лесная, Гоголя, 50 лет Октября и участка дороги г.Сорск- Сорский подхоз, протяженностью 2,5 км – 22 345,2 тыс.руб. (в т.ч. 20 000,0 тыс.руб.- РБ);

-  ямочный ремонт автомобильных дорог площадью 915 м2  - 1 253,3 тыс.руб.;

- был оплачен долг (1 919,2 тыс.руб.) по исполнительному листу за выполнение работ по ремонту участка автодороги  г.Сорск- Сорский подхоз, который был проведен в 2022 году;

- составлена проектная документация на капитальный ремонт автодорог по улицам: Геологов, Ломоносова, Обручева, который планируется поводить в 2024 году – 450,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования по данной подпрограмме в 2023 году составил 25517,7 тыс.руб. (96,6% от плана), в том числе: за счет средств муниципального бюджета -  5517,7 тыс.руб. и республиканского бюджета – 20000,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (МП "Развитие транспортной системы МО г. Сорск ") объем финансирования в 2023 году составил 5397,6 тыс.руб. при плане 7264,0 тыс.руб., (74,3 % от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок в г.Сорске.

Заместитель главы города

по финансовым и экономическим вопросам                               М.Н. Бондаренко

Исп.: Ковалева М.С.(24-431)