**Сводный годовой отчет**

**о реализации муниципальных программ в 2023 году**.

Постановлением администрации города Сорска № 500-п от 30.09.2022г. (с изменениями № 583-п от 16.11.2022 г.) утвержден перечень муниципальных программ (далее МП) муниципального образования город Сорск, предполагаемых к финансированию из средств местного бюджета муниципального образования город Сорск на 2023год, в перечень включены 30 муниципальных программ.

Информация об исполнении МП за 2023 год подготовлена на основании данных, предоставленных ответственными исполнителями.

На финансирование мероприятий программ, по данным предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, в 2023 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 574041,4 тыс.руб., в том числе за счет бюджета города 171720,7 тыс.руб. Ряд мероприятий МП исполнены на условиях софинансирования из республиканского и федерального бюджетов.

За 2023 год исполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования составило 525105,3тыс.руб. (91,5% от предусмотренного финансирования на 2023 год).

**Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сорска Республики Хакасия на 2021-2023 годы».**Мероприятия программы реализовывались за счет средств муниципального и республиканского бюджетов. Объем финансирования составил **121,3 тыс.руб.** **( 99,3 % от плана)**. В результате реализации данной программы, в 2023 году повысили квалификацию 17 муниципальных служащих по 22-м программам.

**Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа (2023-2025 годы)»:**

Мероприятия программы реализовывались за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил **270,0 тыс.рублей**, план **270,0 тыс.руб**. (**100 %**);

-подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории г. Сорска среди населения» **85,0 тыс.руб**. при плане **85,0 тыс.руб**.

-подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования г. Сорск» **185,0 тыс.руб**. при плане **185,0 тыс.руб.**

**Денежные средства были направлены на следующие мероприятия:**

-проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений,

-акции «Дорога в школу»,

-организация спортивно-массовой работы с молодежью;

-выпуск и распространение информационного материала, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного спортивного и военно-патриотического воспитания граждан;

-подготовку открытых, досуговых площадок при образовательных учреждениях для организации летней занятости детей.

-проведение городских акций, конкурсов направленных на формирование здорового образа жизни, среди несовершеннолетних.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск*»****.*

Исполнение программы составило **76,0 тыс. руб. (100% от плана)** за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**.

Объем финансирования по данной программе в 2023 г. составил **891,9 тыс. руб. при плане 1000,0тыс. руб. (89,2%** от плана**)**, в том числе: МБ-221,9 тыс. руб., РБ- 670,0 тыс. руб..

Расходы направлены на организацию отдыха на пруду "Теплый" в соответствии с правилами безопасности людей на водных объектах (зарплата матросу-спасателю); ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты); профилактические противопожарные мероприятия (Поставка первичных средств пожаротушения: автономных пожарных извещателей ИП 212-142, поставку воздуходувного устройства STIHL BR500, триммера бензинового (газонокосилка) STIHL FS 55; противопожарное обустройство территории аал Колтаров (обустройство мин. полос), обустройство мин. полос ул. Лесная-ул. Пионерская, обустройство мин. полос территория городского парка, обустройство мин. полос п.ст. Ербинская (район городского кладбища); обеспечение безопасности ГТС, страховка ГТС; приобретение памяток, видеопродукции, методической литературы по профилактическим мерам пожарной безопасности.

**Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск**».

В рамках программы в 2023 году объем финансирования составил **1833,6 тыс. руб.** при плане **4094,0 тыс. руб. (44,8% от плана)**:

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 291,2 тыс.руб. при плане 1805,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета. Денежные средства были запланированы на утилизацию трупов животных и их доставку в ООО «Роси», неисполнение данного мероприятия связано с отсутствием падежа скота;

- мероприятия по отлову и содержанию домашних животных - в сумме 1542,4 тыс. руб. при плане 2189,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета. Отловлено 83 собаки, отпущено 52 собаки, в приюте на 01.01.2024 г. находились 17 собак. В сентябре 2023г. на отлов безнадзорных животных городу Сорску из республиканского бюджета было выделено 501,0 тыс.руб., но на торги никто не вышел.

Было организовано и проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск**».

Общая сумма финансирования по программам составила **30915,3 тыс.руб.,** **(91,8% от плана)**.

В рамках подпрограммы **«Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск»** выполнены следующие мероприятия:

- работы по ремонту участков автодорог по улицам: Лесная, Гоголя, 50 лет Октября и участка дороги г.Сорск- Сорский подхоз, протяженностью 2,5 км – 22 345,2 тыс.руб. (в т.ч. 20 000,0 тыс.руб.- РБ);

- ямочный ремонт автомобильных дорог площадью 915 м2  - 1 253,3 тыс.руб.;

- был оплачен долг (1 919,2 тыс.руб.) по исполнительному листу за выполнение работ по ремонту участка автодороги г.Сорск- Сорский подхоз, который был проведен в 2022 году;

- составлена проектная документация на капитальный ремонт автодорог по улицам: Геологов, Ломоносова, Обручева, который планируется поводить в 2024 году – 450,0 тыс.руб. (кредиторская задолженность на 01.01.2024 год).

Общий объем финансирования по данной подпрограмме в 2023 году составил 25517,7 тыс.руб. (96,6% от плана), в том числе: за счет средств муниципального бюджета - 5517,7 тыс.руб. и республиканского бюджета – 20000,0 тыс.руб. Причина невыполнения плана – дефицит бюджета города Сорска и увеличение сроков разработки проектно-сметной документации

В рамках подпрограммы **«Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования»** (МП "Развитие транспортной системы МО г. Сорск ") объем финансирования в 2023 году составил 5397,6 тыс.руб. при плане 7264,0 тыс.руб., (74,3 % от плана) за счет муниципального бюджета. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок в г.Сорске

В связи с дефицитом бюджета города Сорска на 01.01.2024 г. образовалась кредиторская задолженность в сумме 1216,0 тыс.руб..

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».**

Общая сумма финансирования по программе составила **3574,4 тыс.руб.** с местного бюджета**. (82,8% от плана).**

Денежные средства были направлены на организацию и проведение работ по технической инвентаризации, изготовление технических планов, постановку на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, на содержание имущества казны г.Сорска, организацию материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере распоряжения и управления имуществом казны, оплату по исполнительным документам, на приобретение, учет, управление и распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну городского окрга, прочую закупку работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иные платежи в целях управления муниципальным имуществом, на проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности г.Сорска, в том числе проведение межевых работ и выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и внесению соответствующих данных в ЕГРН, на выполнение работ по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы, на объекты, переданные в аренду и объекты, подлежащие передачи в аренду, в том числе оценку объектов, подлежащих реализации.

Проводится информационно-разъяснительная работа на побуждение физических лиц к постановке на учёт объектов недвижимости, внесение в государственный кадастр недвижимости или Единый государственный реестр прав сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их правообладателях.

По вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, земельных участков, выявлению собственников для привлечения их к налогообложению, был организован и проведен подворовой обход объектов, в отношении которых отсутствует регистрация права собственности, разъяснительная работа и побуждение правообладателей к регистрации права собственности, а также выявление причин, препятствующих регистрации. За отчетный период проведено 153 подворовых обхода. По результатам работы зарегистрировано прав в Управлении Росреестра по Республике Хакасия в отношении 355 объектов недвижимого имущества (включая земельные участки).

За отчетный период выставлено 112 претензий на сумму 34 604,5 тыс. руб..

**Муниципальная программа "Поддержка и развитие коммунальных систем в муниципальном образовании город Сорск"**,объем финансирования по программе составил **3888,7 тыс.руб.,** при плане **16372,6 тыс. руб., (23,8% от плана)** за счет средств местного бюджета (726,4 тыс.руб. 36,3% от плана) и республиканского бюджета (3162,3 тыс.руб. 22,0% от плана).

В рамках данной программы были выполнены следующие работы:

- разработана и проведена экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участков системы холодного водоснабжения от ТК 14 до ТК 21 на сумму – 129,3 тыс.руб.;

- проведена проверка сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка системы холодного водоснабжения от ВК 5 до ТК 9, расположенного по ул. 50 лет Октября – 116,2 тыс.руб.;

- проведена поверка сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети, расположенной по адресу: ул. 50 лет Октября - ул.Кирова – 65,5 тыс.руб.;

- проведена экспертиза сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети, расположенной в нижней части города (ул. Лесная, Гоголя, Пионерская и т.д), ремонт которой планируется осуществлять в рамках региональной программы Республики Хакасия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия на 2023-2027 годы» - 164,0 тыс.руб., в связи с дефицитом бюджета города на 01.01.2024 г. образовалась кредиторская задолженность в сумме 164,0 тыс.руб..

Так же были приобретены материалы и оборудование для капитального ремонта котельной на сумму 10385,8 тыс. руб, в том числе:

- ПСВ (подогреватель сетевой воды) – 5431,9 тыс.руб.,(кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.- 5214,6 тыс.руб.- РБ)

- рабочее колесо дымососа ДН-17 - 215,3 тыс.руб.;

-насосные агрегаты в количестве 4-х штук – 1659,9 тыс.руб. (кредиторская задолженность -1593,5 тыс.руб. -РБ);

- дымосос Д-15.5 с ходовой частью, в комплекте с электродвигателем – 1505,1 тыс.руб.;

- катионит КУ-2-8 Na – 1573,6 тыс.руб.

В связи с нарушением поставщиками сроков поставки оборудования (ПСВ, насосные агрегаты, фильтры ФИПа), на 01.01.2024г. образовалась кредиторская задолженность в сумме 6808,1 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск»**. В рамках программы, финансирование за 2023г составило **10821,2 тыс.руб.,** при плане **12205,9 тыс.руб. (88,7% от плана)**, в том числе: за счет средств муниципального бюджета – 10373,2 тыс.руб. , за счет средств республиканского бюджета – 44,8 тыс.руб. , за счет средств федерального бюджета – 403,2 тыс.руб. Денежные средства были направлены на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования, организацию благоустройства территории МО, отвечающей экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям.

Были выполнены следующие мероприятия:

-содержание и ремонт уличного освещения – 4351,3 тыс.руб. (план – 5010,0 тыс.руб.; финансирование - 86,9%; выполнение работ – 4724,3 тыс.руб.(94,3%); в связи с дефицитом бюджета кредиторская задолженность на 01.01.2024 – 373,0 тыс.руб.));

- озеленение – 160,0 тыс.руб.;

-содержание территории – 2585,4 тыс.руб. (в связи с дефицитом бюджета кредиторская задолженность на 01.01.2024 – 411,8 тыс.руб.);

- содержание мест захоронения – 264,6 тыс.руб;

- противоклещевая обработка территории- 87,4 тыс.руб;

- установка мемориальной доски и восстановление захоронения Маркозякова А.В. – 466,7 тыс.руб., (в том числе: за счет средств муниципального бюджета –18,7 тыс.руб. , за счет средств республиканского бюджета – 44,8 тыс.руб. , за счет средств федерального бюджета – 403,2 тыс.руб.);

- выплаты по исполнительным листам – 2644,4 тыс.руб.;

- ремонт муниципального жилья – 249,4 тыс.руб.;

- обследование кровли бани – 12,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования города Сорска»**, общее финансирование составило(**107803,8 тыс.руб**. от плана **113419,6тыс.руб.**, что составило **95,0%**) Произведено укрепление материально-технической базы МБУК ДК «Металлург» (приобретение аппаратуры) на сумму 445,5 тыс.руб. (в т.ч. из средств РБ – 427,7 тыс. руб.), МБУК «ЕСБ» (комплектование библиотечных фондов) на сумму 230,9 тыс.руб. (в т.ч. из средств ФБ – 27,1 тыс. руб., РБ – 194,5 тыс. руб., МБ- 9,3 тыс.руб.).

Социально значимые объекты (МБУК «ЕСБ») обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», затрачено средств в размере 18,9 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование из средств МБ -4 %).

В целях реализации регионального проекта «Культурная среда» ведутся работы по строительству центра культурного развития, финансирование за 2023 год составило 84522,3 тыс. руб. (в т.ч. из средств ФБ – 80330,0 тыс руб., РБ – 811,0тыс. руб., МБ-3380,9 тыс.руб.). Ведутся работы по технологическому присоединению энергопринимаемых устройств электроустановки центра культурного развития (выполнены частично на сумму 2292,7 тыс. руб. из средств местного бюджета)

Объем финансирования заработной платы и отчислений в фонды за 2023 год составил 15 373,3 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в МО города Сорска»** (общее финансирование **18335,1** тыс.руб. от плана **22298,8** тыс.руб. **82,2 %**)

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- предоставление дополнительного образования МБУ ССШ;

- участие спортсменов в республиканских, региональных соревнованиях;

- поддержка спортсменов (поощрения за высшие спортивные достижения)

-проведение дней здоровья, флеш-мобов, турниров, спартакиад, культурно-массовых мероприятий, показательных выступлений;

- проведены спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию материально- технического обеспечения занимающихся физической культурой и спортом приобретен спортинвентарь на сумму 1354,2 тыс. руб. (в т.ч. из средств РБ – 1300,0 тыс. руб.).

Разработана проектно-сметная документация строительства спортивного зала на территории МБОУ Сорская ООШ № 2 им. Толстихиной Ю.Н. на сумму 1678,0 тыс. руб. в рамках выделенной дотации.

Объем финансирования заработной платы и отчислений в фонды за 2023 год составил 10 940,9 тыс. руб.

**В рамках программы «Социальная политика на территории МО города Сорска» исполнение составило 3190,0тыс.руб.(100% от плана)**

- **подпрограмма «Старшее поколение»**. Исполнение по программе составило **2960,0** тыс. руб.(100,0% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2023 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, проведены мероприятия по повышению уровня жизни и организации активного отдыха пожилых людей.

**- подпрограмма «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска»**. Исполнение по программе составило 230 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2023 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск*»****.* Данная программа в 2023 году реализовывалась на условиях софинансирования республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2023 году улучшили 2 молодые семьи. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2023 году было 2 ед.. Объемы финансирования составили **678,3 тыс.руб. (100% от плана)**, в том числе: из средств местного бюджета – 250,0 тыс.руб., из республиканского бюджета – 42,8 тыс.руб, из федерального бюджета – 385,5 тыс.руб..

**Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия»**и долгосрочная республиканская целевая программа «Содействие занятости населения Республики Хакасия (2019‒2025 годы)». Финансирование по программе составило **294,7 тыс.руб**.(**98,2% от плана**) с местного бюджета. Для увеличения численности населения, занятого в экономике, Центром занятости города Сорска на постоянной основе, проводится информирование населения об актуальных вакантных рабочих местах с целью трудоустройства на территории города. Организуется временное трудоустройство граждан на общественные работы. На временные работы в 2023 году было трудоустроено 22 несовершеннолетних гражданина.

Проводится анализ потребности работодателей города Сорска в квалифицированных кадрах. При Центре занятости населения осуществляет свою деятельность консультационный пункт и действует горячая линия для информирования работников предприятия города по вопросам трудового законодательства, видах предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости.

ГКУ РХ ЦЗН отдела по городу Сорску информирует граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания через общероссийскую Федеральную базу вакансий портал Работа в России и интерактивный портал службы занятости Республики Хакасия. На постоянной основе привлечения трудовых ресурсов по заявкам работодателей из других регионов проводятся ярмарки вакансий в онлайн-формате.

В Центре занятости все нуждающиеся в трудоустройстве имеют возможность, ознакомится с банком межрегиональных вакансий

**Муниципальная программа** **«Дети сироты»**- финансирование по программе составило **3747,0 тыс.руб. (99,0% от плана),ФБ-1008,0тыс.руб(100% от плана) РБ-1582,0 тыс.руб.(94% от плана),** приобретены 9 квартир на вторичном рынке жилья для детей сирот.

**Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск"** В рамках программы были оплачены услуги по привидению в соответствие требованиям Госстандартом знаковой сигнализации улично-дорожной сети в сумме **237,6 тыс.руб**. (**61,9 % от плана**) – выполнены работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть автодорог муниципального образования город Сорск. Причиной невыполнения плана по данной программе является отсутствие актов выполненных работ по содержанию дорожно-знаковой информации по заключенному муниципальному контракту от 10.07.2023 № 103/23 на сумму 146,4 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 гг"*.*** В результате реализации программы объем финансирования составил: **478,5 тыс.руб.** **(29,3% от плана)** за счет средств местного бюджета. В связи с дефицитом бюджета города Сорска взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности не платятся в полном объеме.

**Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования город Сорск".** В результате реализации программы объем финансирования составил **96,5 тыс.руб., от плана 100 тыс.руб., (96,5% от плана)** за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра водителями администрации города Сорска, прохождение диспансеризации муниципальными служащими.

**Муниципальная программа "Информатизация администрации города Сорска и ее структурных подразделений".** В результате реализации программы объем финансирования составил **370,1 тыс.руб., (92,5% от плана)** за счет средств местного бюджета, денежные средства были направлены на реализацию системы защиты информации, технический контроль защищенности по требованиям безопасности объекта информатизации в МОБ кабинете, приобретение компьютеров и оргтехники.

**Муниципальная программа "Доступная среда".** В результате реализации программы объем финансирования составил **100,0 тыс.руб.**,(**100%** **от плана**) за счет средств местного бюджета. Изготовление и установка пандуса в ДК «Металлург».

**Муниципальная программа "Развитие муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Сосрк»".** В результате реализации программы объем финансирования составил **5084,3 тыс.руб**., при плане **5277,3 тыс.руб.(96,3% от плана)**

Денежные средства были направлены на совершенствование материально-технической базы ЕДДС, обеспечение деятельности ЕДДС (заработная плата, приобретение услуг, обеспечивающих эффективное, непрерывное и бесперебойное функционирование службы по предупреждению и ликвидации ЧС).

**Муниципальная программа "Формирование комфортной среды города Сорска"**Объем финансирования по программе составил **6455, 9 тыс.руб. (100% от плана**), в том числе за счет средств местного бюджета – 1858,8тыс.руб;(100% от плана.) за счет средств республиканского бюджета – 46,0 тыс.руб.(100% от плана), за счет средств федерального бюджета 4551,2 тыс.руб.(100% от плана). В рамках программы были выполнены следующие работы по:

- благоустройству общественной территории «Сквер «Гимн труду» на сумму 283,8 тыс.руб.,

- благоустройству общественной территории Аллея по ул. 50 лет Октября – 2029,4 тыс.руб., в том числе озеленение (521,9 тыс.руб.);

- благоустройству общественной территории участок пешеходной дорожки с площадкой для отдыха по ул. Кирова в районе домов 25-27 – 512,6 тыс.руб.;

- благоустройству дворовой территории по ул. Кирова 24А,- 2091,7 тыс.руб.

- благоустройству дворовой территории по ул. Кирова 24- 1381,6 тыс.руб..

- проведению экспертизы сметной документации на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий – 59,4 тыс.руб.;

- разработке сметной документации – 60,0 тыс.руб;

- разработке технического задания на выполнение работы по благоустройству в 2024 году общественной территории «городская площадь» - 37,4 тыс. руб.

**Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Сорск»"**объем финансирования по программе составил **69,0 тыс.руб.** от плана **69,0 тыс.руб.(100% от плана)**

Для муниципальных учреждений образования, культуры, спорта изготовлены 14 стендов «Алгоритм (памятка) действий при угрозе и совершении теракта». Проведены учения по антитеррористической защищенности.

**Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО г.Сорск».** В результате реализации программы объем финансирования составил **325631,2 тыс.руб.(95,9% от плана)**:

В рамках реализации МП «Развитие системы образования в МО г. Сорск» завершился капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения МБОУ Сорская ООШ № 2 им. Толстихиной Ю.Н, направленный на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды (компьютерная техника, орг. техника) в МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», были созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности профиля «Точка роста». Это позволило обновить материально-техническую базу образовательных организаций средствами обучения и воспитания в МБОУ Сорская СОШ № 1 и МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» (приобретена орг. техника, компьютерная техника, поставка цифровых лабораторий по физики, химии, биологии).

Проведен частичный капитальный ремонт в МБОУ Сорская СОШ № 1 и МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» в рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» из средств РУСАЛА (капитальный ремонт 2-х кабинетов).

Оснащение МБОУ Сорская СОШ № 1 и МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» государственными символами РФ в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» ( приобретение флага России, флагштоков, герба РФ в МБОУ Сорская СОШ № 1, МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» )

В рамках антитеррористической защищенности на территории общеобразовательных учреждений изготовлены и установлены входные калитки, видеодомофоны с электронным замком, кнопкой вызова и дверным доводчиком с подключением на пост охраны.

На реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций были реализованы следующие мероприятия:

-проведение частичного капитального ремонта в МБОУ Сорская СОШ № 1, замена дверей, ремонт кабинетов №41,42 (в том числе системы отопления, потолков, канализации и водоснабжения, системы водоотведения а так же ремонт полов), в МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП», ремонт кабинета № 3-16, 3-1 (в том числе заменены деревянные оконные блоки на изделия из ПВХ), а также филиале МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» Ербинская ООШ № 4 выполнен капитальный ремонт системы отопления в подвале, капитальный ремонт входной группы, установили пандус, произвели монтаж тепловых завес.

На модернизацию региональных систем дошкольного образования были реализованы следующие мероприятия:

- частичный капитальный ремонт пола 1-го этажа, замена старых деревянных окон на окна из ПВХ в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок», завершены ремонтные работы по замене дверей, а также монтаж видеодомофона направленный на противодействие и профилактику терроризма;

- капитальный ремонт тамбуров (эвакуационных выходов), крыльца, водосточной системы в МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко», а также монтаж видеодомофона направленный на противодействие и профилактику терроризма;

- частичный капитальный ремонт полового покрытия и канализации в МБДОУ детский сад «Дюймовочка», а также монтаж видеодомофона направленный на противодействие и профилактику терроризма;

- монтаж видеодомофона в МБДОУ детский сад «Ручеек», направленный на противодействие и профилактику терроризма.

-подпрограмма ***«Школьное питание» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г.Сорск».***В результате реализации подпрограммы объем финансирования составил: **11484,3 тыс.руб. (89,2% от плана)**. Организовано питание обучающихся 1-4 классов, бесплатным горячим питанием детей малообеспеченных семей, детей участников СВО, детей с ОВЗ, дети-инвалиды, имеющие статус ребенка с ОВЗ, в том числе получающие общее образование на дому в общеобразовательных учреждениях.

- объем финансирования на заработную плату по подпрограмме «Обеспечение доступности общего образования» из местного бюджета составила-4619,1 тыс. руб., (100% от плана) из республиканского бюджета составила-97951,4 тыс. руб, (100% от плана) из федерального бюджета составила-8448,0 тыс. руб. (100% от плана)

- объем финансирования на заработную плату по подпрограмме «Обеспечение доступности дошкольного образования» из местного бюджета составила-14373,5 тыс. руб., (100% от плана) из республиканского бюджета составила-61968,0 тыс. руб. (100% от плана)

- объем финансирования на заработную плату по подпрограмме «Обеспечение доступности дополнительного образования» из местного бюджета составила-7201,2 тыс. руб. (100% от плана).

**Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Сорск на 2021-2023г.»** исполнение **30,1 тыс. руб**., при плане **40,0 тыс.руб**. (**75,3% от плана).** Приобретены письменный стол и стулья в архивохранилище.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск»** Объем финансирования в 2023 год составил **111,0 тыс.руб. при плане 311 тыс.руб. (35,7 % от плана).** В рамках программыбыл выполнен светотехнический расчет по уличному освещению, для возможности участия в Республиканской программе на сумму 111,0 тыс.руб..

Актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму - 200,0 тыс. руб., в связи с дефицитом бюджета на 01.01.2024 г. по данному мероприятию образовалась кредиторская задолженность.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Сорск»** финансируется за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет г.Сорска. Указанные средства имеют целевое назначение и могут быть расходованы на мероприятия, согласно приложению №2 Правил разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 №1370. В план мероприятий, утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, на территории г.Сорск включено два мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления;

- рекультивация полигона ТБО на территории МО г.Сорск.

В связи с тем, что в ближайшее время, будет необходимо проводить работы по рекультивации полигона ТКО, что потребует достаточно больших финансовых затрат, средства по указанной программе аккумулируются, на 01.01.2024г. остаток денежных средств по программе составил 8520,6 тыс.руб.