Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска» в 2024 г.

1.Муниципальная программа «Формирование комфортной среды города Сорска» (далее – Программа) реализовывается в рамках государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» (далее – государственная Программа), утвержденной постановлением правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 г. № 514 (с изм.)

2.Общий объем финансовых средств на реализацию Программы: 8753514,87руб.

3. **Ресурсное обеспе**чение Программы осуществляется из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, в том числе:

Федеральный бюджет – 3 387 684,44 руб.;

Республиканский бюджет – 34 219,03 руб.(по основному соглашению) +576 612,47 руб. (по дополнительному соглашению), итого – 610 831,5 руб.

Муниципальный бюджет - 142 579,31 руб. (в рамках софинансирования по основному соглашению); 247 119,63руб. (в рамках софинансирования по дополнительному соглашению); итого – 389 698,94 руб. (в рамках исполнения соглашений).

Итого в рамках соглашений – 4 388 214, 88 рублей.

Муниципальный бюджет (дополнительные средства) – 4 365 300, 30 руб.

**Объекты благоустройства в 2024 году.**

1. **Дворовая территория: ул. Кирова, дом 22** ИП Сейранян А.М.

Срок выполнения работ - до 31.07.2024 г.

Цена контракта – 1622 380,25 руб.

Выполнено и оплачено по факту: 197 201, 98 руб.

На 18.06.2024 г. – заказаны МАФ, подготовка к асфальтированию.

1. **Сквер Гимн труду** – срок выполнения работ – до 31.07.2024 г.

Цена контракта – 1 681 474, 78 руб.

На 18.06.2024 г. выполнено 90% . Осталось уложить 40 кв.м. плитки, обратная засыпка, планировка прилегающей территории.

1. **Общественная территория, Кирова в районе д.22**(Мировой суд) –

ИП Сейранян А.М.

Срок выполнения работ – до 31.07.2024 г.

Цена контракта – 555213,83 руб.

Выполнение 50%. Оставшиеся работы на 18.06.2024 г. – укрепление откосов, установка лестницы, асфальтирование.

1. **Городская площадь с автомобильной парковкой и пешеходной дорожкой** «Прогресс Строй»

Срок выполнения работ – до 31.08.2024 г.

Цена контракта – 1 639 723,00 руб. Выполнение 0%

Причина не выполнения: синхронизация с работами по другому контракту (замена участка тепловой сети), компенсатор под пешеходной дорожкой.

1. **Участок пешеходной дорожки с площадкой для отдыха по ул. Кирова в районе дома № 22** ООО «Прогресс Строй»

Срок выполнения контракта – до 31.08.2024 г.

Цена контракта – 1 238 074.4 руб.

К работе не приступили, рабочие заняты на сквере Гимн труду. Выполнение 0%.

И.о. первого заместителя главы –

Начальник Управления ЖКХ Ищенко О.В.

Информацию подготовил:

Кузнецова О.Э.