РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10 » января 2024 г.                                                                                        № 3-п

О мерах по оказанию содействия

избирательным комиссиям в муниципальном образовании

город Сорск в реализации их полномочий

при подготовке и проведении в 2024 году

выборов Президента Российской Федерации.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в организации подготовки и проведения в 2024 году выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 10.01.2003 №19- ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.12.2023 №2076 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.12.2023 N 273-п «Об утверждении Плана организационно- технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Республике Хакасия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно – технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2024 году выборов Президента Российской Федерации. (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска Республики Хакасия.

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам.

Глава города Сорска                                                           В.Ф.Найденов

- Приложение

к постановлению

администрации города Сорск

№ 3-п от « 10 » января 2024 г.

ПЛАН

организационно – технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Сорск в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2024 году выборов Президента Российской Федерации.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения 2024 год | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение публикации в СМИ информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Организация информирования участников голосования в органах местного самоуправления, подведомственных им учреждениях и организациях | 10 февраля – 14 марта 2024 года | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорск |
| 3. | Обеспечение организации учебного процесса с учетом проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 15-16 марта 2024 года | Отдел образования администрации города Сорска |
| 4. | В пределах установленной компетенции обеспечение представления сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Постоянно | Администрация города Сорска |
| 5. | В пределах установленной компетенции обеспечение безопасности членов участковых избирательных комиссий при проведении адресного информирования и оповещения избирателей о дне, времени и месте, формах голосования на выборах Президента Российской Федерации | 17 февраля – 07 марта 2024 года | Администрация города Сорска |
| 6. | Обеспечение на избирательных участках, образованных на территории муниципального образования город Сорск, соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорск |
| 7. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов | Не позднее чем за три недели до дня голосования, устранение замечаний - не позднее чем за неделю до дня голосования | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 8. | Обеспечение создания зон безопасности на прилегающих территориях к зданиям , в которых расположены участковые избирательные участки, в целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также требований безопасности и организации дорожного движения. | 15-17 марта 2024 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 9. | Координация мероприятий по организации бесперебойного функционирования сетей связи, в том числе доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на период проведения выборов Президента Российской Федерации | Постоянно | Администрация города Сорска, ПАО Ростелеком |
| 10. | Обеспечение условий для подключения и доступа территориальной избирательной комиссии к единой сети передачи данных |  | Администрация города Сорска, ПАО Ростелеком |
| 11. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 05 марта 2024 года | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 12. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и хранения избирательной документации, резервных пунктов для голосования и необходимого оборудования (сейфов для хранения избирательной документаций, телефонных аппаратов, мебели, компьютерной техники и др.) | 16 февраля – 18 марта 2024 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 13. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами- колясками | Не позднее 07 марта 2024 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 14. | Реализация мер по оборудованию помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в дни голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | Не позднее 14 марта 2024 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 15. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых средств связи, технического оборудования | 16 февраля-18 марта 2024 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |
| 16. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических партий и кандидатов | Не позднее 14 марта 2024 | Администрация города Сорска Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования, избирательных участков, а также зданий, в которых размещена территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии | 16 февраля – 17 марта 2024 года | Администрация города Сорска Отдел образования администрации города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска ООО «МРЭС» |
| 18. | В пределах установленной компетенции обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и по запросам избирательных комиссий охраны избирательных документов при их перевозке | В период избирательной кампании | ОтдМВД России по г. Сорску (по согласованию) ПЦО ОВО по городу Сорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (по согласованию) |
| 19. | Создание и организация дежурств оперативных рабочих групп при администрации города Сорска для решения организационно-технических вопросов при проведении выборов 15-17 марта 2024 года | Создание рабочих группы-не позднее 1 марта 2024 года Организация дежурства- 15-17 марта 2024 года | Администрация города Сорска |
| 20. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 15-17 марта 2024 года | Администрация города Сорска |
| 21. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещении администрации города Сорска с учётом требований законодательства | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска |
| 22. | Представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленным федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии | В период избирательной кампании | Администрация города Сорска |
| 23. | Обеспечение проведения культурно- массовых мероприятий, ярмарок, торговли предприятиями общественного питания, если это не противоречит действующему в период проведения выборов Президента Российской Федерации законодательству Российской Федерации и Республики Хакасия | 15-17 марта 2024 года | Администрация города Сорска УКМСиТ администрации города Сорска |

Заместитель главы по социальным вопросам                                     М.А.Нестерова