Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии города Сорска от 22 мая 2013 года № 19/55-3

КОМПЛЕКС

мероприятий территориальной избирательной комиссии города Сорска при проведении

выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва

Дата голосования – 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Избирательные участки |  |  |
| 1.1. | Контроль за опубликованием в газете «Сорский молибден» постановления главы города Сорска об образовании избирательных участков | Выполнено 20.12.2012 | Председатель ТИК |
| 1.2. | Подготовка перечня избирательных участков, образуемых территориальной избирательной комиссией в местах временного пребывания избирателей и контроль за их образованием | До 8 августа | Председатель ТИК |
| 1.3. | Контроль за опубликованием главой города Сорска информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 августа | Председатель ТИК |
| 1.4. | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии города Сорска об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 августа | Председатель ТИК |
|  | II. Списки избирателей |  |  |
| 2.1. | Контроль за представлением сведений об избирателях главой города Сорска, руководителями учреждений, в которых избиратели временно пребывают, в избирательные комиссии | В сроки, установленные законом | Председатель ТИК |
| 2.2. | Контроль за составлением территориальной избирательной комиссией списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации | Не позднее 17 августа | Председатель ТИК |
| 2.3. | Контроль за составлением участковыми избирательными комиссиями списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 7 сентября | Председатель ТИК председатели УИК |
| 2,4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 18 августа | Системный администратор |
|  | III. Избирательные комиссии |  |  |
| 3.1. | Обращение в Избирательную комиссию Республики Хакасия о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию города Сорска | Не позднее 18 июня | ТИК г. Сорска |
| 3.2. | Формированием участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа | Председатель ТИК |
|  | IV. Выдвижение и регистрация кандидатов, областных списков кандидатов |  |  |
| 4.1. | Ознакомление со списками политических партий и их региональными отделениями, имеющими право принимать участие в выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва. Размещение их на сайте администрации города Сорска | После официального опубликования решения о назначении выборов | Председатель ТИК ТИК г. Сорска |
| 4.2. | Организация работы Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений и кандидатами. | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК г. Сорска |
| 4.3. | Передача в газету «Сорский молибден» сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу | В течение 48 часов после регистрации | Член ТИК Сергеева Л.В. |
| 4.4. | Обеспечение контроля за представлением в территориальную избирательную комиссию города Сорска зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении их на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Председатель ТИК |
|  | V. Информирование избирателей |  |  |
| 5.1. | Информирование избирателей в газете «Сорский молибден» | Июнь-сентябрь | Член ТИК Сергеева Л.В. |
| 5.2. | Подготовка и размещение в на досках объявлений информации о дате, времени и месте голосования, о порядке голосования, о сроках и порядке совершения избирательных действий, в т.ч. в ООО «Сорский молибден» | Июнь-сентябрь | Член ТИК Сергеева Л.В. |
| 5.3. | Организация встреч с трудовыми коллективами и общественными организациями, с участием руководителей и членов ТИК, направленных на информирование о ходе избирательных кампаний и на разъяснение избирательного законодательства | Июнь-сентябрь | Председатель ТИК Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
| 5.4. | Подготовка и выпуск в газете «Сорский молибден» колонки «Школа избирателя», направленного на разъяснение избирательных прав граждан | С 8 августа по 8 сентября | Член ТИК Сергеева Л.В. |
| 5.5. | Размещение на сайте администрации города Сорска объявления о порядке и сроках опубликования и представления в территориальную избирательную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим кандидатов по одномандатному избирательному округу № 13 | На третий день после окончания приема уведомлений от организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий | И.С. Адмаева, Председатель ТИК |
| 5.6. | Контроль за распространением избирательными объединениями экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов | До начала их распространения | Член ТИК Егорова Г.Ю. |
| 5.7. | Принятие территориальной избирательной комиссией постановлений об установлении времени для проведения по заявкам кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, в помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий и находящихся в государственной и муниципальной собственности для встреч с избирателями в период избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября 2013 года. | До 17 июня | Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
| 5.8. | Организация проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавшихся по одномандатному избирательному округу № 13 | Не позднее 8 августа | Председатель ТИК |
| 5.9. | Утверждение и передача для опубликования в газету «Сорский молибден» и размещение на Интернет – сайте администрации г. Сорска графика распределения бесплатного эфирного времени по выходу в эфир агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавшихся по одномандатному избирательному округу № 13 | После проведения жеребьевки | Член ТИК Егорова Г.Ю. |
| 5.10. | Контроль за опубликованием избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов по одномандатному избирательному округу № 13, предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | Не позднее 28 августа | Член ТИК Егорова Г.Ю. |
| 5.11. | Ведение информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссией города Сорска при подготовке и проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Июнь-сентябрь | Член ТИК Сергеева Л.В. |
| 5.12 | Организация информационно-разъяснительной работы о порядке использования технических средств подсчета голосов избирателей и систем для видеонаблюдения за ходом голосования на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия | Июнь-сентябрь | Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
| 5.13 | Организация информационно-разъяснительной работы среди избирателей, являющихся инвалидами | Июнь-сентябрь | Член ТИК Шмер М.Ш., общество инвалидов (по согласованию) |
| 5.14 | Организация территориальной избирательной комиссией информационно-разъяснительной работы через массовые публичные мероприятия, встречи с трудовыми коллективами, и т.д. | Июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| 5.15 | Размещение информационных стендов «Выборы 2013» в государственных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, общественных организациях, в т.ч. инвалидов | Июнь-сентябрь | Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
| 5.16 | Организация работы телефона «Горячая линия» | Август | Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
| 5.17 | Привлечение избирателей для участия в конкурсах среди различных категорий организаторов и участников выборов | Июнь-сентябрь | Член ТИК Пилипенко Е.В. |
| 5.18 | Выставочные экспозиции (стационарные, передвижные) к совещаниям, семинарам, презентациям с демонстрацией образцов информационно-разъяснительных материалов, деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов | Июнь-сентябрь | Члены ТИК Егорова Г.Ю. Сергеева Л.В. |
| 5.19 | Организация выставочных экспозиций по электоральной тематике, приуроченных к 20-летию избирательной системы России в учреждениях культуры, учебных заведениях, в том числе на именном избирательном участке | Июнь-сентябрь | Члены ТИК УИК № 119 |
| 5.20. | Размещение на сайте администрации города Сорска информации о ходе подготовки и проведения выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва, разъяснительных материалов, адресованных различным участникам избирательного процесса | Ежедневно | Председатель ТИК |
| 5.21. | Подготовка информационных материалов о дате, времени и месте голосования, о порядке голосования, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о ходе избирательной кампании, разъясняющих избирательное законодательство и передача их для опубликования в газете «Сорский молибден» | Июнь-сентябрь | Члены ТИК |
| 5.22. | Ведение территориальной избирательной комиссией в газете «Сорский молибден» тематической рубрики «Школа избирателя», направленной на разъяснение избирательных прав граждан | Июнь-сентябрь | Члены ТИК |
| 5.23. | Размещение баннеров и сити-плакатов на территории города Сорска, промышленных предприятий и учреждений | Июнь-сентябрь | Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
|  | VI. Предвыборная агитация |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте администрации города Сорска объявления о порядке и сроках опубликования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и сроках направления в Избирательную комиссию Республики Хакасия, территориальные избирательные комиссии организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий уведомления о готовности предоставить соответственно, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на второй день со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Председатель ТИК |
| 6.5. | Прием уведомлений от организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, и сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях их оплаты. Размещение информации в разделах территориальной избирательной комиссии на сайте администрации города Сорска | В течение 30 дней, со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Председатель ТИК |
| 6.6. | Обеспечение контроля за публикацией редакцией газеты «Сорский молибден» информации об общем объеме бесплатной и платной печатной площади, которую редакция предоставляет для целей предвыборной агитации | В течение 20 дней, со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Председатель ТИК |
| 6.7. | Контроль за размещением в газете «Сорский молибден» графиков предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов | Не позднее чем через два дня, после проведения жеребьевки | Член ТИК Егорова Г.Ю. |
| 6.8. | Контроль за ходом предвыборной агитации в средствах массовой информации | Июнь-сентябрь | Члены ТИК, члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 6.9. | Выделение и оборудование органами местного самоуправления на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа | Администрация города |
|  | VII. Организация голосования |  |  |
| 7.1. | Предоставление информации о выдаче избирателям открепительных удостоверений с использованием ГАС «Выборы» | С 24 июля по 18 августа – во вторник и в пятницу, с 19 августа – ежедневно | Секретарь ТИК Кутергина Н.А. |
| 7.2. | Подготовка проекта постановления территориальной избирательной комиссией об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2013 года по одномандатному избирательному округу № 13 | Не позднее 14 августа | Секретарь ТИК Кутергина Н.А. |
| 7.3. | Организация работы по приему и пересчету территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней | Не позднее 18 августа | Председатель ТИК |
| 7.4. | Прием в территориальной избирательной комиссии бланков приглашений избирателей для участия в выборах и приглашения избирателей в помещения участковых комиссий для сверки данных в списках избирателей | Не позднее 18 августа | Председатель ТИК |
| 7.5. | Прием в окружной и территориальной избирательной комиссии избирательной документации и информационных материалов | Не позднее 18 августа | Председатель ТИК |
| 7.6. | Обеспечение мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Июнь-сентябрь | Член ТИК Шмер М.Ш. |
| 7.7. | Проведение заседания ТИК по определению результатов выборов депутата Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 | После предоставления протоколов УИК | Председатель ТИК председатели УИК |
| 7.8. | Организация работы по приему протоколов о результатах голосования на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, протоколов № 1, № 2 от участковых избирательных комиссий и о результатах выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва и документов к ним | Не позднее 10 сентября | Секретарь ТИК Кутергина Н.А. |
| 7.9. | Организация работы по сдаче первых экземпляров протокола о результатах голосования на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, протокола № 1 территориальной избирательной комиссии и протокола № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Не позднее 10 сентября | Секретарь ТИК Кутергина Н.А. |
| 7.10 | Опубликование в газете «Сорский молибден» полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутата Верховного Совета Республики Хакасия по одномандатному избирательному округу № 13 | Не позднее чем через два месяца (не позднее 8ноября) | Председатель ТИК |
|  | VIII. Проведение семинаров, совещаний |  |  |
| 8.1. | Семинар-совещание с членами ТИК, председателями, заместителями председателей, секретарями УИК «Цели и задачи избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования – 8 сентября 2013 года» | июнь | Председатель ТИК, Секретарь ТИК |
| 8.2. | Семинар с председателями УИК по вопросам финансового обеспечения выборов | Июль | Председатель ТИК, Бухгалтер ТИК |
| 8.3. | Участие в организации совещания при главе города Сорска по вопросам готовности к единому дню голосования 08.09.2013 г. | август | Председатель ТИК |
| 8.4. | Участие в совещании в режиме видеоконференции с председателями ТИК в РХ по вопросам готовности к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Август | Члены ТИК |
| 8.5. | Организация обучения и тестирования членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий в городе Сорске | Июнь-август | Председатель ТИК, Секретарь ТИК |
| 8.6. | Подготовка и проведение семинара с представителями местных отделений политических партий | июнь | Члены ТИК |
| 8.8. | Подготовка и проведение совещания с представителями правоохранительных органов по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями и обеспечения охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов | Июнь (по согласованию) | Члены ТИК |
| 8.9. | Подготовка и проведение выездных семинаров с членами участковых избирательных комиссий (по отдельному плану) | Июнь – август | Председатель ТИК |
| 8.10. | Проведение учебных занятий с членами участковых избирательных комиссий | Август – сентябрь | Секретарь ТИК, Члены ТИК |
| 8.11 | Участие в селекторном совещании с председателями территориальных избирательных комиссий | 3 сентября | Члены ТИК |
|  | IX. Кандидаты, политические партии, их доверенные лица, уполномоченные по финансовым вопросам и др. |  |  |
| 9.1. | Участие в семинаре с представителями региональных отделений политических партий в Республике Хакасия «Политические партии на выборах 8 сентября 2013 года. Предвыборная агитация и день голосования» | Май, Июль | Председатель ТИК |
| 9.2. | Участие в обучающем семинаре «Наблюдатели на выборах 8 сентября 2013 года» | Август | Председатель ТИК |
| 9.3. | Участие в обучающем семинаре «День голосования 8 сентября 2013» на примере модельного избирательного участка (с участием представителей политических партий и средств массовой информации) | Август | Председатель ТИК |
|  | X. Средства массовой информации |  |  |
| 10.1. | Участие в обучающем семинаре «День голосования 8 сентября 2013» на примере модельного избирательного участка (с участием представителей политических партий и средств массовой информации) | Август | Председатель ТИК |
|  | XI. Иные участники избирательных кампаний |  |  |
| 11.1. | Участие в совещании с участием представителей органов государственной власти, специалистов министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций по вопросам подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Июнь | Председатель ТИК |
| 11.2. | Участие в совещании с участием представителей органов государственной власти, специалистов министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций по вопросам готовности к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Август | Председатель ТИК |
| 11.3. | Участие в совещании «Списки избирателей: основные вопросы составления и уточнения» (с участием представителей Комитета ЗАГС при Правительстве РХ, УФМС России по РХ, УФСИН России по РХ, Военного комиссариата РХ) | Июнь | Председатель ТИК |
| 11.4. | Участие в совещании «Обеспечение избирательных прав граждан в Республике Хакасия, являющихся инвалидами в период проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года» | Июнь | Председатель ТИК |
| 11.5. | Участие в совещании «Реализация избирательных прав гражданами, находящимися в местах временного пребывания» | Август | Председатель ТИК |
| 11.6. | Совещание с участием представителей национальных диаспор и религиозных концессий в РХ в рамках подготовки к выборам в единый день голосования 8 сентября 2013 года | Август | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 11.7. | Обучение волонтеров молодежной организации г. Сорска | Август | Председатель ТИК |
|  | XII. Изготовление печатной и полиграфической продукции, обеспечение технологическим оборудованием |  |  |
| 12.1. | Изготовление бланков удостоверений членов участковых избирательных комиссий по образцам, утвержденным Избирательной комиссией Республики Хакасия | Не позднее 15 июня | Председатель ТИК |
| 12.2. | Заявка на изготовление печатей участковых избирательных комиссий | Не позднее 15 июля | Председатель ТИК |
| 12.3. | Инвентаризация технологического оборудования | Не позднее 26 августа | Зам. председателя ТИК Ивашкин С.А. |
| 12.4. | Изготовление информационных плакатов, листовок, памяток, буклетов, в т.ч. выполненных крупным шрифтом (согласно перечня) | Не позднее 1 августа | Председатель ТИК |